## PQ (hidden)
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS | [14 empty] | GERENCIA DE IMPLANTAÇÃO PROJETOS CORRENTES CORREDOR SUDESTE
EMPREENDIMENTO: | [14 empty] | N°. VALE: PQ-000G-00-2182
OBRA CIVIL E ELETROMECÂNICA PARA DESAGUAMENTO DE REJEITO (Fase 2) NA MINA BRUCUTU | [14 empty] | REVISÃO / DATA: 2º TAC - 22/12/2020
Nº TAP: S-5809
FOLHA:
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | UNID. | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONCATENAR CMS | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  |  | CONTRATO + ADITIVO
[9 empty] | Quantidade | Preço Unitário | TOTAL | Quantidade | Preço Unitário | TOTAL | Quantidade | Preço Unitário | TOTAL
1 | CANTEIRO E GERENCIAMENTO DE OBRA
1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS
1.1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1.1 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1.1.1 | Construção do Canteiro de Obras | vb | CMS | C | 5 | 20 | 001 | CMS.C.5.20.001 | 1 | 176793.29 | 176793.29 |  |  |  | 1 | 176793.29 | 176793.29
1.1.1.1.2 | Desmobilização do Canteiro de Obras | vb | CMS | C | 5 | 20 | 002 | CMS.C.5.20.002 | 1 | 26287 | 26287 |  |  |  | 1 | 26287 | 26287
1.1.2 | GERENCIAMENTO DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | ....
1.1.2.1 | ADMINSTRAÇÃO, GERENCIAMENTO DA OBRA E TOPOGRAFIA | [6 empty] | ....
1.1.2.1.1 | Administração Local | vb | CMS | C | 50 | 50 | 050 | CMS.C.50.50.050 | 1 | 6643321.58 | 6643321.58 |  |  |  | 1 | 6643321.58 | 6643321.58
1.1.2.2 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | [6 empty] | ....
1.1.2.2.1 | Mobilização de Pessoal - MOD | vb | CMS | C | 5 | 5 | 100 | CMS.C.5.5.100 | 1 | 1301170.19 | 1301170.19 |  |  |  | 1 | 1301170.19 | 1301170.19
1.1.2.2.2 | Mobilização de Pessoal - MOI | vb | CMS | C | 5 | 5 | 100 | CMS.C.5.5.100 | 1 | 532538.97 | 532538.97 |  |  |  | 1 | 532538.97 | 532538.97
1.1.2.2.3 | Desmobilização de pessoal - MOD | vb | CMS | C | 5 | 5 | 200 | CMS.C.5.5.200 | 1 | 69532.78 | 69532.78 |  |  |  | 1 | 69532.78 | 69532.78
1.1.2.2.4 | Desmobilização de pessoal - MOI | vb | CMS | C | 5 | 5 | 200 | CMS.C.5.5.200 | 1 | 26896.65 | 26896.65 |  |  |  | 1 | 26896.65 | 26896.65
1.1.2.3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | ....
1.1.2.3.1 | Mobilização de equipamentos pesados | vb | CMS | C | 5 | 5 | 025 | CMS.C.5.5.025 | 1 | 62210.53 | 62210.53 |  |  |  | 1 | 62210.53 | 62210.53
1.1.2.3.2 | Desmobilização de equipamentos pesados | vb | CMS | C | 5 | 5 | 050 | CMS.C.5.5.050 | 1 | 50411.35 | 50411.35 |  |  |  | 1 | 50411.35 | 50411.35
| SUBTOTAL CANTEIRO E GERENCIAMENTO | [6 empty] | .... |  |  | 8889162.34 |  |  | 0 |  |  | 8889162.34
2 | S-5809 - DESAGUAMENTO REJEITO (FASE 02) | [6 empty] | ....
2.1 | OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
2.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | ....
2.1.1.1 | DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | ....
2.1.1.1.1 | DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS | [6 empty] | ....
2.1.1.1.1.1 | Demolição de concreto simples ou armado | m³ | CMS | C | 10 | 25 | 015 | CMS.C.10.25.015 | 4 | 766.85 | 3067.4 |  |  |  | 4 | 766.85 | 3067.4
2.1.1.1.2 | REMOÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS | [6 empty] | ....
2.1.1.1.2.1 | Carga e transporte de material proveniente de demolições ou desmontes para a área de bota-fora - DMT 1.000 m | m³ | CMS | C | 10 | 25 | 020 | CMS.C.10.25.020 | 4 | 29.54 | 118.16 |  |  |  | 4 | 29.54 | 118.16
2.1.1.1.2.2 | Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes | m³ x km | CMS | C | 10 | 25 | 025 | CMS.C.10.25.025 | 20 | 9.23 | 184.6 |  |  |  | 20 | 9.23 | 184.6
2.1.2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | ....
2.1.2.1 | FORMAS E CIMBRAMENTOS | [6 empty] | ....
2.1.2.1.1 | FORMA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | [6 empty] | ....
2.1.2.1.1.1 | Forma plana para estrutura de concreto, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | CMS | C | 65 | 5 | 000 | CMS.C.65.5.000 | 60 | 233.38 | 14002.8 |  |  |  | 60 | 233.38 | 14002.8
2.1.2.2 | ARMADURA PARA CONCRETO | [6 empty] | ....
2.1.2.2.1 | ARMADURA PARA CONCRETO EM VERGALHÕES - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO | [6 empty] | ....
2.1.2.2.1.1 | Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro | kg | CMS | C | 65 | 10 | 000 | CMS.C.65.10.000 | 350 | 17.81 | 6233.5 |  |  |  | 350 | 17.81 | 6233.5
2.1.2.3 | CONCRETOS | [6 empty] | ....
2.1.2.3.1 | CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | [6 empty] | ....
2.1.2.3.1.1 | Concreto Convencional fck => 10,0 MPa. | m³ | CMS | C | 65 | 15 | 000 | CMS.C.65.15.000 | 1 | 967.2 | 967.2 |  |  |  | 1 | 967.2 | 967.2
2.1.2.3.1.2 | Concreto Convencional fck => 30,0 MPa. | m³ | CMS | C | 65 | 15 | 000 | CMS.C.65.15.000 | 5 | 1067.24 | 5336.2 |  |  |  | 5 | 1067.24 | 5336.2
2.1.2.4 | CHUMBADORES, INSERTOS E GRADES METÁLICAS | [6 empty] | ....
2.1.2.4.1 | CHUMBADORES | [6 empty] | ....
2.1.2.4.1.1 | Chumbador fixação química, inclusive materiais de fixação (Hilti ou similar) - até 2" | pç | CMS | C | 65 | 25 | 005 | CMS.C.65.25.005 | 68 | 406.57 | 27646.76 |  |  |  | 68 | 406.57 | 27646.76
2.1.2.4.1.2 | Chumbador de aço SAE 1020, inclusive materiais de fixação | kg | CMS | C | 65 | 25 | 005 | CMS.C.65.25.005 | 100 | 42.16 | 4216 |  |  |  | 100 | 42.16 | 4216
2.1.2.4.1.3 | Chumbador de expansão, diâmetro até 3/4" (alteração) | pç | CMS | C | 65 | 25 | 005 | CMS.C.65.25.005 | 68 | 67.63 | 4598.84 |  |  |  | 68 | 67.63 | 4598.84
2.1.2.4.2 | INSERTOS | [6 empty] | ....
2.1.2.4.2.1 | Inserto metálico em aço ASTM-A36, fornecimento e instalação | kg | CMS | C | 65 | 25 | 010 | CMS.C.65.25.010 | 200 | 29.87 | 5974 |  |  |  | 200 | 29.87 | 5974
2.1.2.5 | CORTE, FURO E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | [6 empty] | ....
2.1.2.5.1 | CORTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO | [6 empty] | ....
2.1.2.5.1.1 | Corte em piso ou laje de concreto/steel deck profundidade até 40 cm | m² | CMS | C | 65 | 40 | 000 | CMS.C.65.40.000 | 13 | 1786.46 | 23223.98 |  |  |  | 13 | 1786.46 | 23223.98
2.1.2.5.1.2 | Mobilização / Desmobilização e Montagem de equipamento para corte com fio diamantado | vb | CMS | C | 65 | 40 | 000 | CMS.C.65.40.000 | 1 | 31570.27 | 31570.27 |  |  |  | 1 | 31570.27 | 31570.27
2.1.2.5.2 | FURO EM ESTRUTURA DE CONCRETO | [6 empty] | ....
2.1.2.5.2.1 | Furo em concreto com coroa diamantada, profundidade até 40cm - até Ø 22" | m | CMS | C | 65 | 40 | 000 | CMS.C.65.40.000 | 4 | 1510.91 | 6043.64 |  |  |  | 4 | 1510.91 | 6043.64
2.1.2.5.3 | PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | [6 empty] | ....
2.1.2.5.3.1 | Escarificação mecânica de concreto, corte com profundidade até 3cm | m² | CMS | C | 65 | 40 | 000 | CMS.C.65.40.000 | 25 | 76.67 | 1916.75 |  |  |  | 25 | 76.67 | 1916.75
2.1.2.5.3.2 | Limpeza de superfície de concreto com jato de água | m² | CMS | C | 65 | 40 | 000 | CMS.C.65.40.000 | 25 | 172.71 | 4317.75 |  |  |  | 25 | 172.71 | 4317.75
2.1.2.6 | GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - Fornecimento e Aplicação | [6 empty] | ....
2.1.2.6.1 | Aplicação de Sikadur 32 ou similar em furos, Ø=< 32mm (inclusive colagem da armadura) | dm³ | CMS | C | 65 | 45 | 000 | CMS.C.65.45.000 | 8 | 321.27 | 2570.16 |  |  |  | 8 | 321.27 | 2570.16
2.1.3 | ACABAMENTOS PREDIAIS E INDUSTRIAIS | [6 empty] | ....
2.1.3.1 | ESQUADRIAS E VIDROS - Fornecimento e Instalação | [6 empty] | ....
2.1.3.1.1 | Porta tipo corta-fogo completa, inclusive batentes e ferragens, período de isolamento de 90' | m² | CMS | C | 75 | 16 | 001 | CMS.C.75.16.001 | 2.2 | 1754.38 | 3859.64 |  |  |  | 2.2 | 1754.38 | 3859.64
2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
2.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE PROCESSO | [6 empty] | ....
2.2.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS | [6 empty] | ....
2.2.1.1.1 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO COMPLETO ( EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO) | [6 empty] | ....
2.2.1.1.1.1 | Fornecimento e montagem de sistema de ar condicionado tipo janela para abrigo de remota, 220 V. Inclusive tubulação, cabos, suportes e acessórios | cj | CMS | F | 10 | 60 | 000 | CMS.F.10.60.000 | 1 | 5923.41 | 5923.41 |  |  |  | 1 | 5923.41 | 5923.41
2.2.1.1.2 | SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO COMPLETO | [6 empty] | ....
2.2.1.1.2.1 | Fornecimento e montagem de sinalização, com pigmentação gráfica fotoluminescente tipo de orientação e salvamento de acordo com it do cbmmg (inclusive fornecimento de suportes de fixação). | m² | CMS | C | 95 | 20 | 045 | CMS.C.95.20.045 | 2 | 500.48 | 1000.96 |  |  |  | 2 | 500.48 | 1000.96
2.2.1.1.2.2 | Fornecimento e montagem de sinalização, com pigmentação gráfica fotoluminescente tipo proibição de acordo com it do cbmmg (inclusive fornecimento de suportes de fixação). | m² | CMS | C | 95 | 20 | 045 | CMS.C.95.20.045 | 1 | 500.48 | 500.48 |  |  |  | 1 | 500.48 | 500.48
2.2.1.1.2.3 | Fornecimento e montagem de sinalização, com pigmentação gráfica fotoluminescente tipo alerta de acordo com it do cbmmg (inclusive fornecimento de suportes de fixação). | m² | CMS | C | 95 | 20 | 045 | CMS.C.95.20.045 | 1 | 500.48 | 500.48 |  |  |  | 1 | 500.48 | 500.48
2.2.1.1.2.4 | Fornecimento e montagem de sinalização, com pigmentação gráfica fotoluminescente tipo equipamentos de proteção e combate a incêndio e alarme de acordo com it do cbmmg (inclusive fornecimento de suportes de fixação). | m² | CMS | C | 95 | 20 | 045 | CMS.C.95.20.045 | 2 | 500.48 | 1000.96 |  |  |  | 2 | 500.48 | 1000.96
2.2.1.1.2.5 | Fornecimento de extintor sobre rodas inclusive fornecimento de suportes fixação. classe: b/c (pó químico) carga: 80b:c | cj | CMS | F | 75 | 60 | 900 | CMS.F.75.60.900 | 2 | 3000.17 | 6000.34 |  |  |  | 2 | 3000.17 | 6000.34
2.2.1.1.2.6 | Fornecimento e montagem de abrigo para extintor sobre rodas, instalação externa, fabricado em prfv (inclusive fornecimento e montagem de suportes de fixação). | cj | CMS | F | 75 | 60 | 900 | CMS.F.75.60.900 | 1 | 553.21 | 553.21 |  |  |  | 1 | 553.21 | 553.21
2.2.1.1.2.7 | Fornecimento e instalação de extintor portátil co2, 6kg, com capacidade extintora de 5-b:c. | cj | CMS | F | 75 | 60 | 900 | CMS.F.75.60.900 | 5 | 658.91 | 3294.55 |  |  |  | 5 | 658.91 | 3294.55
2.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALDEIRARIA, PROTEÇÕES E REVESTIMENTOS | [6 empty] | ....
2.2.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROTEÇÕES E REVESTIMENTOS | [6 empty] | ....
2.2.2.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REVESTIMENTOS A BASE DE BORRACHA NATURAL | [6 empty] | ....
2.2.2.1.1.1 | Fornecimento e montagem de cortina de borracha natural, espessura até 25 mm | m² | CMS | F | 55 | 30 | 000 | CMS.F.55.30.000 | 1.28 | 2459.97 | 3148.76 |  |  |  | 1.28 | 2459.97 | 3148.76
2.2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
2.2.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES | [6 empty] | ....
2.2.3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A53 Gr. B, SCHEDULE STD | [6 empty] | ....
2.2.3.1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr B-S, schedule std, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø até 6" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 58 | 1537.61 | 89181.38 |  |  |  | 58 | 1537.61 | 89181.38
2.2.3.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A53 Gr. B, SCHEDULE STD | [6 empty] | ....
2.2.3.1.2.1 | Fornecimento e montagem de tubo, cc long, ac, astm a-283 gr. c, sch 10, pl, ri pu 10 mm, flangeado, 8", inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (furação do flange conforme norma awwa-c 207 - material astm a36, #150) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 28.2 | 3036.89 | 85640.3 |  |  |  | 28.2 | 3036.89 | 85640.3
2.2.3.1.2.2 | Fornecimento e montagem de tubo, cc long, ac, astm a-283 gr. c, sch 10, pl, ri pu 10 mm, flangeado, 10", inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (furação do flange conforme norma awwa-c 207 - material astm a36, #150) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 22 | 3956.16 | 87035.52 |  |  |  | 22 | 3956.16 | 87035.52
2.2.3.1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A53 Gr. B, SCHEDULE 40 | [6 empty] | ....
2.2.3.1.3.1 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr B-S, schedule 40. Inclusive acessórios e válvulas - Ø até 2” | m | CMS | F | 60 | 10 | 005 | CMS.F.60.10.005 | 150 | 494.11 | 74116.5 |  |  |  | 150 | 494.11 | 74116.5
2.2.3.1.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A53 Gr. B, SCHEDULE 80 | [6 empty] | ....
2.2.3.1.4.1 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80. Inclusive acessórios e válvulas - Ø 2" | m | CMS | F | 60 | 10 | 005 | CMS.F.60.10.005 | 50 | 637.52 | 31876 |  |  |  | 50 | 637.52 | 31876
2.2.3.1.4.2 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø até 6” | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 6 | 2178.36 | 13070.16 | 4 | 2178.36 | 8713.44 | 10 | 2178.36 | 21783.6
2.2.3.1.4.3 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø 8” | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 12 | 3075.69 | 36908.28 | 9 | 3075.69 | 27681.21 | 21 | 3075.69 | 64589.49
2.2.3.1.4.4 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø 10” | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 12 | 4025.52 | 48306.24 |  |  |  | 12 | 4025.52 | 48306.24
2.2.3.1.4.5 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø 12" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 12 | 4888.55 | 58662.6 |  |  |  | 12 | 4888.55 | 58662.6
2.2.3.1.4.6 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø 14" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 12 | 5775.2 | 69302.4 |  |  |  | 12 | 5775.2 | 69302.4
2.2.3.1.4.7 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø 22" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 12 | 8263.81 | 99165.72 |  |  |  | 12 | 8263.81 | 99165.72
2.2.3.1.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO EM AÇO CARBONO, COM COSTURA, REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIURETANO | [6 empty] | ....
2.2.3.1.5.1 | Fornecimento e montagem de tubo dn-6", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 8mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 2145.02 | 32175.3 |  |  |  | 15 | 2145.02 | 32175.3
2.2.3.1.5.2 | Fornecimento e montagem de tubo dn-8", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 3172.32 | 47584.8 | 76 | 3172.32 | 241096.32 | 91 | 3172.32 | 288681.12
2.2.3.1.5.3 | Fornecimento e montagem de tubo dn-10", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 4133.26 | 61998.9 | 38 | 4133.26 | 157063.88 | 53 | 4133.26 | 219062.78
2.2.3.1.5.4 | Fornecimento e montagem de tubo dn-12", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 5086 | 76290 | 3 | 5086 | 15258 | 18 | 5086 | 91548
2.2.3.1.5.5 | Fornecimento e montagem de tubo dn-14", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 6156.57 | 92348.55 |  |  |  | 15 | 6156.57 | 92348.55
2.2.3.1.5.6 | Fornecimento e montagem de tubo dn-16", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 7402.55 | 111038.25 |  |  |  | 15 | 7402.55 | 111038.25
2.2.3.1.5.7 | Fornecimento e montagem de tubo dn-20", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 9532.16 | 142982.4 |  |  |  | 15 | 9532.16 | 142982.4
2.2.3.1.5.8 | Fornecimento e montagem de tubo dn-22", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 15 | 9636.23 | 144543.45 |  |  |  | 15 | 9636.23 | 144543.45
2.2.3.1.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CARRETEL DE BORRACHA | [6 empty] | ....
2.2.3.1.6.1 | Fornecimento e montagem de carretel de borracha natural de alta resiliência e resistência à abrasão e ao rasgamento, reforço em tecido de poliamida e arame de aço mola, cobertura borracha sintética resistente à abrasão ozônio e rasgamento, flange ANSI B.16.5 150 lbs, Ø 8" até Ø 12", comprimento até 1.000,00 mm, conforme padrão Vale | pç | CMS | F | 60 | 20 | 000 | CMS.F.60.20.000 | 12 | 3037.05 | 36444.6 |  |  |  | 12 | 3037.05 | 36444.6
2.2.3.1.7 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CURVA DE BORRACHA | [6 empty] | ....
2.2.3.1.7.1 | Curvas de borracha com ângulos de (90º, 60°, 45° e 30°), 3 x d, 8" | pç | CMS | F | 60 | 20 | 000 | CMS.F.60.20.000 | 9 | 2274.52 | 20470.68 | 7 | 2274.52 | 15921.64 | 16 | 2274.52 | 36392.32
2.2.3.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS PARA TUBULAÇÕES | [6 empty] | ....
2.2.3.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULA BORBOLETA | [6 empty] | ....
2.2.3.2.1.1 | Fornecimento e montagem de válvula borboleta - Ø até 4 " | pç | CMS | F | 30 | 80 | 000 | CMS.F.30.80.000 | 5 | 1594.05 | 7970.25 |  |  |  | 5 | 1594.05 | 7970.25
2.2.3.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULA ESFERA | [6 empty] | ....
2.2.3.2.2.1 | Fornecimento e montagem de válvula esfera, classe 150#, rosca NPT - até DN 2" | pç | CMS | F | 30 | 80 | 000 | CMS.F.30.80.000 | 5 | 2171.28 | 10856.4 |  |  |  | 5 | 2171.28 | 10856.4
2.2.3.2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PORTINHOLA | [6 empty] | ....
2.2.3.2.3.1 | Fornecimento e montagem de válvula de retenção de portinhola de aço carbono - Ø 2" até Ø 6" | pç | CMS | F | 30 | 80 | 000 | CMS.F.30.80.000 | 5 | 3759.37 | 18796.85 |  |  |  | 5 | 3759.37 | 18796.85
2.2.3.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO | [6 empty] | ....
2.2.3.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MANGUEIRA PNEUMÁTICA | [6 empty] | ....
2.2.3.3.1.1 | Fornecimento e montagem de mangueira pneumática, adequada a aplicação industrial, com tubo interno de borracha sintética, diâmetro interno de 19 mm, diametro externo 30 mm, pressão máxima 10 bar, raio mínimo de curvatura 200 mm, incluindo todos os acessórios necessários. | m | CMS | F | 60 | 20 | 005 | CMS.F.60.20.005 | 10 | 229.17 | 2291.7 |  |  |  | 10 | 229.17 | 2291.7
2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | m | CMS | F | 60 | 20 | 005 | CMS.F.60.20.005 | 1460 | 210.54 | 307388.4 |  |  |  | 1460 | 210.54 | 307388.4
2.2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
2.2.4.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
2.2.4.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS SOLDADOS | [6 empty] | ....
2.2.4.1.1.1 | Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica | t | CMS | F | 75 | 10 | 000 | CMS.F.75.10.000 | 94.1 | 30113.29 | 2833660.59 | -34.1 | 30113.29 | -1026863.19 | 60 | 30113.29 | 1806797.4
2.2.4.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PISO | [6 empty] | ....
2.2.4.1.2.1 | Fornecimento e montagem de grade galvanizada - Referência Selmec ou similar | m² | CMS | F | 55 | 10 | 900 | CMS.F.55.10.900 | 26 | 858.28 | 22315.28 |  |  |  | 26 | 858.28 | 22315.28
2.2.4.1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPA DE PISO | [6 empty] | ....
2.2.4.1.3.1 | Fornecimento e montagem de chapa de piso (Chapa Expandida) | t | CMS | F | 55 | 10 | 900 | CMS.F.55.10.900 | 6.45 | 27681.71 | 178547.03 |  |  |  | 6.45 | 27681.71 | 178547.03
2.2.4.1.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MISCÊLÂNEAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
2.2.4.1.4.1 | Fornecimento, fabricação e montagem de miscelâneas metálicas (insclusive escadas, corrimãos, guarda-corpos, etc.) | t | CMS | F | 75 | 30 | 000 | CMS.F.75.30.000 | 12.46 | 39182.76 | 488217.19 |  |  |  | 12.46 | 39182.76 | 488217.19
2.2.4.2 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
2.2.4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO | [6 empty] | ....
2.2.4.2.1.1 | Fornecimento e montagem de telha trapezoidal termoacústica, em aço galvanizado, espessura de 0,80 mm, acabamento natural | m² | CMS | C | 75 | 28 | 000 | CMS.C.75.28.000 | 35 | 282.15 | 9875.25 |  |  |  | 35 | 282.15 | 9875.25
2.2.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
2.2.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO (CLP/SCADA, SDCD) | [6 empty] | ....
2.2.5.1.1 | Fornecimento e montagem de caixa de junção para rede Profibus PA, IP-65, montada em painel de campo, com 8 saídas (spurs) e demais acessórios montados e interligados, conforme FD-1450AA-J-54858 | pç | CMS | F | 30 | 70 | 900 | CMS.F.30.70.900 | 1 | 1444.7 | 1444.7 |  |  |  | 1 | 1444.7 | 1444.7
2.2.5.1.2 | Fornecimento e montagem de distribuidor interno óptico, a ser montado em painél existente, para instalação interna, bandeja de emenda para acomodação de 12 fusões, 12 portas ópticas monomodo com conectores, kit de adaptadores e pigtails, conforme FD-1450AA-J-54859 | pç | CMS | F | 30 | 70 | 900 | CMS.F.30.70.900 | 2 | 5669.5 | 11339 |  |  |  | 2 | 5669.5 | 11339
2.2.5.1.3 | Fornecimento e montagem de cordão óptico duplex (a ser montado em painél existente), fibra óptica do tipo monomodo conforme FD-1450AA-J-54859 | pç | CMS | F | 30 | 70 | 900 | CMS.F.30.70.900 | 12 | 1391.28 | 16695.36 |  |  |  | 12 | 1391.28 | 16695.36
2.2.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
2.2.6.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS ( FIOS E CABOS ) - FORÇA | [6 empty] | ....
2.2.6.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL, SINGELO, COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
2.2.6.1.1.1 | Fornecimento e montagem de cabo singelo, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 1 x 50 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 480 | 87.86 | 42172.8 |  |  |  | 480 | 87.86 | 42172.8
2.2.6.1.1.2 | Fornecimento e montagem de cabo singelo, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 1 x 95 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 480 | 132.36 | 63532.8 |  |  |  | 480 | 132.36 | 63532.8
2.2.6.1.1.3 | Fornecimento e montagem de cabo singelo, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 1 x 150 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 570 | 208.17 | 118656.9 |  |  |  | 570 | 208.17 | 118656.9
2.2.6.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL, BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
2.2.6.1.2.1 | Fornecimento e montagem de cabo bipolar flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 2 x 1,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 10.01 | 23.12 | 231.43 |  |  |  | 10.01 | 23.12 | 231.43
2.2.6.1.2.2 | Fornecimento e montagem de cabo bipolar flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 2 x 2,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 50 | 24.81 | 1240.5 |  |  |  | 50 | 24.81 | 1240.5
2.2.6.1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL, TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
2.2.6.1.3.1 | Fornecimento e montagem de cabo tripolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 3 x 2,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 120 | 33.97 | 4076.4 | 1000 | 33.97 | 33970 | 1120 | 33.97 | 38046.4
2.2.6.1.3.2 | Fornecimento e montagem de cabo tripolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 3 x 4 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 470 | 39.48 | 18555.6 |  |  |  | 470 | 39.48 | 18555.6
2.2.6.1.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL, TETRAPOLAR, COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
2.2.6.1.4.1 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 4 x 4 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 440 | 49.45 | 21758 |  |  |  | 440 | 49.45 | 21758
2.2.6.1.4.2 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 4 x 10 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 200 | 70.93 | 14186 |  |  |  | 200 | 70.93 | 14186
2.2.6.1.4.3 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 4 x 25 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 540 | 140.23 | 75724.2 | 100 | 140.23 | 14023 | 640 | 140.23 | 89747.2
2.2.6.1.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO DE POTÊNCIA - 1KV | [6 empty] | ....
2.2.6.1.5.1 | Fornecimento e montagem de cabo de potência, não halogenado 0,6/1KV, temperatura de serviço 90ºC, 1 condutor, classe 5 - Seção 25 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 180 | 57.49 | 10348.2 |  |  |  | 180 | 57.49 | 10348.2
2.2.6.1.5.2 | Fornecimento e montagem de cabo de potência, não halogenado 0,6/1KV, temperatura de serviço 90ºC, 1 condutor, classe 5 - Seção 50 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 160 | 65.81 | 10529.6 |  |  |  | 160 | 65.81 | 10529.6
2.2.6.1.5.3 | Fornecimento e montagem de cabo de potência, não halogenado 0,6/1KV, temperatura de serviço 90ºC, 1 condutor, classe 5 - Seção 70 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 190 | 79.43 | 15091.7 |  |  |  | 190 | 79.43 | 15091.7
2.2.6.1.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO EXTRAFLEXÍVEL PARA ILUMINAÇÃO COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE PVC - 1,0 KV | [6 empty] | ....
2.2.6.1.6.1 | Fornecimento e montagem de cabo extraflexível unipolar, com isolação sólida extrudada de PVC - Seção 2,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 50 | 18.38 | 919 |  |  |  | 50 | 18.38 | 919
2.2.6.1.6.2 | Fornecimento e montagem de cabo extraflexível unipolar, com isolação sólida extrudada de PVC - Seção 4 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 20 | 21.26 | 425.2 |  |  |  | 20 | 21.26 | 425.2
2.2.6.1.6.3 | Fornecimento e montagem de cabo extraflexível unipolar, com isolação sólida extrudada de PVC - Seção 6 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 20 | 26.29 | 525.8 |  |  |  | 20 | 26.29 | 525.8
2.2.6.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS E ÓTICOS - INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO | [6 empty] | ....
2.2.6.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABOS ELÉTRICOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
2.2.6.2.1.1 | Fornecimento e montagem de cabo de instrumentação, para interligação com encoders, com conector DB-9 montado, condutores de cobre nú, blindagem total, encordoamento classe 2, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 300/600V, condutores numerados, 2P x 1,00 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 20 | 25.75 | 515 |  |  |  | 20 | 25.75 | 515
2.2.6.2.1.2 | Fornecimento e montagem de cabo de instrumentação, para interligação com encoders, com conector DB-9 montado, condutores de cobre nú, blindagem total, encordoamento classe 2, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 300/600V, condutores numerados, 4P x 1,00 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 20 | 43.57 | 871.4 |  |  |  | 20 | 43.57 | 871.4
2.2.6.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO DE CONTROLE, COM CONDUTORES DE COBRE, SEM BLINDAGEM | [6 empty] | ....
2.2.6.2.2.1 | Fornecimento e montagem de cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 3 x 1,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 3375 | 28.02 | 94567.5 | 1000 | 28.02 | 28020 | 4375 | 28.02 | 122587.5
2.2.6.2.2.2 | Fornecimento e montagem de cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 5 x 1,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 703.94 | 45.43 | 31979.99 | 1.06 | 45.43 | 48.16 | 705 | 45.43 | 32028.15
2.2.6.2.2.3 | Fornecimento e montagem de cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 7 x 1,5mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 710 | 51.66 | 36678.6 |  |  |  | 710 | 51.66 | 36678.6
2.2.6.2.2.4 | Fornecimento e montagem de cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 12 x 1,5mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 440 | 68.5 | 30140 | 300 | 68.5 | 20550 | 740 | 68.5 | 50690
2.2.6.2.2.5 | Fornecimento e montagem de cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 15 x 1,5mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 2270 | 76.02 | 172565.4 |  |  |  | 2270 | 76.02 | 172565.4
2.2.6.2.2.6 | Fornecimento e montagem de cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 25 x 1,5mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 340 | 114.17 | 38817.8 |  |  |  | 340 | 114.17 | 38817.8
2.2.6.2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO ÓPTICO PARA INSTALAÇÃO AÉREA - AUTO-SUSTENTADO - MONOMODO | [6 empty] | ....
2.2.6.2.3.1 | Fornecimento, montagem e fusão de cabo ótico para instalação interna ou externa, elementos de tração dielétricos, lançamento em dutos, revestimento primário em acrilato e revestimento secundário emmaterial termoplástico não propagante a chamas, núcleo seco do tipo tight buffer, 12 veias, monomodo. | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 800 | 121.19 | 96952 |  |  |  | 800 | 121.19 | 96952
2.2.6.2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO PARA REDE DE COMUNICAÇÃO INDUSTRIAL | [6 empty] | ....
2.2.6.2.4.1 | Fornecimento e montagem de cabo para rede de comunicação industrial, Profibus DP normatizado. | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 25 | 69.03 | 1725.75 |  |  |  | 25 | 69.03 | 1725.75
2.2.6.2.4.2 | Fornecimento e montagem de cabo para rede de comunicação industrial, Profibus PA normatizado. | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 50 | 66.93 | 3346.5 | 200 | 66.93 | 13386 | 250 | 66.93 | 16732.5
2.2.6.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS,EM AÇO GALV.,C/ACESSORIOS | [6 empty] | ....
2.2.6.3.1 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 3/4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 300 | 196.25 | 58875 | 200 | 196.25 | 39250 | 15 | 196.25 | 2943.75
2.2.6.3.2 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 1" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 300 | 255.82 | 76746 | 100 | 255.82 | 25582 | 400 | 255.82 | 102328
2.2.6.3.3 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 1.1/2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 400 | 328.5 | 131400 | 50 | 328.5 | 16425 | 450 | 328.5 | 147825
2.2.6.3.4 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 200 | 382.13 | 76426 |  |  |  | 200 | 382.13 | 76426
2.2.6.3.5 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 2.1/2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 150 | 441.65 | 66247.5 |  |  |  | 150 | 441.65 | 66247.5
2.2.6.3.6 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 3" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 25 | 535.88 | 13397 |  |  |  | 25 | 535.88 | 13397
2.2.6.3.7 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 150 | 526.35 | 78952.5 |  |  |  | 150 | 526.35 | 78952.5
2.2.6.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS, EM PVC SCH.70, C/ ACESSORIOS | [6 empty] | ....
2.2.6.4.1 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígidos e flexíveis em PVC, com acessórios - Ø 3/4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 1 | 90.85 | 90.85 |  |  |  | 1 | 90.85 | 90.85
2.2.6.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETROCALHA C/ ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
2.2.6.5.1 | Fornecimento e montagem de eletrocalha, com acessórios, altura de 100 mm, largura de 200 mm | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 10 | 527.46 | 5274.6 |  |  |  | 10 | 527.46 | 5274.6
2.2.6.5.2 | Fornecimento e montagem de eletrocalha, com acessórios, altura de 150 mm, largura de 100 mm | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 10 | 486.14 | 4861.4 |  |  |  | 10 | 486.14 | 4861.4
2.2.6.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO C/ ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
2.2.6.6.1 | Fornecimento e montagem de leito para cabos, tipo semi-pesado, em chapa de aço galvanizada a fogo , com acessórios, altura de até 150 mm, largura de 200 mm | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 170 | 657.14 | 111713.8 |  |  |  | 170 | 657.14 | 111713.8
2.2.6.6.2 | Fornecimento e montagem de leito para cabos, tipo semi-pesado, em chapa de aço galvanizada a fogo , com acessórios, altura de até 150 mm, largura de 400 mm | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 3 | 897.18 | 2691.54 |  |  |  | 3 | 897.18 | 2691.54
2.2.6.6.3 | Fornecimento e montagem de leito para cabos, tipo semi-pesado, em chapa de aço galvanizada a fogo , com acessórios, altura de até 150 mm, largura de 600 mm | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 3 | 730.56 | 2191.68 |  |  |  | 3 | 730.56 | 2191.68
2.2.6.7 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO | [6 empty] | ....
2.2.6.7.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LUMINÁRIAS TIPO PENDENTE PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE, LUZ DO DIA, COM REATOR | [6 empty] | ....
2.2.6.7.1.1 | Fornecimento e montagem de luminárias tipo pendente para lâmpadas fluorescente, luz do dia, com reator, 2 x 32 W (para iluminação do abrigo de remotas) | pç | CMS | F | 70 | 60 | 010 | CMS.F.70.60.010 | 2 | 701.45 | 1402.9 |  |  |  | 2 | 701.45 | 1402.9
2.2.6.7.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | ....
2.2.6.7.2.1 | Fornecimento e montagem de sistemas para iluminação de emergência (para iluminação do abrigo de remotas) | pç | CMS | F | 70 | 60 | 010 | CMS.F.70.60.010 | 2 | 711.96 | 1423.92 |  |  |  | 2 | 711.96 | 1423.92
2.2.6.8 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS | [6 empty] | ....
2.2.6.8.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOMADAS | [6 empty] | ....
2.2.6.8.1.1 | Fornecimento e montagem de tomada para iluminação, 220V 2P+N+T, montada em condulete tipo E (para iluminação do abrigo de remotas) | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 4 | 299.86 | 1199.44 |  |  |  | 4 | 299.86 | 1199.44
2.2.6.8.1.2 | Fornecimento e montagem de tomada para ar condicionado, 220V 2P+N+T, 20A montada em condulete tipo E (para iluminação do abrigo de remotas) | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 1 | 299.86 | 299.86 |  |  |  | 1 | 299.86 | 299.86
2.2.6.8.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E BOTOEIRAS | [6 empty] | ....
2.2.6.8.2.1 | Fornecimento e montagem de interruptores para iluminação | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 1 | 237.7 | 237.7 |  |  |  | 1 | 237.7 | 237.7
2.2.6.8.2.2 | Fornecimento e montagem de botoeira de comando local | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 5 | 335.98 | 1679.9 |  |  |  | 5 | 335.98 | 1679.9
2.2.6.8.2.3 | Fornecimento e montagem de botoeira de emergência | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 9 | 335.98 | 3023.82 |  |  |  | 9 | 335.98 | 3023.82
2.2.6.8.2.4 | Fornecimento e montagem de mini disjuntor termomagnético monopolar, curva C, 16A Icu 10kA | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 2 | 668.52 | 1337.04 |  |  |  | 2 | 668.52 | 1337.04
2.2.6.8.2.5 | Fornecimento e montagem de mini disjuntor termomagnético tripolar, curva C, 32A Icu 10kA | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 1 | 745.69 | 745.69 | 1 | 745.69 | 745.69 | 2 | 745.69 | 1491.38
2.2.6.8.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | ....
2.2.6.8.3.1 | Fornecimento e montagem de caixa de bornes | cj | CMS | F | 70 | 65 | 040 | CMS.F.70.65.040 | 5 | 813.69 | 4068.45 | 1 | 813.69 | 813.69 | 6 | 813.69 | 4882.14
2.2.6.8.3.2 | Fornecimento e montagem de caixa de passagem metálica | pç | CMS | F | 70 | 65 | 040 | CMS.F.70.65.040 | 5 | 686.51 | 3432.55 |  |  |  | 5 | 686.51 | 3432.55
2.2.6.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA) | [6 empty] | ....
2.2.6.9.1 | Fornecimento e montagem de cabos de cobre nu, até Seção de 35 mm² | m | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 | 250 | 51.54 | 12885 |  |  |  | 250 | 51.54 | 12885
2.2.6.9.2 | Fornecimento e montagem de cabos de cobre nu, até Seção de 50 mm² | m | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 | 150 | 67.34 | 10101 |  |  |  | 150 | 67.34 | 10101
2.2.6.9.3 | Fornecimento e montagem de cabos de cobre nu, até Seção de 70 mm² | m | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 | 20 | 83.92 | 1678.4 |  |  |  | 20 | 83.92 | 1678.4
2.2.6.9.4 | Fornecimento e montagem de haste de aterramento - 3/4" x 3 m | cj | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 | 2 | 800.43 | 1600.86 |  |  |  | 2 | 800.43 | 1600.86
2.2.6.9.5 | Fornecimento e montagem de caixa de inspeção de aterramento | cj | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 | 4 | 827.58 | 3310.32 |  |  |  | 4 | 827.58 | 3310.32
2.2.6.9.6 | Fornecimento e montagem de conexão por solda exotérmica ou conectores de bronze e bimetálicos | pç | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 | 30 | 167.46 | 5023.8 |  |  |  | 30 | 167.46 | 5023.8
2.3 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
2.3.1 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [6 empty] | ....
2.3.1.1 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE PROCESSO | [6 empty] | ....
2.3.1.1.1 | MONTAGEM DE CARRO DE DESVIO | [6 empty] | ....
2.3.1.1.1.1 | Montagem de carro de desvio com acionamento elétrico até 3 kw, fornecido em partes, com revestimento interno em cerâmica | cj | CMS | M | 10 | 10 | 000 | CMS.M.10.10.000 | 1 | 32932.15 | 32932.15 |  |  |  | 1 | 32932.15 | 32932.15
2.3.1.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE TRANSBORDO E DE TRANSPORTE DE PRODUTOS | [6 empty] | ....
2.3.1.2.1 | MONTAGEM DE TRANSPORTADOR DE CORREIA | [6 empty] | ....
2.3.1.2.1.1 | Montagem de Transportador de Correias Largura 1000mm, completo, incluindo chutes e guincho, conforme projeto detalhado- TAG. TC-143A-9703, inclusive lançamento e emenda de correia com fornecimento de materias | cj | CMS | M | 10 | 30 | 000 | CMS.M.10.30.000 | 1 | 1445097.19 | 1445097.19 |  |  |  | 1 | 1445097.19 | 1445097.19
2.3.1.2.1.2 | Montagem Transportador de Correias Largura 1200mm, completo, incluindo chutes, conforme Arranjo- TAG-TC-143A-9706, inclusive lançamento e emenda de correia com fornecimento de materias | cj | CMS | M | 10 | 30 | 000 | CMS.M.10.30.000 | 1 | 1819476.57 | 1819476.57 |  |  |  | 1 | 1819476.57 | 1819476.57
2.3.1.2.2 | MONTAGEM DE ACIONAMENTO PARA TRANSPORTADOR DE CORREIA | [6 empty] | ....
2.3.1.2.2.1 | Montagem de conjunto de acionamento para transportador de correia TC-143A-9709, completo (inclusive = tambor, mancal, eixo, motor 200 Kw, redutor referência SEW X2FS160 ou Similar, acoplamentos, proteções, etc - conforme FD-1450AA-M-69953) | cj | CMS | M | 10 | 30 | 000 | CMS.M.10.30.000 | 1 | 76202.26 | 76202.26 |  |  |  | 1 | 76202.26 | 76202.26
2.3.1.2.3 | MONTAGEM DE ALIMENTADORES DE CORREIAS | [6 empty] | ....
2.3.1.2.3.1 | Montagem de Alimentadores De Correias Largura 1000mm, completo, incluindo chutes, conforme arranjo- TAG. TC-143A-9705, inclusive lançamento e emenda de correia com fornecimento de materias | cj | CMS | M | 10 | 30 | 000 | CMS.M.10.30.000 | 1 | 156885.65 | 156885.65 |  |  |  | 1 | 156885.65 | 156885.65
2.3.1.3 | MONTAGEM / INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DIVERSAS | [6 empty] | ....
2.3.1.3.1 | MONTAGEM DE TALHAS | [6 empty] | ....
2.3.1.3.1.1 | Montagem de talha elétrica fixa, capacidade 5,0 t, altura de elevação 10 m | cj | CMS | M | 10 | 40 | 000 | CMS.M.10.40.000 | 1 | 15666.71 | 15666.71 |  |  |  | 1 | 15666.71 | 15666.71
2.3.2 | MONTAGEM DE CALDEIRARIA, PROTEÇÕES E REVESTIMENTOS | [6 empty] | ....
2.3.2.1 | MONTAGEM DE CALDEIRARIA | [6 empty] | ....
2.3.2.1.1 | MONTAGEM DE CAIXA | [6 empty] | ....
2.3.2.1.1.1 | Montagem de caixas de alimentação, fornecida montada, com revestimento interno de cerâmica | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 38 | 5053.89 | 192047.82 |  |  |  | 38 | 5053.89 | 192047.82
2.3.2.1.2 | MONTAGEM DE CHUTE | [6 empty] | ....
2.3.2.1.2.1 | Montagem de chute de desvio, com flap pneumático, forncido em partes, com revestimento interno de cerâmica | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 0 | 111905.33 | 0 |  |  |  | 0 | 111905.33 | 0
2.3.2.1.2.2 | Montagem de chute vibratório, fornecido em parte, com revestimento interno de cerâmica | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 1 | 15986.47 | 15986.47 |  |  |  | 1 | 15986.47 | 15986.47
2.3.2.1.3 | MONTAGEM DE DESVIADOR DE FLUXO | [6 empty] | ....
2.3.2.1.3.1 | Montagem de um distribuidor de fluxo com sete saídas fornecido montado, completo, incluindo válvulas de bloqueio do tipo dardo, com revest. Int cerâmico, inclusive pintura de acabamento (Linha do Circuito Arenoso) | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 1 | 104146.26 | 104146.26 |  |  |  | 1 | 104146.26 | 104146.26
2.3.2.1.3.2 | Montagem de um distribuidor de fluxo com seis saídas fornecido montado, completo, incluindo válvulas de bloqueio do tipo dardo, com revest. Int cerâmico, inclusive pintura de acabamento (Linha do Circúito Ultra Fino/Lama) | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 1 | 98434.33 | 98434.33 |  |  |  | 1 | 98434.33 | 98434.33
2.3.2.1.3.3 | Montagem de um distribuidor de fluxo com duas saídas fornecido montado, completo, incluindo válvulas de bloqueio do tipo dardo, com revest. int cerâmico, inclusive pintura de acabamento (Linha do Circuito Ultra fino/Lama) | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 1 | 49662.74 | 49662.74 |  |  |  | 1 | 49662.74 | 49662.74
2.3.2.1.3.4 | Montagem de um distribuidor de fluxo com duas saídas fornecido montado, completo, incluindo válvulas de bloqueio do tipo dardo, com revest. Int cerâmico, inclusive pintura de acabamento (Linha do Circuito Arenoso) | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 1 | 63040.21 | 63040.21 |  |  |  | 1 | 63040.21 | 63040.21
2.3.2.1.3.5 | Montagem de quatro distribuidores de fluxo com seis saídas fornecido montado, completo, incluindo válvulas de bloqueio do tipo dardo, com revest. Int cerâmico, inclusive pintura de acabamento (Linha do Circuito Arenoso) | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 1 | 215161.78 | 215161.78 |  |  |  | 1 | 215161.78 | 215161.78
2.3.2.1.3.6 | Montagem de quatro distribuidores de fluxo com seis saídas fornecido montado, completo, incluindo válvulas de bloqueio do tipo dardo, com revest. Int cerâmico, inclusive pintura de acabamento (Linha do Circuito Ultra fino/Lama) | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 | 1 | 173648.13 | 173648.13 |  |  |  | 1 | 173648.13 | 173648.13
2.4 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
2.4.1 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
2.4.1.1 | MONTAGEM DE CENTROS DE CONTROLE DE MOTORES | [6 empty] | ....
2.4.1.1.1 | Montagem de gaveta extraível, partida direta, inteligente, rede de comunicação Profibus DP, Centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2200A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 6 | 7945.8 | 47674.8 |  |  |  | 6 | 7945.8 | 47674.8
2.4.1.1.2 | Montagem de gaveta alimentadora extraível, centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2000A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 2 | 7945.8 | 15891.6 |  |  |  | 2 | 7945.8 | 15891.6
2.4.1.2 | ADEQUAÇÃO / RETROFIT E MONTAGEM DE GAVETAS PARA CENTROS DE CONTROLE DE MOTORES | [6 empty] | ....
2.4.1.2.1 | Adequação / retrofit de gaveta extraível, partida direta reversível de 5CV, inteligente, rede de comunicação Profibus DP, gaveta 9.5 de Centro de controle de motores existente, MC-140A-03 480V, 3Ø, 60Hz, 2200A, Icc: 55kA | cj | CMS | M | 20 | 20 | 001 | CMS.M.20.20.001 | 1 | 15891.63 | 15891.63 |  |  |  | 1 | 15891.63 | 15891.63
2.4.1.3 | MONTAGEM DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS | [6 empty] | ....
2.4.1.3.1 | Montagem de quadro de distribuição de iluminação e tomadas, 380V/220V 3F+N+T, para abrigo de remotas, montagem na parede, IP-42 conforme FD-1450AA-E-54832 | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 1 | 2167.04 | 2167.04 |  |  |  | 1 | 2167.04 | 2167.04
2.4.1.3.2 | Montagem de quadro de distribuição de tensão ininterrupta QDTC 120Vca para abrigo de remotas, montagem na parede, IP-42 conforme FD-1450AA-E-54833 | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 1 | 4334.09 | 4334.09 |  |  |  | 1 | 4334.09 | 4334.09
2.4.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
2.4.2.1 | MONTAGEM DE SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO (CLP/SCADA, SDCD) | [6 empty] | ....
2.4.2.1.1 | Montagem de painel de remota do sistema de controle, auto-sustentato, fornecido completo conforme FD-1450AA-J-54857 | cj | CMS | M | 30 | 70 | 000 | CMS.M.30.70.000 | 2 | 5056.45 | 10112.9 |  |  |  | 2 | 5056.45 | 10112.9
2.4.2.2 | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | cj | CMS | M | 30 | 70 | 000 | CMS.M.30.70.000 | 15 | 1986.46 | 29796.9 |  |  |  | 15 | 1986.46 | 29796.9
2.4.2.3 | MONTAGEM DE VÁLVULAS PARA AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
2.4.2.3.1 | Montagem de válvula de bloqueio (on-off) tipo guilhotina, conexão ANSI em 4" a 8", classe de pressão 150#, com sianlização de posição ZSL e ZSH e atuador pneumático, material: corpo/plug/sede/haste em: FoFo dúctil/ inox/ epdm/ inox, com: Plaq. Identificação, IP65. Conforme FD-1450AA-J-54861 | cj | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 4 | 1462.76 | 5851.04 |  |  |  | 4 | 1462.76 | 5851.04
2.4.2.3.2 | Montagem de válvula de bloqueio (on-off) tipo guilhotina, conexão ANSI em 10" a 16", classe de pressão 150#, com sianlização de posição ZSL e ZSH e atuador pneumático, material: corpo/plug/sede/haste em: FoFo dúctil/ inox/ epdm/ inox, com: Plaq. Identificação, IP65. Conforme FD-1450AA-J-54861 | cj | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 4 | 3216.25 | 12865 |  |  |  | 4 | 3216.25 | 12865
2.4.3 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
2.4.3.1 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
2.4.3.1.1 | Montagem de tubo dn-6", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 8mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 200 | 1169.77 | 233954 |  |  |  | 200 | 1169.77 | 233954
2.4.3.1.2 | Montagem de tubo dn-8", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 310 | 1651.88 | 512082.8 |  |  |  | 310 | 1651.88 | 512082.8
2.4.3.1.3 | Montagem de tubo dn-10", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 660 | 2238.89 | 1477667.4 |  |  |  | 660 | 2238.89 | 1477667.4
2.4.3.1.4 | Montagem de tubo dn-12", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 6 | 2576.75 | 15460.5 |  |  |  | 6 | 2576.75 | 15460.5
2.4.3.1.5 | Montagem de tubo dn-14", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 115 | 2725.4 | 313421 |  |  |  | 115 | 2725.4 | 313421
2.4.3.1.6 | Montagem de tubo dn-16", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 6 | 3249.8 | 19498.8 |  |  |  | 6 | 3249.8 | 19498.8
2.4.3.1.7 | Montagem de tubo dn-20", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 30 | 3789.72 | 113691.6 |  |  |  | 30 | 3789.72 | 113691.6
2.4.3.1.8 | Montagem de tubo dn-22", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 123 | 2788.58 | 342995.34 | -100 | 2788.58 | -278858 | 23 | 2788.58 | 64137.34
2.5 | DESMONTAGEM ELETROMECÃNICA | [6 empty] | ....
2.5.1 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS | [6 empty] | ....
2.5.1.1 | Desmontagem de estruturas metálicas diversas (incluindo telhados, eletrodutos, bandejas, corrimãos, escadas, tubulações, caldeirarias, transportadores, distribuidores, etc.) | t | CMS | D | 50 | 0 | 000 | CMS.D.50.0.000 | 50 | 7993.27 | 399663.5 |  |  |  | 50 | 7993.27 | 399663.5
2.5.2 | DESMONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
2.5.2.1 | DESMONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS ( FIOS E CABOS ) - FORÇA | [6 empty] | ....
2.5.2.1.1 | Desmontagem de cabos elétricos diversos | t | CMS | D | 70 | 10 | 000 | CMS.D.70.10.000 | 2 | 9029.34 | 18058.68 |  |  |  | 2 | 9029.34 | 18058.68
3 | SISTEMA DE DRENAGEM USINA DE CONCENTRAÇÃO EL.858100 | [6 empty] | ....
3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALDEIRARIA, PROTEÇÕES E REVESTIMENTOS | [6 empty] | ....
3.1.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALDEIRARIA | [6 empty] | ....
3.1.1.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALHAS | [6 empty] | ....
3.1.1.1.1.1 | Fornecimento e montagem de calhas metálicas, inclusive revestimento | t | CMS | F | 55 | 10 | 000 | CMS.F.55.10.000 | 0.1 | 56677.03 | 5667.7 |  |  |  | 0.1 | 56677.03 | 5667.7
3.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
3.1.2.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
3.1.2.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | ....
3.1.2.1.1.1 | Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica | t | CMS | F | 75 | 10 | 000 | CMS.F.75.10.000 | 1.19 | 30113.29 | 35834.82 | -1.09 | 30113.29 | -32823.49 | 0.1 | 30113.29 | 3011.33
3.1.2.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPA DE PISO | [6 empty] | ....
3.1.2.1.2.1 | Fornecimento e montagem de chapa de piso (Chapa Expandida) | t | CMS | F | 55 | 10 | 900 | CMS.F.55.10.900 | 0.1 | 30346.13 | 3034.61 |  |  |  | 0.1 | 30346.13 | 3034.61
3.1.2.1.2.2 | Fornecimento e montagem de chapa de piso | t | CMS | F | 55 | 10 | 900 | CMS.F.55.10.900 | 25.2 | 30346.13 | 764722.48 | -25.1 | 30346.13 | -761687.86 | 0.1 | 30346.13 | 3034.61
3.1.2.1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MISCELÂNEA METÁLICA (ESCADAS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, ETC.) | [6 empty] | ....
3.1.2.1.3.1 | Fornecimento, fabricação e montagem de miscelâneas metálicas (insclusive escadas, corrimãos, guarda-corpos, etc.) | t | CMS | F | 75 | 30 | 000 | CMS.F.75.30.000 | 0.1 | 40959 | 4095.9 |  |  |  | 0.1 | 40959 | 4095.9
3.2 | DESMONTAGEM ELETROMECÃNICA | [6 empty] | ....
3.2.1 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS | [6 empty] | ....
3.2.1.1 | Desmontagem de estruturas metálicas diversas (incluindo telhados, eletrodutos, bandejas, corrimãos, escadas, tubulações, caldeirarias, transportadores, distribuidores, etc.) | t | CMS | D | 50 | 0 | 000 | CMS.D.50.0.000 | 5.5 | 7993.27 | 43962.99 |  |  |  | 5.5 | 7993.27 | 43962.99
4 | SUBSTITUIÇÃO DAS BOMBAS DE UNDER DO ESPESSADOR DE LAMAS 9901 | [6 empty] | ....
4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
4.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
4.1.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
4.1.1.1.1 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar com condutor concêntrico e blindagem, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de epr e cobertura flexível de pvc- seção 3x120mm2+1x70mm2 - classe de tensão 0,6/1kv | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 5 | 481.62 | 2408.1 |  |  |  | 5 | 481.62 | 2408.1
4.1.1.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA | [6 empty] | ....
4.1.1.2.1 | Fornecimento e aplicação de proteção passiva em sala elétrica | m² | CMS | C | 50 | 5 | 911 | CMS.C.50.5.911 | 4 | 2680.96 | 10723.84 |  |  |  | 4 | 2680.96 | 10723.84
4.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
4.2.1 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [6 empty] | ....
4.2.1.1 | MONTAGEM DE MOTOBOMBA | [6 empty] | ....
4.2.1.1.1 | Montagem de conjunto moto-bomba até 500CV | cj | CMS | M | 10 | 10 | 000 | CMS.M.10.10.000 | 3 | 25898.1 | 77694.3 |  |  |  | 3 | 25898.1 | 77694.3
4.2.1.1.2 | Montagem de motores elétricos até 500 CV. | cj | CMS | M | 10 | 10 | 000 | CMS.M.10.10.000 | 1 | 11829.97 | 11829.97 |  |  |  | 1 | 11829.97 | 11829.97
4.2.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
4.2.2.1 | MONTAGEM DE INVERSORES DE FREQÜÊNCIA BAIXA TENSÃO | [6 empty] | ....
4.2.2.1.1 | Montagem de painel de inversor de baixa tensão, 480V até 500CV | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 1 | 4334.09 | 4334.09 |  |  |  | 1 | 4334.09 | 4334.09
4.3 | DESMONTAGEM ELETROMECÃNICA | [6 empty] | ....
4.3.1 | DESMONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA | [6 empty] | ....
4.3.1.1 | Desmontagem de Moto Bomba até 500CV. | cj | CMS | D | 10 | 20 | 000 | CMS.D.10.20.000 | 3 | 11510.3 | 34530.9 |  |  |  | 3 | 11510.3 | 34530.9
4.3.1.2 | Desmontagem de painéis inversores de frequencia até 500 CV. | cj | CMS | D | 20 | 9 | 000 | CMS.D.20.9.000 | 1 | 2167.04 | 2167.04 |  |  |  | 1 | 2167.04 | 2167.04
4.3.1.3 | Desmontagem de motores elétricos até 500 CV. | cj | CMS | D | 10 | 20 | 000 | CMS.D.10.20.000 | 1 | 7105.09 | 7105.09 |  |  |  | 1 | 7105.09 | 7105.09
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | ....
5.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | ....
5.1.1 | Serviços complementares diversos com utilização de oficial | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 | 2000 | 58.58 | 117160 |  |  |  | 2000 | 58.58 | 117160
5.1.2 | Serviços complementares diversos com utilização de ajudante | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 | 1000 | 46.6 | 46600 |  |  |  | 1000 | 46.6 | 46600
5.1.3 | Serviços complementares diversos com utilização de caminhão guindauto | h | CMS | L | 5 | 5 | 010 | CMS.L.5.5.010 | 200 | 274.31 | 54862 |  |  |  | 200 | 274.31 | 54862
5.2 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA | [6 empty] | ....
5.2.1 | Serviços de operação assistida com utilização de oficial | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 | 6000 | 58.58 | 351480 |  |  |  | 6000 | 58.58 | 351480
5.2.2 | Serviços de operação assistida com utilização de ajudante | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 | -500 | 46.6 | -23300 | 3000 | 46.6 | 139800 | 2500 | 46.6 | 116500
6 | 1º TAC - ITENS NOVOS - S-00167- BYPASS VERTEDOURO BARRAGEM SUL | [6 empty] | ....
6.1 | GERENCIAMENTO DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | ....
6.1.1 | ADMINSTRAÇÃO, GERENCIAMENTO DA OBRA E TOPOGRAFIA | [6 empty] | ....
6.1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (1º TAC) | vb | CMS | C | 50 | 50 | 051 | CMS.C.50.50.051 | 1 | 1280307.26 | 1280307.26 |  |  |  | 1 | 1280307.26 | 1280307.26
6.1.2 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | [6 empty] | ....
6.1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - MOD (1º TAC) | vb | CMS | C | 5 | 5 | 100 | CMS.C.5.5.100 | 1 | 212893.4 | 212893.4 |  |  |  | 1 | 212893.4 | 212893.4
6.1.2.2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - MOI (1º TAC) | vb | CMS | C | 5 | 5 | 100 | CMS.C.5.5.100 | 1 | 172556.54 | 172556.54 |  |  |  | 1 | 172556.54 | 172556.54
6.1.2.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - MOD (1º TAC) | vb | CMS | C | 5 | 5 | 200 | CMS.C.5.5.200 | 1 | 31166.98 | 31166.98 |  |  |  | 1 | 31166.98 | 31166.98
6.1.2.4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - MOI (1º TAC) | vb | CMS | C | 5 | 5 | 200 | CMS.C.5.5.200 | 1 | 15122.75 | 15122.75 |  |  |  | 1 | 15122.75 | 15122.75
6.2 | OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
6.2.1 | ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS | [6 empty] | ....
6.2.1.1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria | m³ | CMS | C | 25 | 5 | 005 | CMS.C.25.5.005 | 1.6 | 163.23 | 261.17 |  |  |  | 1.6 | 163.23 | 261.17
6.2.1.2 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria | m³ | CMS | C | 25 | 5 | 005 | CMS.C.25.5.005 | 14.4 | 49.8 | 717.12 |  |  |  | 14.4 | 49.8 | 717.12
6.2.2 | REGULARIZAÇÃO DE CAVAS OU VALAS | [6 empty] | ....
6.2.2.1 | Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas | m² | CMS | C | 25 | 10 | 000 | CMS.C.25.10.000 | 13.08 | 33.42 | 437.13 |  |  |  | 13.08 | 33.42 | 437.13
6.2.2.2 | Regularização da superfície escavada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | m² | CMS | C | 25 | 10 | 000 | CMS.C.25.10.000 | 38.54 | 108.31 | 4174.27 |  |  |  | 38.54 | 108.31 | 4174.27
6.2.3 | REATERRO DE CAVAS E VALAS | [6 empty] | ....
6.2.3.1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, a 100% do Proctor Normal | m³ | CMS | C | 25 | 15 | 000 | CMS.C.25.15.000 | 1.21 | 128.54 | 155.53 |  |  |  | 1.21 | 128.54 | 155.53
6.2.4 | BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL | [6 empty] | ....
6.2.4.1 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral | m³ | CMS | C | 25 | 20 | 000 | CMS.C.25.20.000 | 12.18 | 32.02 | 390 |  |  |  | 12.18 | 32.02 | 390
6.2.5 | MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL | [6 empty] | ....
6.2.5.1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria | m³ x km | CMS | C | 25 | 30 | 000 | CMS.C.25.30.000 | 24.36 | 10.21 | 248.72 |  |  |  | 24.36 | 10.21 | 248.72
6.2.6 | FORMA COM ESTRUTURA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | [6 empty] | ....
6.2.6.1 | Forma plana para estrutura de concreto, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | CMS | C | 65 | 5 | 000 | CMS.C.65.5.000 | 15.23 | 233.38 | 3554.38 |  |  |  | 15.23 | 233.38 | 3554.38
6.2.7 | ARMADURA PARA CONCRETO EM VERGALHÕES - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO | [6 empty] | ....
6.2.7.1 | Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro | kg | CMS | C | 65 | 10 | 000 | CMS.C.65.10.000 | 515.04 | 17.81 | 9172.86 |  |  |  | 515.04 | 17.81 | 9172.86
6.2.8 | CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | [6 empty] | ....
6.2.8.1 | Concreto Convencional fck => 10,0 MPa. | m³ | CMS | C | 65 | 15 | 000 | CMS.C.65.15.000 | 0.61 | 967.2 | 589.99 |  |  |  | 0.61 | 967.2 | 589.99
6.2.8.2 | Concreto Convencional fck => 30,0 MPa. | m³ | CMS | C | 65 | 15 | 000 | CMS.C.65.15.000 | 17.58 | 1067.24 | 18762.08 |  |  |  | 17.58 | 1067.24 | 18762.08
6.2.8.3 | Fabricação, transporte e montagem de elementos pré-moldados de concreto, inclusive inserts e fornecimento de materiais. | m³ | CMS | C | 65 | 20 | 000 | CMS.C.65.20.000 | 5 | 7949.13 | 39745.65 |  |  |  | 5 | 7949.13 | 39745.65
6.2.9 | INSERTOS | [6 empty] | ....
6.2.9.1 | Inserto metálico em aço ASTM-A36, fornecimento e instalação | kg | CMS | C | 65 | 25 | 010 | CMS.C.65.25.010 | 1600.65 | 29.87 | 47811.42 |  |  |  | 1600.65 | 29.87 | 47811.42
6.2.9.2 | Chumbador fixação química, inclusive materiais de fixação (Hilti ou similar) - até 2" | pç | CMS | C | 65 | 25 | 005 | CMS.C.65.25.005 | 10 | 406.57 | 4065.7 |  |  |  | 10 | 406.57 | 4065.7
6.2.9.3 | Chumbador de expansão, diâmetro até 3/4" (alteração) | pç | CMS | C | 65 | 25 | 005 | CMS.C.65.25.005 | 10 | 67.63 | 676.3 |  |  |  | 10 | 67.63 | 676.3
6.2.10 | LIMPEZA DE TERRENO | [6 empty] | ....
6.2.10.1 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | m³ | CMS | C | 10 | 5 | 030 | CMS.C.10.5.030 | 65 | 81.24 | 5280.6 |  |  |  | 65 | 81.24 | 5280.6
6.2.11 | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | [6 empty] | ....
6.2.11.1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | CMS | C | 25 | 50 | 000 | CMS.C.25.50.000 | 115 | 77.14 | 8871.1 |  |  |  | 115 | 77.14 | 8871.1
6.2.12 | MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM | [6 empty] | ....
6.2.12.1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - Terraplenagem - DMT = 5km | m³ x km | CMS | C | 25 | 30 | 000 | CMS.C.25.30.000 | 460 | 11.51 | 5294.6 |  |  |  | 460 | 11.51 | 5294.6
6.3 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
6.3.1 | Montagem de conjunto de bomba elétrica 65 kW, incluindo flutuadores e cabos elétricos | cj | CMS | M | 10 | 10 | 000 | CMS.M.10.10.000 | 7 | 25493.8 | 178456.6 |  |  |  | 7 | 25493.8 | 178456.6
6.3.2 | Montagem de mangote de borracha 10", incluindo flutuadores (fornecer elementos de fixação) | m | CMS | M | 60 | 20 | 000 | CMS.M.60.20.000 | 300 | 554.07 | 166221 |  |  |  | 300 | 554.07 | 166221
6.3.3 | Montagem sensor de nível | cj | CMS | M | 70 | 65 | 000 | CMS.M.70.65.000 | 7 | 1236.18 | 8653.26 |  |  |  | 7 | 1236.18 | 8653.26
6.3.4 | Montagem Tubo de Aço Carbono ASTM A 139, Flangeado, inclusive Conexões 16” | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 12 | 3587.22 | 43046.64 |  |  |  | 12 | 3587.22 | 43046.64
6.3.5 | Montagem Tubo de Aço Carbono ASTM A 139, Flangeado, inclusive Conexões 30” | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 12 | 6805.69 | 81668.28 |  |  |  | 12 | 6805.69 | 81668.28
6.3.6 | Montagem válvulas borboleta 8" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 9 | 2167.83 | 19510.47 |  |  |  | 9 | 2167.83 | 19510.47
6.3.7 | Montagem válvulas borboleta 10" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 3 | 2816.94 | 8450.82 |  |  |  | 3 | 2816.94 | 8450.82
6.3.8 | Montagem válvulas borboleta 14" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 8 | 4368.1 | 34944.8 |  |  |  | 8 | 4368.1 | 34944.8
6.3.9 | Montagem válvulas borboleta 24" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 2 | 9522.04 | 19044.08 |  |  |  | 2 | 9522.04 | 19044.08
6.3.10 | Montagem válvulas retenção 10" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 3 | 5031.11 | 15093.33 |  |  |  | 3 | 5031.11 | 15093.33
6.3.11 | Montagem válvulas retenção 14" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 7 | 7492.54 | 52447.78 |  |  |  | 7 | 7492.54 | 52447.78
6.3.12 | Montagem de flange de A.C. 24" | pç | CMS | M | 60 | 25 | 010 | CMS.M.60.25.010 | 1 | 7888.89 | 7888.89 |  |  |  | 1 | 7888.89 | 7888.89
6.3.13 | Montagem tubulação PEAD DN 630 mm, PN 10, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 124 | 1105.94 | 137136.56 |  |  |  | 124 | 1105.94 | 137136.56
6.3.14 | Montagem tubulação PEAD DN 560 mm, PN 10, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 | 2028 | 674.93 | 1368758.04 |  |  |  | 2028 | 674.93 | 1368758.04
6.3.15 | Montagem válvula ventosa 8" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 | 9 | 2167.83 | 19510.47 |  |  |  | 9 | 2167.83 | 19510.47
6.4 | DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
6.4.1 | Desmontagem Tubo de Aço Carbono ASTM A 139, Flangeado, inclusive Conexões 16” | m | CMS | D | 60 | 10 | 000 | CMS.D.60.10.000 | 12 | 734.16 | 8809.92 |  |  |  | 12 | 734.16 | 8809.92
6.4.2 | Desmontagem válvulas borboleta 10" | pç | CMS | D | 60 | 10 | 000 | CMS.D.60.10.000 | 3 | 885.69 | 2657.07 |  |  |  | 3 | 885.69 | 2657.07
6.4.3 | Desmontagem válvulas retenção 10" | pç | CMS | D | 60 | 10 | 000 | CMS.D.60.10.000 | 3 | 1771.3 | 5313.9 |  |  |  | 3 | 1771.3 | 5313.9
6.4.4 | Desmontagem de conjunto de bomba elétrica 65 kW, incluindo flutuadores | pç | CMS | D | 60 | 10 | 000 | CMS.D.60.10.000 | 3 | 3280.21 | 9840.63 |  |  |  | 3 | 3280.21 | 9840.63
6.4.5 | Desmontagem de estruturas metálicas diversas (tubulação, caldeiraria, suportes) | t | CMS | D | 50 | 00 | 000 | CMS.D.50.00.000 | 2 | 6560.44 | 13120.88 |  |  |  | 2 | 6560.44 | 13120.88
6.4.6 | Desmontagem de mangote de borracha 10", incluindo flutuadores | m | CMS | D | 50 | 00 | 000 | CMS.D.50.00.000 | 90 | 601.59 | 54143.1 |  |  |  | 90 | 601.59 | 54143.1
6.5 | FORNECIMENTOE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
6.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
6.5.1.1 | Fornecimento e montagem Tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo, inclusive conexões e válvulas 8" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 4 | 4712 | 18848 |  |  |  | 4 | 4712 | 18848
6.5.1.2 | Fornecimento e montagem Tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo, inclusive conexões e válvulas 10" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 4 | 6061.21 | 24244.84 |  |  |  | 4 | 6061.21 | 24244.84
6.5.1.3 | Fornecimento e montagem Tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo, inclusive Conexões 14" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 12 | 7333.56 | 88002.72 |  |  |  | 12 | 7333.56 | 88002.72
6.5.1.4 | Fornecimento e montagem Tubo de Aço Carbono ASTM A 53 Gr B-S, SCH.STD. WT, C /Extr. para Solda de Topo, inclusive Conexões 24" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 | 12 | 19245.87 | 230950.44 |  |  |  | 12 | 19245.87 | 230950.44
6.5.2 | FORNECIMENTO DE MISCELÂNEAS METÁLICAS DE CALDEIRARIA | [6 empty] | ....
6.5.2.1 | Fornecimento e motnagem de miscelâneas Metálicas, inclusive Pintura de Acabamento | t | CMS | F | 75 | 30 | 000 | CMS.F.75.30.000 | 3.5 | 40959 | 143356.5 |  |  |  | 3.5 | 40959 | 143356.5
6.6 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
6.6.1 | Montagem painéis elétricos completos para alimentação bomba 65 kW | und | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 7 | 2472.41 | 17306.87 |  |  |  | 7 | 2472.41 | 17306.87
6.6.2 | Montagem e interligação de geradores elétricos | und | CMS | M | 20 | 9 | 000 | CMS.M.20.9.000 | 3 | 4532.75 | 13598.25 |  |  |  | 3 | 4532.75 | 13598.25
6.6.3 | Montagem de Painel de transferência automático para seleção de alimentação da rede ou de gerador, IP-66, 440V, fase-fase, 60Hz, 15kA | und | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 2 | 2472.41 | 4944.82 |  |  |  | 2 | 2472.41 | 4944.82
6.6.4 | Montagem de QGBT, grau de proteção IP-66, incluso dispositivos de proteção e acionamento, classe de tensão 0,6/1kV, 440V, 3Ø-60Hz. | und | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 | 2 | 2472.41 | 4944.82 |  |  |  | 2 | 2472.41 | 4944.82
6.7 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
6.7.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS ( FIOS E CABOS ) - FORÇA | [6 empty] | ....
6.7.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
6.7.1.1.1 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, seção 4x50mm² - classe de tensão 0,6/1kV | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 10 | 273.78 | 2737.8 |  |  |  | 10 | 273.78 | 2737.8
6.7.1.1.2 | Fornecimento e montagem de cabo de potência constituído de 3 (três) condutores de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, tensão de isolamento 0,6/1kV, isolação de borracha EPR e cobertura em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, temperatura máxima em serviço contínuo, 90ºC, norma NBR-7286, veia com isolação na cor preto, tipo Cabo Eprotenax 0,6/1kV, unipolar. Seção #3x50mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 10 | 266.34 | 2663.4 |  |  |  | 10 | 266.34 | 2663.4
6.7.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO - 750V | [6 empty] | ....
6.7.1.2.1 | Fornecimento e montagem de cabo de potência constituído de 1 (um) condutor de fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, tensão de isolamento 750V, isolação de composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, temperatura máxima em serviço contínuo, 70ºC, norma NBR-6148, veia com isolação na cor verde, tipo Cabo Pirastic Flex 750V, unipolar. Seção #25mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 210 | 56.14 | 11789.4 |  |  |  | 210 | 56.14 | 11789.4
6.7.2 | MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS ( FIOS E CABOS ) - FORÇA | [6 empty] | ....
6.7.2.1 | MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
6.7.2.1.1 | Montagem de cabo tetrapolar flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, seção 4x50mm² - classe de tensão 0,6/1kV | m | CMS | M | 70 | 10 | 000 | CMS.M.70.10.000 | 700 | 47.38 | 33166 |  |  |  | 700 | 47.38 | 33166
6.7.2.1.2 | Montagem de cabo de potência constituído de 3 (três) condutores de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, tensão de isolamento 0,6/1kV, isolação de borracha EPR e cobertura em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, temperatura máxima em serviço contínuo, 90ºC, norma NBR-7286, veia com isolação na cor preto, tipo Cabo Eprotenax 0,6/1kV, unipolar. Seção #3x50mm² | m | CMS | M | 70 | 10 | 000 | CMS.M.70.10.000 | 210 | 64.91 | 13631.1 |  |  |  | 210 | 64.91 | 13631.1
6.7.2.1.3 | Montagem de cabo de potência, não halogenado 0,6/1KV, temperatura de serviço 90ºC, 1 condutor, classe 5 - Seção 25 mm² | m | CMS | M | 70 | 10 | 000 | CMS.M.70.10.000 | 210 | 20.63 | 4332.3 |  |  |  | 210 | 20.63 | 4332.3
6.7.2.2 | MONTAGEM DE CABO - 750V | [6 empty] | ....
6.7.2.2.1 | Montagem de cabo de potência constituído de 1 (um) condutor de fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, tensão de isolamento 750V, isolação de composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, temperatura máxima em serviço contínuo, 70ºC, norma NBR-6148, veia com isolação na cor verde, tipo Cabo Pirastic Flex 750V, unipolar. Seção #25mm² | m | CMS | M | 70 | 10 | 000 | CMS.M.70.10.000 | 10 | 20.63 | 206.3 |  |  |  | 10 | 20.63 | 206.3
6.7.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS E ÓTICOS - INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO | [6 empty] | ....
6.7.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO DE CONTROLE, COM CONDUTORES DE COBRE, SEM BLINDAGEM | [6 empty] | ....
6.7.3.1.1 | Fornecimento e montagem de Cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 3 x 1,5mm2 | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 70 | 24.67 | 1726.9 |  |  |  | 70 | 24.67 | 1726.9
6.7.3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABOS ELÉTRICOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
6.7.3.1.1.1 | Fornecimento e montagem de cabo de instrumentação, para interligação com encoders, com conector DB-9 montado, condutores de cobre nú, blindagem total, encordoamento classe 2, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 300/600V, condutores numerados, 2P x 1,00 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 | 10 | 31.74 | 317.4 |  |  |  | 10 | 31.74 | 317.4
6.7.3.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E BOTOEIRAS | [6 empty] | ....
6.7.3.2.1 | Fornecimento e montagem de botoeira de comando local | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 7 | 242.89 | 1700.23 |  |  |  | 7 | 242.89 | 1700.23
6.7.3.2.2 | Fornecimento e montagem de botoeira de emergência | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 | 7 | 242.89 | 1700.23 |  |  |  | 7 | 242.89 | 1700.23
6.7.3.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DUTO CORRUGADO DE ALTA RESISTÊNCIA | [6 empty] | ....
6.7.3.3.1 | Fornecimento e montagem de duto corrugado de alta resistência 4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 1000 | 223.5 | 223500 |  |  |  | 1000 | 223.5 | 223500
6.7.3.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS,EM AÇO GALV.,C/ACESSORIOS | [6 empty] | ....
6.7.3.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS, EM AÇO GALV. A FOGO CLASSE PESADA, C/ACESSORIOS, Ø 3/4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 10 | 125.5 | 1255 |  |  |  | 10 | 125.5 | 1255
6.7.3.4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS, EM AÇO GALV. A FOGO CLASSE PESADA, C/ACESSORIOS, Ø 1" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 10 | 167.38 | 1673.8 |  |  |  | 10 | 167.38 | 1673.8
6.7.3.4.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS, EM AÇO GALV. A FOGO CLASSE PESADA, C/ACESSORIOS, Ø 1.1/2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 10 | 234.98 | 2349.8 |  |  |  | 10 | 234.98 | 2349.8
6.7.3.4.4 | Fornecimento e montagem de eletrodutos rígidos,em aço galv.,c/acessorios, ø 4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 15 | 519.1 | 7786.5 |  |  |  | 15 | 519.1 | 7786.5
6.7.3.4.5 | Fornecimento e Montagem de Eletroduto Flexível fabricado em aço zincado com terminais macho giratório + macho giratório de Ø1", rosca BSP. | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 8 | 90.98 | 727.84 |  |  |  | 8 | 90.98 | 727.84
6.7.3.4.6 | Fornecimento e Montagem de Eletroduto Flexível fabricado em aço zincado com terminais macho giratório + macho giratório de Ø1.1/2" , rosca BSP. | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 8 | 139.82 | 1118.56 |  |  |  | 8 | 139.82 | 1118.56
6.7.3.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETROCALHA C/ ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
6.7.3.5.1 | Fornecimento e montagem de eletrocalha, com acessórios, altura de 100 mm, largura de 400 mm | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 | 10 | 664.22 | 6642.2 |  |  |  | 10 | 664.22 | 6642.2
6.7.3.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | ....
6.7.3.6.1 | Fornecimento e montagem de caixa de passagem pré moldada nas dimensões 1000x1000x800mm (CxLxP). Com Tampa. | cj | CMS | F | 70 | 65 | 040 | CMS.F.70.65.040 | 10 | 2619.77 | 26197.7 |  |  |  | 10 | 2619.77 | 26197.7
6.8 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | [6 empty] | ....
6.8.1 | Aluguel de Caminhão tipo Munck | h | CMS | L | 5 | 5 | 010 | CMS.L.5.5.010 | 20 | 274.31 | 5486.2 |  |  |  | 20 | 274.31 | 5486.2
6.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | ....
6.9.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE OFICIAL | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 | 200 | 58.58 | 11716 |  |  |  | 200 | 58.58 | 11716
6.9.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE AJUDANTE | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 | 200 | 46.6 | 9320 |  |  |  | 200 | 46.6 | 9320
| SUB TOTAL - S-00167- BYPASS VERTEDOURO BARRAGEM SUL | [6 empty] | .... |  |  | 5034913.99 |  |  | 0 |  |  | 5034913.99
7 | 1º TAC - ITEM NOVO - DESAGUAMENTO DE REJEITO / SUBSTITUIÇÃO DAS BOMBAS DE UNDER DO ESPESSADOR DE LAMAS | [6 empty] | ....
7.1 | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
7.1.1 | MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
7.1.1.1 | Montagem de cabo tetrapolar com condutor concêntrico e blindagem, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de epr e cobertura flexível de pvc- seção 3x120mm2+1x70mm2 - classe de tensão 0,6/1kv | m | CMS | M | 70 | 10 | 000 | CMS.M.70.10.000 | 2745 | 135.44 | 371782.8 |  |  |  | 2745 | 135.44 | 371782.8
| SUB TOTAL - ITEM NOVO - DESAGUAMENTO DE REJEITO | [6 empty] | .... |  |  | 371782.8 |  |  | 0 |  |  | 371782.8
7 | 2º TAC - ITENS NOVOS | [6 empty] | ....
7.1 | S-00167- BYPASS VERTEDOURO BARRAGEM SUL (Continuidade) | [6 empty] | ....
7.1.1 | MONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
7.1.1.1 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
7.1.1.1.1 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
7.1.1.1.1.1 | Montagem de QDI, grau de proteção IP-66, incluso dispositivos de proteção e acionamento, classe de tensão 0,6/1kV, 220/127V, 3Ø-60Hz. | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 |  |  |  | 1 | 5299.27 | 5299.27 | 1 | 5299.27 | 5299.27
7.1.1.1.1.2 | Montagem de QDTC , grau de proteção IP-66, incluso dispositivos de proteção e acionamento, classe de tensão 0,6/1kV, 220/127V, 3Ø-60Hz. | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 |  |  |  | 1 | 5299.27 | 5299.27 | 1 | 5299.27 | 5299.27
7.1.1.1.1.3 | Montagem de Transformador a 45kVA, instalação em poste, tensão no primário de 13,8kV / secundário 220/127V, 3Ø-60Hz | und | CMS | M | 20 | 92 | 000 | CMS.M.20.92.000 |  |  |  | 1 | 12364.92 | 12364.92 | 1 | 12364.92 | 12364.92
7.1.1.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
7.1.1.2.1 | MONTAGEM DE SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO (CLP/SCADA, SDCD) | [6 empty] | ....
7.1.1.2.1.1 | Montagem de caixa de junção para rede Profibus PA, IP-65, montada em painel de campo, com 8 saídas (spurs) e demais acessórios montados e interligados | pç | CMS | F | 30 | 70 | 900 | CMS.F.30.70.900 |  |  |  | 1 | 1444.7 | 1444.7 | 1 | 1444.7 | 1444.7
7.1.1.2.1.2 | Montagem de Painel de campo com Remota, contemplando protocolo de comunicação rede Profibus PA, Cartões de entradas e saidas digitais. | pç | CMS | M | 30 | 70 | 000 | CMS.M.30.70.000 |  |  |  | 1 | 6182.5 | 6182.5 | 1 | 6182.5 | 6182.5
7.1.1.2.1.3 | Montagem de conversor eletro óptico | pç | CMS | M | 30 | 70 | 000 | CMS.M.30.70.000 |  |  |  | 2 | 1766.42 | 3532.84 | 2 | 1766.42 | 3532.84
7.1.1.2.2 | MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | [6 empty] | ....
7.1.1.2.2.1 | Montagem de Transmissor de vazão Eletromagnético diâmetro 24" | pç | CMS | M | 30 | 60 | 000 | CMS.M.30.60.000 |  |  |  | 2 | 2208.02 | 4416.04 | 2 | 2208.02 | 4416.04
7.1.1.2.2.2 | Montagem de Transmissor de pressão | pç | CMS | M | 30 | 60 | 000 | CMS.M.30.60.000 |  |  |  | 1 | 2649.63 | 2649.63 | 1 | 2649.63 | 2649.63
7.1.1.2.2.3 | Montagem de manômetro | pç | CMS | M | 30 | 60 | 000 | CMS.M.30.60.000 |  |  |  | 1 | 2208.02 | 2208.02 | 1 | 2208.02 | 2208.02
7.1.1.3 | MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS E ÓTICOS - INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO | [6 empty] | ....
7.1.1.3.1 | MONTAGEM DE CABO ÓPTICO PARA INSTALAÇÃO AÉREA - AUTO-SUSTENTADO - MONOMODO | [6 empty] | ....
7.1.1.3.1.1 | Montagem e fusão de cabo ótico até 24 veias (com fornecimento de extensões ópticas, terminadores , elementos de fixação em poste e acessórios) para instalação interna ou externa, elementos de tração dielétricos, autosustentado, revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material termoplástico não propagante a chamas, núcleo seco do tipo tight buffer, monomodo. | m | CMS | M | 70 | 10 | 000 | CMS.M.70.10.000 |  |  |  | 800 | 147.85 | 118280 | 800 | 147.85 | 118280
7.1.1.3.2 | MONTAGEM DE CABOS ELÉTRICOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
7.1.1.3.2.1 | Montagem de cabo de instrumentação, condutores de cobre nú, blindagem total, encordoamento classe 2, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 300/600V, condutores numerados até 2P x 1,00 mm² | m | CMS | M | 70 | 10 | 000 | CMS.M.70.10.000 |  |  |  | 600 | 25.27 | 15162 | 600 | 25.27 | 15162
7.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
7.1.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS ( FIOS E CABOS ) - FORÇA | [6 empty] | ....
7.1.2.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
7.1.2.1.1.1 | Fornecimento e montagem de cabo flexível de potência, UNIPOLAR, com ISOLAÇÃO HEPR 90°C CAPA PVC CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV. COR VERMELHO/VERDE/PRETO) - Seção 2,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 450 | 20.74 | 9333 | 450 | 20.74 | 9333
7.1.2.1.1.2 | Fornecimento e montagem de cabo flexível de potência, TRIPOLAR, com ISOLAÇÃO HEPR 90°C CAPA PVC CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV COR DA CAPA PRETA - Seção 1x3#6mm2 | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 100 | 60.6 | 6060 | 100 | 60.6 | 6060
7.1.2.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM CABO DE MÉDIA TENSÃO (8,7 / 15kV) CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR / TRIPOLAR FLEXIVEL ISOLAÇÃO XLPE 90°C. COBERTURA EM COMPOSTO DE CLORETO DE POLIVINILA PVC. | [6 empty] | ....
7.1.2.1.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM CABO DE MÉDIA TENSÃO (8,7 / 15kV) CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR FLEXIVEL ISOLAÇÃO XLPE 90°C. COBERTURA EM COMPOSTO DE CLORETO DE POLIVINILA PVC. Seção 1x35mm2 | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 12 | 156.84 | 1882.08 | 12 | 156.84 | 1882.08
7.1.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS E ÓTICOS - INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO | [6 empty] | ....
7.1.2.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO DE CONTROLE, COM CONDUTORES DE COBRE, SEM BLINDAGEM | [6 empty] | ....
7.1.2.2.1.1 | Fornecimento e montagem de Cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 5 x 1,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 70 | 45.43 | 3180.1 | 70 | 45.43 | 3180.1
7.1.2.2.1.2 | Fornecimento e montagem de Cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados. Seção 3 x 2,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 160 | 45.24 | 7238.4 | 160 | 45.24 | 7238.4
7.1.2.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO ÓPTICO PARA INSTALAÇÃO AÉREA - AUTO-SUSTENTADO - MONOMODO | [6 empty] | ....
7.1.2.2.2.1 | Fornecimento, montagem e fusão de cabo ótico para instalação interna ou externa, elementos de tração dielétricos, autosustentando, revestimento primário em acrilato e revestimento secundário emmaterial termoplástico não propagante a chamas, núcleo seco do tipo tight buffer, 12 veias, monomodo. | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 10 | 121.19 | 1211.9 | 10 | 121.19 | 1211.9
7.1.2.2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO PARA REDE DE COMUNICAÇÃO INDUSTRIAL | [6 empty] | ....
7.1.2.2.3.1 | Fornecimento e montagem de cabo para rede de comunicação industrial, Profibus PA normatizado. | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 120 | 66.93 | 8031.6 | 120 | 66.93 | 8031.6
7.1.2.2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERMINAÇÕES ELÉTRICAS (EMENDAS E TERMINAIS) | [6 empty] | ....
7.1.2.2.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERMINAÇÃO TERMOCONTRÁTIL 15KV, 35mm² | pç | CMS | F | 70 | 10 | 020 | CMS.F.70.10.020 |  |  |  | 6 | 247.48 | 1484.88 | 6 | 247.48 | 1484.88
7.1.2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO | [6 empty] | ....
7.1.2.3.1 | Fornecimento e Montagem de projetor,led 100W, uso externo. | pç | CMS | F | 70 | 60 | 010 | CMS.F.70.60.010 |  |  |  | 9 | 1857.34 | 16716.06 | 9 | 1857.34 | 16716.06
7.1.2.3.2 | Fornecimento e Montagem de Luminária LED Arandela 90°, 42W, uso externo. | pç | CMS | F | 70 | 60 | 010 | CMS.F.70.60.010 |  |  |  | 5 | 1884.96 | 9424.8 | 5 | 1884.96 | 9424.8
7.1.2.3.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM de RELE FOTOELÉTRICO, entrada rosqueada Ø3/4" Rosca BSP. Capacidade de corrente de 10A, tensão de funcionamento 105-305 VAC, frequência 50-60Hz. | pç | CMS | F | 20 | 36 | 000 | CMS.F.20.36.000 |  |  |  | 3 | 358.08 | 1074.24 | 3 | 358.08 | 1074.24
7.1.2.3.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FARÓIS DE LED | cj | CMS | F | 70 | 60 | 010 | CMS.F.70.60.010 |  |  |  | 4 | 711.96 | 2847.84 | 4 | 711.96 | 2847.84
7.1.2.3.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM de Poste de Concreto Duplo T, equipado com cruzetas, chaves com eles fusíveis, para-raios, protetor de bucha, isoladores, conectores e demais acessórios. Comprimento 11m | pç | CMS | C | 72 | 10 | 011 | CMS.C.72.10.011 |  |  |  | 1 | 4137.7 | 4137.7 | 1 | 4137.7 | 4137.7
7.1.2.3.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM de Poste de Concreto Duplo T. Comprimento 8m | pç | CMS | C | 72 | 10 | 011 | CMS.C.72.10.011 |  |  |  | 4 | 4027.3 | 16109.2 | 4 | 4027.3 | 16109.2
7.1.2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOMADAS | [6 empty] | ....
7.1.2.4.1 | Fornecimento e montagem de tomada para iluminação, 220V 2P+N+T | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 |  |  |  | 4 | 299.86 | 1199.44 | 4 | 299.86 | 1199.44
7.1.2.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA) | [6 empty] | ....
7.1.2.5.1 | Fornecimento e montagem de cabos de cobre nu, até Seção de 35 mm² | m | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 50 | 51.54 | 2577 | 50 | 51.54 | 2577
7.1.2.5.2 | Fornecimento e montagem de cabos de cobre nu, até Seção de 50 mm² | m | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 200 | 67.34 | 13468 | 200 | 67.34 | 13468
7.1.2.5.3 | Fornecimento e montagem de haste de aterramento - 3/4" x 3 m | cj | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 10 | 800.43 | 8004.3 | 10 | 800.43 | 8004.3
7.1.2.5.4 | Fornecimento e montagem de conexão por solda exotérmica ou conectores de bronze e bimetálicos | pç | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 20 | 167.46 | 3349.2 | 20 | 167.46 | 3349.2
7.1.2.5.5 | Fornecimento e montagem de caixa de inspeção de aterramento | cj | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 10 | 827.58 | 8275.8 | 10 | 827.58 | 8275.8
7.1.2.5.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM de Mastro Telescópico em aço Galvanizado a Fogo com redução para Ø3/4". Comprimento 6m. | pç | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 5 | 1413.55 | 7067.75 | 5 | 1413.55 | 7067.75
7.1.2.5.7 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN. | pç | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 5 | 754.81 | 3774.05 | 5 | 754.81 | 3774.05
7.1.2.5.8 | Fornecimento e montagem de Caixa de equipotencialização (BEP/BEL), para uso interno ou externo. | pç | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 1 | 1723.02 | 1723.02 | 1 | 1723.02 | 1723.02
7.1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
7.1.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO (CLP/SCADA, SDCD) | [6 empty] | ....
7.1.3.1.1 | Fornecimento e montagem de distribuidor interno óptico, incluindo acomodação e fusão de 12 portas ópticas extensão SM SC – APC; monomodo com conectores, kit de adaptadores, pigtails e terminais ópticos | cj | CMS | F | 30 | 70 | 900 | CMS.F.30.70.900 |  |  |  | 2 | 7103.07 | 14206.14 | 2 | 7103.07 | 14206.14
7.1.3.1.2 | Fornecimento e montagem de cordão óptico duplex (SM SC/ST – APC), fibra óptica do tipo monomodo | pç | CMS | F | 30 | 70 | 900 | CMS.F.30.70.900 |  |  |  | 2 | 1509.41 | 3018.82 | 2 | 1509.41 | 3018.82
7.1.3.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | [6 empty] | ....
7.1.3.2.1 | Fornecimento e Montagem de Manômetro | pç | CMS | F | 30 | 60 | 900 | CMS.F.30.60.900 |  |  |  | 1 | 3093.02 | 3093.02 | 1 | 3093.02 | 3093.02
| SUB TOTAL - S-00167- BYPASS VERTEDOURO BARRAGEM SUL (Continuidade) | [6 empty] | .... |  |  | 0 |  |  | 335327.53 |  |  | 335327.53
7.2 | S-5809 - DESAGUAMENTO REJEITO (FASE 02) / SUBSTITUIÇÃO DAS BOMBAS DE UNDER DO ESPESSADOR DE LAMAS 9901 | [6 empty] | ....
7.2.1 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
7.2.1.1 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
7.2.1.1.1 | MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS SOLDADOS | [6 empty] | ....
7.2.1.1.1.1 | Montagem de estrutura metálica | t | CMS | M | 75 | 10 | 000 | CMS.M.75.10.000 |  |  |  | 2 | 12433.94 | 24867.88 | 2 | 12433.94 | 24867.88
7.2.1.1.2 | MONTAGEM DE GRADE DE PISO | [6 empty] | ....
7.2.1.1.2.1 | Montagem de grade galvanizada - Referência Selmec ou similar | m² | CMS | M | 75 | 20 | 000 | CMS.M.75.20.000 |  |  |  | 0.1 | 177.68 | 17.77 | 0.1 | 177.68 | 17.77
7.2.1.1.3 | MONTAGEM DE CHAPA DE PISO | [6 empty] | ....
7.2.1.1.3.1 | Montagem de chapa de piso (Chapa Expandida) | t | CMS | M | 75 | 20 | 000 | CMS.M.75.20.000 |  |  |  | 0.1 | 14210.21 | 1421.02 | 0.1 | 14210.21 | 1421.02
7.2.1.1.4 | MONTAGEM DE MISCÊLÂNEAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
7.2.1.1.4.1 | Montagem de miscelâneas metálicas (insclusive escadas, corrimãos, guarda-corpos, etc.) | t | CMS | M | 75 | 30 | 000 | CMS.M.75.30.000 |  |  |  | 0.5 | 21315.28 | 10657.64 | 0.5 | 21315.28 | 10657.64
7.2.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
7.2.2.1 | MONTAGEM DE CALDEIRARIA | [6 empty] | ....
7.2.2.1.1 | MONTAGEM DE CHUTE | [6 empty] | ....
7.2.2.1.1.1 | Montagem de chute de desvio, com flap motorizado, fornecido em partes, com revestimento interno de cerâmica | cj | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 |  |  |  | 1 | 111905.33 | 111905.33 | 1 | 111905.33 | 111905.33
7.2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
7.2.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALDEIRARIA, PROTEÇÕES E REVESTIMENTOS | [6 empty] | ....
7.2.3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DESVIADOR DE FLUXO | [6 empty] | ....
7.2.3.1.1.1 | Fornecimento, fabricação e montagem de um distribuidor de fluxo com três saídas fornecido montado, completo, incluindo válvulas de bloqueio do tipo dardo, com revestimento interno em borracha natural colada, inclusive pintura de acabamento | cj | CMS | F | 55 | 10 | 000 | CMS.F.55.10.000 |  |  |  | 1 | 154185.37 | 154185.37 | 1 | 154185.37 | 154185.37
7.2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.2.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES | [6 empty] | ....
7.2.4.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A53 Gr. B, SCHEDULE STD | [6 empty] | ....
7.2.4.1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr B-S, schedule std, WT, com extremidade para solda de topo. Inclusive acessórios - Ø até 6" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 |  |  |  | 180 | 1537.61 | 276769.8 | 180 | 1537.61 | 276769.8
7.2.4.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A53 Gr. B, SCHEDULE 40 | [6 empty] | ....
7.2.4.1.2.1 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr B-S, schedule 40. Inclusive acessórios e válvulas - Ø até 2” | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 |  |  |  | 12 | 494.11 | 5929.32 | 12 | 494.11 | 5929.32
7.2.4.1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CARRETEL DE BORRACHA | [6 empty] | ....
7.2.4.1.3.1 | Fornecimento e montagem de carretel de borracha natural de alta resiliência e resistência à abrasão e ao rasgamento, reforço em tecido de poliamida e arame de aço mola, cobertura borracha sintética resistente à abrasão ozônio e rasgamento, flange ANSI B.16.5 150 lbs, Ø 8" à 12", comprimento até 2.500,00 mm, conforme padrão Vale | pç | CMS | F | 60 | 20 | 000 | CMS.F.60.20.000 |  |  |  | 1 | 8380.49 | 8380.49 | 1 | 8380.49 | 8380.49
7.2.4.1.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A53 Gr. B, SCHEDULE 80 | [6 empty] | ....
7.2.4.1.4.1 | Fornecimento e montagem de tubulação de aço carbono ASTM A53 Gr. B-S, schedule 80. Inclusive acessórios - Ø 18" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 |  |  |  | 12 | 12615.98 | 151391.76 | 12 | 12615.98 | 151391.76
7.2.4.1.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO EM AÇO CARBONO, COM COSTURA, REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIURETANO | [6 empty] | ....
7.2.4.1.5.1 | Fornecimento e montagem de tubo dn-18", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 12mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 |  |  |  | 15 | 9526.98 | 142904.7 | 15 | 9526.98 | 142904.7
7.2.4.1.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CURVA DE BORRACHA | [6 empty] | ....
7.2.4.1.6.1 | Curvas de borracha com ângulos de (90º, 60°, 45° e 30°), 1.5 x d, 8" | pç | CMS | F | 60 | 20 | 000 | CMS.F.60.20.000 |  |  |  | 2 | 2274.52 | 4549.04 | 2 | 2274.52 | 4549.04
7.2.4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULAS PARA TUBULAÇÕES | [6 empty] | ....
7.2.4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VÁLVULA ESFERA | [6 empty] | ....
7.2.4.2.1.1 | Fornecimento e montagem de válvula esfera, classe 150#, rosca NPT - até DN 2" | pç | CMS | F | 30 | 80 | 000 | CMS.F.30.80.000 |  |  |  | 3 | 2171.28 | 6513.84 | 3 | 2171.28 | 6513.84
7.2.4.2.1.2 | Fornecimento e montagem de válvula esfera, classe 150#, rosca NPT - até DN 4" | pç | CMS | F | 30 | 80 | 000 | CMS.F.30.80.000 |  |  |  | 5 | 3305.81 | 16529.05 | 5 | 3305.81 | 16529.05
7.2.4.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FILTRO TIPO DUPLEX ( DUPLO CESTO) DN 6 POLEGADAS | [6 empty] | ....
7.2.4.2.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FILTRO TIPO DUPLEX ( DUPLO CESTO) DN 6 POLEGADAS | pç | CMS | F | 30 | 80 | 000 | CMS.F.30.80.000 |  |  |  | 2 | 65574.7 | 131149.4 | 2 | 65574.7 | 131149.4
7.2.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
7.2.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.2.5.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MANGUEIRA PNEUMÁTICA | [6 empty] | ....
7.2.5.1.1.1 | Fornecimento e montagem de mangueira pneumática, adequada a aplicação industrial, com tubo interno de borracha sintética, diâmetro interno de 1/2", 250PSI, raio de curvatura 130mm, inclusive espigão, reduções, conexões e acessórios | m | CMS | F | 60 | 20 | 005 | CMS.F.60.20.005 |  |  |  | 10 | 229.17 | 2291.7 | 10 | 229.17 | 2291.7
7.2.6 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.2.6.1 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.2.6.1.1 | MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80 | [6 empty] | ....
7.2.6.1.1.1 | Montagem de tubulação de aço carbono ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80. Inclusive acessórios, flanges, válvulas, curvas, conexões, reduções e tês - Ø 8". Tubulação de ajuste, deverão ser soldados os flanges em campo. | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 24 | 2942.12 | 70610.88 | 24 | 2942.12 | 70610.88
7.2.6.1.1.2 | Montagem de tubulação de aço carbono ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80. Inclusive acessórios, flanges, válvulas, curvas, conexões, reduções e tês - Ø 10". Tubulação de ajuste, deverão ser soldados os flanges em campo. | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 18 | 4005.66 | 72101.88 | 18 | 4005.66 | 72101.88
7.2.6.1.1.3 | Montagem de tubulação de aço carbono ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80. Inclusive acessórios, flanges, válvulas, curvas, conexões, reduções e tês - Ø 12". Tubulação de ajuste, deverão ser soldados os flanges em campo. | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 3 | 4866.62 | 14599.86 | 3 | 4866.62 | 14599.86
7.2.6.1.1.4 | Montagem de tubulação de aço carbono ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80. Inclusive acessórios, flanges, válvulas, curvas, conexões, reduções e tês - Ø 14". Tubulação de ajuste, deverão ser soldados os flanges em campo. | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 9 | 5667.92 | 51011.28 | 9 | 5667.92 | 51011.28
7.2.6.1.1.5 | Montagem de tubulação de aço carbono ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80. Inclusive acessórios, flanges, válvulas, curvas, conexões, reduções e tês - Ø 16". Tubulação de ajuste, deverão ser soldados os flanges em campo. | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 3 | 7419.53 | 22258.59 | 3 | 7419.53 | 22258.59
7.2.6.1.1.6 | Montagem de tubulação de aço carbono ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80. Inclusive acessórios, flanges, válvulas, curvas, conexões, reduções e tês - Ø 20". Tubulação de ajuste, deverão ser soldados os flanges em campo. | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 3 | 9034.74 | 27104.22 | 3 | 9034.74 | 27104.22
7.2.6.1.1.7 | Montagem de tubulação de aço carbono ASTM A 53 Gr B ou NBR 5590 Gr B, norma ASTM A134, schedule 80. Inclusive acessórios, flanges, válvulas, curvas, conexões, reduções e tês - Ø 22". Tubulação de ajuste, deverão ser soldados os flanges em campo. | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 6 | 8190.24 | 49141.44 | 6 | 8190.24 | 49141.44
7.2.6.1.2 | MONTAGEM DE TUBO DE AÇO CARBONO, schedule 10 | [6 empty] | ....
7.2.6.1.2.1 | Montagem de tubo dn-4", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 8mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 45 | 1007.09 | 45319.05 | 45 | 1007.09 | 45319.05
7.2.6.1.2.2 | Montagem de tubo dn-18", com cost. ac, astm a-283 gr. c - sch 10, revestimento int. em pu 8mm, flangeado, extremidades um lado fixo e outro lado solto inclusive curvas, conexões, reduções e tês. (flanges conf. awwa-c 207 - material do flange astm a36, cl 150 lbs) | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 37 | 4517.07 | 167131.59 | 37 | 4517.07 | 167131.59
7.2.7 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
7.2.7.1 | MONTAGEM DE SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO (CLP/SCADA, SDCD) | [6 empty] | ....
7.2.7.1.1 | Montagem de caixa de junção para rede Profibus PA, IP-65, montada em painel de campo, com 8 saídas (spurs) e demais acessórios montados e interligados, conforme FD -1450AA-J-54858 | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 |  |  |  | 1 | 1444.7 | 1444.7 | 1 | 1444.7 | 1444.7
7.2.8 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
7.2.8.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS ( FIOS E CABOS ) - FORÇA | [6 empty] | ....
7.2.8.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL, TETRAPOLAR, COM ISOLAÇÃO EPR E COBERTURA DE PVC - 1KV | [6 empty] | ....
7.2.8.1.1.1 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 4 x 2,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 160 | 50.02 | 8003.2 | 160 | 50.02 | 8003.2
7.2.8.1.1.2 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 4 x 4 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 350 | 57.3 | 20055 | 350 | 57.3 | 20055
7.2.8.1.1.3 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 4 x 6 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 50 | 75.22 | 3761 | 50 | 75.22 | 3761
7.2.8.1.1.4 | Fornecimento e montagem de cabo tetrapolar, flexível, encordoamento classe 5, com isolação sólida extrudada de EPR e cobertura flexível de PVC- 90ºC, classe de tensão 0,6/1kV - Seção 4 x 16 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 230 | 149.98 | 34495.4 | 230 | 149.98 | 34495.4
7.2.8.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS E ÓTICOS - INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO | [6 empty] | ....
7.2.8.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO DE CONTROLE, COM CONDUTORES DE COBRE, SEM BLINDAGEM | [6 empty] | ....
7.2.8.2.1.1 | Fornecimento e montagem de Cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 5 x 1,5 mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 440 | 45.43 | 19989.2 | 440 | 45.43 | 19989.2
7.2.8.2.1.2 | Fornecimento e montagem de cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 12 x 1,5mm² | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 1000 | 68.5 | 68500 | 1000 | 68.5 | 68500
7.2.8.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS,EM AÇO GALV.,C/ACESSORIOS | [6 empty] | ....
7.2.8.3.1 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 3/4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 60 | 196.25 | 11775 | 60 | 196.25 | 11775
7.2.8.3.2 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 1" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 270 | 255.82 | 69071.4 | 270 | 255.82 | 69071.4
7.2.8.3.3 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 60 | 382.13 | 22927.8 | 60 | 382.13 | 22927.8
7.2.8.3.4 | Fornecimento e montagem de eletroduto rígido em aço galvanizado a fogo, sem rebarba, tipo pesado, com acessórios - Ø 4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 90 | 526.35 | 47371.5 | 90 | 526.35 | 47371.5
7.2.8.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS, EM PVC, C/ ACESSORIOS | [6 empty] | ....
7.2.8.4.1 | Fornecimento e montagem de eletroduto metálico flexível, fabricado em fita contínua de aço zincado em espiral, revestido externamente com PVC extrudado, tipo "SEAL TUBE" - Ø 3/4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 83 | 123.29 | 10233.07 | 83 | 123.29 | 10233.07
7.2.8.4.2 | Fornecimento e montagem de eletroduto metálico flexível, fabricado em fita contínua de aço zincado em espiral, revestido externamente com PVC extrudado, tipo "SEAL TUBE" - Ø 1" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 68 | 160.88 | 10939.84 | 68 | 160.88 | 10939.84
7.2.8.4.3 | Fornecimento e montagem de eletroduto metálico flexível, fabricado em fita contínua de aço zincado em espiral, revestido externamente com PVC extrudado, tipo "SEAL TUBE" - Ø 1 1/2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 43 | 240.82 | 10355.26 | 43 | 240.82 | 10355.26
7.2.8.4.4 | Fornecimento e montagem de eletroduto metálico flexível, fabricado em fita contínua de aço zincado em espiral, revestido externamente com PVC extrudado, tipo "SEAL TUBE" - Ø 2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 23 | 279.52 | 6428.96 | 23 | 279.52 | 6428.96
7.2.8.4.5 | Fornecimento e montagem de eletroduto metálico flexível, fabricado em fita contínua de aço zincado em espiral, revestido externamente com PVC extrudado, tipo "SEAL TUBE" - Ø 2 1/2" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 2 | 405.47 | 810.94 | 2 | 405.47 | 810.94
7.2.8.4.6 | Fornecimento e montagem de eletroduto metálico flexível, fabricado em fita contínua de aço zincado em espiral, revestido externamente com PVC extrudado, tipo "SEAL TUBE" - Ø 3" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 2 | 415.35 | 830.7 | 2 | 415.35 | 830.7
7.2.8.4.7 | Fornecimento e montagem de eletroduto metálico flexível, fabricado em fita contínua de aço zincado em espiral, revestido externamente com PVC extrudado, tipo "SEAL TUBE" - Ø 4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 12 | 489.23 | 5870.76 | 12 | 489.23 | 5870.76
7.2.8.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS | [6 empty] | ....
7.2.8.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES E BOTOEIRAS | [6 empty] | ....
7.2.8.5.1.1 | Fornecimento e montagem de botoeira de comando local | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 |  |  |  | 3 | 335.98 | 1007.94 | 3 | 335.98 | 1007.94
7.2.8.5.1.2 | Fornecimento e montagem de botoeira de emergência | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 |  |  |  | 3 | 335.98 | 1007.94 | 3 | 335.98 | 1007.94
7.2.8.5.1.3 | Fornecimento e montagem de mini disjuntor termomagnético monopolar, curva C, 50A Icu 10kA | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 |  |  |  | 1 | 501.25 | 501.25 | 1 | 501.25 | 501.25
7.2.8.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA) | [6 empty] | ....
7.2.8.6.1 | Fornecimento e montagem de cabos de cobre nu, até Seção de 50 mm² | m | CMS | F | 70 | 70 | 020 | CMS.F.70.70.020 |  |  |  | 300 | 67.34 | 20202 | 300 | 67.34 | 20202
7.2.9 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
7.2.9.1 | MONTAGEM DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS | [6 empty] | ....
7.2.9.1.1 | Montagem de quadro de distribuição de tensão ininterrupta QDTC | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 |  |  |  | 1 | 4334.09 | 4334.09 | 1 | 4334.09 | 4334.09
7.2.9.2 | MONTAGEM DE CAIXA DE JUNÇÃO PARA REDE PROFIBUS PA | [6 empty] | ....
7.2.9.2.1 | Montagem de caixa de junção para rede profibus-PA, IP-67, montada em painel de campo, e demais acessórios montados e interligados. | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 |  |  |  | 1 | 1444.7 | 1444.7 | 1 | 1444.7 | 1444.7
7.2.9.3 | MONTAGEM DE MEDIDORES DE INSTRUMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
7.2.9.3.1 | Montagem de medidores de vazão ø < 2" | cj | CMS | M | 30 | 60 | 000 | CMS.M.30.60.000 |  |  |  | 3 | 2167.04 | 6501.12 | 3 | 2167.04 | 6501.12
7.2.9.3.2 | Montagem de medidores de pressão | cj | CMS | M | 30 | 60 | 000 | CMS.M.30.60.000 |  |  |  | 3 | 2167.04 | 6501.12 | 3 | 2167.04 | 6501.12
7.2.9.4 | MONTAGEM DE VÁLVULAS PARA AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
7.2.9.4.1 | Montagem de válvulas esfera On/Off, - ø = 1. 1/2" ; acionamento pneumático; (FV-145A-99403 / FV-145A-99413 / FV-145A-99423) | cj | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 |  |  |  | 3 | 993.62 | 2980.86 | 3 | 993.62 | 2980.86
7.2.9.5 | MONTAGEM DE CENTROS DE CONTROLE DE MOTORES | [6 empty] | ....
7.2.9.5.1 | Montagem de Centro de Controle de Motores 480v, 3Ø, 60Hz | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 |  |  |  | 1 | 10600.05 | 10600.05 | 1 | 10600.05 | 10600.05
7.2.9.6 | MONTAGEM DE CUBÍCULOS | [6 empty] | ....
7.2.9.6.1 | Montagem de coluna adicional no Quadro de Distribuição BT 480v, 3Ø, 60Hz | cj | CMS | M | 20 | 20 | 000 | CMS.M.20.20.000 |  |  |  | 1 | 4857.68 | 4857.68 | 1 | 4857.68 | 4857.68
7.2.9.7 | MONTAGEM DE INVERSORES DE FREQÜÊNCIA BAIXA TENSÃO | [6 empty] | ....
7.2.9.7.1 | Montagem de componentes em inversores de baixa tensão existentes para acionamentos de bombas | Vb | CMS | M | 20 | 40 | 000 | CMS.M.20.40.000 |  |  |  | 4 | 5299.27 | 21197.08 | 4 | 5299.27 | 21197.08
7.2.10 | DESMONTAGEM ELETROMECÃNICA | [6 empty] | ....
7.2.10.1 | DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO | [6 empty] | ....
7.2.10.1.1 | Desmontagem de coluna de CCM BT 480v, 3Ø, 60Hz | cj | CMS | D | 20 | 9 | 000 | CMS.D.20.9.000 |  |  |  | 1 | 2649.63 | 2649.63 | 1 | 2649.63 | 2649.63
7.2.11 | REALOCAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | ....
7.2.11.1 | MIGRAÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
7.2.11.1.1 | Migração (desligar e ligar) de carga em BT entre CCMs na SE 140A-01 | cj | CMS | M | 70 | 65 | 040 | CMS.M.70.65.040 |  |  |  | 1 | 5299.27 | 5299.27 | 1 | 5299.27 | 5299.27
7.2.12 | MIGRAÇÃO DE INFRA E CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | ....
7.2.12.1 | Realocação de leito de 400mm e cabos de diversas seções para retirada de interferência | m | CMS | M | 70 | 30 | 001 | CMS.M.70.30.001 |  |  |  | 60 | 821.39 | 49283.4 | 60 | 821.39 | 49283.4
7.2.13 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | [6 empty] | ....
7.2.13.1 | ALUGUEL DE CAMINHÕES DIESEL | [6 empty] | ....
7.2.13.1.1 | Aluguel de Caminhão tipo Munck | h | CMS | L | 5 | 5 | 010 | CMS.L.5.5.010 |  |  |  | 10 | 274.31 | 2743.1 | 10 | 274.31 | 2743.1
| SUB TOTAL - S-5809 - DESAGUAMENTO REJEITO (FASE 02) / SUBSTITUIÇÃO DAS BOMBAS DE UNDER DO ESPESSADOR DE LAMAS 9901 | [6 empty] | .... |  |  | 0 |  |  | 2062717.86 |  |  | 2062717.86
7.3 | SISTEMA DE DRENAGEM USINA DE CONCENTRAÇÃO | [6 empty] | ....
7.3.1 | MONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
7.3.1.1 | MONTAGEM DE CALDEIRARIA, PROTEÇÕES E REVESTIMENTOS | [6 empty] | ....
7.3.1.1.1 | MONTAGEM DE CALHAS | [6 empty] | ....
7.3.1.1.1.1 | Montagem de calhas metálicas, inclusive revestimento | t | CMS | M | 55 | 10 | 000 | CMS.M.55.10.000 |  |  |  | 9 | 15986.47 | 143878.23 | 9 | 15986.47 | 143878.23
7.3.1.2 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
7.3.1.2.1 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | ....
7.3.1.2.1.1 | Montagem de estrutura metálica | t | CMS | M | 75 | 10 | 000 | CMS.M.75.10.000 |  |  |  | 20.8 | 12433.94 | 258625.95 | 20.8 | 12433.94 | 258625.95
7.3.1.2.2 | MONTAGEM DE CHAPA DE PISO | [6 empty] | ....
7.3.1.2.2.1 | Montagem de chapa de piso (Chapa Expandida) | t | CMS | M | 75 | 20 | 000 | CMS.M.75.20.000 |  |  |  | 1.5 | 14210.21 | 21315.32 | 1.5 | 14210.21 | 21315.32
7.3.1.2.2.2 | Montagem de chapa de piso | t | CMS | M | 75 | 20 | 000 | CMS.M.75.20.000 |  |  |  | 25.2 | 14210.21 | 358097.29 | 25.2 | 14210.21 | 358097.29
7.3.1.2.3 | MONTAGEM DE MISCELÂNEA METÁLICA (ESCADAS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, ETC.) | [6 empty] | ....
7.3.1.2.3.1 | Montagem de miscelâneas metálicas (insclusive escadas, corrimãos, guarda-corpos, etc.) | t | CMS | M | 75 | 30 | 000 | CMS.M.75.30.000 |  |  |  | 3 | 21315.28 | 63945.84 | 3 | 21315.28 | 63945.84
| SUB TOTAL - SISTEMA DE DRENAGEM USINA DE CONCENTRAÇÃO | [6 empty] | .... |  |  | 0 |  |  | 845862.63 |  |  | 845862.63
7.4 | ADEQUAÇÕES DE AMOSTRADORES DE REJEITOS NA USINA | [6 empty] | ....
7.4.1 | MECÂNICA | [6 empty] | ....
7.4.1.1 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
7.4.1.1.1 | Montagem das sondas dos Amostradores primários | pç | CMS | M | 10 | 10 | 000 | CMS.M.10.10.000 |  |  |  | 19 | 4742.49 | 90107.31 | 19 | 4742.49 | 90107.31
7.4.1.1.2 | Montagem de amostradores primários | cj | CMS | M | 10 | 10 | 000 | CMS.M.10.10.000 |  |  |  | 6 | 6589.65 | 39537.9 | 6 | 6589.65 | 39537.9
7.4.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS LAMINADOS DE ABAS PARALELAS | [6 empty] | ....
7.4.1.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA ASTM A36, INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO. | t | CMS | F | 75 | 10 | 000 | CMS.F.75.10.000 |  |  |  | 3 | 30113.29 | 90339.87 | 3 | 30113.29 | 90339.87
7.4.1.3 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS | [6 empty] | ....
7.4.1.3.1 | DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUINDO TELHADO, ELETRODUTO, BANDEJA, CORRIMÕES, ESCADA, TUBULAÇÃO, CALDEIRARIA, SONDAS DE AMOSTRADOR E ETC. | t | CMS | D | 50 | 0 | 000 | CMS.D.50.0.000 |  |  |  | 8 | 7993.27 | 63946.16 | 8 | 7993.27 | 63946.16
7.4.1.4 | DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS | [6 empty] | ....
7.4.1.4.1 | Desmontagem das sondas dos Amostradores primários | pç | CMS | D | 10 | 20 | 000 | CMS.D.10.20.000 |  |  |  | 19 | 2371.21 | 45052.99 | 19 | 2371.21 | 45052.99
7.4.1.4.2 | Desmontagem de amostradores primários | cj | CMS | D | 10 | 20 | 000 | CMS.D.10.20.000 |  |  |  | 6 | 3294.86 | 19769.16 | 6 | 3294.86 | 19769.16
7.4.2 | TUBULAÇÃO | [6 empty] | ....
7.4.2.1 | MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.4.2.1.1 | MONTAGEM DE TUBULAÇÕES | [6 empty] | ....
7.4.2.1.1.1 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, COM COSTURA HELICOIDAL DE AÇO CARBONO, DIMENSÕES CONFORME ANSI B36.19,REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, FLANGEADO, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS (FLANGE #150) ATÉ 2.1/2" à 3". | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 10 | 724.54 | 7245.4 | 10 | 724.54 | 7245.4
7.4.2.1.1.2 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, COM COSTURA HELICOIDAL DE AÇO CARBONO, DIMENSÕES CONFORME ANSI B36.19,REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, FLANGEADO, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS (FLANGE #150) ATÉ 10". | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 50 | 2432.03 | 121601.5 | 50 | 2432.03 | 121601.5
7.4.2.1.1.3 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, COM COSTURA HELICOIDAL DE AÇO CARBONO, DIMENSÕES CONFORME ANSI B36.19,REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, FLANGEADO, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS (FLANGE #150) ATÉ 12" à 18". | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 10 | 3610.46 | 36104.6 | 10 | 3610.46 | 36104.6
7.4.2.1.1.4 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, COM COSTURA HELICOIDAL DE AÇO CARBONO, DIMENSÕES CONFORME ANSI B36.19,REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, FLANGEADO, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS (FLANGE #150) ATÉ 20" à 36". | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 10 | 5677.86 | 56778.6 | 10 | 5677.86 | 56778.6
7.4.3 | SERVIÇOS EVENTUAIS | [6 empty] | ....
7.4.3.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE OFICIAL | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 |  |  |  | 100 | 58.58 | 5858 | 100 | 58.58 | 5858
7.4.3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE AJUDANTE | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 |  |  |  | 100 | 46.6 | 4660 | 100 | 46.6 | 4660
| SUB TOTAL - ADEQUAÇÕES DE AMOSTRADORES DE REJEITOS NA USINA | [6 empty] | .... |  |  | 0 |  |  | 581001.49 |  |  | 581001.49
7.5 | S1780 - SEGREGAÇÃO DE REJEITOS | [6 empty] | ....
7.5.1 | ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
7.5.1.1 | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | ....
7.5.1.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS LAMINADOS DE ABAS PARALELAS | [6 empty] | ....
7.5.1.1.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA ASTM A36, INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO. | t | CMS | F | 75 | 10 | 000 | CMS.F.75.10.000 |  |  |  | 31 | 30113.29 | 933511.99 | 31 | 30113.29 | 933511.99
7.5.1.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTICOS | [6 empty] | ....
7.5.1.1.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTICOS DE MANUTENÇÃO DOS HIDROCICLONES | t | CMS | F | 75 | 10 | 000 | CMS.F.75.10.000 |  |  |  | 2.8 | 59936.17 | 167821.28 | 2.8 | 59936.17 | 167821.28
7.5.1.1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS | [6 empty] | ....
7.5.1.1.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROTEÇAO DOS BARRAMENTOS DAS PONTES ROLANTES | t | CMS | F | 75 | 10 | 000 | CMS.F.75.10.000 |  |  |  | 1 | 59797.01 | 59797.01 | 1 | 59797.01 | 59797.01
7.5.1.1.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPA XADREZ DE PISO | [6 empty] | ....
7.5.1.1.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPA XADREZ ASTM A36, ESPESSURA 6,3 mm INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO | t | CMS | F | 55 | 10 | 901 | CMS.F.55.10.901 |  |  |  | 2 | 30346.13 | 60692.26 | 2 | 30346.13 | 60692.26
7.5.1.1.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MISCELÂNEA METÁLICA (ESCADAS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, ETC.) | [6 empty] | ....
7.5.1.1.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MISCELÂNEAS METÁLICAS, INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO | t | CMS | F | 75 | 30 | 000 | CMS.F.75.30.000 |  |  |  | 3 | 40959 | 122877 | 3 | 40959 | 122877
7.5.2 | TUBULAÇÃO | [6 empty] | ....
7.5.2.1 | MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.5.2.1.1 | MONTAGEM DE TUBULAÇÕES | [6 empty] | ....
7.5.2.1.1.1 | MONTAGEM DE CARRETEIS REVESTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS CARRETEIS DE AJUSTES de 8" à 18" | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 10 | 2772.59 | 27725.9 | 10 | 2772.59 | 27725.9
7.5.2.1.1.2 | MONTAGEM DE CARRETEIS REVESTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS CARRETEIS DE AJUSTES de 20" à 28" | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 10 | 4813.4 | 48134 | 10 | 4813.4 | 48134
7.5.2.1.2 | MONTAGEM DE VÁLVULA ESFERA | [6 empty] | ....
7.5.2.1.2.1 | MONTAGEM DE VÁLVULA ESFERA 3'' | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 |  |  |  | 15 | 1712.32 | 25684.8 | 15 | 1712.32 | 25684.8
7.5.2.1.3 | VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA | [6 empty] | ....
7.5.2.1.3.1 | MONTAGEM DE VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA 2" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 |  |  |  | 13 | 1694.58 | 22029.54 | 13 | 1694.58 | 22029.54
7.5.2.1.4 | VÁLVULA VENTOSA | [6 empty] | ....
7.5.2.1.4.1 | MONTAGEM DE VÁLVULA VENTOSA 2" | pç | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 |  |  |  | 2 | 1694.58 | 3389.16 | 2 | 1694.58 | 3389.16
7.5.2.2 | MONTAGEM DE MANGOTE DE BORRACHA | [6 empty] | ....
7.5.2.2.1 | MONTAGEM DE MANGOTE DE BORRACHA NATURAL DE ALTA RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO RASGAMENTO, 12" à 18 | pç | CMS | M | 60 | 20 | 000 | CMS.M.60.20.000 |  |  |  | 5 | 3178.96 | 15894.8 | 5 | 3178.96 | 15894.8
7.5.2.2.2 | MONTAGEM DE MANGOTE DE BORRACHA NATURAL DE ALTA RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO RASGAMENTO, 20" à 26 | pç | CMS | M | 60 | 20 | 000 | CMS.M.60.20.000 |  |  |  | 4 | 5298.3 | 21193.2 | 4 | 5298.3 | 21193.2
7.5.2.3 | DESMONTAGEM / MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA REAPROVEITAMENTO | [6 empty] | ....
7.5.2.3.1 | DESMONTAGEM/ MONTAGEM DE TUBULAÇÕES PARA REAPROVEITAMENTO | [6 empty] | ....
7.5.2.3.1.1 | DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO REVESTIDA DE 16", INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS e ACESSÓRIOS - COM REAPROVEITAMENTO | m | CMS | D | 60 | 10 | 000 | CMS.D.60.10.000 |  |  |  | 10 | 644.09 | 6440.9 | 10 | 644.09 | 6440.9
7.5.2.3.1.2 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO REVESTIDA DE 16", INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS e ACESSÓRIOS - REAPROVEITADA | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 10 | 3250.03 | 32500.3 | 10 | 3250.03 | 32500.3
7.5.2.3.1.3 | DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO REVESTIDA DE 20", INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS e ACESSÓRIOS - COM REAPROVEITAMENTO | m | CMS | D | 60 | 10 | 000 | CMS.D.60.10.000 |  |  |  | 10 | 644.09 | 6440.9 | 10 | 644.09 | 6440.9
7.5.2.3.1.4 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO REVESTIDA DE 20", INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, JUNTAS, REDUÇÕES E TÊS e ACESSÓRIOS - REAPROVEITADA | m | CMS | M | 60 | 10 | 000 | CMS.M.60.10.000 |  |  |  | 10 | 3818.09 | 38180.9 | 10 | 3818.09 | 38180.9
7.5.2.4 | DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.5.2.4.1 | DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES | [6 empty] | ....
7.5.2.4.1.1 | DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO REVESTIDA DE 12" DO REJEITODUTO NA BARRAGEM SUL, INCLUSIVE SUPORTAÇÃO. | m | CMS | D | 50 | 0 | 000 | CMS.D.50.0.000 |  |  |  | 2100 | 375.08 | 787668 | 2100 | 375.08 | 787668
7.5.2.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.5.2.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO, AC, ASTM A53-B, SC, SCH 80, DIMENSÕES CONF. ASME B36.10, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, REDUÇÕES E TÊS, até 4" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 |  |  |  | 50 | 1612.06 | 80603 | 50 | 1612.06 | 80603
7.5.2.5.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO, AC, ASTM A53-B, SC, SCH 80, DIMENSÕES CONF. ASME B36.10, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, REDUÇÕES E TÊS, 16" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 |  |  |  | 1 | 6101.06 | 6101.06 | 1 | 6101.06 | 6101.06
7.5.2.5.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO, AC, ASTM A53-B, SC, SCH 80, DIMENSÕES CONF. ASME B36.10, INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, REDUÇÕES E TÊS, 20" | m | CMS | F | 60 | 10 | 000 | CMS.F.60.10.000 |  |  |  | 1 | 7327.39 | 7327.39 | 1 | 7327.39 | 7327.39
7.5.3 | ELÉTRICA | [6 empty] | ....
7.5.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO C/ ACESSÓRIOS | [6 empty] | ....
7.5.3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO C/ ACESSÓRIOS, ALTURA DE 100 MM, LARGURA DE 200 MM | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 6 | 657.14 | 3942.84 | 6 | 657.14 | 3942.84
7.5.3.1.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO C/ ACESSÓRIOS, ALTURA DE 100 MM, LARGURA DE 400 MM | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 18 | 897.18 | 16149.24 | 18 | 897.18 | 16149.24
7.5.3.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS EM AÇO GALV.,C/ACESSORIOS | [6 empty] | ....
7.5.3.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS EM AÇO GALV.,C/ACESSORIOS, CLASSE PESADO, Ø 1" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 26 | 255.82 | 6651.32 | 26 | 255.82 | 6651.32
7.5.3.2.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS RÍGIDOS EM AÇO GALV.,C/ACESSORIOS, CLASSE PESADO, Ø 3/4" | m | CMS | F | 70 | 30 | 000 | CMS.F.70.30.000 |  |  |  | 35 | 196.25 | 6868.75 | 35 | 196.25 | 6868.75
7.5.3.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS ( FIOS E CABOS ) - FORÇA | [6 empty] | ....
7.5.3.3.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL PARA ILUMINAÇÃO COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE PVC - 0,75KV | [6 empty] | ....
7.5.3.3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE PVC - SEÇÃO 2,5MM². CORES DIVERSAS (AZUL, VERDE, PRETO, BRANCO, VERMELHO) | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 500 | 18.38 | 9190 | 500 | 18.38 | 9190
7.5.3.3.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERMINAÇÕES ELÉTRICAS (EMENDAS E TERMINAIS) | [6 empty] | ....
7.5.3.3.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE BAIXA TENSÃO DE 70 A 120mm² | pç | CMS | F | 70 | 10 | 020 | CMS.F.70.10.020 |  |  |  | 16 | 282.39 | 4518.24 | 16 | 282.39 | 4518.24
7.5.3.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO | [6 empty] | ....
7.5.3.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROJETORES, LAMPADA LED | [6 empty] | ....
7.5.3.4.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROJETORES, COM LAMPADA LED 50 W, ref Philips, GE ou equivalente técnico | pç | CMS | F | 70 | 60 | 010 | CMS.F.70.60.010 |  |  |  | 10 | 1024.71 | 10247.1 | 10 | 1024.71 | 10247.1
7.5.3.4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | ....
7.5.3.4.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FARÓIS DE LED | cj | CMS | F | 70 | 60 | 010 | CMS.F.70.60.010 |  |  |  | 4 | 711.96 | 2847.84 | 4 | 711.96 | 2847.84
7.5.3.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS | [6 empty] | ....
7.5.3.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOMADAS | [6 empty] | ....
7.5.3.5.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOMADA PARA ILUMINAÇÃO | pç | CMS | F | 70 | 65 | 010 | CMS.F.70.65.010 |  |  |  | 4 | 299.86 | 1199.44 | 4 | 299.86 | 1199.44
7.5.3.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO DE CONTROLE | [6 empty] | ....
7.5.3.6.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABO DE CONTROLE | [6 empty] | ....
7.5.3.6.1.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO DE CONTROLE, CONDUTORES DE COBRE NÚ, SEM BLINDAGEM, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC ANTI-CHAMA, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, 0,6/1KV, CONDUTORES NUMERADOS - SEÇÃO 3 X 1,5MM² + PE | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 15 | 28.02 | 420.3 | 15 | 28.02 | 420.3
7.5.3.6.1.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO DE CONTROLE, CONDUTORES DE COBRE NÚ, SEM BLINDAGEM, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC ANTI-CHAMA, TEMPERATURA DE SERVIÇO 70ºC, 0,6/1KV, CONDUTORES NUMERADOS - SEÇÃO 5 X 1,5MM² + PE | m | CMS | F | 70 | 10 | 900 | CMS.F.70.10.900 |  |  |  | 15 | 45.43 | 681.45 | 15 | 45.43 | 681.45
7.5.3.7 | MONTAGEM DE VÁLVULAS PARA AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [6 empty] | ....
7.5.3.7.1 | Montagem de válvula de bloqueio (on-off) tipo guilhotina, conexão ANSI em 3", classe de pressão 300#, com sinalização de posição ZSL e ZSH e atuador pneumático, material: corpo/plug/sede/haste em: FoFo dúctil/ inox/ epdm/ inox, com: Plaq. Identificação, IP65. | cj | CMS | M | 30 | 80 | 000 | CMS.M.30.80.000 |  |  |  | 2 | 1559 | 3118 | 2 | 1559 | 3118
7.5.4 | CIVIL | [6 empty] | ....
7.5.4.1 | ACABAMENTOS PREDIAIS E INDUSTRIAIS | [6 empty] | ....
7.5.4.1.1 | INTERLIGAÇÃO PLUVIAL | [6 empty] | ....
7.5.4.1.1.1 | TUBO PVC RÍGIDO DN 12 MM, "TIGRE" OU SIMILAR INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, LUVAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS | pç | CMS | C | 75 | 37 | 000 | CMS.C.75.37.000 |  |  |  | 6 | 127.71 | 766.26 | 6 | 127.71 | 766.26
7.5.4.1.1.2 | TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO DN 75 MM, "TIGRE" OU SIMILAR INCLUSIVE CURVAS, CONEXÕES, LUVAS, REDUÇÕES E TÊS, ACESSÓRIOS | pç | CMS | C | 75 | 37 | 000 | CMS.C.75.37.000 |  |  |  | 3 | 313.22 | 939.66 | 3 | 313.22 | 939.66
7.5.5 | INSTRUMENTAÇÃO | [6 empty] | ....
7.5.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROTEÇÃO DAS VÁLVULAS | [6 empty] | ....
7.5.5.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO NO CORPO DAS VÁLVULAS | [6 empty] | ....
7.5.5.1.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO NO CORPO DAS VÁLVULAS | m² | CMS | F | 55 | 10 | 901 | CMS.F.55.10.901 |  |  |  | 30 | 345.95 | 10378.5 | 30 | 345.95 | 10378.5
7.5.5.2 | MONTAGEM DE COMPONENTES | [6 empty] | ....
7.5.5.2.1 | MONTAGEM DE COMPONENTES EM INVERSORES DE BAIXA TENSÃO | [6 empty] | ....
7.5.5.2.1.1 | Montagem de componente para comunicação em rede (gateway) nos compressores -CB-192A-9807/9808 | cj | CMS | M | 32 | 20 | 000 | CMS.M.32.20.000 |  |  |  | 2 | 4334.09 | 8668.18 | 2 | 4334.09 | 8668.18
7.5.6 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | [6 empty] | ....
7.5.6.1 | ALUGUEL DE CAMINHÕES DIESEL | [6 empty] | ....
7.5.6.1.1 | Aluguel de Caminhão tipo Munck | h | CMS | L | 5 | 5 | 010 | CMS.L.5.5.010 |  |  |  | 10 | 274.31 | 2743.1 | 10 | 274.31 | 2743.1
7.5.7 | SERVIÇOS EVENTUAIS | [6 empty] | ....
7.5.7.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE OFICIAL | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 |  |  |  | 400 | 58.58 | 23432 | 400 | 58.58 | 23432
7.5.7.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS COM A UTILIZAÇÃO DE AJUDANTE | h | CMS | H | 50 | 50 | 000 | CMS.H.50.50.000 |  |  |  | 400 | 46.6 | 18640 | 400 | 46.6 | 18640
| SUB TOTAL - S1780 - SEGREGAÇÃO DE REJEITOS | [6 empty] | .... |  |  | 0 |  |  | 2605415.61 |  |  | 2605415.61
7.6 | GERENCIAMENTO DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | ....
7.6.1 | ADMINSTRAÇÃO, GERENCIAMENTO DA OBRA E TOPOGRAFIA | [6 empty] | ....
7.6.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (2º TAC) | vb | CMS | C | 50 | 50 | 051 | CMS.C.50.50.051 |  |  |  | 1 | 2244427.3791 | 2244427.38 | 1 | 2244427.3791 | 2244427.38
| SUBTOTAL DA OBRA | [9 empty] | 22135840.93 |  |  | 7372867.99 |  |  | 29413527.66
| TOTAL GERAL | [9 empty] | 31025003.27 |  |  | 7372867.99 |  |  | 38302690

## CMS (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Descritivo
| Geral | Evento 01 | Evento 02 | Evento 03 | Evento 04 | Evento 05 | Evento 06 | Evento 07
| CMS F.70.10.900 | Fornecimento e Lançamento de Cabo e Fio |  | Ligação do condutor nas duas extremidades | Execução de Testes |  | - | -
| CMS F.70.70.020 | 1: fornecimento, montagem e ligação; 6: -; 7: -
| CMS M.70.10.000 | 2: Lançamento de cabos e fios; 3: Ligação dos condutores nas duas extremidades; 4: Execução de Testes
| CMS.F.30.70.900 | 1: fornecimento; 3: montagem e ligações; 4: testes e tagueamento
| CMS.F.70.30.000 | 1: fornecimento, montagem e instalação de eletroduto, leito para cabo, eletrocalha, kanafex, perfilado com acessório e duto de aço galvanizado ou PEAD - rígido ou flexível - aparente, embutido ou enterrado
| CMS.F.70.60.010 | 1: fornecimento; 3: montagem e ligação; 4: testes
| CMS.F.70.65.010 | 1: Fornecimento; 3: montagem e ligação; 4: testes
| CMS.F.70.65.040 | 1: Fornecimento; 3: montagem e ligação; 4: testes
| CMS.F.60.20.005 | 1: fornecimento e montagem; 4: testes
| CMS.M.20.20.000 | 1: Inspeção e montagem; 3: Execução das ligações; 4: testes e tagueamento
| CMS.M.30.70.000 | 3: montagem e ligações; 4: testes e tagueamento
Percentual Financeiro
| CMS.F.70.10.900 | 1: 75%; 2: 0%; 3: 15%; 4: 10%
| CMS.F.70.70.020 | 1: 100%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%
| CMS.M.70.10.000 | 1: 0%; 2: 75%; 3: 15%; 4: 10%
| CMS.F.30.70.900 | 1: 50%; 2: 0%; 3: 40%; 4: 10%
| CMS.F.70.30.000 | 1: 100%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%
| CMS.F.70.60.010 | 1: 50%; 2: 0%; 3: 40%; 4: 10%
| CMS.F.70.65.010 | 1: 50%; 2: 0%; 3: 40%; 4: 10%
| CMS.F.70.65.040 | 1: 50%; 2: 0%; 3: 40%; 4: 10%
| CMS.F.60.20.005 | 1: 90%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 10%
| CMS.M.20.20.000 | 1: 40%; 2: 0%; 3: 40%; 4: 20%
| CMS.M.30.70.000 | 1: 0%; 2: 0%; 3: 80%; 4: 20%
Percentual Fisico

## Errado (hidden)
DESCRIÇÃO | [19 empty] | VALORES |  |  | MATERIAIS |  | 2 | 3 | 4 | 5 | AVANÇO FISICO |  |  |  | AVANÇO FINANCEIRO |  |  |  | MEDIÇÃO |  |  | SALDO | QT PARA TAKE OFF
ORDEM | ÁREA | ÁREA - CORRETA | Item PQ | DESCRIÇÃO DA PQ | DESCRIÇÃO DA LB / LM | CMS | Lista | LB / LM | REVISÃO | ITEM DA LB / LM | FORNECIMENTO | Area | Rev | Documento Referência | TAG | QUANTIDADE | m | t | t/m | UNID. | Valor Unit. | Total a Faturar (Conforme Projeto) | SC COMPRA | QT FORNECIDO | Fornecimento e Lançamento de Cabo e Fio | Lançamento de cabos e fios | Ligação do condutor nas duas extremidades | Execução de Testes | Fornecimento e Lançamento de Cabo e Fio | Lançamento de cabos e fios | Ligação do condutor nas duas extremidades | Execução de Testes | Fornecimento e Lançamento de Cabo e Fio | Lançamento de cabos e fios | Ligação do condutor nas duas extremidades | Execução de Testes | Qtd Financeiro Acum. | Qtd Financeiro Acum. Anterior | Qtd Financeiro Periodo | DIF. Previsto X Real | DIF. Previsto X Real
[19 empty] | 1.8704 |  |  | #REF! | [14 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Sala dos compressores elevação dos eixos e filas | 0 | 1880BB-S-15013 | W200X31.3 | 5 | 18.035 | 0.0313 | 0.5645 | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11568.975 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Sala dos compressores elevação dos eixos e filas | 0 | 1880BB-S-15013 | W200x15 | 2 | 6 | 0.015 | 0.09 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Sala dos compressores elevação dos eixos e filas | 0 | 1880BB-S-15013 | W200x26,6 | 2 | 4.14 | 0.0266 | 0.11012 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Sala dos compressores plano da cobertura e do trafo | 0 | 1880BB-S-15014 | W200x15 | 4 | 12 | 0.015 | 0.18 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Sala dos compressores plano da cobertura e do trafo | 0 | 1880BB-S-15014 | W200x6,6 | 4 | 6 | 0.0066 | 0.0396 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Sala dos compressores plano da cobertura e do trafo | 0 | 1880BB-S-15014 | UE127x50x17x2.65 | 8 | 24 | 0.00501 | 0.12024 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Sala dos compressores plano da cobertura e do trafo | 0 | 1880BB-S-15014 | L51x4,8 | 4 | 6 | 0.0048 | 0.0288 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Sala dos compressores plano da cobertura e do trafo | 0 | 1880BB-S-15014 | W200x6,6 | 2 | 3 | 0.0066 | 0.0198 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Cobertura do Trafo Plano das tesouras e recobrimento | 0 | 1880BB-S-15016 | W200x15 | 2 | 7.6 | 0.015 | 0.114 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Cobertura do Trafo Plano das tesouras e recobrimento | 0 | 1880BB-S-15016 | W200x26,6 | 2 | 11.9 | 0.0266 | 0.31654 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Cobertura do Trafo Plano das tesouras e recobrimento | 0 | 1880BB-S-15016 | UE127x50x17x2.65 | 5 | 27.175 | 0.00501 | 0.13615 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Cobertura do Trafo Plano das tesouras e recobrimento | 0 | 1880BB-S-15016 | L51x4,8 | 1 | 1.5 | 0.0048 | 0.0072 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plano de corte plataforma e Quadro de Carga | 1 | 1880BB-S-15018 | W150x13 | 1 | 1.5 | 0.013 | 0.0195 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plano de corte plataforma e Quadro de Carga | 1 | 1880BB-S-15018 | U203x17,1x13 | 1 | 0.71 | 0.0171 | 0.012141 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plano de corte plataforma e Quadro de Carga | 1 | 1880BB-S-15019 | W150x13 | 1 | 0.71 | 0.0171 | 0.012141 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plano de corte plataforma e Quadro de Carga | 1 | 1880BB-S-15019 | U203x17,1x13 | 1 | 0.71 | 0.0171 | 0.012141 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plano de corte plataforma e Quadro de Carga | 1 | 1880BB-S-15020 | W150x13 | 1 | 0.71 | 0.0171 | 0.012141 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plano de corte plataforma e Quadro de Carga | 1 | 1880BB-S-15020 | U203x17,1x13 | 1 | 0.71 | 0.0171 | 0.012141 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plataforma BY PASS Recalque BP-1880BB-04 | 1 | 1880BB-S-15022 | U152x12,2 | 2 | 1.6 | 0.0122 | 0.01952 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[12 empty] | Plataforma BY PASS Recalque BP-1880BB-04 | 1 | 1880BB-S-15022 | W150x18 | 2 | 2.43 | 0.018 | 0.04374 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
0
116 | Analisador de PH | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
117 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
118 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
119 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
120 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
121 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
122 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
123 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
124 | Chave de Fluxo Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
125 | Chave de Nível tipo Haste Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
126 | Chave de Nível tipo Haste Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
127 | Chave de Nível tipo Haste Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
128 | Chave de Nível tipo Haste Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
129 | Chave de Nível tipo Haste Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
130 | Chave de Nível tipo Haste Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
131 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
132 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
133 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
134 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
135 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
136 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
137 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
138 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
139 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
140 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
141 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
142 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
143 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
144 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
145 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
146 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 16 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
147 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 17 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
148 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 18 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
149 | Equipamento | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 19 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
150 | Equipamento | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 20 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
151 | Equipamento | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 21 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
152 | Medidor de Densidade | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
153 | Medidor de Densidade | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
154 | Medidor de Nível tipo RF Adimitância | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
155 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
156 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
157 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
158 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
159 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
160 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
161 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
162 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
163 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
164 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
165 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
166 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
167 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
168 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
169 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
170 | Transmissor de Vibração | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | ALIMENTAÇÃO 120Vca 1x3c#2,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
171 | Analisador de PH | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
172 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
173 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
174 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
175 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
176 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
177 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
178 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
179 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
180 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
181 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
182 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
183 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
184 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
185 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
186 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | CABO FORNEC. ALIMENTAÇÃO 120Vca | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
187 | SINAIS DE RTD | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | . | [8 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
188 | SINAIS DE RTD | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
189 | SINAIS DE RTD | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
190 | SINAIS DE RTD | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
191 | SINAIS DE RTD | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
192 | SINAIS DE RTD | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
193 | SINAIS DE RTD | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
194 | SINAIS DE RTD | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
195 | SINAIS DE RTD | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
196 | SINAIS DE RTD | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
197 | SINAIS DE RTD | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
198 | SINAIS DE RTD | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
199 | SINAIS DE RTD | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
200 | SINAIS DE RTD | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
201 | SINAIS DE RTD | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DE RTD | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
202 | Analisador de PH | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
203 | Analisador de PH | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
204 | Analisador de PH | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
205 | Analisador de PH | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
206 | Medidor de Nível | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
207 | Medidor de Nível | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
208 | Medidor de Nível | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
209 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
210 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
211 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
212 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
213 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
214 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
215 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
216 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
217 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
218 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
219 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
220 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
221 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
222 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
223 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
224 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 16 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
225 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 17 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
226 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 18 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
227 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 19 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
228 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 20 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
229 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 21 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
230 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 22 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
231 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 23 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
232 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 24 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
233 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 25 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
234 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 26 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
235 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 27 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
236 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 28 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
237 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 29 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
238 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 30 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
239 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 31 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
240 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 32 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
241 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 33 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
242 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 34 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
243 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 35 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
244 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 36 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
245 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 37 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
246 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 38 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
247 | Medidor de Pressão | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 39 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
248 | Medidor de Pressão Diferencial | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
249 | Medidor de Pressão Diferencial | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
250 | Medidor de Pressão Diferencial | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
251 | Medidor de Pressão Diferencial | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
252 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
253 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
254 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
255 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
256 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
257 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
258 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
259 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
260 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
261 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
262 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
263 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
264 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
265 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
266 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
267 | Válvula de Controle | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE DE INSTRUMENTO PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
268 | Equipamentos | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
269 | Equipamentos | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
270 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
271 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
272 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
273 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
274 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
275 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
276 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
277 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
278 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
279 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
280 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
281 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS DP | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
282 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
283 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
284 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
285 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
286 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
287 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
288 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
289 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
290 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
291 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE EQUIPAMENTOS PROFIBUS PA | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
292 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
293 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
294 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
295 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
296 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
297 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
298 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
299 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
300 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
301 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
302 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
303 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
304 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
305 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
306 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
307 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 16 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
308 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 17 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
309 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 18 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
310 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 4 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 19 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
311 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 12 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
312 | Equipamentos | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 24 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
313 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE FIBRA ÓPTICA 24 FIBRAS | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
314 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
315 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
316 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
317 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
318 | Equipamentos | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
319 | Equipamentos | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
320 | Equipamentos | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
321 | Equipamentos | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
322 | Equipamentos | TQ-1880BB-03 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
323 | Equipamentos | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
324 | Equipamentos | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | REDE CORDÃO ÓPTICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
325 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
326 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
327 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
328 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
329 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
330 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
331 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
332 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
333 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
334 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
335 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
336 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
337 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
338 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
339 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
340 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 16 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
341 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 17 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
342 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 18 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
343 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 19 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
344 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 20 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
345 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 21 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
346 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 22 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
347 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 23 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
348 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 24 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
349 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 25 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
350 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 26 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
351 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 27 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
352 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 28 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
353 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 29 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
354 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 30 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
355 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 31 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
356 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 32 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
357 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 33 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
358 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 34 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
359 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 35 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
360 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 36 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
361 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 37 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
362 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 38 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
363 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 39 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
364 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 40 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
365 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 41 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
366 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 42 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
367 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 43 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
368 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 44 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
369 | Chave de Nível Tipo Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
370 | Chave de Nível Tipo Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
371 | Chave de Nível Tipo Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
372 | Chave de Nível Tipo Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
373 | Chave de Nível Tipo Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
374 | Chave de Nível Tipo Vibratória | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
375 | Disco de Ruptura | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
376 | Disco de Ruptura | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
377 | Disco de Ruptura | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
378 | Disco de Ruptura | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
379 | Disco de Ruptura | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
380 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
381 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
382 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
383 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
384 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
385 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
386 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
387 | Chave de Vaxão Tipo Termal | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
388 | Pressostato | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
389 | Sensor de Velocidade | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x3c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
390 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
391 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
392 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
393 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
394 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
395 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
396 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
397 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
398 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
399 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
400 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
401 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
402 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
403 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
404 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
405 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 16 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
406 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 17 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
407 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 18 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
408 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 19 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
409 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 20 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
410 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 21 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
411 | Comando Local | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 22 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
412 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
413 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
414 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
415 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
416 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
417 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
418 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
419 | Manual Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
420 | Filtro Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
421 | Filtro Automatico | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
422 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
423 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
424 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
425 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
426 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
427 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
428 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
429 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
430 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
431 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
432 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
433 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
434 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
435 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
436 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
437 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 16 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
438 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 17 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
439 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 18 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
440 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 19 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
441 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 20 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
442 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 21 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
443 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 22 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
444 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 23 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
445 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 24 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
446 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 25 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
447 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 26 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
448 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 27 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
449 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 28 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
450 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 29 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
451 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 30 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
452 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 31 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
453 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 32 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
454 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 33 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
455 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 34 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
456 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 35 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
457 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 36 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
458 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 37 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
459 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 38 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
460 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 39 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
461 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 40 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
462 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 41 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
463 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 42 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
464 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 43 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
465 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 44 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
466 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 45 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
467 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 46 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
468 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 47 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
469 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 48 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
470 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 49 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
471 | Vávula ON-OFF Pneumática | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x5c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 50 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
472 | Multicabo | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x12c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
473 | Multicabo | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x12c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
474 | Multicabo | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x12c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
475 | Multicabo | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x20c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
476 | Multicabo | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x20c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
477 | Multicabo | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x20c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
478 | Multicabo | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAIS DIGITAIS 1x20c#1,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
479 | Sinais Analogico | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAL ANALOGICO 1x8P#0,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
480 | Sensor de Vibração | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | SINAL ANALOGICO 1x4P#0,5mm² | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
481 | Analisador de PH | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
482 | Medidor de Densidade | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
483 | Medidor de Densidade | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
484 | Medidor de Densidade | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
485 | Medidor de Nível | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
486 | Medidor de Nível | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
487 | Medidor de Nível | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
488 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 1 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
489 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 2 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
490 | Medidor de Vazão Magnético | CAIXA CX-1880BB-01 |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 3 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
491 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 4 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
492 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 5 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
493 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 6 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
494 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 7 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
495 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 8 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
496 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 9 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
497 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 10 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
498 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 11 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
499 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 12 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
500 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 13 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
501 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 14 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
502 | Medidor de Vazão Magnético | #REF! |  |  | DISPOSIÇÃO DE REJEITO TOTAL CAVA |  | FORNECIDO ANALOGICO | LB-1880BB-J-15001 | 3 | 15 | [9 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[19 empty] | 0 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
[20 empty] | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
Note on AG3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Coluna aplica-se somente para os cabos de aterramento.
Note on AK3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Coluna aplica-se somente para os cabos de aterramento.

## Estrutura
[13 empty] | 8800.6 | 8.8006 |  | 4.4003 | 50%
DESCRIÇÃO | [14 empty] | AVANÇO FISICO |  |  |  | VALORES |  |  | MATERIAIS |  | 2 | 3 | 4 | 5 | AVANÇO FISICO |  |  |  | AVANÇO FINANCEIRO |  |  |  | MEDIÇÃO |  |  | SALDO | QT PARA TAKE OFF
ORDEM | Item PQ | DESCRIÇÃO DA PQ | Area 2 | Area | Rev | Documento Referência | Item | Material | TAG | QUANTIDADE | mm | kg | kg/mm | t/m | Qtd montada (%) | Qtd montada (t) | Falta montar(t) |  | UNID. | Valor Unit. | Total a Faturar (Conforme Projeto) | SC COMPRA | QT FORNECIDO | Fornecimento e Lançamento de Cabo e Fio | Lançamento de cabos e fios | Ligação do condutor nas duas extremidades | Execução de Testes | Fornecimento e Lançamento de Cabo e Fio | Lançamento de cabos e fios | Ligação do condutor nas duas extremidades | Execução de Testes | Fornecimento e Lançamento de Cabo e Fio | Lançamento de cabos e fios | Ligação do condutor nas duas extremidades | Execução de Testes | Qtd Financeiro Acum. | Qtd Financeiro Acum. Anterior | Qtd Financeiro Periodo | DIF. Previsto X Real | DIF. Previsto X Real
[10 empty] | 754 | 287291 | 6587.5 | 8800.6 | 8.8006 | 50% | 4.4003 | 4.4003 |  |  |  | #REF! | [14 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
1 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A572 Gr50 | W150x22,5 | 6 | 3607 | 44.4 | 358.8 | 0.3588 | 80% | 0.28704 | 0.07176 |  | - | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11568.975 | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A36 | CH16X220 | 6 | 280 | 7.7 | 46.2 | 0.0462 | 80% | 0.03696 | 0.00924 | -4.4003 | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A36 | CH12.5X60 | 6 | 100 | 0.6 | 3.6 | 0.0036 | 80% | 0.00288 | 0.00072 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A36 | CH12.5X23.8 | 12 | 100 | 0.2 | 2.4 | 0.0024 | 80% | 0.00192 | 0.00048 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A36 | CH8x64 | 12 | 190 | 0.5 | 6 | 0.006 | 80% | 0.0048 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A36 | CH8x107.1 | 12 | 190 | 0.8 | 9.6 | 0.0096 | 80% | 0.00768 | 0.00192 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A36 | CH8x73,9 | 24 | 143 | 0.5 | 12 | 0.012 | 80% | 0.0096 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060B | A572 Gr50 | W150x13 | 6 | 860 | 10.6 | 63.6 | 0.0636 | 80% | 0.05088 | 0.01272 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A572 Gr50 | W150x22,5 | 1 | 2102 | 46.4 | 46.4 | 0.0464 | 80% | 0.03712 | 0.00928 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A36 | CH16X220 | 1 | 279 | 7.7 | 7.7 | 0.0077 | 80% | 0.00616 | 0.00154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A36 | CH12.5X60 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 80% | 0.00048 | 0.00012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A36 | CH12.5X23.8 | 2 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 80% | 0.00032 | 8e-05 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
13 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A36 | CH8x64 | 2 | 190 | 0.5 | 1 | 0.001 | 80% | 0.0008 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
14 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A36 | CH8x107.1 | 2 | 190 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 | 80% | 0.00128 | 0.00032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
15 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A36 | CH8x73,9 | 4 | 143 | 0.5 | 2 | 0.002 | 80% | 0.0016 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
16 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060C | A572 Gr50 | W150x13 | 1 | 860 | 10.6 | 10.6 | 0.0106 | 80% | 0.00848 | 0.00212 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
17 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A572 Gr50 | W150x22,5 | 7 | 2138 | 47.2 | 330.4 | 0.3304 | 80% | 0.26432 | 0.06608 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
18 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A36 | CH16X220 | 7 | 280 | 7.7 | 53.9 | 0.0539 | 80% | 0.04312 | 0.01078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
19 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A36 | CH12.5X60 | 7 | 100 | 0.6 | 4.2 | 0.0042 | 80% | 0.00336 | 0.00084 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
20 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A36 | CH12.5X23.8 | 14 | 100 | 0.2 | 2.8 | 0.0028 | 80% | 0.00224 | 0.00056 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
21 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A36 | CH8x64 | 14 | 190 | 0.5 | 7 | 0.007 | 80% | 0.0056 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
22 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A36 | CH8x107.1 | 14 | 190 | 0.8 | 11.2 | 0.0112 | 80% | 0.00896 | 0.00224 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
23 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A36 | CH8x73,9 | 28 | 143 | 0.5 | 14 | 0.014 | 80% | 0.0112 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
24 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060D | A572 Gr50 | W150x13 | 7 | 860 | 5.7 | 39.9 | 0.0399 | 80% | 0.03192 | 0.00798 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
25 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A572 Gr50 | W150x22,5 | 5 | 2111 | 46.6 | 233 | 0.233 | 80% | 0.1864 | 0.0466 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
26 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A36 | CH16X220 | 5 | 280 | 7.7 | 38.5 | 0.0385 | 80% | 0.0308 | 0.0077 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
27 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A36 | CH12.5X60 | 5 | 100 | 0.6 | 3 | 0.003 | 80% | 0.0024 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
28 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A36 | CH12.5X23.8 | 10 | 100 | 0.2 | 2 | 0.002 | 80% | 0.0016 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
29 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A36 | CH8x64 | 10 | 190 | 0.5 | 5 | 0.005 | 80% | 0.004 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
30 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A36 | CH8x107.1 | 10 | 190 | 0.8 | 8 | 0.008 | 80% | 0.0064 | 0.0016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
31 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A36 | CH8x73,9 | 20 | 143 | 0.5 | 10 | 0.01 | 80% | 0.008 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
32 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060F | A572 Gr50 | W150x13 | 5 | 860 | 10.6 | 53 | 0.053 | 80% | 0.0424 | 0.0106 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
33 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A572 Gr50 | W150x22,5 | 4 | 3525 | 77.8 | 311.2 | 0.3112 | 80% | 0.24896 | 0.06224 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
34 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A36 | CH16X220 | 4 | 280 | 7.7 | 30.8 | 0.0308 | 80% | 0.02464 | 0.00616 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
35 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A36 | CH12.5X60 | 4 | 100 | 0.6 | 2.4 | 0.0024 | 80% | 0.00192 | 0.00048 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
36 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A36 | CH12.5X23.8 | 8 | 100 | 0.2 | 1.6 | 0.0016 | 80% | 0.00128 | 0.00032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
37 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A36 | CH8x64 | 8 | 190 | 0.5 | 4 | 0.004 | 80% | 0.0032 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
38 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A36 | CH8x107.1 | 8 | 190 | 0.8 | 6.4 | 0.0064 | 80% | 0.00512 | 0.00128 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
39 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A36 | CH8x73,9 | 16 | 143 | 0.5 | 8 | 0.008 | 80% | 0.0064 | 0.0016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
40 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060G | A572 Gr50 | W150x13 | 4 | 860 | 10.6 | 42.4 | 0.0424 | 80% | 0.03392 | 0.00848 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
41 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A572 Gr50 | W150x22,5 | 1 | 3791 | 83.7 | 83.7 | 0.0837 | 80% | 0.06696 | 0.01674 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
42 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A36 | CH16X220 | 1 | 280 | 7.7 | 7.7 | 0.0077 | 80% | 0.00616 | 0.00154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
43 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A36 | CH12.5X60 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 80% | 0.00048 | 0.00012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
44 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A36 | CH12.5X23.8 | 2 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 80% | 0.00032 | 8e-05 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
45 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A36 | CH8x64 | 2 | 190 | 0.5 | 1 | 0.001 | 80% | 0.0008 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
46 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A36 | CH8x107.1 | 2 | 190 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 | 80% | 0.00128 | 0.00032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
47 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A36 | CH8x73,9 | 4 | 143 | 0.5 | 2 | 0.002 | 80% | 0.0016 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
48 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | Suporte 5060H | A572 Gr50 | W150x13 | 1 | 460 | 5.7 | 5.7 | 0.0057 | 80% | 0.00456 | 0.00114 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
49 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060K | A36 | U152X12,2 | 2 | 990 | 11.7 | 23.4 | 0.0234 | 80% | 0.01872 | 0.00468 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
50 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060K | A36 | CH9.5X70 | 2 | 166 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 80% | 0.00144 | 0.00036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
51 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060K | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 740 | 4.4 | 17.6 | 0.0176 | 80% | 0.01408 | 0.00352 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
52 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060R | A36 | U152X12,2 | 16 | 390 | 4.6 | 73.6 | 0.0736 | 80% | 0.05888 | 0.01472 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
53 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060R | A36 | CH9.5X70 | 16 | 166 | 0.9 | 14.4 | 0.0144 | 80% | 0.01152 | 0.00288 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
54 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060R | A36 | L63.5X6.3 | 16 | 340 | 2 | 32 | 0.032 | 80% | 0.0256 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
55 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060P | A36 | U152X12,2 | 30 | 690 | 8.1 | 243 | 0.243 | 80% | 0.1944 | 0.0486 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
56 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060P | A36 | CH9.5X70 | 30 | 166 | 0.9 | 27 | 0.027 | 80% | 0.0216 | 0.0054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
57 |  |  | Cable Racks | Cable Racks | 3 | 1880BB-S-15060 | VIGA5060P | A36 | L63.5X6.3 | 45 | 740 | 4.4 | 198 | 0.198 | 80% | 0.1584 | 0.0396 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
58 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | CH16X250 | 1 | 250 | 6.1 | 6.1 | 0.0061 | 100% | 0.0061 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
59 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | CH12.5X80 | 1 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
60 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | CH12.5X33.8 | 2 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
61 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | CH12.5X177 | 4 | 290 | 2.9 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
62 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | CH8X48.1 | 4 | 138 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
63 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | CH9.5X80 | 4 | 80 | 0.5 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
64 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | TUBO 8" (DI EXT 219.1) SCH80 | 1 | 5402 | 349.2 | 362.8 | 0.3628 | 100% | 0.3628 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
65 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A36 | CH150X18 | 1 | 440 | 38.6 | 38.6 | 0.0386 | 100% | 0.0386 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
66 |  |  | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 1 | 1880BB-S-15062 | SUPORTE 2062A | A572 Gr50 | W150X18 | 1 | 650 | 11.5 | 11.5 | 0.0115 | 100% | 0.0115 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
67 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A53 | TUBO 8" (DI EXT 219.1) SCH80 | 3 | 4660 | 298.8 | 896.4 | 0.8964 | 100% | 0.8964 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
68 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH25.4X440 | 3 | 440 | 38.6 | 115.8 | 0.1158 | 100% | 0.1158 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
69 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH12.5X80 | 3 | 100 | 0.8 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
70 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH12.5X33.8 | 6 | 100 | 0.3 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
71 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH12.5X47.8 | 12 | 138 | 0.6 | 7.2 | 0.0072 | 100% | 0.0072 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
72 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH12.5X177 | 12 | 290 | 2.9 | 34.8 | 0.0348 | 100% | 0.0348 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
73 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH16X240 | 3 | 520 | 15.7 | 47.1 | 0.0471 | 100% | 0.0471 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
74 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH8X150.5 | 6 | 240 | 1.4 | 8.4 | 0.0084 | 100% | 0.0084 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
75 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | CH9.5X80 | 12 | 80 | 0.5 | 6 | 0.006 | 100% | 0.006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
76 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A572GR50 | W150X13 | 3 | 940 | 11.6 | 34.8 | 0.0348 | 100% | 0.0348 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
77 |  |  | Suportes da Usina | Suportes da Usina | 0 | 1880BB-S-15066 | SUPORTE 5066A | A36 | VERGALHÃO 3/4" | 3 | 940 | 2 | 6 | 0.006 | 100% | 0.006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
78 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064A | A36 | CH16X190 | 2 | 190 | 3.5 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
79 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064A | A36 | CH12.5X150 | 8 | 250 | 2.3 | 18.4 | 0.0184 | 100% | 0.0184 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
80 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064A | A36 | CH12.5X47.8 | 8 | 138 | 0.6 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
81 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064A | A572GR50 | W150X13 | 2 | 820 | 10.1 | 20.2 | 0.0202 | 100% | 0.0202 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
82 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064A | A36 | CH9.5X70 | 8 | 70 | 0.4 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
83 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064A | A53 | TUBO 6" (DI EXT 168.3) SCH80 | 2 | 2028 | 85.3 | 170.6 | 0.1706 | 100% | 0.1706 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
84 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064A | A36 | CH25.4X370 | 2 | 370 | 27.3 | 54.6 | 0.0546 | 100% | 0.0546 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
85 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A36 | CH16X190 | 3 | 19 | 3.6 | 10.8 | 0.0108 | 100% | 0.0108 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
86 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A36 | CH12.5X150 | 12 | 250 | 2.3 | 27.6 | 0.0276 | 100% | 0.0276 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
87 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A36 | CH12.5X47.8 | 12 | 138 | 0.6 | 7.2 | 0.0072 | 100% | 0.0072 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
88 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A572GR50 | W150X13 | 3 | 754 | 7.3 | 21.9 | 0.0219 | 100% | 0.0219 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
89 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A572GR50 | W150X13 | 3 | 820 | 10.1 | 30.3 | 0.0303 | 100% | 0.0303 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
90 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A36 | CH8X47.8 | 12 | 138 | 0.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
91 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A36 | CH9.5X70 | 12 | 70 | 0.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
92 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A53 | TUBO 6" (DI EXT 168.3) SCH80 | 3 | 2209 | 93 | 279 | 0.279 | 100% | 0.279 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
|  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A36 | CH25.4X370 | 3 | 370 | 27.3 | 81.9 | 0.0819 | 100% | 0.0819 | 0 |  | - | 0 | 0
93 |  |  | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0 | 1880BB-S-15064 | SUPORTE 5064B | A36 | BARA 1" | 20 | 645 | 2.4 | 49 | 0.049 | 100% | 0.049 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
94 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | COLUNA 5068A | A36 | CH12.5X134 | 6 | 377 | 5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
95 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | COLUNA 5068A | A572GR50 | W200X313 | 6 | 3341 | 102.7 | 616.2 | 0.6162 | 100% | 0.6162 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
96 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | COLUNA 5068A | A36 | CH16X180 | 6 | 330 | 7.5 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
97 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A36 | CH12.6X64 | 16 | 193 | 1.2 | 19.2 | 0.0192 | 100% | 0.0192 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
98 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A36 | CH12.5X140 | 4 | 232 | 2.7 | 10.8 | 0.0108 | 100% | 0.0108 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
99 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A36 | CH09.5X71 | 8 | 147 | 0.8 | 6.4 | 0.0064 | 100% | 0.0064 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
100 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A36 | CHx64 | 4 | 194 | 0.8 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
101 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A36 | CH8X120 | 8 | 137 | 1 | 8 | 0.008 | 100% | 0.008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
102 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A36 | CH8X134.6 | 4 | 194 | 1.6 | 6.4 | 0.0064 | 100% | 0.0064 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
103 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A572GR50 | W200X26,6 | 4 | 2069 | 53.5 | 214 | 0.214 | 100% | 0.214 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
104 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068B | A36 | CH6.3X80 | 8 | 136 | 0.4 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
105 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068C | A36 | CH12.6X64 | 8 | 193 | 1.2 | 9.6 | 0.0096 | 100% | 0.0096 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
106 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068C | A36 | CH12.5X140 | 4 | 232 | 2.7 | 10.8 | 0.0108 | 100% | 0.0108 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
107 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068C | A36 | CH09.5X71 | 8 | 147 | 0.8 | 6.4 | 0.0064 | 100% | 0.0064 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
108 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068C | A36 | CH8X120 | 4 | 137 | 1 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
109 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068C | A36 | CH8X134.6 | 4 | 194 | 1.6 | 6.4 | 0.0064 | 100% | 0.0064 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
110 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068C | W200X26.6 | W200X26,6 | 2 | 2069 | 53.5 | 107 | 0.107 | 100% | 0.107 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
111 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068C | A36 | CH6.3X80 | 4 | 136 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
112 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068D | A36 | CH12.5X140 | 8 | 189 | 2.6 | 20.8 | 0.0208 | 100% | 0.0208 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
113 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | VIGA 5068D | A36 | W200X15 | 4 | 2675 | 39 | 156 | 0.156 | 100% | 0.156 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
114 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | TIRANTE 5068F | A36 | L51X4.7 | 4 | 1637 | 5.9 | 23.6 | 0.0236 | 100% | 0.0236 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
115 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | TIRANTE 5068F | A36 | CH4.8X65 | 8 | 65 | 0.2 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
116 |  |  | Sala dos Compressores | Sala dos Compressores | 0 | 1880BB-S-15068 | TERÇA 5068G | A36 | UE127X50X17X2.66 | 4 | 6600 | 34.5 | 138 | 0.138 | 100% | 0.138 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH12.5X140 | 4 | 194 | 2.6 | 10.4 | 0.0104 |  | 0 | 0.0104 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH12.5X62 | 16 | 189 | 1.2 | 19.2 | 0.0192 |  | 0 | 0.0192 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH16X160 | 4 | 230 | 4.6 | 18.4 | 0.0184 |  | 0 | 0.0184 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH8X120 | 10 | 136 | 1 | 10 | 0.01 |  | 0 | 0.01 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH8X134,6 | 4 | 187 | 1.6 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH8X64 | 4 | 187 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH9.5X71 | 8 | 140 | 0.7 | 5.6 | 0.0056 |  | 0 | 0.0056 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A572GR50 | W200X26,6 | 2 | 6750 | 178.9 | 357.8 | 0.3578 |  | 0 | 0.3578 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A36 | CH6.3X80 | 10 | 136 | 0.4 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A572GR50 | W200X31.3 | 2 | 245 | 7.5 | 15 | 0.015 |  | 0 | 0.015 |  | - | 0 | 0
|  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071A | A572GR50 | W200X31.3 | 2 | 493 | 15.1 | 30.2 | 0.0302 |  | 0 | 0.0302 |  | - | 0 | 0
117 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH12.5X140 | 4 | 194 | 2.6 | 10.4 | 0.0104 |  | 0 | 0.0104 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
118 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH12.5X62 | 16 | 189 | 1.2 | 19.2 | 0.0192 |  | 0 | 0.0192 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
119 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH16X160 | 4 | 230 | 4.6 | 18.4 | 0.0184 |  | 0 | 0.0184 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
120 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH8X120 | 10 | 136 | 1 | 10 | 0.01 |  | 0 | 0.01 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
121 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH8X134,6 | 4 | 187 | 1.6 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
122 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH8X64 | 4 | 187 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
123 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH9.5X71 | 8 | 140 | 0.7 | 5.6 | 0.0056 |  | 0 | 0.0056 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
124 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A572GR50 | W200X26,6 | 2 | 6750 | 178.9 | 357.8 | 0.3578 |  | 0 | 0.3578 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
125 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A36 | CH6.3X80 | 10 | 136 | 0.4 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
126 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A572GR50 | W200X31.3 | 2 | 245 | 7.5 | 15 | 0.015 |  | 0 | 0.015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
127 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA5071B(ESQ) | A572GR50 | W200X31.3 | 2 | 493 | 15.1 | 30.2 | 0.0302 |  | 0 | 0.0302 |  | 30.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
128 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA 5071C | A36 | CH12.5X140 | 4 | 180 | 2.8 | 11.2 | 0.0112 |  | 0 | 0.0112 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
129 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA 5071C | A572GR50 | W200X15 | 2 | 3474 | 50.6 | 101.2 | 0.1012 |  | 0 | 0.1012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
130 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | TERÇA 5071D | A36 | UE127X50X17X2.66 | 1 | 5434 | 28.4 | 28.4 | 0.0284 |  | 0 | 0.0284 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
131 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | TERÇA 5071E | A36 | UE127X50X17X2.66 | 1 | 5434 | 28.4 | 28.4 | 0.0284 |  | 0 | 0.0284 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
132 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA 5071 F | A36 | CH4.8X65 | 2 | 65 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
133 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | VIGA 5071 F | A36 | L51X4.7 | 1 | 1637 | 5.9 | 5.9 | 0.0059 |  | 0 | 0.0059 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
134 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | TERÇA 5071G | A36 | UE127X50X17X2.66 | 2 | 5434 | 28.4 | 56.8 | 0.0568 |  | 0 | 0.0568 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
135 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | TERÇA 5071H | A36 | UE127X50X17X2.66 | 1 | 5434 | 28.4 | 28.4 | 0.0284 |  | 0 | 0.0284 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
136 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | TIRANTE 5071J | A36 | BARA 1/2" | 1 | 2468 | 2.1 | 2.1 | 0.0021 |  | 0 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
137 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | TIRANTE 5071K | A36 | BARA 1/2" | 1 | 2468 | 2.1 | 2.1 | 0.0021 |  | 0 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
138 |  |  | Cobertura do Trafo | Cobertura do Trafo | 0 | 1880BB-S-15071 | TIRANTE 5071L | A36 | BARA 1/2" | 1 | 2468 | 2.1 | 2.1 | 0.0021 |  | 0 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
139 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | CH8X125 | 6 | 126 | 1 | 6 | 0.006 |  | 0 | 0.006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
140 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | CH8X51 | 4 | 192 | 0.6 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
141 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | CH8X125 | 10 | 799 | 1.1 | 11 | 0.011 |  | 0 | 0.011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
142 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | U203X17,1 | 5 | 800 | 13.2 | 66 | 0.066 |  | 0 | 0.066 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
143 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | CH.XADREZ6.3X286 | 12 | 4072 | 11.5 | 138 | 0.138 |  | 0 | 0.138 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
144 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | CH.XADREZ6.3X286 | 1 | 4072 | 57.6 | 57.6 | 0.0576 |  | 0 | 0.0576 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
145 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | U203X17,1 | 1 | 3306 | 66.1 | 66.1 | 0.0661 |  | 0 | 0.0661 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
146 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | U203X17,1 | 1 | 850 | 66.1 | 66.1 | 0.0661 |  | 0 | 0.0661 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
147 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | U203X17,1 | 1 | 3306 | 54 | 54 | 0.054 |  | 0 | 0.054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
148 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | U203X17,1 | 1 | 850 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 |  | 0 | 0.0134 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
149 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | U203X17,1 | 1 | 3306 | 54 | 54 | 0.054 |  | 0 | 0.054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
150 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | U203X17,1 | 1 | 850 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 |  | 0 | 0.0134 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
151 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15074 | Escada | A36 | CH.XADREZ6.3X286 | 1 | 3305 | 147.1 | 147.1 | 0.1471 |  | 0 | 0.1471 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
152 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | U203X17,1 | 5 | 800 | 13.2 | 66 | 0.066 |  | 0 | 0.066 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
153 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | U254X22,7 | 1 | 2597 | 55.6 | 55.6 | 0.0556 |  | 0 | 0.0556 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
154 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | U254X22,7 | 1 | 2597 | 55.6 | 55.6 | 0.0556 |  | 0 | 0.0556 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
155 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | U254X22,7 | 1 | 767 | 16 | 16 | 0.016 |  | 0 | 0.016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
156 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | U254X22,7 | 1 | 3524 | 77 | 77 | 0.077 |  | 0 | 0.077 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
157 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | U254X22,7 | 1 | 3524 | 77 | 77 | 0.077 |  | 0 | 0.077 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
158 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | U254X22,7 | 1 | 767 | 16 | 16 | 0.016 |  | 0 | 0.016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
159 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | CH.XADREZ6.3X912 | 1 | 3776 | 171.7 | 171.7 | 0.1717 |  | 0 | 0.1717 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
160 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | CH.XADREZ6.3X737 | 1 | 912 | 33.6 | 33.6 | 0.0336 |  | 0 | 0.0336 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
161 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | CH.XADREZ6.3X306 | 8 | 800 | 12.3 | 98.4 | 0.0984 |  | 0 | 0.0984 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
162 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA 15075A | A36 | CH8X125 | 16 | 134 | 1.1 | 17.6 | 0.0176 |  | 0 | 0.0176 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
163 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA DE MARINHEIRO 15075B | A36 | CH8X100 | 2 | 110 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
164 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA DE MARINHEIRO 15075B | A36 | CH6.3X50 | 2 | 221 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
165 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA DE MARINHEIRO 15075B | AÇO CA-50 | VERGALHÃO 1" | 5 | 460 | 1.7 | 8.5 | 0.0085 |  | 0 | 0.0085 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
166 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA DE MARINHEIRO 15075B | A36 | L76X8 | 2 | 228 | 2.1 | 4.2 | 0.0042 |  | 0 | 0.0042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
167 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA DE MARINHEIRO 15075B | A36 | L102X9,5 | 2 | 100 | 1.4 | 2.8 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
168 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0 | 1880BB-S-15075 | ESCADA DE MARINHEIRO 15075B | A36 | BC76X8 | 2 | 2453 | 11.7 | 23.4 | 0.0234 |  | 0 | 0.0234 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
169 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076A | A36 | U203X17,1 | 1 | 800 | 13.2 | 13.2 | 0.0132 |  | 0 | 0.0132 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
170 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076A | A36 | U203X17,1 | 2 | 983 | 16.3 | 32.6 | 0.0326 |  | 0 | 0.0326 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
171 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076A | A36 | U203X17,1 | 1 | 800 | 13.2 | 13.2 | 0.0132 |  | 0 | 0.0132 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
172 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076A | A36 | CH8X145 | 2 | 243 | 2.2 | 4.4 | 0.0044 |  | 0 | 0.0044 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
173 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076A | A36 | CH8X85 | 2 | 125 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
174 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076A | A36 | CH12.5X203 | 2 | 240 | 4.6 | 9.2 | 0.0092 |  | 0 | 0.0092 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
175 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076A | A36 | CH.XADREZ6.3X203 | 1 | 894 | 9.2 | 9.2 | 0.0092 |  | 0 | 0.0092 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
176 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076B | A36 | CH12.5X203 | 2 | 240 | 4.6 | 9.2 | 0.0092 |  | 0 | 0.0092 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
177 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076B | A36 | CH.XADREZ6.3X203 | 1 | 894 | 9.2 | 9.2 | 0.0092 |  | 0 | 0.0092 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
178 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076B | A36 | U203X17,1 | 1 | 800 | 13.2 | 13.2 | 0.0132 |  | 0 | 0.0132 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
179 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076B | A36 | U203X17,1 | 2 | 853 | 14.1 | 28.2 | 0.0282 |  | 0 | 0.0282 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
180 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076B | A36 | CH8X150 | 2 | 363 | 3.4 | 6.8 | 0.0068 |  | 0 | 0.0068 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
181 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076C | A36 | CH12.5X203 | 2 | 240 | 4.6 | 9.2 | 0.0092 |  | 0 | 0.0092 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
182 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076C | A36 | U203X17,1 | 2 | 381 | 6.3 | 12.6 | 0.0126 |  | 0 | 0.0126 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
183 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | COLUNA 15076C | A36 | CH12.5X77 | 2 | 223 | 1.7 | 3.4 | 0.0034 |  | 0 | 0.0034 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
|  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | TELA GALVANIZADA 15076D | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77 | 1 | 32000 | 121.6 | 121.6 | 0.1216 |  | 0 | 0.1216
|  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | RODAPÉ 15076E | A36 | BC203X4.75 | 5 | 6000 | 45.4 | 227 | 0.227 |  | 0 | 0.227
|  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | CORRIMÃO 15076F | A36 | TUBO 1" | 8 | 6000 | 23.7 | 189.6 | 0.1896 |  | 0 | 0.1896
|  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | BARRA CAHTA 15076K | A36 | BC203X4.75 | 5 | 6000 | 5.6 | 28 | 0.028 |  | 0 | 0.028
183 |  |  | Passagem de Pedestres | Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0 | 1880BB-S-15076 | CURVA RAIO LONGO 15076X E Y | A36 | CH12.5X77 | 4 | 223 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
184 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | CH8X125 | 2 | 126 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
185 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | CH8X125 | 2 | 126 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
186 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | CH6X57 | 2 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
187 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | CH.XADREZ6.3X138 | 1 | 894 | 5.9 | 5.9 | 0.0059 |  | 0 | 0.0059 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
188 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | CH.XADREZ6.3X306 | 6 | 800 | 12 | 72.6 | 0.0726 |  | 0 | 0.0726 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
189 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | U203X17,1 | 1 | 169 | 2.2 | 2.2 | 0.0022 |  | 0 | 0.0022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
190 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | U203X17,1 | 1 | 169 | 2.2 | 2.2 | 0.0022 |  | 0 | 0.0022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
191 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | U203X17,1 | 1 | 1745 | 26.9 | 26.9 | 0.0269 |  | 0 | 0.0269 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
192 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | U203X17,1 | 1 | 1745 | 26.9 | 26.9 | 0.0269 |  | 0 | 0.0269 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
193 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077A | A36 | L76X8 | 2 | 80 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
194 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | CH8X125 | 4 | 126 | 1 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
195 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | CH6X57 | 2 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
196 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | CH.XADREZ6.3X306 | 6 | 800 | 12 | 72 | 0.072 |  | 0 | 0.072 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
197 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | U203X17,1 | 1 | 1745 | 26.9 | 26.9 | 0.0269 |  | 0 | 0.0269 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
198 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | U203X17,1 | 1 | 1745 | 26.9 | 26.9 | 0.0269 |  | 0 | 0.0269 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
199 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | L76X8 | 2 | 80 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
200 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | U203X17,1 | 1 | 181 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
201 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | U203X17,1 | 1 | 181 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
202 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15077 | EXCADA 15077B | A36 | CH.XADREZ6.3X151 | 1 | 894 | 6.5 | 6.5 | 0.0065 |  | 0 | 0.0065 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
203 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | CH8X125 | 6 | 126 | 1 | 6 | 0.006 |  | 0 | 0.006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
204 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | CH6X57 | 2 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
205 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | U203X17,1 | 1 | 654 | 10.2 | 10.2 | 0.0102 |  | 0 | 0.0102 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
206 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | U203X17,1 | 1 | 654 | 10.2 | 10.2 | 0.0102 |  | 0 | 0.0102 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
207 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | U203X17,1 | 1 | 1745 | 26.9 | 26.9 | 0.0269 |  | 0 | 0.0269 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
208 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | U203X17,1 | 1 | 1745 | 26.9 | 26.9 | 0.0269 |  | 0 | 0.0269 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
209 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | CH.XADREZ8.3X623 | 1 | 894 | 27.9 | 27.9 | 0.0279 |  | 0 | 0.0279 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
210 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | CH.XADREZ8.3X306 | 6 | 800 | 12.3 | 73.8 | 0.0738 |  | 0 | 0.0738 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
211 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15078 | ESCADA 15078A | A36 | L76X8 | 2 | 80 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
212 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | CH8X80 | 6 | 145 | 0.7 | 4.2 | 0.0042 |  | 0 | 0.0042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
213 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | CH8X122 | 3 | 173 | 1.3 | 3.9 | 0.0039 |  | 0 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
214 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | CH8X75 | 8 | 125 | 0.6 | 4.8 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
215 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | U152X12,2 | 3 | 908 | 10.4 | 31.2 | 0.0312 |  | 0 | 0.0312 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
216 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | CH6X60 | 6 | 203 | 0.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
217 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | U203X17,1 | 1 | 660 | 10.5 | 10.5 | 0.0105 |  | 0 | 0.0105 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
218 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | U203X17,1 | 1 | 914 | 14.6 | 14.6 | 0.0146 |  | 0 | 0.0146 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
219 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | U203X17,1 | 1 | 154 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 |  | 0 | 0.0019 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
220 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | U203X17,1 | 1 | 2783 | 45.3 | 45.3 | 0.0453 |  | 0 | 0.0453 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
221 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | U203X17,1 | 1 | 920 | 14.7 | 14.7 | 0.0147 |  | 0 | 0.0147 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
222 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | U203X17,1 | 1 | 3279 | 53.8 | 53.8 | 0.0538 |  | 0 | 0.0538 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
223 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | CH.XADREZ6.3X900 | 1 | 3263 | 137.3 | 137.3 | 0.1373 |  | 0 | 0.1373 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
224 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | CH.XADREZ6.3X645 | 1 | 894 | 17.3 | 17.3 | 0.0173 |  | 0 | 0.0173 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
225 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | PLATAFORMA 15079A | A36 | CH8X75 | 1 | 125 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
226 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | VIGA15079B | A36 | W150X18 | 3 | 890 | 15.7 | 47.1 | 0.0471 |  | 0 | 0.0471 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
227 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | VIGA15079B | A36 | CH8X122 | 3 | 173 | 1.3 | 4.3 | 0.0043 |  | 0 | 0.0043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
228 |  |  | Plataforma By Pass Saída Header | Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0 | 1880BB-S-15079 | VIGA15079B | A36 | CH16X190 | 3 | 210 | 5 | 15 | 0.015 |  | 0 | 0.015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
229 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) | 4 | 1336 | 7.7 | 30.8 | 0.0308 |  | 0 | 0.0308 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
230 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | BARRA Ø 1/2" | 4 | 94 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
231 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 1801 | 7.1 | 14.2 | 0.0142 |  | 0 | 0.0142 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
232 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 4 | 60 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
233 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 4112 | 16.2 | 32.4 | 0.0324 |  | 0 | 0.0324 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
234 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | CH4.8XØ42 | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
235 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | CH4.8XØ200 | 2 | 221 | 1.4 | 2.8 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
236 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | CH4.8XØ200 | 2 | 1727 | 12 | 24 | 0.024 |  | 0 | 0.024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
237 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x1461 | 2 | 1941 | 4.9 | 9.8 | 0.0098 |  | 0 | 0.0098 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
238 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 1754 | 3.2 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
239 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 109 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
240 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 1636 | 1.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
241 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
242 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | BC 51 x 4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
243 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080B | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
244 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) | 4 | 1336 | 7.7 | 30.8 | 0.0308 |  | 0 | 0.0308 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
245 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | BARRA Ø 1/2" | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
246 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
247 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | CH4.8XØ42 | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
248 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | CH4.8XØ200 | 2 | 1727 | 12 | 24 | 0.024 |  | 0 | 0.024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
249 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 1754 | 3.2 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
250 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 1636 | 1.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
251 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
252 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | BC 51 x 4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
253 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | BC 51 x 4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
254 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 1949 | 7.7 | 15.4 | 0.0154 |  | 0 | 0.0154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
255 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
256 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 117 | 0.5 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
257 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 4392 | 17.3 | 34.6 | 0.0346 |  | 0 | 0.0346 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
258 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) | 2 | 1313 | 7.7 | 15.4 | 0.0154 |  | 0 | 0.0154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
259 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x1753 | 2 | 1941 | 6 | 12 | 0.012 |  | 0 | 0.012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
260 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | TELA FIO | 2 | 513 | 3.6 | 7.2 | 0.0072 |  | 0 | 0.0072 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
261 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 2 | 400 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
262 |  |  | Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15080 | GUARDACORPO 12080D (ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 2 | 285 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
263 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) | 3 | 1313 | 7.7 | 23.1 | 0.0231 |  | 0 | 0.0231 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
264 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 1 | 5056 | 19.9 | 19.9 | 0.0199 |  | 0 | 0.0199 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
265 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A36 | CH 4.8 x 200 | 1 | 2762 | 20.6 | 20.6 | 0.0206 |  | 0 | 0.0206 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
266 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A36 | CH4.8XØ42 | 2 | 2x42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
267 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X966x2762 | 1 | 2762 | 10.1 | 10.1 | 0.0101 |  | 0 | 0.0101 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
268 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A36 | BC 51x4.75 | 1 | 2762 | 5.2 | 5.2 | 0.0052 |  | 0 | 0.0052 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
269 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A36 | BC 25x4.75 | 1 | 2663 | 2.5 | 2.5 | 0.0025 |  | 0 | 0.0025 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
270 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A36 | BC 25x4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
271 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081A | A36 | BC 25x4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
272 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) | 2 | 1313 | 7.7 | 15.4 | 0.0154 |  | 0 | 0.0154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
273 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A36 | CH4.8XØ42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
274 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A36 | BC 25x4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
275 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A53 | BC 25x4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
276 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | AÇO GALVANIZADO | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 1 | 3656 | 14.4 | 14.4 | 0.0144 |  | 0 | 0.0144 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
277 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A36 | TELA FIO 2.77(25.4x25.4) | 1 | 1362 | 5 | 5 | 0.005 |  | 0 | 0.005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
278 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A36 | CH 4.8 x 200 | 1 | 1362 | 10.2 | 10.2 | 0.0102 |  | 0 | 0.0102 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
279 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A36 | BC 51x4.75 | 1 | 1362 | 2.6 | 2.6 | 0.0026 |  | 0 | 0.0026 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
280 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081B | A36 | BC 25x4.75 | 1 | 1264 | 1.2 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
281 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 1 | 1313 | 7.7 | 7.7 | 0.0077 |  | 0 | 0.0077 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
282 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
283 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
284 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
285 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 1 | 552 | 4.1 | 4.1 | 0.0041 |  | 0 | 0.0041 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
286 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 1 | 966 | 2 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
287 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 1 | 1313 | 7.7 | 7.7 | 0.0077 |  | 0 | 0.0077 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
288 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 1 | 2846 | 11.2 | 11.2 | 0.0112 |  | 0 | 0.0112 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
289 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 1 | 552 | 1 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
290 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15081 | GUARDA CORPO 15081C | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) x 1313 | 1 | 453 | 0.4 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
291 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) | 4 | 1336 | 7.7 | 30.8 | 0.0308 |  | 0 | 0.0308 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
292 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | L63.5x6.3 (DIR/ESQ) | 2 | 1313 | 7.7 | 15.4 | 0.0154 |  | 0 | 0.0154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
293 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BARRA Ø 1/2" | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
294 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 X 2124 | 2 | 2124 | 8.4 | 16.8 | 0.0168 |  | 0 | 0.0168 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
295 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
296 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A53 | CURVA RL Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
297 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 2 | 117 | 0.5 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
298 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 2 | 4587 | 16.1 | 35.8 | 0.0358 |  | 0 | 0.0358 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
299 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | CH 4.8 x 200 | 2 | 708 | 5 | 10 | 0.01 |  | 0 | 0.01 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
300 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | CH 4.8 x 200 | 2 | 1727 | 12 | 24 | 0.024 |  | 0 | 0.024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
301 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | CH 4.8 x Ø 42 | 9 | 42 | 0.1 | 0.9 | 0.0009 |  | 0 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
302 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X1941 | 2 | 1947 | 6.7 | 13.4 | 0.0134 |  | 0 | 0.0134 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
303 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BC 51x4.75x1754 | 2 | 1754 | 3.2 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
304 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BC 51x4.75 | 2 | 595 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 |  | 0 | 0.0022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
305 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BC 25x4.75 | 2 | 1636 | 1.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
306 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BC 25x4.75 | 2 | 480 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
307 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BC 25x4.75x | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
308 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BC 25x4.75x | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
309 |  |  | Plataforma By Pass Saída HEADER | Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0 | 1880BB-S-15082 | GUARDA CORPO 15082B | A36 | BC 25x4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
310 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A572GR50 | W200X15 | 3 | 2326 | 33.9 | 101.7 | 0.1017 |  | 0 | 0.1017 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
311 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A572GR50 | W200X15 | 3 | 2300 | 33.5 | 100.5 | 0.1005 |  | 0 | 0.1005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
312 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A572GR50 | W200X15 | 3 | 1495 | 21 | 63 | 0.063 |  | 0 | 0.063 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
313 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A572GR50 | W200X15 | 3 | 2195 | 31.2 | 93.6 | 0.0936 |  | 0 | 0.0936 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
314 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A572GR50 | W200X15 | 3 | 1495 | 21 | 63 | 0.063 |  | 0 | 0.063 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
315 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A572GR50 | W200X13 | 6 | 645 | 7.6 | 46.2 | 0.0462 |  | 0 | 0.0462 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
316 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A572GR50 | W200X13 | 6 | 844 | 10.1 | 60.6 | 0.0606 |  | 0 | 0.0606 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
317 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH6X140 | 3 | 130 | 0.9 | 2.7 | 0.0027 |  | 0 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
318 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH6X140 | 3 | 130 | 0.9 | 2.7 | 0.0027 |  | 0 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
319 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH.XADREZ6.3X740 | 3 | 1580 | 58.3 | 174.9 | 0.1749 |  | 0 | 0.1749 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
320 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH.XADREZ6.3X785 | 3 | 1580 | 61.8 | 185.4 | 0.1854 |  | 0 | 0.1854 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
321 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH6.3X48 | 30 | 187 | 0.4 | 12 | 0.012 |  | 0 | 0.012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
322 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH6.3X45 | 24 | 47 | 0.1 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
323 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH.XADREZ6.3X735 | 3 | 1590 | 57.9 | 173.7 | 0.1737 |  | 0 | 0.1737 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
324 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084B (ESQ) | A36 | CH8X123 | 21 | 125 | 1 | 21 | 0.021 |  | 0 | 0.021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
325 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084C | A572GR50 | W150X18 | 12 | 436 | 7.7 | 92.4 | 0.0924 |  | 0 | 0.0924 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
326 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084C | A36 | CH16X190 | 12 | 5 | 5 | 60 | 0.06 |  | 0 | 0.06 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
327 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15084 | PLATAFORMA 15084C | A36 | CH8X121 | 12 | 1.3 | 1.3 | 15.6 | 0.0156 |  | 0 | 0.0156 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
328 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | U203X17,1 | 3 | 190 | 2.6 | 7.8 | 0.0078 |  | 0 | 0.0078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
329 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | U203X17,1 | 3 | 987 | 14.4 | 43.2 | 0.0432 |  | 0 | 0.0432 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
330 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | U203X17,1 | 3 | 987 | 14.4 | 43.2 | 0.0432 |  | 0 | 0.0432 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
331 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | U203X17,1 | 3 | 190 | 2.6 | 7.8 | 0.0078 |  | 0 | 0.0078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
332 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | L76X8 | 6 | 80 | 0.7 | 4.2 | 0.0042 |  | 0 | 0.0042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
333 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | CH6X57 | 6 | 99 | 0.3 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
334 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | CH.XADREZ6.3X1769 | 3 | 894 | 7.1 | 21.3 | 0.0213 |  | 0 | 0.0213 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
335 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | CH.XADREZ6.3X1769 | 9 | 800 | 12 | 108 | 0.108 |  | 0 | 0.108 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
336 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | ESCADA 15085A | A36 | CH8X125 | 12 | 126 | 1 | 12 | 0.012 |  | 0 | 0.012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
337 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | TELA FIO 2.77(25.4X25.4)X871(3 DIR./3ESQ) | 6 | 1553 | 5.1 | 30.6 | 0.0306 |  | 0 | 0.0306 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
338 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA CHATA51X4.75 | 6 | 985 | 1.8 | 10.8 | 0.0108 |  | 0 | 0.0108 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
339 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA CHATA51X4.75 | 6 | 126 | 0.2 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
340 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A53 | TUBO 1/2" (DI EXT 48,3 SHD40) | 6 | 1090 | 4.4 | 26.4 | 0.0264 |  | 0 | 0.0264 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
341 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A53 | TUBO 1/2" (DI EXT 48,3 SHD40) | 12 | 3348 | 13.6 | 163.2 | 0.1632 |  | 0 | 0.1632 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
342 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A53 | CURVA RC Q/" SCH 40 | 12 | 60 | 0.2 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
343 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | L63.5X6.3(6DIR/6ESQ) | 6 | 1336 | 7.7 | 46.2 | 0.0462 |  | 0 | 0.0462 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
344 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | CH4.8X200 | 6 | 968 | 6.4 | 38.4 | 0.0384 |  | 0 | 0.0384 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
345 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | CH4.8X200 | 24 | 230 | 1.5 | 36 | 0.036 |  | 0 | 0.036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
346 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | CH4.8XDI42" | 12 | 42 | 0.1 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
347 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA REDODA DI12,5 | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
348 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 6 | 237 | 0.2 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
349 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 6 | 338 | 0.3 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
350 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 6 | 424 | 0.4 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
351 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 6 | 328 | 0.3 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
352 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15085 | GUARDA CORPO 15085C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 6 | 880 | 0.8 | 4.8 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
353 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | L63.5x6.3 (6 DIR/6 ESQ) | 6 | 1313 | 7.7 | 46.2 | 0.0462 |  | 0 | 0.0462 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
354 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | L63.5x6.3 (6 DIR/6 ESQ) | 6 | 1313 | 7.7 | 46.2 | 0.0462 |  | 0 | 0.0462 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
355 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 6 | 1090 | 12.5 | 75 | 0.075 |  | 0 | 0.075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
356 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | BC 51x4.7x | 6 | 783 | 1.5 | 9 | 0.009 |  | 0 | 0.009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
357 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | CH 4.8 x 200 x 783 | 6 | 783 | 5.8 | 34.8 | 0.0348 |  | 0 | 0.0348 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
358 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | CH 4.8 x Ø 42 x 42 | 12 | 42 | 0.1 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
359 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x783x966 (3 DIR. / 3 ESQ.) | 6 | 966 | 2.8 | 16.8 | 0.0168 |  | 0 | 0.0168 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
360 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | BC 25x4.7 | 6 | 632 | 0.6 | 3.6 | 0.0036 |  | 0 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
361 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | BC 25x4.7 | 12 | 321 | 0.3 | 3.6 | 0.0036 |  | 0 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
362 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086A | A36 | BC 25x4.7 | 12 | 404 | 0.4 | 4.8 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
363 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | L63.5x6.3 (2 DIR/1 ESQ) x 1313 | 3 | 1313 | 7.7 | 23.1 | 0.0231 |  | 0 | 0.0231 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
364 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | L63.5x6.3 (4 DIR/2 ESQ) x 1313 | 6 | 1313 | 7.7 | 46.2 | 0.0462 |  | 0 | 0.0462 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
365 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | CH 4.8 x Ø 42 x 42 | 6 | 42 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
366 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | BC 25x4.7x321 | 6 | 321 | 0.3 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
367 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | BC 25x4.7x404 | 6 | 404 | 0.4 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
368 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 (2 DIR/1ESQ) x 3573 | 3 | 3573 | 14.5 | 43.5 | 0.0435 |  | 0 | 0.0435 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
369 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x248 (3 DIR. / 3 ESQ.) x 966 | 3 | 966 | 0.9 | 2.7 | 0.0027 |  | 0 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
370 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966 (3 DIR. / 3 ESQ.) x 997 | 3 | 997 | 3.6 | 10.8 | 0.0108 |  | 0 | 0.0108 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
371 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | L63.5x6.3 (4 DIR/2 ESQ) x 1141 | 3 | 1141 | 5.2 | 15.6 | 0.0156 |  | 0 | 0.0156 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
372 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | CH 4.8 x 200 x 223 | 3 | 223 | 1.7 | 5.1 | 0.0051 |  | 0 | 0.0051 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
373 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | CH 4.8 x 200 x 972 | 3 | 972 | 7.3 | 21.9 | 0.0219 |  | 0 | 0.0219 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
374 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | BC 25x4.7x148 | 3 | 148 | 0.1 | 0.3 | 0.0003 |  | 0 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
375 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | BC 25x4.7x895 | 3 | 895 | 0.8 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
376 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | BC 51x4.7x223 | 3 | 223 | 0.4 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
377 |  |  | Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0 | 1880BB-S-15086 | GUARDA CORPO 15086C (ESQ) | A36 | BC 51x4.7x972 | 3 | 972 | 1.9 | 5.7 | 0.0057 |  | 0 | 0.0057 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
378 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092A | A36 | GME-5(34x133)x1280x2840 | 1 | 2840 | 81 | 81 | 0.081 | 50% | 0.0405 | 0.0405 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
379 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092B | A36 | GME-5(34x133)x1040x2840 | 1 | 2840 | 65.8 | 65.8 | 0.0658 | 50% | 0.0329 | 0.0329 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
380 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092C | A36 | GME-5(34x133)x1100x2840 | 1 | 2840 | 69.6 | 69.6 | 0.0696 | 50% | 0.0348 | 0.0348 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
381 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092D | A36 | GME-5(34x133)x1155x2840 | 1 | 2840 | 73.1 | 73.1 | 0.0731 | 50% | 0.03655 | 0.03655 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
382 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092E | A36 | GME-5(34x133)x1040x2908 | 1 | 2840 | 67.4 | 67.4 | 0.0674 | 50% | 0.0337 | 0.0337 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
383 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092F | A36 | GME-5(34x133)x1340x2840 | 1 | 2840 | 84.8 | 84.8 | 0.0848 | 50% | 0.0424 | 0.0424 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
384 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092G | A36 | GME-5(34x133)x1659x2840 | 1 | 2840 | 105 | 105 | 0.105 | 50% | 0.0525 | 0.0525 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
385 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092H | A36 | GME-5(34x133)x1155x2908 | 1 | 2840 | 74.9 | 74.9 | 0.0749 | 50% | 0.03745 | 0.03745 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
386 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092J | A36 | GME-5(34x133)x1280x2908 | 1 | 2840 | 83 | 83 | 0.083 | 50% | 0.0415 | 0.0415 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
387 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092K | A36 | GME-5(34x133)x1340x2908 | 1 | 2840 | 86.9 | 86.9 | 0.0869 | 50% | 0.04345 | 0.04345 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
388 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092L | A36 | GME-5(34x133)x1100x2908 | 1 | 2840 | 71.3 | 71.3 | 0.0713 | 50% | 0.03565 | 0.03565 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
389 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092M | A36 | GME-5(34x133)x1659x2908 | 1 | 2840 | 107.7 | 107.7 | 0.1077 | 50% | 0.05385 | 0.05385 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
390 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092N | A36 | GME-5(34x133)x1280x2058 | 1 | 2840 | 58.7 | 58.7 | 0.0587 | 50% | 0.02935 | 0.02935 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
391 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092P | A36 | GME-5(34x133)x1040x2058 | 1 | 2840 | 47.7 | 47.7 | 0.0477 | 50% | 0.02385 | 0.02385 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
392 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092R | A36 | GME-5(34x133)x1155x2058 | 1 | 2840 | 53 | 53 | 0.053 | 50% | 0.0265 | 0.0265 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
393 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092S | A36 | GME-5(34x133)x1100x2058 | 1 | 2840 | 50.5 | 50.5 | 0.0505 | 50% | 0.02525 | 0.02525 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
394 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092T | A36 | GME-5(34x133)x1340x2058 | 1 | 2840 | 61.5 | 61.5 | 0.0615 | 50% | 0.03075 | 0.03075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
395 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0 | 1880BB-S-15092 | CHAPA EXPANDIDA 15092U | A36 | GME-5(34x133)x1659x2058 | 1 | 2840 | 76.1 | 76.1 | 0.0761 | 50% | 0.03805 | 0.03805 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
396 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 1 | 6136 | 24.8 | 24.8 | 0.0248 | 50% | 0.0124 | 0.0124 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
397 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | BC 51x4.75 | 1 | 3842 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 50% | 0.0036 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
398 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.5 (3 DIR. / 3 ESQ.) | 1 | 3842 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 | 50% | 0.0067 | 0.0067 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
399 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | L63.5x6.3 (2 DIR/1 ESQ) | 3 | 1321 | 23.4 | 70.2 | 0.0702 | 50% | 0.0351 | 0.0351 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
400 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | L63.5x6.3 (2 DIR/1 ESQ) | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
401 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | CH 4.8 x 200 | 1 | 3842 | 28.7 | 28.7 | 0.0287 | 50% | 0.01435 | 0.01435 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
402 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | CH 4.8 x Ø 42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
403 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | BC 25x4.7 | 2 | 321 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
404 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | BC 25x4.7 | 2 | 404 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
405 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093A | A36 | BC 25x4.7 | 1 | 3690 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
406 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 X 6136 | 1 | 6136 | 24.8 | 24.8 | 0.0248 | 50% | 0.0124 | 0.0124 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
407 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | BC 51x4.75x3842 | 1 | 3842 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 50% | 0.0036 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
408 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.5 (3 DIR. / 3 ESQ.) x 3842 | 1 | 3842 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 | 50% | 0.0067 | 0.0067 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
409 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | L63.5x6.3 (2 DIR/1 ESQ) x 1321 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
410 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | L63.5x6.3 (2 DIR/1 ESQ) x 1321 | 3 | 1321 | 7.8 | 23.4 | 0.0234 | 50% | 0.0117 | 0.0117 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
411 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | CH 4.8 x 200 x 3842 | 1 | 3842 | 28.7 | 28.7 | 0.0287 | 50% | 0.01435 | 0.01435 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
412 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | CH 4.8 x Ø 42 x 42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
413 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | BC 25x4.7x321 | 2 | 321 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
414 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | BC 25x4.7x404 | 2 | 404 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
415 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | A36 | BC 25x4.7x3690 | 1 | 3690 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
416 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093C | W 200X15 | 8 | 1020 | 14.9 | 119.2 | 0.1192 | 50% | 0.0596 | 0.0596 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
417 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093D | W 200X15 | 8 | 863 | 12.6 | 100.8 | 0.1008 | 50% | 0.0504 | 0.0504 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
418 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093E | W 200X15 | 4 | 978 | 14.3 | 57.2 | 0.0572 | 50% | 0.0286 | 0.0286 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
419 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093F | W 200X15 | 1 | 923 | 13.5 | 13.5 | 0.0135 | 50% | 0.00675 | 0.00675 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
420 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093G | W 200X15 | 3 | 923 | 14.5 | 43.5 | 0.0435 | 50% | 0.02175 | 0.02175 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
421 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093H | W 200X15 | 3 | 990 | 14.4 | 43.2 | 0.0432 | 50% | 0.0216 | 0.0216 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
422 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093J | W 200X15 | 1 | 1963 | 28.6 | 44.1 | 0.0441 | 50% | 0.02205 | 0.02205 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
423 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093K | W 200X15 | 1 | 1003 | 14.6 | 14.6 | 0.0146 | 50% | 0.0073 | 0.0073 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
424 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093L | W 200X15 | 1 | 978 | 14.3 | 14.3 | 0.0143 | 50% | 0.00715 | 0.00715 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
425 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093L | W 200X15 | 1 | 188 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
426 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093M | W 200X15 | 2 | 945 | 13.8 | 27.6 | 0.0276 | 50% | 0.0138 | 0.0138 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
427 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | VIGA 15093N | W 150X13 | 11 | 1420 | 17.6 | 193.6 | 0.1936 | 50% | 0.0968 | 0.0968 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
428 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093P | L 76 x 6.3 | 1 | 1258 | 9.1 | 9.1 | 0.0091 | 50% | 0.00455 | 0.00455 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
429 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093R | L 76 x 6.3 | 1 | 1268 | 9.2 | 9.2 | 0.0092 | 50% | 0.0046 | 0.0046 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
430 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093S | L 76 x 6.3 x 1,281 | 1 | 1281 | 9.3 | 9.3 | 0.0093 | 50% | 0.00465 | 0.00465 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
431 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093T | L 76 x 6.3 | 1 | 1179 | 8.5 | 8.5 | 0.0085 | 50% | 0.00425 | 0.00425 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
432 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093U | L 76 x 6.3 | 1 | 1120 | 8.1 | 8.1 | 0.0081 | 50% | 0.00405 | 0.00405 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
433 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093V | L 76 x 6.3 | 2 | 1286 | 9.3 | 18.6 | 0.0186 | 50% | 0.0093 | 0.0093 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
434 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093W | L 76 x 6.3 | 2 | 1288 | 9.3 | 18.6 | 0.0186 | 50% | 0.0093 | 0.0093 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
435 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093X | L 76 x 6.3 | 1 | 1165 | 8.4 | 8.4 | 0.0084 | 50% | 0.0042 | 0.0042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
436 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15093 | GUARDA CORPO 15093B | DIAGONAL 15093Y | L 76 x 6.3 | 1 | 1284 | 9.3 | 9.3 | 0.0093 | 50% | 0.00465 | 0.00465 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
437 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 1 | 5845 | 23.7 | 23.7 | 0.0237 | 50% | 0.01185 | 0.01185 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
438 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | BC 51x4.75 | 1 | 3551 | 6.7 | 6.7 | 0.0067 | 50% | 0.00335 | 0.00335 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
439 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.5 (3 DIR. / 3 ESQ.) | 1 | 3552 | 12.4 | 12.4 | 0.0124 | 50% | 0.0062 | 0.0062 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
440 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | L63.5x6.3 | 2 | 1321 | 7.8 | 15.6 | 0.0156 | 50% | 0.0078 | 0.0078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
441 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | L63.5x6.3 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
442 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | CH 4.8 x 200 x 3551 | 1 | 3551 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 50% | 0.01325 | 0.01325 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
443 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | CH 4.8 x Ø 42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
444 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | BC 25x4.7x3400 | 1 | 3400 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
445 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | BC 25x4.7x321 | 2 | 321 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
446 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094A | A36 | BC 25x4.7 | 2 | 404 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
447 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 1 | 6136 | 24.8 | 24.8 | 0.0248 | 50% | 0.0124 | 0.0124 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
448 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | BC 51x4.75 | 1 | 3842 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 50% | 0.0036 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
449 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.5 (3 DIR. / 3 ESQ.) | 1 | 3842 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 | 50% | 0.0067 | 0.0067 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
450 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | L63.5x6.3 | 3 | 1321 | 7.8 | 23.4 | 0.0234 | 50% | 0.0117 | 0.0117 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
451 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | L63.5x6.3 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
452 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | CH 4.8 x 200 | 1 | 3842 | 28.7 | 28.7 | 0.0287 | 50% | 0.01435 | 0.01435 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
453 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | CH 4.8 x Ø | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
454 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | BC 25x4.7 | 2 | 321 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
455 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | BC 25x4.7 | 2 | 404 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
456 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094B | A36 | BC 25x4.7 | 1 | 3690 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
457 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 | 1 | 6136 | 24.8 | 24.8 | 0.0248 | 50% | 0.0124 | 0.0124 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
458 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | BC 51x4.75 | 1 | 3842 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 50% | 0.0036 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
459 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.5 (3 DIR. / 3 ESQ.) | 1 | 3842 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 | 50% | 0.0067 | 0.0067 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
460 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | L63.5x6.3 | 3 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
461 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | L63.5x6.3 | 3 | 1321 | 23.4 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
462 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | CH 4.8 x 200 | 1 | 3842 | 28.7 | 28.7 | 0.0287 | 50% | 0.01435 | 0.01435 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
463 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | CH 4.8 x Ø 42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | 50% | 5e-05 | 5e-05 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
464 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | BC 25x4.7 | 2 | 321 | 0.6 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
465 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | BC 25x4.7 | 2 | 404 | 0.7 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
466 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA CORPO 15094C | A36 | BC 25x4.7 | 1 | 3690 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
467 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT. 48.3) SCH40 X 5845 | 1 | 5845 | 23.7 | 23.7 | 0.0237 | 50% | 0.01185 | 0.01185 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
468 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BC 51x4.75x3551 | 1 | 3551 | 6.7 | 6.7 | 0.0067 | 50% | 0.00335 | 0.00335 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
469 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.5 (3 DIR. / 3 ESQ.) x 3552 | 1 | 3552 | 12.4 | 12.4 | 0.0124 | 50% | 0.0062 | 0.0062 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
470 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | L63.5x6.3 x 1321 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
471 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | L63.5x6.3 x 1321 | 2 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
472 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | CH 4.8 x 200 x 3551 | 1 | 3551 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 50% | 0.01325 | 0.01325 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
473 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | CH 4.8 x Ø 42 x 42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | 50% | 5e-05 | 5e-05 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
474 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BC 25x4.7x3400 | 1 | 3400 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
475 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BC 25x4.7x321 | 2 | 321 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
476 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BC 25x4.7x404 | 2 | 404 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
477 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095A | A572GR50 | A572GR50 | 1 | 2658 | 86 | 86 | 0.086 | 50% | 0.043 | 0.043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
478 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095A | A36 | CH6,3X80 | 6 | 238 | 0.9 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
479 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095B | A572GR50 | A572GR50 | 1 | 2658 | 86 | 86 | 0.086 | 50% | 0.043 | 0.043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
480 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095B | A36 | CH6,3X80 | 6 | 238 | 0.9 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
481 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095C | A572GR50 | A572GR50 | 1 | 2658 | 86 | 86 | 0.086 | 50% | 0.043 | 0.043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
482 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095C | A36 | CH6,3X80 | 6 | 238 | 0.9 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
483 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095D | A572GR50 | A572GR50 | 1 | 2658 | 86 | 86 | 0.086 | 50% | 0.043 | 0.043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
484 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095D | A36 | CH6,3X80 | 6 | 238 | 0.9 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
485 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095E | A572GR50 | A572GR50 | 1 | 2658 | 86 | 86 | 0.086 | 50% | 0.043 | 0.043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
486 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095E | A36 | CH6,3X80 | 6 | 238 | 0.9 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
487 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095F | A572GR50 | A572GR50 | 1 | 2658 | 86 | 86 | 0.086 | 50% | 0.043 | 0.043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
488 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095F | A36 | CH6,3X80 | 6 | 238 | 0.9 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
489 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095G | A572GR50 | W250X32.7 | 1 | 2658 | 86 | 86 | 0.086 | 50% | 0.043 | 0.043 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
490 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095G | A36 | CH6.3X161.6 | 1 | 249 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
491 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095G | A36 | CH6.3X153.1 | 1 | 283 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
492 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095G | A36 | CH6.3X167.6 | 2 | 248 | 1.7 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
493 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095G | A572GR50 | W200X15 | 2 | 250 | 3.3 | 6.6 | 0.0066 | 50% | 0.0033 | 0.0033 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
494 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095G | A572GR50 | CH6.3X80 | 4 | 238 | 0.9 | 3.6 | 0.0036 | 50% | 0.0018 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
495 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095H | A572GR50 | W250X32.7 | 2 | 2658 | 86 | 172 | 0.172 | 50% | 0.086 | 0.086 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
496 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095H | A36 | CH6.3X161.6 | 1 | 249 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
497 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095H | A36 | CH6.3X161.6 | 1 | 249 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
498 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095H | A36 | CH6.3X153.6 | 1 | 281 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
499 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095H | A572GR50 | W200X15 | 1 | 250 | 3.3 | 3.3 | 0.0033 | 50% | 0.00165 | 0.00165 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
500 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095H | A572GR50 | W200X15 | 1 | 294 | 4 | 4 | 0.004 | 50% | 0.002 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
501 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095H | A36 | CH6.3X80 | 1 | 238 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 50% | 0.00045 | 0.00045 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
502 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095J | A572GR50 | W250X32.7 | 1 | 1731 | 56 | 56 | 0.056 | 50% | 0.028 | 0.028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
503 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095J | A572GR50 | W200X15 | 1 | 294 | 4 | 4 | 0.004 | 50% | 0.002 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
504 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095J | A36 | CH6.3X80 | 2 | 238 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
505 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095J | A36 | CH6.3X80 | 1 | 272 | 2 | 2 | 0.002 | 50% | 0.001 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
506 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095J | A36 | CH6.3X173.3 | 1 | 315 | 2.2 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
507 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095K | A572GR50 | WW50X32.7 | 3 | 1811 | 58.6 | 175.8 | 0.1758 | 50% | 0.0879 | 0.0879 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
508 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095K | A36 | CH6.3X80 | 12 | 238 | 0.9 | 10.8 | 0.0108 | 50% | 0.0054 | 0.0054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
509 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095L | A36 | CH6X140 | 146 | 150 | 1 | 146 | 0.146 | 50% | 0.073 | 0.073 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
510 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095M | A36 | CH6X140 | 2 | 130 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
511 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095N | A36 | CH6.3X150 | 60 | 200 | 1.5 | 90 | 0.09 | 50% | 0.045 | 0.045 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
512 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095P | A36 | CH6.3X100 | 44 | 110 | 0.5 | 22 | 0.022 | 50% | 0.011 | 0.011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
513 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095R | A36 | CH6.3X150 | 6 | 280 | 2.1 | 12.6 | 0.0126 | 50% | 0.0063 | 0.0063 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
514 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15095 | VIGA 15095S | A36 | CH6.3X150 | 8 | 285 | 2.1 | 16.8 | 0.0168 | 50% | 0.0084 | 0.0084 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
515 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A572GR50 | W360X44 | 1 | 5391 | 238.9 | 238.9 | 0.2389 | 50% | 0.11945 | 0.11945 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
516 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A572GR50 | W360X44 | 1 | 272 | 9.9 | 9.9 | 0.0099 | 50% | 0.00495 | 0.00495 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
517 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6.3X161.6 | 3 | 248 | 1.6 | 4.8 | 0.0048 | 50% | 0.0024 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
518 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6.3X153.1 | 2 | 278 | 1.8 | 3.6 | 0.0036 | 50% | 0.0018 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
519 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6.3X161.6 | 1 | 248 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
520 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6.3X161.6 | 2 | 250 | 3.3 | 6.6 | 0.0066 | 50% | 0.0033 | 0.0033 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
521 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH31.5X171 | 2 | 685 | 58 | 116 | 0.116 | 50% | 0.058 | 0.058 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
522 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A572GR50 | W200X15 | 1 | 239 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
523 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A572GR50 | W200X15 | 1 | 249 | 3.3 | 3.3 | 0.0033 | 50% | 0.00165 | 0.00165 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
524 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6X83 | 7 | 331 | 9.4 | 65.8 | 0.0658 | 50% | 0.0329 | 0.0329 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
525 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6X83 | 2 | 331 | 2.7 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
526 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6X83 | 2 | 331 | 3.4 | 6.8 | 0.0068 | 50% | 0.0034 | 0.0034 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
527 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH6X83 | 2 | 331 | 3.4 | 6.8 | 0.0068 | 50% | 0.0034 | 0.0034 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
528 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH8X251.7 | 1 | 538 | 4.5 | 4.5 | 0.0045 | 50% | 0.00225 | 0.00225 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
529 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH8X251.7 | 1 | 530 | 7 | 7 | 0.007 | 50% | 0.0035 | 0.0035 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
530 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH12.5X171 | 1 | 610 | 10.2 | 10.2 | 0.0102 | 50% | 0.0051 | 0.0051 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
531 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096A | A36 | CH12.5X171 | 1 | 617 | 10.4 | 10.4 | 0.0104 | 50% | 0.0052 | 0.0052 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
532 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH8X83 | 2 | 331 | 1.7 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
533 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | W360X44 | 1 | 1918 | 85 | 85 | 0.085 | 50% | 0.0425 | 0.0425 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
534 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH6.3X148.9 | 1 | 279 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 50% | 0.00085 | 0.00085 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
535 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH31.5X171 | 1 | 685 | 29 | 29 | 0.029 | 50% | 0.0145 | 0.0145 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
536 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH6X83 | 2 | 331 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
537 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH6.3X82 | 2 | 331 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
538 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH6X83 | 1 | 331 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 50% | 0.00065 | 0.00065 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
539 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH6.3X245.2 | 1 | 324 | 3.7 | 3.7 | 0.0037 | 50% | 0.00185 | 0.00185 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
540 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH8X251.7 | 1 | 538 | 4.5 | 4.5 | 0.0045 | 50% | 0.00225 | 0.00225 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
541 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096B | A36 | CH12.5X171 | 1 | 617 | 10.4 | 10.4 | 0.0104 | 50% | 0.0052 | 0.0052 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
542 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096C | A572GR50 | W360X44 | 1 | 1535 | 68 | 68 | 0.068 | 50% | 0.034 | 0.034 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
543 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096C | A36 | CH6.3X2388.3 | 1 | 344 | 2.5 | 2.5 | 0.0025 | 50% | 0.00125 | 0.00125 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
544 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096C | A36 | CH8X120 | 2 | 156 | 1.2 | 2.4 | 0.0024 | 50% | 0.0012 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
545 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096C | A36 | CH8X83 | 1 | 331 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 50% | 0.00085 | 0.00085 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
546 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15096 | VIGA 15096C | A36 | CH8X82 | 1 | 330 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 50% | 0.00085 | 0.00085 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
547 |  | xxxx | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097A | A572GR50 | W360X44 | 1 | 7880 | 349.2 | 349.2 | 0.3492 | 50% | 0.1746 | 0.1746 |  | 349.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
548 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097A | A36 | CHX83 | 1 | 331 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 50% | 0.00065 | 0.00065 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
549 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097A | A36 | CHX83 | 8 | 331 | 1.3 | 10.4 | 0.0104 | 50% | 0.0052 | 0.0052 |  | 10.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
550 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097A | A36 | CH6.3X82 | 9 | 330 | 1.3 | 11.7 | 0.0117 | 50% | 0.00585 | 0.00585 |  | 11.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
551 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097A | A36 | CHX83 | 3 | 331 | 1.7 | 5.1 | 0.0051 | 50% | 0.00255 | 0.00255 |  | 5.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
552 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097A | A36 | CHX82 | 3 | 330 | 1.7 | 5.1 | 0.0051 | 50% | 0.00255 | 0.00255 |  | 5.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
553 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097B | A572GR50 | W250X32.7 | 1 | 7510 | 242.9 | 242.9 | 0.2429 | 50% | 0.12145 | 0.12145 |  | 242.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
554 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097B | A36 | CH6X70 | 11 | 238 | 0.8 | 8.8 | 0.0088 | 50% | 0.0044 | 0.0044 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
555 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097B | A36 | CH8X120 | 8 | 263 | 1.2 | 9.6 | 0.0096 | 50% | 0.0048 | 0.0048 |  | 9.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
556 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097B | A36 | CH8X80 | 1 | 237 | 1.2 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | 1.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
557 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097B | A36 | CH8X70 | 1 | 156 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
558 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097C | A572GR50 | W250X32,7 | 1 | 5693 | 184.1 | 184.1 | 0.1841 | 50% | 0.09205 | 0.09205 |  | 184.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
559 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097C | A572GR50 | W250X32,7 | 1 | 160 | 3.7 | 3.7 | 0.0037 | 50% | 0.00185 | 0.00185 |  | 3.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
560 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097C | A36 | CH6.3X80 | 3 | 238 | 0.9 | 2.7 | 0.0027 | 50% | 0.00135 | 0.00135 |  | 2.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
561 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097C | A36 | CH6.3X168.3 | 1 | 263 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 50% | 0.00075 | 0.00075 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
562 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097C | A36 | CH6X70 | 4 | 237 | 0.8 | 3.2 | 0.0032 | 50% | 0.0016 | 0.0016 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
563 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097C | A36 | CH8X120 | 5 | 156 | 1.2 | 6 | 0.006 | 50% | 0.003 | 0.003 |  | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
564 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097D | A572GR50 | W360X44 | 1 | 5650 | 250.4 | 250.4 | 0.2504 | 50% | 0.1252 | 0.1252 |  | 250.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
565 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097D | A36 | CH6.3X82.1 | 8 | 331 | 1.3 | 10.4 | 0.0104 | 50% | 0.0052 | 0.0052 |  | 10.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
566 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097E | A572GR50 | W360X44 | 1 | 5650 | 250.4 | 250.4 | 0.2504 | 50% | 0.1252 | 0.1252 |  | 250.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
567 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097E | A36 | CH6.3X82.1 | 4 | 331 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 50% | 0.0026 | 0.0026 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
568 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097E | A36 | CH6.3X82 | 4 | 330 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 50% | 0.0026 | 0.0026 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
569 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097E | A36 | CH8X120 | 5 | 156 | 1.2 | 6 | 0.006 | 50% | 0.003 | 0.003 |  | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
570 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097F | A572GR50 | W360X44 | 1 | 5503 | 243.9 | 243.9 | 0.2439 | 50% | 0.12195 | 0.12195 |  | 243.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
571 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097F | A36 | CH6.3X82.1 | 8 | 331 | 1.3 | 10.4 | 0.0104 | 50% | 0.0052 | 0.0052 |  | 10.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
572 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097F | A36 | CH6.3X82.1 | 1 | 331 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 50% | 0.00065 | 0.00065 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
573 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097G | A572GR50 | W250X32.7 | 1 | 1577 | 51 | 51 | 0.051 | 50% | 0.0255 | 0.0255 |  | 51 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
574 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097G | A36 | CH6.3X80 | 1 | 238 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 50% | 0.00045 | 0.00045 |  | 0.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
575 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097G | A36 | CH6X70 | 1 | 237 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
576 |  | xxxx | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15097 | VIGA 15097G | A36 | CH8X120 | 2 | 156 | 1.2 | 2.4 | 0.0024 | 50% | 0.0012 | 0.0012 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
577 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A572GR50 | HP250X62 | 1 | 3040 | 1.2 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
578 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A36 | CH6.3X239.5 | 1 | 345 | 15 | 15 | 0.015 | 50% | 0.0075 | 0.0075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
579 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A36 | CH31.5X256 | 1 | 686 | 24 | 24 | 0.024 | 50% | 0.012 | 0.012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
580 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A36 | CH8X122.8 | 2 | 325 | 1.4 | 2.8 | 0.0028 | 50% | 0.0014 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
581 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A36 | CH12.5X122.8 | 2 | 203 | 1.9 | 3.8 | 0.0038 | 50% | 0.0019 | 0.0019 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
582 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A36 | CH12.5X122.8 | 4 | 203 | 1.4 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
583 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A572GR50 | W150X18 | 1 | 150 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 | 50% | 0.00095 | 0.00095 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
584 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098A | A36 | CH19X260 | 1 | 270 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
585 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A572GR50 | W360X44 | 1 | 1501 | 5.3 | 5.3 | 0.0053 | 50% | 0.00265 | 0.00265 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
586 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A572GR50 | HP250X62 | 1 | 1040 | 3 | 3 | 0.003 | 50% | 0.0015 | 0.0015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
587 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A36 | CH8X500 | 1 | 829 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
588 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A36 | CH31.5X256 | 2 | 685 | 31.3 | 62.6 | 0.0626 | 50% | 0.0313 | 0.0313 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
589 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A36 | CH8X122.8 | 1 | 325 | 593.5 | 593.5 | 0.5935 | 50% | 0.29675 | 0.29675 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
590 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A36 | CH12.5X122.8 | 2 | 183 | 63.1 | 126.2 | 0.1262 | 50% | 0.0631 | 0.0631 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
591 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A36 | CH12.5X122.8 | 4 | 183 | 203.4 | 813.6 | 0.8136 | 50% | 0.4068 | 0.4068 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
592 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A572GR50 | W150X18 | 1 | 150 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 | 50% | 0.00195 | 0.00195 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
593 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098B | A36 | CH19X260 | 1 | 270 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 50% | 0.00065 | 0.00065 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
594 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098C | A36 | CH6X140 | 2 | 115 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
595 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098C | A36 | L76X6.3 | 2 | 1790 | 12.9 | 25.8 | 0.0258 | 50% | 0.0129 | 0.0129 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
596 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15098 | COLUNA 15098D | A36 | BRL19 | 4 | 574 | 4.9 | 19.6 | 0.0196 | 50% | 0.0098 | 0.0098 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
597 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A572GR50 | W150X13 | 1 | 100 | 1.2 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | 1.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
598 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH8X147.3 | 6 | 275 | 2.5 | 15 | 0.015 |  | 0 | 0.015 |  | 2.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
599 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH19X147.3 | 4 | 274 | 6 | 24 | 0.024 |  | 0 | 0.024 |  | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
600 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6X191 | 1 | 148 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | 1.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
601 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X90.3 | 1 | 426 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 |  | 0 | 0.0019 |  | 1.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
602 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6X191 | 1 | 148 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | 1.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
603 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X90.3 | 1 | 426 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 |  | 0 | 0.0019 |  | 1.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
604 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6X203 | 1 | 356 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 |  | 0 | 0.0031 |  | 3.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
605 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X355.4 | 1 | 462 | 5.3 | 5.3 | 0.0053 |  | 0 | 0.0053 |  | 5.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
606 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X237.6 | 1 | 307 | 3 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | 3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
607 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X243.4 | 1 | 315 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 |  | 0 | 0.0031 |  | 3.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
608 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A572GR50 | W200X26.6 | 1 | 1403 | 31.3 | 31.3 | 0.0313 |  | 0 | 0.0313 |  | 31.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
609 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A572GR50 | HP310X100 | 1 | 5448 | 593.5 | 593.5 | 0.5935 |  | 0 | 0.5935 |  | 593.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
610 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH37.5X420 | 1 | 510 | 63.1 | 63.1 | 0.0631 |  | 0 | 0.0631 |  | 63.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
611 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A572GR50 | W460X89 | 1 | 2296 | 203.4 | 203.4 | 0.2034 |  | 0 | 0.2034 |  | 203.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
612 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X309.3 | 1 | 347 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 |  | 0 | 0.0039 |  | 3.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
613 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X148 | 1 | 179 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 |  | 0 | 0.0013 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
614 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15099 | COLUNA 15099A | A36 | CH6.3X148 | 1 | 179 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 |  | 0 | 0.0013 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
615 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A572 Gr50 | W150x13 | 5 | 100 | 1.3 | 6.5 | 0.0065 |  | 0 | 0.0065 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
616 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH8x147.3 | 30 | 274 | 2.5185 | 75.5543 | 0.075554 |  | 0 | 0.075554 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
617 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH19x147.3 | 20 | 274 | 6.0431 | 120.8627 | 0.12086 |  | 0 | 0.12086 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
618 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH6 | 10 | 147 | 1.4016 | 14.016 | 0.014016 |  | 0 | 0.014016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
619 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH6.3x90.3 | 10 | 426 | 1.9203 | 19.2031 | 0.019203 |  | 0 | 0.019203 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
620 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH6x203 | 10 | 356 | 3.6076 | 36.0762 | 0.036076 |  | 0 | 0.036076 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
621 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH6.3x355.4 | 10 | 462 | 8.1874 | 81.8738 | 0.081874 |  | 0 | 0.081874 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
622 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH6.3x237.6 | 10 | 307 | 3.6413 | 36.4132 | 0.036413 |  | 0 | 0.036413 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
623 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH6.3x243.4 | 10 | 315 | 3.8274 | 38.2742 | 0.038274 |  | 0 | 0.038274 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
624 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A572 Gr50 | W200x26.6 | 5 | 1403 | 37.3198 | 186.599 | 0.1866 |  | 0 | 0.1866 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
625 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A572 Gr50 | HP310x110 | 5 | 5'448 | 599.28 | 2996.4 | 2.9964 |  | 0 | 2.9964 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
626 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH37.5x420 | 5 | 510 | 63.0541 | 315.2703 | 0.31527 |  | 0 | 0.31527 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
627 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A572 Gr50 | W460x89 | 5 | 2296 | 204.344 | 1021.72 | 1.0217 |  | 0 | 1.0217 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
628 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15100 | COLUNA 15100A | A36 | CH6.3x148 | 10 | 179 | 1.3084 | 13.0844 | 0.013084 |  | 0 | 0.013084 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
629 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A572 Gr50 | W150X13 | 1 | 100 | 1.2 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
630 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 8 x 147.3 x 274 | 6 | 274 | 2.512 | 15.0721 | 0.015072 |  | 0 | 0.015072 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
631 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 191 x 148 | 1 | 148 | 1.4075 | 1.4075 | 0.0014075 |  | 0 | 0.0014075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
632 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 90.3 x 426 | 1 | 426 | 1.9153 | 1.9153 | 0.0019153 |  | 0 | 0.0019153 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
633 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 191 x 147 | 1 | 147 | 1.398 | 1.398 | 0.001398 |  | 0 | 0.001398 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
634 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 90.3 x 426 | 1 | 426 | 1.9153 | 1.9153 | 0.0019153 |  | 0 | 0.0019153 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
635 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 203 x 356 | 1 | 356 | 3.5982 | 3.5982 | 0.0035982 |  | 0 | 0.0035982 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
636 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 355.4 x 462 | 1 | 462 | 8.1753 | 8.1753 | 0.0081753 |  | 0 | 0.0081753 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
637 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 237.6 x 307 | 1 | 307 | 3.6318 | 3.6318 | 0.0036318 |  | 0 | 0.0036318 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
638 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 243.4 x 315 | 1 | 315 | 3.8174 | 3.8174 | 0.0038174 |  | 0 | 0.0038174 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
639 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | ASTM A572 Gr 50 | W 200 x 26.6 x 1403 | 1 | 1403 | 37.3198 | 37.3198 | 0.03732 |  | 0 | 0.03732 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
640 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 324 x 339 | 1 | 339 | 5.4687 | 5.4687 | 0.0054687 |  | 0 | 0.0054687 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
641 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 148 x 179 | 1 | 179 | 1.319 | 1.319 | 0.001319 |  | 0 | 0.001319 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
642 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 148 x 179 | 1 | 179 | 1.319 | 1.319 | 0.001319 |  | 0 | 0.001319 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
643 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 236.5 x 361 | 1 | 361 | 4.2509 | 4.2509 | 0.0042509 |  | 0 | 0.0042509 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
644 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 354.1 x 423 | 1 | 423 | 7.4578 | 7.4578 | 0.0074578 |  | 0 | 0.0074578 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
645 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 363.9 x 437 | 1 | 437 | 7.9178 | 7.9178 | 0.0079178 |  | 0 | 0.0079178 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
646 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | A36 | CH. 6 x 238.9 x 425 | 1 | 425 | 5.0553 | 5.0553 | 0.0050553 |  | 0 | 0.0050553 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
647 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | ASTM A36 | CH. 19 x 147.3 x 274 | 6 | 274 | 6.0294 | 36.1765 | 0.036176 |  | 0 | 0.036176 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
648 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | ASTM A572 Gr 50 | HP 310 x 110 x 7248 | 1 | 7248 | 797.28 | 797.28 | 0.79728 |  | 0 | 0.79728 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
649 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | ASTM A36 | CH. 37.5 x 420 x 510 | 1 | 510 | 63.9987 | 63.9987 | 0.063999 |  | 0 | 0.063999 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
650 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15101 | COLUNA 15101A | ASTM A572 Gr 50 | W 460 x 89 x 2296 | 1 | 2296 | 204.344 | 204.344 | 0.20434 |  | 0 | 0.20434 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
651 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | MONOVIA 151102A | A572GR50 | W560X89 | 1 | 10951 | 970.3 | 970.3 | 0.9703 |  | 0 | 0.9703 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
652 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | MONOVIA 15102A | A36 | CH6.3X309.2 | 1 | 389 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 |  | 0 | 0.0038 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
653 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | MONOVIA 15102A | A36 | CH6.3X237.9 | 1 | 361 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
654 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | MONOVIA 15102B | A572GR50 | W460X89 | 1 | 9543 | 845.5 | 845.5 | 0.8455 |  | 0 | 0.8455 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
655 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | MONOVIA 15102B | A36 | CH6.CX213.2 | 1 | 324 | 2.2 | 2.2 | 0.0022 |  | 0 | 0.0022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
656 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | MONOVIA 15102C | A572GR50 | W460X89 | 1 | 8761 | 776.2 | 875 | 0.875 |  | 0 | 0.875 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
657 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102D | A36 | L76X6.3 | 12 | 1822 | 13.2 | 158.4 | 0.1584 |  | 0 | 0.1584 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
658 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102D | A36 | CH6X140 | 12 | 149 | 1 | 12 | 0.012 |  | 0 | 0.012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
659 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102E | A36 | CH6.3X115 | 12 | 150 | 0.9 | 10.8 | 0.0108 |  | 0 | 0.0108 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
660 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102E | A36 | L63.5X4.7 | 12 | 1692 | 7.6 | 91.2 | 0.0912 |  | 0 | 0.0912 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
661 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102F | A36 | CH6.3X115 | 12 | 15 | 0.9 | 10.8 | 0.0108 |  | 0 | 0.0108 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
662 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102F | A36 | L63.5X4.7 | 12 | 1978 | 0.8 | 9.6 | 0.0096 |  | 0 | 0.0096 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
663 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102G | A36 | L76X6.3 | 2 | 1822 | 13.2 | 26.4 | 0.0264 |  | 0 | 0.0264 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
664 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102G | A36 | CH6X140 | 2 | 149 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
665 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102H | A36 | L76X6.3 | 2 | 659 | 2 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
666 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102H | A36 | CH6X100 | 1 | 115 | 1 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
667 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | DIAGONAL 15102K | A36 | L76X6.3 | 4 | 170 | 1.2 | 4.8 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
668 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15102 | CHAPA 15102J | A36 | CH6X100 | 72 | 150 | 1 | 72 | 0.072 |  | 0 | 0.072 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
669 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | COLUNETA | A5672GR50 | W200X15 | 1 | 2259 | 32.9 | 32.9 | 0.0329 |  | 0 | 0.0329 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
670 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | COLUNETA | A36 | CH6.3X302.1 | 2 | 489 | 6.3 | 12.6 | 0.0126 |  | 0 | 0.0126 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
671 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | COLUNETA | A36 | CH16X140 | 2 | 220 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 |  | 0 | 0.0078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
672 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | VIGA 15103B | A5672GR50 | W200X26.6 | 6 | 4171 | 108.7 | 652.2 | 0.6522 |  | 0 | 0.6522 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
673 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | VIGA 15103C | A5672GR50 | W200X26.6 | 10 | 3331 | 86.7 | 867 | 0.867 |  | 0 | 0.867 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
674 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103D | A36 | L76X6.3 | 2 | 1822 | 13.2 | 26.4 | 0.0264 |  | 0 | 0.0264 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
675 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103D | A36 | CH6X140 | 2 | 149 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
676 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | VIGA 15103E | A572GR50 | W200X26.6 | 1 | 3331 | 86.7 | 86.7 | 0.0867 |  | 0 | 0.0867 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
677 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | VIGA 15103E | A36 | CH8X64 | 2 | 188 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
678 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | VIGA 15103E | A36 | CH6.3X250.4 | 1 | 404 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 |  | 0 | 0.0031 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
679 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | VIGA 15103F | A572GR50 | W200X26.6 | 1 | 3331 | 86.7 | 86.7 | 0.0867 |  | 0 | 0.0867 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
680 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | VIGA 15103F | A36 | CH8X64 | 2 | 188 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
681 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103G | A36 | CH6X140 | 4 | 149 | 1 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
682 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103G | A36 | L76X6.3 | 2 | 2351 | 17 | 34 | 0.034 |  | 0 | 0.034 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
683 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103H | A36 | CH6X140 | 2 | 149 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
684 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103H | A36 | L76X6.3 | 1 | 2244 | 16.2 | 16.2 | 0.0162 |  | 0 | 0.0162 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
685 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103H | A36 | L76X6.3 | 1 | 2244 | 16.2 | 16.2 | 0.0162 |  | 0 | 0.0162 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
686 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103J | A36 | L76X6.3 | 10 | 3952 | 28.6 | 286 | 0.286 |  | 0 | 0.286 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
687 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103J | A36 | CH6.3X208.7 | 5 | 587 | 6.1 | 30.5 | 0.0305 |  | 0 | 0.0305 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
688 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103J | A36 | CH6X140 | 20 | 149 | 1 | 20 | 0.02 |  | 0 | 0.02 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
689 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103K | A36 | CH6X140 | 3 | 149 | 1 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
690 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103K | A36 | L76X6.3 | 2 | 2324 | 16.8 | 33.6 | 0.0336 |  | 0 | 0.0336 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
691 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103L | A36 | CH6.3X115 | 24 | 149 | 0.9 | 21.6 | 0.0216 |  | 0 | 0.0216 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
692 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103L | A36 | L63.5X4.7 | 12 | 4033 | 18.2 | 218.4 | 0.2184 |  | 0 | 0.2184 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
693 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103L | A36 | CH6X140 | 6 | 643 | 6.4 | 38.4 | 0.0384 |  | 0 | 0.0384 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
694 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103M | A36 | L76X6.3 | 12 | 1822 | 13.2 | 158.4 | 0.1584 |  | 0 | 0.1584 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
695 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103M | A36 | CH6X140 | 12 | 149 | 1 | 12 | 0.012 |  | 0 | 0.012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
696 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103N | A36 | L76X6.3 | 5 | 149 | 1 | 5 | 0.005 |  | 0 | 0.005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
697 |  |  | Monovia Talha da Bomba de Polpa | Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0 | 1880BB-S-15103 | DIAGONAL 15103N | A36 | CH6X140 | 2 | 3212 | 23.2 | 46.7 | 0.0467 |  | 0 | 0.0467 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
698 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A572GR50 | W200X15 | 1 | 1173 | 17.1 | 17.1 | 0.0171 |  | 0 | 0.0171 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
699 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A572GR50 | W200X15 | 2 | 1587 | 22.7 | 45.4 | 0.0454 |  | 0 | 0.0454 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
700 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A572GR50 | W200X15 | 2 | 995 | 13.7 | 27.4 | 0.0274 |  | 0 | 0.0274 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
701 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH6.3X84.3 | 2 | 193 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
702 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH6.3X47.8 | 4 | 187 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 |  | 0 | 0.0016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
703 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH.XADREZ6.3X1080 | 1 | 160 | 88.9 | 88.9 | 0.0889 |  | 0 | 0.0889 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
704 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH6X140 | 1 | 130 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 |  | 0 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
705 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH6X140 | 1 | 130 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 |  | 0 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
706 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A572GR50 | W150X18 | 4 | 426 | 7.5 | 30 | 0.03 |  | 0 | 0.03 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
707 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH16X190 | 4 | 210 | 5 | 20 | 0.02 |  | 0 | 0.02 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
708 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH8X122.8 | 4 | 173 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 |  | 0 | 0.0052 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
709 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | PLATAFORMA 12108A | A36 | CH8X120 | 4 | 122 | 0.9 | 3.6 | 0.0036 |  | 0 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
710 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | U203X17,1 | 1 | 180 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
711 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | U203X17,1 | 1 | 980 | A4,4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
712 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | U203X17,1 | 1 | 980 | 14.2 | 14.2 | 0.0142 |  | 0 | 0.0142 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
713 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | U203X17,1 | 1 | 180 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
714 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | L76X8 | 2 | 80 | 1.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
715 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | CH6X57 | 2 | 89 | 0.5 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
716 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | CHXADREZ6.3X155.1 | 1 | 894 | 6.7 | 6.7 | 0.0067 |  | 0 | 0.0067 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
717 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | CHXADREZ6.3X155.1 | 3 | 800 | 12.7 | 38.1 | 0.0381 |  | 0 | 0.0381 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
718 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | ESCADA 15108B | A36 | CH8X125 | 4 | 126 | 1 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
719 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A54 | TUBO 8" (DI EXT 48.3) SCH40 | 2 | 3871 | 15.3 | 30.6 | 0.0306 |  | 0 | 0.0306 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
720 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.4 | 2 | 1577 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 |  | 0 | 0.0116 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
721 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | CH4.8X42 | 4 | 42 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
722 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | CH4.8X200 | 2 | 1577 | 11.8 | 23.6 | 0.0236 |  | 0 | 0.0236 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
723 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | BARRA CHATA51X4.75 | 2 | 1577 | 3 | 6 | 0.006 |  | 0 | 0.006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
724 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | L65.3X6.4 | 2 | 1313 | 7.7 | 15.4 | 0.0154 |  | 0 | 0.0154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
725 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | L65.3X6.4 | 2 | 1313 | 7.7 | 15.4 | 0.0154 |  | 0 | 0.0154 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
726 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 2 | 1426 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 |  | 0 | 0.0026 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
727 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 4 | 321 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
728 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108C | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 4 | 404 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 |  | 0 | 0.0016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
729 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 4 | 60 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
730 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A53 | TUBO 8" (DI EXT 48.3) SCH40 | 2 | 3348 | 13.2 | 26.4 | 0.0264 |  | 0 | 0.0264 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
731 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A53 | TUBO 8" (DI EXT 48.3) SCH40 | 2 | 1090 | 4.3 | 8.6 | 0.0086 |  | 0 | 0.0086 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
732 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x871.24 | 2 | 1474 | 2.9 | 5.8 | 0.0058 |  | 0 | 0.0058 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
733 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA REDONDA DI12.5 | 4 | 94 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
734 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | CH4.8X42 | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
735 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | CH4.8X200 | 3 | 230 | 1.5 | 4.5 | 0.0045 |  | 0 | 0.0045 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
736 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | CH4.8X200 | 3 | 968 | 5.4 | 16.2 | 0.0162 |  | 0 | 0.0162 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
737 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 3 | 985 | 1.8 | 5.4 | 0.0054 |  | 0 | 0.0054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
738 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 3 | 126 | 0.2 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
739 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | L65.3X6.3(2IR/2ESQ) | 5 | 1336 | 7.7 | 38.5 | 0.0385 |  | 0 | 0.0385 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
740 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
741 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
742 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 2 | 424 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
743 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 2 | 238 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
744 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1800BB-S-15104 | GUARDA CORPO 15108E | A36 | BARRA CHATA 25X4,7 | 2 | 880 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 |  | 0 | 0.0016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
745 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CHUX125 | 7 | 126 | 1 | 7 | 0.007 |  | 0 | 0.007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
746 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CH8X203 | 2 | 75 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
747 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CH8X130.5 | 4 | 157 | 0.9 | 3.6 | 0.0036 |  | 0 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
748 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CH8X130.5 | 4 | 157 | 1 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
749 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CH8XDI90 | 2 | 90 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
750 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CH.XADREZ8X899 | 1 | 944 | 54.3 | 54.3 | 0.0543 |  | 0 | 0.0543 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
751 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | U203X17,1 | 4 | 1137 | 18.8 | 75.2 | 0.0752 |  | 0 | 0.0752 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
752 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | U203X17,1 | 3 | 850 | 14 | 42 | 0.042 |  | 0 | 0.042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
753 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | U203X17,1 | 1 | 2224 | 36.8 | 36.8 | 0.0368 |  | 0 | 0.0368 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
754 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | U203X17,1 | 1 | 2224 | 36.8 | 36.8 | 0.0368 |  | 0 | 0.0368 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
755 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CH9.5X145 | 4 | 260 | 2.8 | 11.2 | 0.0112 |  | 0 | 0.0112 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
756 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | L51XX6.3 | 4 | 1318 | 6.2 | 24.8 | 0.0248 |  | 0 | 0.0248 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
757 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | PLATAFORMA 15110 | A36 | CH.XADREZ8X899 | 1 | 1263 | 75.4 | 75.4 | 0.0754 |  | 0 | 0.0754 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
758 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | CHXADREZ8X300.4 | 6 | 850 | 16.2 | 97.2 | 0.0972 |  | 0 | 0.0972 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
759 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | CH8X125 | 6 | 126 | 1 | 6 | 0.006 |  | 0 | 0.006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
760 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | CH8X203 | 2 | 75 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
761 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | U203X17,1 | 1 | 897 | 14.2 | 14.2 | 0.0142 |  | 0 | 0.0142 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
762 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | U203X17,1 | 1 | 897 | 14.2 | 14.2 | 0.0142 |  | 0 | 0.0142 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
763 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | U203X17,1 | 1 | 2020 | 31.4 | 31.4 | 0.0314 |  | 0 | 0.0314 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
764 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | U203X17,1 | 1 | 2020 | 31.4 | 31.4 | 0.0314 |  | 0 | 0.0314 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
765 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | CH6X57 | 1 | 78 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
766 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | L76X9.5 | 2 | 80 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
767 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA 15110B | A36 | CHXADREZ 8X875 | 2 | 944 | 52.6 | 105.2 | 0.1052 |  | 0 | 0.1052 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
768 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1965 | 6.4 | 12.8 | 0.0128 |  | 0 | 0.0128 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
769 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 921 | 5.4 | 5.4 | 0.0054 |  | 0 | 0.0054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
770 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 210 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 |  | 0 | 0.0011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
771 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 921 | 5.4 | 5.4 | 0.0054 |  | 0 | 0.0054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
772 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 210 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 |  | 0 | 0.0011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
773 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 427 | 2.8 | 5.6 | 0.0056 |  | 0 | 0.0056 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
774 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1490 | 8.9 | 8.9 | 0.0089 |  | 0 | 0.0089 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
775 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1490 | 8.9 | 8.9 | 0.0089 |  | 0 | 0.0089 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
776 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | CH8X100 | 2 | 110 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
777 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L76X8 | 1 | 326 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 |  | 0 | 0.0029 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
778 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | L76X8 | 1 | 326 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 |  | 0 | 0.0029 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
779 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | AÇO CA-50 | VERGALHÃO DI1" | 5 | 446 | 1.7 | 8.5 | 0.0085 |  | 0 | 0.0085 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
780 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | CH9.5X83.5 | 2 | 83 | 0.5 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
781 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | CH9.5X83.5 | 2 | 83 | 0.5 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
782 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | CH.XADREZ8X175 | 1 | 555 | 6.2 | 6.2 | 0.0062 |  | 0 | 0.0062 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
783 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15110 | ESCADA MARINEIRO 15110C | A36 | BC51X6.3 | 2 | 276 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
784 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A53 | TUBO 1.1/2" (DI EXT 48.3) SCH40 | 1 | 3229 | 12.7 | 12.7 | 0.0127 |  | 0 | 0.0127 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
785 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 43 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
786 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | CH4.8DI200 | 1 | 935 | 7 | 7 | 0.007 |  | 0 | 0.007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
787 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1315 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 |  | 0 | 0.0078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
788 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1315 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 |  | 0 | 0.0078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
789 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
790 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
791 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | BC25X4.75 | 1 | 935 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
792 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | A36 | BC25X4.75 | 1 | 787 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 |  | 0 | 0.0007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
793 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111A | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x935.6 | 1 | 966 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 |  | 0 | 0.0034 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
794 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A53 | TUBO 1.1/2" (DI EXT 48.3) SCH40 | 1 | 4520 | 14.3 | 14.3 | 0.0143 |  | 0 | 0.0143 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
795 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
796 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A36 | CH4.8DI200 | 1 | 226 | 9.8 | 9.8 | 0.0098 |  | 0 | 0.0098 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
797 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A36 | L63.5X6.3 | 3 | 1315 | 7.8 | 23.4 | 0.0234 |  | 0 | 0.0234 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
798 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
799 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
800 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A36 | BC25X4.75 | 1 | 2226 | 2.5 | 2.5 | 0.0025 |  | 0 | 0.0025 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
801 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | A36 | BC25X4.75 | 1 | 2077 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 |  | 0 | 0.0011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
802 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.4 | 1 | 2226 | 4.8 | 4.8 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
803 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A53 | TUBO 1.1/2" (DI EXT 48.3) SCH40 | 1 | 4520 | 17.8 | 17.8 | 0.0178 |  | 0 | 0.0178 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
804 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
805 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A36 | CH4.8X200 | 1 | 2226 | 16.6 | 16.6 | 0.0166 |  | 0 | 0.0166 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
806 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A36 | L63.5X6.3 | 3 | 1315 | 7.8 | 23.4 | 0.0234 |  | 0 | 0.0234 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
807 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
808 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
809 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A36 | BC25X4.75 | 1 | 2226 | 4.2 | 4.2 | 0.0042 |  | 0 | 0.0042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
810 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | A36 | BC25X4.75 | 1 | 2077 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 |  | 0 | 0.0019 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
811 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X966.4 | 1 | 2226 | 8.2 | 8.2 | 0.0082 |  | 0 | 0.0082 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
812 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A53 | TUBO 1.1/2" (DI EXT 48.3) SCH40 | 2 | 2412 | 9.5 | 19 | 0.019 |  | 0 | 0.019 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
813 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
814 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
815 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A53 | TUBO 1.1/2" (DI EXT 48.3) SCH40 | 2 | 117 | 0.5 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
816 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A53 | TUBO 1.1/2" (DI EXT 48.3) SCH40 | 2 | 4855 | 19.1 | 38.2 | 0.0382 |  | 0 | 0.0382 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
817 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | CH4.8DI42 | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
818 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | CH4.8X200 | 2 | 2016 | 14.1 | 28.2 | 0.0282 |  | 0 | 0.0282 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
819 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | CH4.8X200 | 2 | 693 | 4.9 | 9.8 | 0.0098 |  | 0 | 0.0098 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
820 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | L63.5X6.3(1DIR/1ESQ) | 2 | 1315 | 7.8 | 15.6 | 0.0156 |  | 0 | 0.0156 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
821 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | L63.5X6.3(2DIR/1ESQ) | 4 | 1323 | 7.6 | 30.4 | 0.0304 |  | 0 | 0.0304 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
822 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BARRADI1/2" | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
823 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BC51X4.75 | 2 | 2041 | 3.8 | 7.6 | 0.0076 |  | 0 | 0.0076 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
824 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BC51X4.75 | 2 | 578 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 |  | 0 | 0.0022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
825 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BC51X4.75 | 2 | 1918 | 1.8 | 3.6 | 0.0036 |  | 0 | 0.0036 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
826 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BC51X4.75 | 2 | 450 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
827 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BC51X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
828 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BC51X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
829 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | A36 | BC51X4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
830 |  |  | HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15111 | GUARDA-CORPO 15111E | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x2114 | 2 | 2159 | 7.2 | 14.4 | 0.0144 |  | 0 | 0.0144 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
831 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A572GR50 | W200X15 | 2 | 2899 | 43.3 | 86.6 | 0.0866 |  | 0 | 0.0866 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
832 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A572GR50 | W200X15 | 2 | 795 | 11.9 | 23.8 | 0.0238 |  | 0 | 0.0238 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
833 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CHXADREZ6.3X880 | 1 | 949 | 41.7 | 41.7 | 0.0417 |  | 0 | 0.0417 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
834 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CH8X122.8 | 2 | 125 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
835 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | W150X18 | 2 | 795 | 9.7 | 19.4 | 0.0194 |  | 0 | 0.0194 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
836 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A572GR50 | CH16X190 | 4 | 949 | 16.9 | 67.6 | 0.0676 |  | 0 | 0.0676 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
837 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CH8X122 | 4 | 219 | 5 | 20 | 0.02 |  | 0 | 0.02 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
838 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CH8X120 | 4 | 173 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 |  | 0 | 0.0052 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
839 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CH6.3X880 | 3 | 126 | 1 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
840 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CH6.3X880 | 4 | 130 | 0.5 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
841 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CHXADREZ86.3X880 | 1 | 930 | 41.2 | 41.2 | 0.0412 |  | 0 | 0.0412 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
842 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CHXADREZ86.3X880 | 1 | 989 | 43.9 | 43.9 | 0.0439 |  | 0 | 0.0439 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
843 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CH8X120 | 2 | 122 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
844 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | PLATAFORMA 15113A | A36 | CH8X125 | 1 | 126 | 1 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
845 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X965.7 | 2 | 1841 | 6.8 | 13.6 | 0.0136 |  | 0 | 0.0136 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
846 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | 53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 4134 | 16 | 32 | 0.032 |  | 0 | 0.032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
847 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | A36 | CH4.8X200 | 2 | 1841 | 13.7 | 27.4 | 0.0274 |  | 0 | 0.0274 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
848 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | A36 | CH4.8DI42 | 4 | 42 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
849 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | A36 | L63.5C6.3 | 4 | 1312 | 7.9 | 31.6 | 0.0316 |  | 0 | 0.0316 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
850 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | A36 | BC51X4.75 | 2 | 1841 | 3.5 | 7 | 0.007 |  | 0 | 0.007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
851 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | A36 | BC51X4.75 | 2 | 1530 | 1.4 | 2.8 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
852 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | A36 | BC51X4.75 | 4 | 327 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
853 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113B | A36 | BC51X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
854 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A36 | CH4.8DI42 | 4 | 42 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
855 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A36 | L63.5X8.3 | 4 | 1313 | 7.9 | 31.6 | 0.0316 |  | 0 | 0.0316 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
856 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A36 | BC25X4.75 | 4 | 327 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
857 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A36 | BC25X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
858 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X873.8 | 2 | 986 | 3.2 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
859 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A36 | CH4.8X200 | 2 | 873 | 6.5 | 13 | 0.013 |  | 0 | 0.013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
860 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 873 | 1.6 | 3.2 | 0.0032 |  | 0 | 0.0032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
861 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 725 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
862 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113C | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 3167 | 12.2 | 24.4 | 0.0244 |  | 0 | 0.0244 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
863 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
864 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A36 | BC51X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
865 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A36 | BC51X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
866 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X873.8 | 1 | 986 | 3 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
867 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 3109 | 12 | 12 | 0.012 |  | 0 | 0.012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
868 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A36 | CH4.8X200 | 1 | 815 | 6.1 | 6.1 | 0.0061 |  | 0 | 0.0061 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
869 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A36 | L63.5X8.3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 |  | 0 | 0.0158 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
870 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A36 | BC25X4.75 | 1 | 815 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 |  | 0 | 0.0015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
871 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113D | A36 | BC25X4.75 | 1 | 687 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
872 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | CH4.8DI42 | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
873 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
874 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
875 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | L63.5X8.3 (1DIR/1ESQ) | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 |  | 0 | 0.0158 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
876 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
877 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | L63.5X8.3 (2DIR/2ESQ) | 4 | 1322 | 8 | 32 | 0.032 |  | 0 | 0.032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
878 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
879 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 89 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
880 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 4542 | 17.5 | 35 | 0.035 |  | 0 | 0.035 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
881 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 117 | 0.5 | 1 | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
882 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 2099 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 |  | 0 | 0.0162 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
883 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X1874.3.8 | 2 | 1958 | 13.9 | 27.8 | 0.0278 |  | 0 | 0.0278 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
884 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BARRADI1/2" | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
885 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 2 | 693 | 5.2 | 10.4 | 0.0104 |  | 0 | 0.0104 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
886 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 1704 | 12.7 | 25.4 | 0.0254 |  | 0 | 0.0254 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
887 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 450 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
888 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 1605 | 1.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
889 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 578 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 |  | 0 | 0.0022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
890 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113F(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 1729 | 3.3 | 6.6 | 0.0066 |  | 0 | 0.0066 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
891 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | CH4.8X42 | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
892 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
893 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 |  | 0 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
894 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
895 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 1322 | 8 | 32 | 0.032 |  | 0 | 0.032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
896 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 4 | 80 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
897 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 4151 | 16 | 32 | 0.032 |  | 0 | 0.032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
898 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BARRADI1/2" | 4 | 94 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
899 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | CH4.UX200 | 2 | 1704 | 12.7 | 25.4 | 0.0254 |  | 0 | 0.0254 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
900 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 1605 | 1.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
901 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 1729 | 3.3 | 6.6 | 0.0066 |  | 0 | 0.0066 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
902 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x1483.7 | 2 | 1958 | 11 | 22 | 0.022 |  | 0 | 0.022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
903 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 1853 | 7.2 | 14.4 | 0.0144 |  | 0 | 0.0144 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
904 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 2 | 302 | 23 | 46 | 0.046 |  | 0 | 0.046 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
905 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 2 | 187 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
906 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15113 | GUARDACORPO15113H(ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 2 | 59 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
907 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | CH8X125 | 8 | 126 | 1 | 8 | 0.008 |  | 0 | 0.008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
908 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | U203X17,1 | 8 | 1731 | 29.6 | 236.8 | 0.2368 |  | 0 | 0.2368 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
909 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | U203X17,1 | 2 | 1731 | 29.6 | 59.2 | 0.0592 |  | 0 | 0.0592 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
910 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | U203X17,1 | 2 | 187 | 3.2 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
911 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | U203X17,1 | 2 | 187 | 3.2 | 6.4 | 0.0064 |  | 0 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
912 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | CHXADREZ6.3X149.4 | 2 | 894 | 6.7 | 13.4 | 0.0134 |  | 0 | 0.0134 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
913 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | CHXADREZ6.3X301.1CH6X57 | 2 | 800 | 12.1 | 24.2 | 0.0242 |  | 0 | 0.0242 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
914 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | CHX57 | 4 | 78 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
915 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | ESCADA 15114A | A36 | L76X9.5 | 12 | 79 | 0.9 | 10.8 | 0.0108 |  | 0 | 0.0108 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
916 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | CH4.8DI42 | 16 | 42 | 0.1 | 1.6 | 0.0016 |  | 0 | 0.0016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
917 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 8 | 338 | 0.3 | 2.4 | 0.0024 |  | 0 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
918 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A33 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 4 | 3816 | 14.7 | 58.8 | 0.0588 |  | 0 | 0.0588 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
919 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 4 | 237 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
920 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 4 | 1732 | 3.3 | 13.2 | 0.0132 |  | 0 | 0.0132 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
921 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 4 | 1483 | 1.4 | 5.6 | 0.0056 |  | 0 | 0.0056 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
922 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | BC51X4.75 | 4 | 242 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
923 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X1298.5 | 4 | 1861 | 9.2 | 36.8 | 0.0368 |  | 0 | 0.0368 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
924 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | L63.5X6.3(4DIR/4ESQ) | 8 | 1322 | 8 | 64 | 0.064 |  | 0 | 0.064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
925 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 4 | 1727 | 12.9 | 51.6 | 0.0516 |  | 0 | 0.0516 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
926 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A36 | CH4.8X99.8 | 4 | 200 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 |  | 0 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
927 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 4 | 1677 | 6.5 | 26 | 0.026 |  | 0 | 0.026 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
928 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 8 | 60 | 0.2 | 1.6 | 0.0016 |  | 0 | 0.0016 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
929 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114C(ESQ) | A53 | BARRADI12.5" | 8 | 94 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 |  | 0 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
930 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
931 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
932 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
933 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | L63X63 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 |  | 0 | 0.0158 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
934 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 3004 | 11.6 | 11.6 | 0.0116 |  | 0 | 0.0116 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
935 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 1 | 710 | 5.3 | 5.3 | 0.0053 |  | 0 | 0.0053 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
936 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X710 | 1 | 966 | 2.6 | 2.6 | 0.0026 |  | 0 | 0.0026 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
937 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 1 | 710 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 |  | 0 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
938 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114D(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 1 | 561 | 0.5 | 0.5 | 0.0005 |  | 0 | 0.0005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
939 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 |  | 0 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
940 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
941 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 |  | 0 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
942 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 |  | 0 | 0.0158 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
943 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 3968 | 15.3 | 15.3 | 0.0153 |  | 0 | 0.0153 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
944 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 1 | 1674 | 12.5 | 12.5 | 0.0125 |  | 0 | 0.0125 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
945 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X966.4 | 1 | 1674 | 6.1 | 6.1 | 0.0061 |  | 0 | 0.0061 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
946 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A36 | BC51X5.75 | 1 | 1674 | 3.2 | 3.2 | 0.0032 |  | 0 | 0.0032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
947 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0 | 1880BB-S-15114 | GUARDA CORPO 15114E(ESQ) | A36 | BC51X5.75 | 1 | 1525 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 |  | 0 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
948 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CHX122.8 | 2 | 125 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
949 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CH16X190 | 2 | 210 | 5 | 10 | 0.01 |  | 0 | 0.01 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
950 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CH8X125 | 10 | 126 | 1 | 10 | 0.01 |  | 0 | 0.01 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
951 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CHXADREZ6.3X301.1 | 5 | 800 | 12.1 | 60.5 | 0.0605 |  | 0 | 0.0605 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
952 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CH6X57 | 2 | 78 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
953 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | L76X9.5 | 2 | 79 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
954 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CH8X140 | 2 | 136 | 1 | 2 | 0.002 |  | 0 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
955 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A5672GR50 | W200X15 | 1 | 914 | 13.6 | 13.6 | 0.0136 |  | 0 | 0.0136 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
956 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A5672GR50 | W150X18 | 2 | 926 | 16.6 | 33.2 | 0.0332 |  | 0 | 0.0332 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
957 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | U203X17,1 | 1 | 2488 | 42.6 | 43.1 | 0.0431 |  | 0 | 0.0431 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
958 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | U203X17,1 | 1 | 2488 | 42.6 | 42.6 | 0.0426 |  | 0 | 0.0426 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
959 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | U203X17,1 | 1 | 1708 | 29.2 | 29.2 | 0.0292 |  | 0 | 0.0292 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
960 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | U203X17,1 | 1 | 1708 | 29.2 | 29.2 | 0.0292 |  | 0 | 0.0292 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
961 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CHXADREZ6.3X894 | 1 | 894 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 |  | 0 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
962 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CHXADREZ6.3X1215 | 1 | 1284 | 57.9 | 57.9 | 0.0579 |  | 0 | 0.0579 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
963 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | CH8X140 | 2 | 173 | 1.5 | 3 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
964 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | PLATAFORMA 15115A | A36 | U152X12,2 | 1 | 800 | 9.7 | 9.7 | 0.0097 |  | 0 | 0.0097 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
965 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | CH8X125 | 4 | 126 | 1 | 4 | 0.004 |  | 0 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
966 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | CHXADREZ6.3X301.1 | 5 | 800 | 12.1 | 60.5 | 0.0605 |  | 0 | 0.0605 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
967 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | XH8X57 | 2 | 78 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 |  | 0 | 0.0004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
968 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | L76X9.5 | 2 | 79 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 |  | 0 | 0.0018 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
969 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | U203X17,1 | 1 | 1708 | 29.2 | 29.2 | 0.0292 |  | 0 | 0.0292 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
970 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | U203X17,1 | 1 | 1708 | 29.2 | 29.2 | 0.0292 |  | 0 | 0.0292 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
971 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | U203X17,1 | 1 | 258 | 4.4 | 4.4 | 0.0044 |  | 0 | 0.0044 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
972 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | U203X17,1 | 1 | 258 | 4.4 | 4.4 | 0.0044 |  | 0 | 0.0044 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
973 |  |  | PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0 | 1880BB-S-15115 | ESCADA 15115B | A36 | CHXADREZ6.3X235 | 1 | 894 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 |  | 0 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
974 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CH8X125 | 12 | 126 | 1 | 12 | 0.012 | 100% | 0.012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
975 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CH8X203 | 2 | 75 | 1 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
976 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | U203X17,1 | 1 | 4201 | 71.9 | 71.9 | 0.0719 | 100% | 0.0719 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
977 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | U203X17,1 | 1 | 4201 | 71.9 | 71.6 | 0.0716 | 100% | 0.0716 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
978 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | U203X17,1 | 5 | 849 | 14.5 | 72.5 | 0.0725 | 100% | 0.0725 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
979 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | U203X17,1 | 6 | 887 | 15.2 | 91.2 | 0.0912 | 100% | 0.0912 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
980 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CH6.3DI90 | 3 | 90 | 0.4 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
981 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CH6X108 | 12 | 105 | 0.6 | 7.2 | 0.0072 | 100% | 0.0072 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
982 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CHXADREZ6.3X944 | 1 | 1063 | 50.6 | 50.6 | 0.0506 | 100% | 0.0506 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
983 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CHXADREZ6.3X944 | 1 | 1067 | 50.8 | 50.8 | 0.0508 | 100% | 0.0508 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
984 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CHXADREZ6.3X944 | 1 | 989 | 47.1 | 47.1 | 0.0471 | 100% | 0.0471 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
985 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CHXADREZ6.3X944 | 1 | 1039 | 49.5 | 49.5 | 0.0495 | 100% | 0.0495 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
986 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | L51X6.3 | 6 | 1146 | 5.4 | 32.4 | 0.0324 | 100% | 0.0324 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
987 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | PLATAFORMA 15119A | A36 | CH9X145 | 6 | 260 | 2.8 | 16.8 | 0.0168 | 100% | 0.0168 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
988 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 100% | 0.0158 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
989 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 100% | 0.0158 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
990 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | CH4.8XDI42" | 4 | 41 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
991 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | BC25X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
992 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | BC25X4.75 | 4 | 327 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
993 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 3226 | 12.5 | 25 | 0.025 | 100% | 0.025 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
994 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | CH4.8X200 | 2 | 932 | 7 | 14 | 0.014 | 100% | 0.014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
995 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x932.2 | 2 | 966 | 3.4 | 6.8 | 0.0068 | 100% | 0.0068 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
996 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | BC51X4.75 | 2 | 932 | 1.8 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
997 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119B | A36 | BC51X4.75 | 2 | 783 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
998 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 100% | 0.0158 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
999 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 100% | 0.0158 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1000 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | CH4.8XDI42" | 4 | 41 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1001 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | BC51X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1002 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 4 | 327 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1003 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A53 | CH4.8X200 | 2 | 2886 | 11.1 | 22.2 | 0.0222 | 100% | 0.0222 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1004 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 592 | 4.4 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1005 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x1461 | 2 | 966 | 2.2 | 4.4 | 0.0044 | 100% | 0.0044 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1006 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 592 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 100% | 0.0022 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1007 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15119 | GUARDA CORPO 15119C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 443 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1008 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | CH8X125 | 4 | 126 | 1 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1009 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | CH8X203 | 2 | 75 | 1 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1010 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1630 | 27.9 | 27.9 | 0.0279 | 100% | 0.0279 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1011 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1630 | 27.9 | 27.9 | 0.0279 | 100% | 0.0279 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1012 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | U203X17.1 | 1 | 82 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1013 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | U203X17.1 | 1 | 82 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1014 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | CH8X57 | 2 | 78 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1015 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | CHXADREZ6.3X64 | 1 | 944 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1016 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | CHXADREZ6.3X286.1 | 5 | 850 | 12.3 | 61.5 | 0.0615 | 100% | 0.0615 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1017 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA 15120A | A36 | L76X9.5 | 1 | 80 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 100% | 0.0009 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1018 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | L63.5X6.3(ESQ) | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 100% | 0.0158 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1019 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | CH4.8XDIR/ESQ) | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1020 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BC25X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1021 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1022 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | L63.5X6.3(ESQ) | 4 | 1322 | 8 | 32 | 0.032 | 100% | 0.032 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1023 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BARRA Ø 1/2" | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1024 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 2021 | 7.8 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1025 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1026 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 89 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1027 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 117 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1028 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 4464 | 17.2 | 34.4 | 0.0344 | 100% | 0.0344 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1029 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X1814.4 | 2 | 1908 | 13.2 | 26.4 | 0.0264 | 100% | 0.0264 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1030 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | CH4.8X200 | 2 | 1626 | 12.1 | 24.2 | 0.0242 | 100% | 0.0242 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1031 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | CH4.8X200 | 2 | 693 | 5.2 | 10.4 | 0.0104 | 100% | 0.0104 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1032 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 1851 | 3.1 | 6.2 | 0.0062 | 100% | 0.0062 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1033 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 578 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 100% | 0.0022 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1034 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 1527 | 1.4 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1035 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 450 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1036 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120C | A36 | BC51X4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1037 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 1240 | 7.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1038 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 1240 | 7.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1039 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 210 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1040 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 919 | 5.5 | 22 | 0.022 | 100% | 0.022 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1041 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 8 | 1063 | 6.4 | 51.2 | 0.0512 | 100% | 0.0512 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1042 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 210 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1043 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 919 | 5.5 | 22 | 0.022 | 100% | 0.022 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1044 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L63.5X6.3 | 8 | 346 | 2.1 | 16.8 | 0.0168 | 100% | 0.0168 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1045 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | AÇO CA-50 | VERGALHÃO DI1" | 16 | 446 | 1.8 | 28.8 | 0.0288 | 100% | 0.0288 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1046 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | CH8X100 | 8 | 110 | 0.7 | 5.6 | 0.0056 | 100% | 0.0056 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1047 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | CH9X83.5 | 8 | 83 | 0.5 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1048 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | CH9X83.5 | 8 | 83 | 0.5 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1049 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L76X8 | 4 | 245 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1050 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | ESCADA MARINHEIRO 15120D | A36 | L76X8 | 4 | 245 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1051 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 100% | 0.0079 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1052 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 100% | 0.0079 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1053 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 3229 | 12.5 | 12.5 | 0.0125 | 100% | 0.0125 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1054 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)X935.8 | 1 | 966 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 100% | 0.0034 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1055 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | CH4.8X200 | 1 | 935 | 7 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1056 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1057 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1058 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1059 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | BC25X4.75 | 1 | 787 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1060 |  |  | CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0 | 1880BB-S-15120 | GUARDA CORPO 15120E | A36 | BC25X4.75 | 1 | 935 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1061 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CH8X125 | 6 | 126 | 1 | 6 | 0.006 | 100% | 0.006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1062 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CH8X203 | 2 | 75 | 1 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1063 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CH8XDI90 | 2 | 90 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1064 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CH8X130.5 | 4 | 157 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1065 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CH8X130.5 | 4 | 157 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1066 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CHXADREZ6.3X905.5 | 1 | 944 | 43.1 | 43.1 | 0.0431 | 100% | 0.0431 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1067 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CHXADREZ6.3X944 | 1 | 1257 | 59.8 | 59.8 | 0.0598 | 100% | 0.0598 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1068 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | U203X17.1 | 1 | 2224 | 38.1 | 38.1 | 0.0381 | 100% | 0.0381 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1069 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | U203X17.1 | 1 | 2224 | 38.1 | 38.1 | 0.0381 | 100% | 0.0381 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1070 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | U203X17.1 | 4 | 1137 | 19.5 | 78 | 0.078 | 100% | 0.078 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1071 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | U203X17.1 | 3 | 850 | 14.5 | 43.5 | 0.0435 | 100% | 0.0435 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1072 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | L51X6.3 | 4 | 1318 | 6.3 | 25.2 | 0.0252 | 100% | 0.0252 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1073 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | PLATAFORMA 1522A | A36 | CH9.5X145 | 4 | 260 | 2.8 | 11.2 | 0.0112 | 100% | 0.0112 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1074 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 352 | 2.1 | 8.4 | 0.0084 | 100% | 0.0084 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1075 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 210 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 100% | 0.0026 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1076 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 919 | 5.5 | 11 | 0.011 | 100% | 0.011 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1077 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 1063 | 6.4 | 25.6 | 0.0256 | 100% | 0.0256 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1078 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 210 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 100% | 0.0026 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1079 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 919 | 5.5 | 11 | 0.011 | 100% | 0.011 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1080 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1390 | 8.4 | 16.8 | 0.0168 | 100% | 0.0168 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1081 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1390 | 8.4 | 16.8 | 0.0168 | 100% | 0.0168 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1082 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | CH8X100 | 4 | 110 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1083 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | CH9.5X83.5 | 4 | 83 | 0.5 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1084 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | CH9.5X83.5 | 4 | 83 | 0.5 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1085 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | BC51X6.3 | 4 | 201 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1086 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L76X8 | 2 | 251 | 2.3 | 4.6 | 0.0046 | 100% | 0.0046 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1087 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | L76X8 | 2 | 251 | 2.3 | 4.6 | 0.0046 | 100% | 0.0046 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1088 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | A36 | CHXADREZ6.3X100 | 2 | 555 | 2.8 | 5.6 | 0.0056 | 100% | 0.0056 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1089 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15122 | ESCADA DE MARINHAIERO 1522B | AÇO CA-50 | VERGALHÃO 1" | 10 | 446 | 1.8 | 18 | 0.018 | 100% | 0.018 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1090 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | CH8X125 | 4 | 126 | 1 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1091 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | CH8X203 | 2 | 75 | 1 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1092 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | U203X17.1 | 1 | 2020 | 34.6 | 34.6 | 0.0346 | 100% | 0.0346 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1093 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | U203X17.1 | 1 | 2020 | 34.6 | 34.6 | 0.0346 | 100% | 0.0346 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1094 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | U203X17.1 | 1 | 177 | 3 | 3 | 0.003 | 100% | 0.003 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1095 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | U203X17.1 | 1 | 177 | 3 | 3 | 0.003 | 100% | 0.003 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1096 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | CH8X57 | 2 | 78 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1097 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | CHXADREZ6.3X301.1 | 6 | 850 | 77.4 | 464.4 | 0.4644 | 100% | 0.4644 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1098 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | L76X9.5 | 2 | 80 | 1.7 | 3.4 | 0.0034 | 100% | 0.0034 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1099 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | ESCADA 15123A | A36 | CHXADREZ6.3X29.6 | 1 | 944 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1100 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | L63.5X6.3(2DIR/1ESQ) | 4 | 1313 | 7.9 | 31.6 | 0.0316 | 100% | 0.0316 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1101 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | CH4.8XDI42" | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1102 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1103 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1104 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | L63.5X6.3(2DIR/1ESQ) | 2 | 1322 | 8 | 16 | 0.016 | 100% | 0.016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1105 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | L63.5X6.3(2DIR/1ESQ) | 2 | 1323 | 8 | 16 | 0.016 | 100% | 0.016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1106 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 2412 | 9.3 | 18.6 | 0.0186 | 100% | 0.0186 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1107 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1108 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A53 | CURVA RC Ø1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH.40 | 2 | 89 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1109 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 117 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1110 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 5593 | 21.6 | 43.2 | 0.0432 | 100% | 0.0432 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1111 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 2 | 2016 | 15 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1112 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | CH4.8X200 | 2 | 1432 | 10.7 | 21.4 | 0.0214 | 100% | 0.0214 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1113 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | BCX4.75 | 2 | 2041 | 3.8 | 7.6 | 0.0076 | 100% | 0.0076 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1114 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | BCX4.75 | 2 | 1317 | 2.5 | 5 | 0.005 | 100% | 0.005 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1115 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | BCX4.75 | 2 | 1918 | 1.8 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1116 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | BCX4.75 | 2 | 1189 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 100% | 0.0022 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1117 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | BCX4.75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1118 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | A36 | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x2158.5 | 2 | 2853 | 23.4 | 46.8 | 0.0468 | 100% | 0.0468 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1119 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123C(ESQ) | AÇO GALVANIZADO | BARRA Ø 1/2" | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1120 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | L63.5X.63.5(1DIR) | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 100% | 0.0079 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1121 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | L63.5X.63.5 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 100% | 0.0079 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1122 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 3229 | 12.5 | 12.5 | 0.0125 | 100% | 0.0125 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1123 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x935.8 | 1 | 966 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 100% | 0.0034 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1124 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | CH4.8X200 | 1 | 935 | 7 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1125 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | CH4.8XDI42" | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1126 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1127 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1128 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | BC25X4.75 | 1 | 767 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1129 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0 | 1880BB-S-15123 | GUARDA CORPO 15123D | A36 | BC25X4.75 | 1 | 935 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1130 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A572GR50 | HP250X62 | 1 | 6884 | 431.4 | 431.4 | 0.4314 | 50% | 0.2157 | 0.2157 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1131 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A572GR50 | W200X35.9 | 1 | 377 | 13.5 | 13.5 | 0.0135 | 50% | 0.00675 | 0.00675 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1132 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A36 | CH19X300 | 1 | 370 | 16.6 | 16.6 | 0.0166 | 50% | 0.0083 | 0.0083 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1133 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A36 | CH2.5X122 | 4 | 222 | 2.5 | 10 | 0.01 | 50% | 0.005 | 0.005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1134 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A36 | CH2.5X122.8 | 1 | 239 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 50% | 0.00075 | 0.00075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1135 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A36 | CH2.5X122.8 | 1 | 187 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1136 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A36 | CH2.5X122.8 | 8 | 222 | 2 | 16 | 0.016 | 50% | 0.008 | 0.008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1137 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A36 | CH9.5X123 | 2 | 223 | 2.1 | 4.2 | 0.0042 | 50% | 0.0021 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1138 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A36 | CH9.5X64 | 2 | 189 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1139 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124A | A572GR50 | S200X26.6 | 1 | 394 | 10.5 | 10.5 | 0.0105 | 50% | 0.00525 | 0.00525 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1140 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A572GR50 | HP250X62 | 1 | 6885 | 431.4 | 431.4 | 0.4314 | 50% | 0.2157 | 0.2157 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1141 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A572GR50 | W200X35.9 | 1 | 369 | 13.2 | 13.2 | 0.0132 | 50% | 0.0066 | 0.0066 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1142 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A36 | CH19X300 | 1 | 370 | 16.6 | 16.6 | 0.0166 | 50% | 0.0083 | 0.0083 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1143 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A36 | CH2.5X122 | 4 | 222 | 2.7 | 10.8 | 0.0108 | 50% | 0.0054 | 0.0054 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1144 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A36 | CH2.5X122.8 | 1 | 239 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 50% | 0.00075 | 0.00075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1145 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A36 | CH2.5X122.8 | 1 | 187 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1146 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A36 | CH2.5X122.8 | 8 | 222 | 2 | 16 | 0.016 | 50% | 0.008 | 0.008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1147 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124B | A36 | CH9.5X123 | 2 | 223 | 2.1 | 4.2 | 0.0042 | 50% | 0.0021 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1148 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124C | A572GR50 | HP250X62 | 1 | 4096 | 256.6 | 256.6 | 0.2566 | 50% | 0.1283 | 0.1283 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1149 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124C | A36 | CH19X300 | 1 | 370 | 16.6 | 16.6 | 0.0166 | 50% | 0.0083 | 0.0083 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1150 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124C | A36 | CH2.5X122.8 | 4 | 222 | 2 | 8 | 0.008 | 50% | 0.004 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1151 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124C | A36 | CH9.5X123 | 2 | 223 | 2.1 | 4.2 | 0.0042 | 50% | 0.0021 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1152 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124C | A572GR50 | W250X26.6 | 1 | 117 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1153 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124D | A36 | CH12.5X170 | 2 | 408 | 6.8 | 13.6 | 0.0136 | 50% | 0.0068 | 0.0068 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1154 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | COLUNA 15124D | A572GR50 | W250X232.7 | 1 | 4729 | 155.2 | 155.2 | 0.1552 | 50% | 0.0776 | 0.0776 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1155 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | CHAPA 15124E | A36 | CH8X155 | 12 | 170 | 1.7 | 20.4 | 0.0204 | 50% | 0.0102 | 0.0102 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1156 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | CHAPA 15124F | A36 | CH8X145 | 4 | 150 | 1.4 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1157 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15124 | CHAPA 15124G | A36 | CH8X140 | 10 | 159 | 1.3 | 13 | 0.013 | 50% | 0.0065 | 0.0065 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1158 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH16X220 | 2 | 270 | 7.5 | 15 | 0.015 | 50% | 0.0075 | 0.0075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1159 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 2295 | 61.5 | 61.5 | 0.0615 | 50% | 0.03075 | 0.03075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1160 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 326 | 7.3 | 7.3 | 0.0073 | 50% | 0.00365 | 0.00365 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1161 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 961 | 21.6 | 21.6 | 0.0216 | 50% | 0.0108 | 0.0108 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1162 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 777 | 17.6 | 17.6 | 0.0176 | 50% | 0.0088 | 0.0088 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1163 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH12.5X170 | 2 | 356 | 6.9 | 13.8 | 0.0138 | 50% | 0.0069 | 0.0069 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1164 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH12.5X69.6 | 4 | 237 | 1.6 | 6.4 | 0.0064 | 50% | 0.0032 | 0.0032 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1165 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W200X35.9 | 1 | 296 | 10.6 | 10.6 | 0.0106 | 50% | 0.0053 | 0.0053 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1166 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W200X35.9 | 1 | 886 | 31.8 | 31.8 | 0.0318 | 50% | 0.0159 | 0.0159 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1167 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W200X35.9 | 1 | 792 | 28.4 | 28.4 | 0.0284 | 50% | 0.0142 | 0.0142 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1168 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH12.5X82 | 18 | 331 | 2.7 | 48.6 | 0.0486 | 50% | 0.0243 | 0.0243 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1169 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W150X13 | 4 | 1191 | 14.7 | 58.8 | 0.0588 | 50% | 0.0294 | 0.0294 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1170 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH.XADREZ6.3X640 | 1 | 1338 | 43.5 | 43.5 | 0.0435 | 50% | 0.02175 | 0.02175 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1171 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH.XADREZ6.3X836 | 1 | 1338 | 56.9 | 56.9 | 0.0569 | 50% | 0.02845 | 0.02845 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1172 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH.XADREZ6.3X870 | 1 | 1338 | 59.2 | 59.2 | 0.0592 | 50% | 0.0296 | 0.0296 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1173 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH.XADREZ6.3X870 | 1 | 1338 | 59.2 | 59.2 | 0.0592 | 50% | 0.0296 | 0.0296 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1174 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH.XADREZ6.3X796 | 1 | 1457 | 59 | 59 | 0.059 | 50% | 0.0295 | 0.0295 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1175 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH.XADREZ6.3X595 | 1 | 1338 | 40.5 | 40.5 | 0.0405 | 50% | 0.02025 | 0.02025 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1176 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH.XADREZ6.3X875 | 1 | 1338 | 59.5 | 59.5 | 0.0595 | 50% | 0.02975 | 0.02975 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1177 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH8X165 | 2 | 122 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1178 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6.3X159.6 | 2 | 300 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 50% | 0.0024 | 0.0024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1179 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6.3X129.3 | 1 | 174 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1180 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH8X122.9 | 4 | 125 | 1 | 4 | 0.004 | 50% | 0.002 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1181 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH8X125 | 2 | 157 | 1.2 | 2.4 | 0.0024 | 50% | 0.0012 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1182 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH8X125 | 4 | 144 | 1.1 | 4.4 | 0.0044 | 50% | 0.0022 | 0.0022 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1183 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH9.5X48 | 2 | 189 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1184 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6X171 | 1 | 358 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1185 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6.CX128.8 | 3 | 153 | 1 | 3 | 0.003 | 50% | 0.0015 | 0.0015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1186 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6.CX143.7 | 1 | 179 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 50% | 0.00065 | 0.00065 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1187 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6X121 | 2 | 184 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1188 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6X178 | 2 | 122 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1189 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6.3X128.9 | 3 | 152 | 1 | 3 | 0.003 | 50% | 0.0015 | 0.0015 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1190 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6.3X128.9 | 1 | 156 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1191 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH6.3X126 | 1 | 168 | 1.31 | 1.31 | 0.00131 | 50% | 0.000655 | 0.000655 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1192 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W150X32.7 | 1 | 5317 | 174.5 | 174.5 | 0.1745 | 50% | 0.08725 | 0.08725 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1193 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | L76X6.3 | 2 | 858 | 6.2 | 12.4 | 0.0124 | 50% | 0.0062 | 0.0062 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1194 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH4.8X200 | 2 | 565 | 4.2 | 8.4 | 0.0084 | 50% | 0.0042 | 0.0042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1195 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | CH4.8X200 | 1 | 080 | 8.1 | 8.1 | 0.0081 | 50% | 0.00405 | 0.00405 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1196 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W150X13 | 1 | 1191 | 14.7 | 14.7 | 0.0147 | 50% | 0.00735 | 0.00735 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1197 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W360X44 | 1 | 5507 | 247.7 | 247.7 | 0.2477 | 50% | 0.12385 | 0.12385 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1198 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 164 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1199 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | L64X4.8 | 1 | 1201 | 5.6 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1200 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | L64X4.8 | 1 | 1162 | 5.4 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1201 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | L64X4.8 | 1 | 1195 | 5.6 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1202 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | L64X4.8 | 2 | 1359 | 6.3 | 12.6 | 0.0126 | 50% | 0.0063 | 0.0063 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1203 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | L64X4.8 | 1 | 1363 | 6.3 | 6.3 | 0.0063 | 50% | 0.00315 | 0.00315 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1204 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A36 | L64X4.8 | 1 | 1264 | 5.9 | 5.9 | 0.0059 | 50% | 0.00295 | 0.00295 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1205 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15125 | PLATAFORMA 15125 | A572GR50 | W150X13 | 1 | 1191 | 14.7 | 14.7 | 0.0147 | 50% | 0.00735 | 0.00735 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1206 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.4 | 1 | 4674 | 17.2 | 17.2 | 0.0172 | 50% | 0.0086 | 0.0086 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1207 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A36 | CH4.8X200 | 1 | 4674 | 34.9 | 35.1 | 0.0351 | 50% | 0.01755 | 0.01755 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1208 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 6888 | 26.6 | 26.6 | 0.0266 | 50% | 0.0133 | 0.0133 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1209 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1210 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1211 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A36 | BC25X4.75 | 1 | 4674 | 8.8 | 8.8 | 0.0088 | 50% | 0.0044 | 0.0044 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1212 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A36 | BC25X4.75 | 1 | 4526 | 4.2 | 4.2 | 0.0042 | 50% | 0.0021 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1213 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 1313 | 7.9 | 31.6 | 0.0316 | 50% | 0.0158 | 0.0158 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1214 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179A | A36 | CH4.8XDI42" | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1215 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 1313 | 7.9 | 31.6 | 0.0316 | 50% | 0.0158 | 0.0158 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1216 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.4 | 1 | 4674 | 17.2 | 17.2 | 0.0172 | 50% | 0.0086 | 0.0086 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1217 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A36 | CH4.8X200 | 1 | 4674 | 34.9 | 34.9 | 0.0349 | 50% | 0.01745 | 0.01745 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1218 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 6888 | 26.6 | 26.6 | 0.0266 | 50% | 0.0133 | 0.0133 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1219 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1220 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1221 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A36 | BC25X4.75 | 1 | 4674 | 8.8 | 8.8 | 0.0088 | 50% | 0.0044 | 0.0044 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1222 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A36 | BC25X4.75 | 1 | 4526 | 4.2 | 4.2 | 0.0042 | 50% | 0.0021 | 0.0021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1223 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179B | A36 | CH4.8XDI42" | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1224 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1225 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x1461 | 1 | 1265 | 4.6 | 4.6 | 0.0046 | 50% | 0.0023 | 0.0023 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1226 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | CH4.8X200 | 1 | 1265 | 9.4 | 9.4 | 0.0094 | 50% | 0.0047 | 0.0047 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1227 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 3559 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1228 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1229 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1230 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | BC25X4.75 | 1 | 1265 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 50% | 0.0012 | 0.0012 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1231 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | BC25X4.75 | 1 | 1115 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1232 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1233 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179C | A36 | CH4.8XDI42" | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1234 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 834 | 5 | 10 | 0.01 | 50% | 0.005 | 0.005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1235 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 834 | 5 | 10 | 0.01 | 50% | 0.005 | 0.005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1236 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3 | 4 | 346 | 2.1 | 8.4 | 0.0084 | 50% | 0.0042 | 0.0042 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1237 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3(1DIR/1ESQ) | 2 | 239 | 1.4 | 2.8 | 0.0028 | 50% | 0.0014 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1238 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 919 | 5.5 | 11 | 0.011 | 50% | 0.0055 | 0.0055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1239 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 210 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1240 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 919 | 5.5 | 11 | 0.011 | 50% | 0.0055 | 0.0055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1241 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X6.3(1DIR/1ESQ) | 2 | 239 | 1.4 | 2.8 | 0.0028 | 50% | 0.0014 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1242 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | CH9.5X83.5 | 2 | 83 | 0.5 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1243 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | CH9.5X73.5 | 2 | 83 | 0.5 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1244 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | CH9.5X79.8 | 2 | 110 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1245 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | VERGALHÃO 1" | 8 | 486 | 1.9 | 15.2 | 0.0152 | 50% | 0.0076 | 0.0076 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1246 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | CH9.5X83.5 | 4 | 83 | 0.5 | 2 | 0.002 | 50% | 0.001 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1247 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X8.3 | 4 | 1063 | 6.4 | 25.6 | 0.0256 | 50% | 0.0128 | 0.0128 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1248 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179E | A36 | L63.5X8.3 | 2 | 210 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1249 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x552.2 | 1 | 966 | 2 | 2 | 0.002 | 50% | 0.001 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1250 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A36 | CH4.8X200 | 1 | 551 | 4.1 | 4.1 | 0.0041 | 50% | 0.00205 | 0.00205 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1251 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A36 | L63.5X6.3 | 2 | 1293 | 7.8 | 15.6 | 0.0156 | 50% | 0.0078 | 0.0078 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1252 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 2845 | 11 | 11 | 0.011 | 50% | 0.0055 | 0.0055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1253 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1254 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1255 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A36 | BC25X4.75 | 1 | 552 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1256 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A36 | BC25X4.75 | 1 | 403 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1257 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15179 | GUARDA CORPO 15179F | A36 | CH4.8XDI42" | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1258 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1080 | 18.8 | 18.8 | 0.0188 | 50% | 0.0094 | 0.0094 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1259 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1080 | 18.5 | 18.5 | 0.0185 | 50% | 0.00925 | 0.00925 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1260 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | U203X17.1 | 1 | 903 | 15.5 | 15.5 | 0.0155 | 50% | 0.00775 | 0.00775 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1261 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | U203X17.1 | 1 | 903 | 15.5 | 15.5 | 0.0155 | 50% | 0.00775 | 0.00775 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1262 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | U203X17.1 | 1 | 4562 | 78.1 | 78.2 | 0.0782 | 50% | 0.0391 | 0.0391 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1263 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | U203X17.1 | 1 | 4562 | 78.1 | 78.1 | 0.0781 | 50% | 0.03905 | 0.03905 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1264 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | CH8X125 | 12 | 126 | 1 | 12 | 0.012 | 50% | 0.006 | 0.006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1265 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | CH.XADREZ6.3X306.1 | 14 | 800 | 12.3 | 172.2 | 0.1722 | 50% | 0.0861 | 0.0861 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1266 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | CH.XADREZ6.3X894 | 1 | 932 | 42 | 42 | 0.042 | 50% | 0.021 | 0.021 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1267 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | CH.XADREZ6.3X987 | 1 | 1417 | 70.5 | 70.5 | 0.0705 | 50% | 0.03525 | 0.03525 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1268 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15173 | ESCADA 15173A | A36 | U152X12,2 | 2 | 799 | 9.7 | 19.4 | 0.0194 | 50% | 0.0097 | 0.0097 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1269 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | U203X17.1 | 1 | 893 | 15.3 | 15.3 | 0.0153 | 50% | 0.00765 | 0.00765 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1270 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1099 | 18.8 | 18.8 | 0.0188 | 50% | 0.0094 | 0.0094 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1271 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1099 | 18.8 | 18.8 | 0.0188 | 50% | 0.0094 | 0.0094 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1272 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | U203X17.1 | 1 | 893 | 15.3 | 15.3 | 0.0153 | 50% | 0.00765 | 0.00765 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1273 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | U203X17.1 | 1 | 3526 | 55.7 | 55.7 | 0.0557 | 50% | 0.02785 | 0.02785 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1274 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | U203X17.1 | 1 | 3526 | 55.7 | 55.7 | 0.0557 | 50% | 0.02785 | 0.02785 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1275 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | CH8X125 | 8 | 126 | 1 | 8 | 0.008 | 50% | 0.004 | 0.004 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1276 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | CH.XADREZ6.3X1035 | 1 | 1301 | 67.9 | 67.9 | 0.0679 | 50% | 0.03395 | 0.03395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1277 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | CH.XADREZ6.3X306.1 | 10 | 800 | 12.3 | 123 | 0.123 | 50% | 0.0615 | 0.0615 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1278 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | CH.XADREZ6.3X953.8 | 1 | 987 | 46.9 | 46.9 | 0.0469 | 50% | 0.02345 | 0.02345 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1279 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | U152X12,2 | 2 | 799 | 9.7 | 19.4 | 0.0194 | 50% | 0.0097 | 0.0097 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1280 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172A | A36 | L102X7.9 | 1 | 140 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 50% | 0.00085 | 0.00085 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1281 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1282 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x966.4 | 1 | 1879 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1283 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A53 | CH4.8X200 | 1 | 1879 | 14 | 14 | 0.014 | 50% | 0.007 | 0.007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1284 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 4072 | 15.7 | 15.7 | 0.0157 | 50% | 0.00785 | 0.00785 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1285 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1286 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1287 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | BC25X4.75 | 1 | 1879 | 3.5 | 3.5 | 0.0035 | 50% | 0.00175 | 0.00175 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1288 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | BC25X4.75 | 1 | 1730 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1289 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1290 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172B | A36 | CH4.8DI42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1291 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1292 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x599.1 | 1 | 966 | 2.2 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1293 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A53 | CH4.8X200 | 1 | 598 | 4.5 | 4.5 | 0.0045 | 50% | 0.00225 | 0.00225 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1294 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 2892 | 11.2 | 11.2 | 0.0112 | 50% | 0.0056 | 0.0056 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1295 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1296 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1297 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | BC25X4.75 | 1 | 599 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1298 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | BC25X4.75 | 1 | 450 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1299 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | L63X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1300 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172C | A36 | CH4.8XDI42" | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1301 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | L63.5X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1302 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | AÇO GALVANIZADO | TELA FIO 2.77(25.4x25.4)x749.1 | 1 | 966 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 50% | 0.0014 | 0.0014 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1303 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | CH4.8X200 | 1 | 748 | 5.6 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1304 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 1 | 2942 | 11.4 | 11.4 | 0.0114 | 50% | 0.0057 | 0.0057 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1305 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | BC25X4.75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1306 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | BC25X4.75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1307 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | BC25X4.75 | 1 | 749 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1308 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | BC25X4.75 | 1 | 600 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1309 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | L63X6.3 | 1 | 1313 | 7.9 | 8.2 | 0.0082 | 50% | 0.0041 | 0.0041 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1310 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15172 | ESCADA 15172D | A36 | CH4.8XDI42" | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1311 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 2492 | 56 | 56 | 0.056 | 50% | 0.028 | 0.028 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1312 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 1892 | 42.5 | 42.5 | 0.0425 | 50% | 0.02125 | 0.02125 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1313 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 1283 | 29 | 29 | 0.029 | 50% | 0.0145 | 0.0145 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1314 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 2394 | 53.7 | 53.4 | 0.0534 | 50% | 0.0267 | 0.0267 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1315 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 1251 | 28.1 | 28.1 | 0.0281 | 50% | 0.01405 | 0.01405 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1316 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W200X22.5 | 3 | 797 | 17.9 | 53.7 | 0.0537 | 50% | 0.02685 | 0.02685 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1317 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 589 | 12.8 | 12.8 | 0.0128 | 50% | 0.0064 | 0.0064 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1318 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH12.5X160 | 4 | 226 | 3.5 | 14 | 0.014 | 50% | 0.007 | 0.007 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1319 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH8X48 | 2 | 190 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1320 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH.XADREZ6.3X761 | 1 | 1382 | 53.5 | 53.5 | 0.0535 | 50% | 0.02675 | 0.02675 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1321 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH.XADREZ6.3X611 | 1 | 1336 | 41.5 | 41.5 | 0.0415 | 50% | 0.02075 | 0.02075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1322 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH8X81.4 | 2 | 190 | 1 | 2 | 0.002 | 50% | 0.001 | 0.001 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1323 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH12.5X122 | 1 | 226 | 2.7 | 2.7 | 0.0027 | 50% | 0.00135 | 0.00135 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1324 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH.XADREZ6.3X565 | 1 | 1336 | 38.3 | 38.3 | 0.0383 | 50% | 0.01915 | 0.01915 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1325 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH.XADREZ6.3X641 | 1 | 1231 | 40.1 | 40.1 | 0.0401 | 50% | 0.02005 | 0.02005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1326 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH8X165 | 2 | 122 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1327 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH8X122.9 | 11 | 125 | 1 | 11 | 0.011 | 50% | 0.0055 | 0.0055 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1328 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH8X45 | 2 | 190 | 0.5 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1329 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A36 | CH6.3X715 | 1 | 1382 | 50.2 | 50.2 | 0.0502 | 50% | 0.0251 | 0.0251 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1330 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W150X13 | 3 | 1291 | 16 | 48 | 0.048 | 50% | 0.024 | 0.024 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1331 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A572GR50 | W150X13 | 2 | 591 | 7.3 | 14.6 | 0.0146 | 50% | 0.0073 | 0.0073 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1332 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15170 | PLATAFORMA 15170A | A53 | TUBO Ø 1.1/2" (ØEXT. 48.3) SCH 40 | 2 | 164 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1333 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15162 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15162 | CHAPA 15162A | A36 | CH25X340 | 2 | 1220 | 83.8 | 167.6 | 0.1676 | 100% | 0.1676 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1334 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15162 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15162 | CHAPA 15162B | A36 | CH8X120 | 10 | 396 | 3.2 | 32 | 0.032 | 100% | 0.032 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1335 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15162 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15162 | CHAPA 15162C | A36 | CH8X212 | 8 | 396 | 5.4 | 43.2 | 0.0432 | 100% | 0.0432 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1336 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15162 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15162 | CHAPA_XADREZ 15162D | USIPISO | CH6.3X990 | 1 | 1352 | 77.8 | 77.8 | 0.0778 | 100% | 0.0778 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1337 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15157 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15157 | CHAPA 15157C | A36 | CH9.5X100 | 24 | 100 | 0.2 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1338 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15157 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15157 | CHAPA 15157C | A36 | CH6.3X70 | 12 | 70 | 0.75 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1339 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A572GR50 | W200X15 | 1 | 1167 | 17.5 | 17.5 | 0.0175 | 100% | 0.0175 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1340 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | CH8X120 | 9 | 125 | 1 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1341 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | USIPISO | CH.XADREZ6.35X296.19 | 6 | 800 | 13.8 | 82.8 | 0.0828 | 100% | 0.0828 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1342 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | U203X12.2 | 4 | 800 | 10 | 40 | 0.04 | 100% | 0.04 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1343 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | U203X12.2 | 1 | 2220 | 39 | 39 | 0.039 | 100% | 0.039 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1344 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | U203X12.2 | 1 | 2105 | 36.9 | 36.9 | 0.0369 | 100% | 0.0369 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1345 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | U203X12.2 | 1 | 2105 | 36.9 | 36.9 | 0.0369 | 100% | 0.0369 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1346 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | U203X12.2 | 1 | 1230 | 21.6 | 21.6 | 0.0216 | 100% | 0.0216 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1347 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | U203X12.2 | 1 | 1813 | 31.8 | 31.8 | 0.0318 | 100% | 0.0318 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1348 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | U203X12.2 | 1 | 1813 | 31.8 | 31.8 | 0.0318 | 100% | 0.0318 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1349 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | CH12.5X579.77 | 1 | 620 | 36.4 | 36.4 | 0.0364 | 100% | 0.0364 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1350 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | L76X76X7.9 | 3 | 140 | 1.3 | 3.9 | 0.0039 | 100% | 0.0039 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1351 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | CH6.3X60.96 | 1 | 192 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1352 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15148 | ESCADA 15148A | A36 | 6.3X150 | 2 | 320 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1353 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A572GR50 | W200X15 | 1 | 457 | 8.1 | 8.1 | 0.0081 | 100% | 0.0081 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1354 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | CH8X120 | 8 | 125 | 1 | 8 | 0.008 | 100% | 0.008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1355 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | CH8X121 | 1 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 100% | 0.0009 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1356 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | CH16X150 | 1 | 189 | 3.7 | 3.7 | 0.0037 | 100% | 0.0037 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1357 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | USIPISO | CH.XADREZ6.35X296.19 | 10 | 800 | 13.8 | 138 | 0.138 | 100% | 0.138 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1358 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | U152X12,2 | 4 | 800 | 10 | 40 | 0.04 | 100% | 0.04 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1359 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | US03X17.1 | 1 | 3332 | 58.5 | 58.5 | 0.0585 | 100% | 0.0585 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1360 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | US03X17.1 | 1 | 3332 | 58.5 | 58.5 | 0.0585 | 100% | 0.0585 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1361 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | US03X17.1 | 1 | 1554 | 27.3 | 27.3 | 0.0273 | 100% | 0.0273 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1362 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | US03X17.1 | 1 | 1513 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 100% | 0.0265 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1363 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | L76X76X7.9 | 4 | 140 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1364 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | CH6,3X60.96 | 1 | 192 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1365 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1513 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 100% | 0.0265 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1366 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15147 | ESCADA 15147A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1554 | 27.3 | 27.3 | 0.0273 | 100% | 0.0273 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1367 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A572GR50 | W200X15 | 2 | 457 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1368 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | CH8X120 | 7 | 125 | 1 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1369 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | CH8X121 | 2 | 120 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1370 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | CH16X150 | 2 | 189 | 3.7 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1371 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | USIPISO | CH.XADREZ6.35X296.19 | 10 | 800 | 13.8 | 138 | 0.138 | 100% | 0.138 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1372 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | U152X12.2 | 4 | 799 | 10 | 40 | 0.04 | 100% | 0.04 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1373 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | U203X17.1 | 1 | 3332 | 58.5 | 58.5 | 0.0585 | 100% | 0.0585 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1374 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | U203X17.1 | 1 | 3332 | 58.5 | 58.5 | 0.0585 | 100% | 0.0585 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1375 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1554 | 27.3 | 27.3 | 0.0273 | 100% | 0.0273 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1376 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1513 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 100% | 0.0265 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1377 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | L76X676X7.9 | 4 | 140 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1378 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | CH6.3X60.96 | 1 | 192 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1379 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1513 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 100% | 0.0265 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1380 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15146 | ESCADA 15146A | A36 | U203X17.1 | 1 | 1554 | 27.3 | 27.3 | 0.0273 | 100% | 0.0273 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1381 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | CH8X120 | 5 | 125 | 1 | 5 | 0.005 | 100% | 0.005 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1382 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | UPSIPISO | CH.XADREZ6.35X296.19 | 7 | 800 | 13.8 | 96.6 | 0.0966 | 100% | 0.0966 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1383 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | CH6X57 | 2 | 108 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1384 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | U203X17.1 | 1 | 927 | 16.3 | 16.3 | 0.0163 | 100% | 0.0163 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1385 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | U203X17.1 | 1 | 927 | 16.3 | 16.3 | 0.0163 | 100% | 0.0163 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1386 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | U203X17.1 | 1 | 2138 | 37.5 | 37.5 | 0.0375 | 100% | 0.0375 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1387 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | U203X17.1 | 1 | 2138 | 37.5 | 37.5 | 0.0375 | 100% | 0.0375 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1388 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | L76X76X7.9 | 2 | 140 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 100% | 0.0026 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1389 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145A | A36 | L76X7.9 | 2 | 80 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1390 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | CH8X120 | 20 | 125 | 1 | 20 | 0.02 | 100% | 0.02 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1391 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | USIPISO | CH.XADREZ6.35X296.19 | 20 | 800 | 13.8 | 276 | 0.276 | 100% | 0.276 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1392 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | U152X12.2 | 8 | 799 | 10 | 80 | 0.08 | 100% | 0.08 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1393 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | U203X17.1 | 2 | 3332 | 58.5 | 117 | 0.117 | 100% | 0.117 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1394 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | U203X17.1 | 2 | 3332 | 58.5 | 117 | 0.117 | 100% | 0.117 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1395 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | U203X17.1 | 2 | 1554 | 27.3 | 54.6 | 0.0546 | 100% | 0.0546 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1396 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | U203X17.1 | 2 | 1513 | 26.5 | 53 | 0.053 | 100% | 0.053 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1397 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | L76X76X7.9 | 8 | 140 | 1.3 | 10.4 | 0.0104 | 100% | 0.0104 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1398 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | U203X17.1 | 2 | 1513 | 26.5 | 53 | 0.053 | 100% | 0.053 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1399 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15145 | ESCADA 15145B | A36 | U203X17.1 | 2 | 1554 | 27.3 | 54.6 | 0.0546 | 100% | 0.0546 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1400 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AA | USIPISO | CH6.3X1080 | 1 | 1364 | 83.3 | 83.3 | 0.0833 | 100% | 0.0833 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1401 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AB | USIPISO | CH6.3X506.6 | 1 | 1131 | 33.2 | 33.2 | 0.0332 | 100% | 0.0332 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1402 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AC | USIPISO | CH.XADREZ6.3X848 | 1 | 1202 | 59.6 | 59.6 | 0.0596 | 100% | 0.0596 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1403 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143C | USIPISO | CH6.3X822 | 1 | 990 | 47.1 | 47.1 | 0.0471 | 100% | 0.0471 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1404 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143E | USIPISO | CH6.3X1118 | 1 | 1147 | 74.2 | 74.2 | 0.0742 | 100% | 0.0742 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1405 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143F | USIPISO | CH6.3X990 | 1 | 1118 | 64.1 | 64.1 | 0.0641 | 100% | 0.0641 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1406 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143G | USIPISO | CH6.3X118 | 1 | 1147 | 74.2 | 74.2 | 0.0742 | 100% | 0.0742 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1407 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143K | USIPISO | CH6.3X990 | 1 | 1122 | 64.3 | 64.3 | 0.0643 | 100% | 0.0643 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1408 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143K | USIPISO | CH6.3X60.96 | 2 | 210 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1409 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143K | USIPISO | BARRA.RED.12.5 | 2 | 352 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1410 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143K | USIPISO | 1/2"WASHER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1411 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143L | USIPISO | CH6.3X827 | 1 | 1147 | 54.9 | 54.9 | 0.0549 | 100% | 0.0549 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1412 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143M | USIPISO | CH6.3X911.5 | 1 | 990 | 52.2 | 52.2 | 0.0522 | 100% | 0.0522 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1413 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143N | USIPISO | CH6.3X827 | 1 | 1147 | 54.9 | 54.9 | 0.0549 | 100% | 0.0549 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1414 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143P | USIPISO | CH6.3X903 | 1 | 1231 | 64.4 | 64.4 | 0.0644 | 100% | 0.0644 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1415 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143R | USIPISO | CH6.3X904.5 | 1 | 1231 | 64.5 | 64.5 | 0.0645 | 100% | 0.0645 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1416 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143S | USIPISO | CH6.3X903 | 1 | 1231 | 64.4 | 64.4 | 0.0644 | 100% | 0.0644 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1417 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143T | USIPISO | CH6.3X900.5 | 1 | 1231 | 64.2 | 64.2 | 0.0642 | 100% | 0.0642 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1418 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143U | USIPISO | CH6.3X829 | 1 | 1147 | 55 | 55 | 0.055 | 100% | 0.055 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1419 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143V | USIPISO | CH6.3X923 | 1 | 990 | 52.3 | 52.3 | 0.0523 | 100% | 0.0523 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1420 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143W | USIPISO | CH6.3X829 | 1 | 1147 | 55 | 55 | 0.055 | 100% | 0.055 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1421 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143Z | USIPISO | CH6.3X923 | 1 | 1147 | 61.3 | 61.3 | 0.0613 | 100% | 0.0613 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1422 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143A | USIPISO | CH6.3X822 | 2 | 1147 | 54.6 | 110.7 | 0.1107 | 100% | 0.1107 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1423 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143H | USIPISO | CH6.3X1122 | 2 | 1147 | 74.5 | 149 | 0.149 | 100% | 0.149 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1424 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AD | USIPISO | CH6.3X990 | 3 | 1110 | 63.6 | 190.8 | 0.1908 | 100% | 0.1908 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1425 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143D | USIPISO | CH6.3X878 | 5 | 990 | 44.5 | 222.5 | 0.2225 | 100% | 0.2225 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1426 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AE | USIPISO | CH6.3X777 | 6 | 991 | 56.8 | 340.8 | 0.3408 | 100% | 0.3408 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1427 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AY | USIPISO | CH6.3X878 | 7 | 990 | 50.3 | 352.1 | 0.3521 | 100% | 0.3521 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1428 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AC | USIPISO | CH6.3X777 | 10 | 1147 | 51.6 | 516 | 0.516 | 100% | 0.516 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1429 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15143 | CHAPA_XADREZ 15143AX | USIPISO | CH6.3X878 | 13 | 1147 | 58.3 | 757.9 | 0.7579 | 100% | 0.7579 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1430 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | CHPA 15142U | A36 | CH12.5X170 | 2 | 316 | 5.4 | 10.8 | 0.0108 | 100% | 0.0108 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1431 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142B | A36 | L64X4.8 | 2 | 937 | 4.4 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1432 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142D | A36 | L64X4.8 | 2 | 1129 | 5.3 | 10.6 | 0.0106 | 100% | 0.0106 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1433 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142E | A36 | L64X4.8 | 2 | 1128 | 5.3 | 10.6 | 0.0106 | 100% | 0.0106 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1434 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142K | A36 | L64X4.8 | 2 | 937 | 4.4 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1435 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142L | A36 | L152X9.5 | 2 | 972 | 22.1 | 44.2 | 0.0442 | 100% | 0.0442 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1436 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142M | A36 | L152X9.5 | 2 | 1126 | 25.6 | 51.2 | 0.0512 | 100% | 0.0512 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1437 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | CHAPA 15142N | A36 | CH16X455 | 4 | 480 | 28.3 | 113.2 | 0.1132 | 100% | 0.1132 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1438 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | CHAPA 15142P | A36 | CH22X325 | 4 | 630 | 36.4 | 145.6 | 0.1456 | 100% | 0.1456 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1439 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | CHAPA 15142T | A36 | CH6X70 | 4 | 136 | 0.5 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1440 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142A | A36 | L64X4.8 | 4 | 1114 | 5.2 | 20.8 | 0.0208 | 100% | 0.0208 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1441 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142C | A36 | L64X4.8 | 4 | 1128 | 5.3 | 21.2 | 0.0212 | 100% | 0.0212 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1442 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142H | A36 | L64X4.8 | 6 | 1114 | 5.2 | 31.2 | 0.0312 | 100% | 0.0312 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1443 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142F | A36 | L64X4.8 | 6 | 1050 | 4.9 | 29.4 | 0.0294 | 100% | 0.0294 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1444 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | CHAPA 15142R | A36 | CH22X132.5 | 8 | 630 | 14.8 | 118.4 | 0.1184 | 100% | 0.1184 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1445 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | DIAGONAL 15142G | A36 | L64X4.6 | 8 | 1050 | 4.9 | 39.2 | 0.0392 | 100% | 0.0392 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1446 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15142 | CHAPA 15142S | A36 | CH6X70 | 62 | 133 | 0.5 | 31 | 0.031 | 100% | 0.031 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1447 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141B | A36 | L51X4.8 | 2 | 3430 | 12.8 | 25.6 | 0.0256 | 100% | 0.0256 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1448 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141B | A36 | CH6.3X160 | 1 | 436 | 3.6 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1449 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141B | A36 | CH6.3X80 | 5 | 87 | 0.4 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1450 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141D | A36 | L51X4.8 | 2 | 1603 | 6 | 12 | 0.012 | 100% | 0.012 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1451 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141D | A36 | CH6.3X80 | 2 | 87 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1452 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141E | A36 | L51X4.8 | 2 | 3114 | 11.6 | 23.4 | 0.0234 | 100% | 0.0234 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1453 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141E | A36 | CH6.3X160 | 1 | 436 | 3.6 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1454 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141E | A36 | CH6.3X80 | 4 | 87 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1455 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141F | A36 | L51X4.8 | 2 | 1287 | 4.8 | 9.6 | 0.0096 | 100% | 0.0096 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1456 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141F | A36 | CH6.3X80 | 2 | 87 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1457 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141G | A36 | L64X4.8 | 1 | 1050 | 4.9 | 4.9 | 0.0049 | 100% | 0.0049 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1458 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141H | A36 | L64X4.8 | 1 | 1050 | 4.9 | 4.9 | 0.0049 | 100% | 0.0049 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1459 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141C | A36 | L51X4.8 | 4 | 1650 | 6.2 | 24.8 | 0.0248 | 100% | 0.0248 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1460 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141C | A36 | CH6.3X80 | 4 | 87 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1461 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141L | A36 | L64X4.8 | 2 | 1050 | 4.9 | 9.8 | 0.0098 | 100% | 0.0098 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1462 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141N | A36 | L64X4.8 | 2 | 1201 | 5.7 | 11.4 | 0.0114 | 100% | 0.0114 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1463 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141A | A36 | CH8X100 | 16 | 113 | 0.7 | 11.2 | 0.0112 | 100% | 0.0112 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1464 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | CONTRAVENTAMENTO 15141A | A36 | L64X4.8 | 8 | 2928 | 13.8 | 110.4 | 0.1104 | 100% | 0.1104 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1465 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141P | A36 | L64X4.8 | 4 | 1241 | 5.8 | 23.2 | 0.0232 | 100% | 0.0232 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1466 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141R | A36 | L64X4.8 | 4 | 1241 | 5.8 | 23.2 | 0.0232 | 100% | 0.0232 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1467 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141S | A36 | L64X4.8 | 4 | 1069 | 5 | 20 | 0.02 | 100% | 0.02 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1468 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141T | A36 | L64X4.8 | 4 | 1069 | 5 | 20 | 0.02 | 100% | 0.02 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1469 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141K | A36 | L64X4.8 | 6 | 981 | 4.6 | 27.6 | 0.0276 | 100% | 0.0276 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1470 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15141 | DIAGONAL 15141M | A36 | L64X4.8 | 6 | 981 | 4.6 | 27.6 | 0.0276 | 100% | 0.0276 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1471 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140A | A36 | CH8X100 | 2 | 115 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1472 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140A | A36 | L64X4.8 | 2 | 1771 | 8.3 | 16.6 | 0.0166 | 100% | 0.0166 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1473 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140B | A36 | CH8X100 | 2 | 115 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1474 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140B | A36 | L64X4.8 | 2 | 1771 | 8.3 | 16.6 | 0.0166 | 100% | 0.0166 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1475 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140H | A36 | CH8X100 | 1 | 114 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1476 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140H | A36 | L64X4.8 | 2 | 1212 | 5.7 | 11.4 | 0.0114 | 100% | 0.0114 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1477 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140K | A36 | CH8X100 | 1 | 114 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1478 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140K | A36 | L64X4.8 | 2 | 960 | 4.5 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1479 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140L | A36 | CH8X175 | 1 | 664 | 7.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1480 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140L | A36 | CH8X100 | 2 | 114 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1481 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140L | A36 | L64X4.8 | 2 | 2547 | 12 | 24 | 0.024 | 100% | 0.024 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1482 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140M | A36 | CH8X100 | 1 | 115 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1483 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140M | A36 | L64X4.8 | 2 | 995 | 4.7 | 9.4 | 0.0094 | 100% | 0.0094 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1484 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140N | A36 | CH8X100 | 1 | 115 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1485 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140N | A36 | L64X4.8 | 2 | 855 | 4 | 8 | 0.008 | 100% | 0.008 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1486 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140P | A36 | CH8X175 | 1 | 553 | 6.3 | 6.3 | 0.0063 | 100% | 0.0063 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1487 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140P | A36 | CH8X100 | 2 | 115 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1488 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140P | A36 | L64X4.8 | 2 | 2113 | 9.9 | 19.8 | 0.0198 | 100% | 0.0198 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1489 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140R | A36 | CH8X100 | 2 | 115 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1490 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140R | A36 | L64X4.8 | 2 | 1798 | 8.5 | 17 | 0.017 | 100% | 0.017 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1491 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140S | A36 | CH8X100 | 2 | 115 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1492 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140S | A36 | L64X4.8 | 2 | 1798 | 8.5 | 17 | 0.017 | 100% | 0.017 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1493 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140E | A36 | CH8X100 | 4 | 115 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1494 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140E | A36 | L51X4.8 | 4 | 1536 | 5.7 | 22.8 | 0.0228 | 100% | 0.0228 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1495 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140F | A36 | CH8X100 | 4 | 115 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1496 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140F | A36 | L51X4.8 | 4 | 1536 | 5.7 | 22.8 | 0.0228 | 100% | 0.0228 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1497 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140T | A36 | CH6.3X100 | 2 | 138 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1498 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140T | A36 | L76X4.8 | 4 | 915 | 5.2 | 20.8 | 0.0208 | 100% | 0.0208 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1499 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140U | A36 | CH8X100 | 4 | 113 | 7 | 28 | 0.028 | 100% | 0.028 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1500 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140U | A36 | L64X4.8 | 4 | 1764 | 8.3 | 33.2 | 0.0332 | 100% | 0.0332 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1501 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140V | A36 | CH8X100 | 16 | 113 | 0.7 | 11.2 | 0.0112 | 100% | 0.0112 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1502 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140V | A36 | L64X4.8 | 8 | 2927 | 13.8 | 110.4 | 0.1104 | 100% | 0.1104 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1503 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140C | A36 | CH8X100 | 12 | 115 | 0.7 | 8.4 | 0.0084 | 100% | 0.0084 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1504 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140C | A36 | L64X4.8 | 12 | 1479 | 7 | 84 | 0.084 | 100% | 0.084 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1505 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140D | A36 | CH8X100 | 12 | 115 | 0.7 | 8.4 | 0.0084 | 100% | 0.0084 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1506 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140D | A36 | L64X4.8 | 12 | 1484 | 7 | 84 | 0.084 | 100% | 0.084 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1507 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140G | A36 | CH8X175 | 6 | 550 | 6.2 | 37.2 | 0.0372 | 100% | 0.0372 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1508 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140G | A36 | CH8X100 | 24 | 115 | 0.7 | 16.8 | 0.0168 | 100% | 0.0168 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1509 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15140 | CONTRAVENTAMENTO 15140G | A36 | L64X4.8 | 12 | 3229 | 15.2 | 182.4 | 0.1824 | 100% | 0.1824 | 0 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1510 |  | xxx | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | ESCADA 15139C | A36 | CH9.9X90 | 2 | 329 | 2.3 | 4.6 | 0.0046 | 100% | 0.0046 | 0 |  | 4.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1511 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | ESCADA 15139C | A36 | BR.CHAPA_76X9.5 | 2 | 2070 | 12 | 24 | 0.024 | 100% | 0.024 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1512 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | ESCADA 15139C | A36 | BR.RED.DI25.4 | 7 | 452 | 1.8 | 12.6 | 0.0126 | 100% | 0.0126 | 0 |  | 12.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1513 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | ESCADA 15139C | A36 | L64X64X4.8 | 1 | 44 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1514 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | ESCADA 15139C | A36 | L64X64X4.8 | 1 | 44 | 0.02 | 0.02 | 2e-05 | 100% | 2e-05 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1515 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | W150X13 | 1 | 557 | 8.2 | 8.2 | 0.0082 | 100% | 0.0082 | 0 |  | 8.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1516 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | W200X15 | 1 | 1485 | 22.3 | 22.3 | 0.0223 | 100% | 0.0223 | 0 |  | 22.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1517 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | W200X15 | 1 | 378 | 5.7 | 5.7 | 0.0057 | 100% | 0.0057 | 0 |  | 5.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1518 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | W200X15 | 1 | 618 | 10.5 | 10.5 | 0.0105 | 100% | 0.0105 | 0 |  | 10.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1519 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | CH8X121 | 4 | 120 | 0.9 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1520 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | CH16X150 | 1 | 189 | 3.7 | 3.7 | 0.0037 | 100% | 0.0037 | 0 |  | 3.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1521 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | CH6.3X110 | 2 | 130 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1522 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139A | A36 | PL16X160 | 1 | 360 | 7.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1523 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | W150X13 | 2 | 457 | 7 | 14 | 0.014 | 100% | 0.014 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1524 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | W150X13 | 2 | 1210 | 15.4 | 30.8 | 0.0308 | 100% | 0.0308 | 0 |  | 30.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1525 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | W150X13 | 2 | 901 | 11.2 | 22.4 | 0.0224 | 100% | 0.0224 | 0 |  | 22.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1526 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | W150X13 | 2 | 595 | 7.6 | 15.2 | 0.0152 | 100% | 0.0152 | 0 |  | 15.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1527 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | W200X15 | 2 | 1351 | 20.2 | 40.4 | 0.0404 | 100% | 0.0404 | 0 |  | 40.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1528 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | W200X15 | 2 | 1641 | 24.2 | 48.4 | 0.0484 | 100% | 0.0484 | 0 |  | 48.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1529 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | W200X15 | 2 | 1143 | 18.4 | 36.8 | 0.0368 | 100% | 0.0368 | 0 |  | 36.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1530 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | CH8X121 | 10 | 120 | 0.9 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1531 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | CH16X150 | 2 | 189 | 3.7 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | 7.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1532 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | CH6.3X110 | 4 | 130 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1533 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | CH6.3X238 | 2 | 364 | 4.4 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1534 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15139 | PLATAFORMA 15139B | A36 | PL16X160 | 2 | 360 | 7.5 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1535 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138C | A572-GR.50 | W200X26.6 | 1 | 7478 | 128.9 | 128.9 | 0.1289 | 100% | 0.1289 | 0 |  | 128.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1536 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138C | A36 | CH8X120 | 4 | 137 | 1.1 | 4.4 | 0.0044 | 100% | 0.0044 | 0 |  | 4.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1537 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138C | A36 | CH9.5X112 | 2 | 190 | 1.6 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1538 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138C | A36 | CH6.3X80 | 4 | 190 | 0.8 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1539 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138C | A36 | CH6X64 | 4 | 190 | 0.6 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1540 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138D | A572-GR.50 | W200X26.6 | 1 | 4778 | 128.9 | 128.9 | 0.1289 | 100% | 0.1289 | 0 |  | 128.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1541 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138D | A36 | CH8X120 | 4 | 137 | 1.1 | 4.4 | 0.0044 | 100% | 0.0044 | 0 |  | 4.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1542 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138D | A36 | CH9.5X112 | 2 | 190 | 1.6 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1543 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138D | A36 | CH6.3X80 | 4 | 190 | 0.8 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1544 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138D | A36 | CH6X64 | 4 | 190 | 0.6 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1545 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138E | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2794 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1546 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138E | A36 | CH8X120 | 3 | 157 | 1.2 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1547 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138E | A36 | CH6.3X150 | 4 | 169 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1548 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138E | A36 | CH6.3X47.85 | 2 | 189 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1549 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138E | A36 | CH6.3X77.85 | 2 | 189 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1550 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138F | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2794 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1551 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138F | A36 | CH8X120 | 3 | 157 | 1.2 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1552 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138F | A36 | CH6.3X150 | 4 | 169 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1553 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138F | A36 | CH6.3X47.85 | 2 | 189 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1554 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138F | A36 | CH6.3X77.85 | 2 | 189 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1555 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138K | A572-GR.50 | W150X13 | 1 | 820 | 12.7 | 12.7 | 0.0127 | 100% | 0.0127 | 0 |  | 12.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1556 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138K | A36 | CH6.3X47.85 | 1 | 137 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1557 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138K | A36 | CH6.3X77.85 | 1 | 137 | 0.5 | 0.5 | 0.0005 | 100% | 0.0005 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1558 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138K | A36 | CH6.3X110 | 4 | 130 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1559 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138L | A575-GR.50 | W150X13 | 1 | 820 | 12.7 | 12.7 | 0.0127 | 100% | 0.0127 | 0 |  | 12.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1560 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138L | A36 | CH6.3X47.85 | 1 | 137 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1561 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138L | A36 | CH6.3X77.85 | 1 | 137 | 0.5 | 0.5 | 0.0005 | 100% | 0.0005 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1562 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138L | A36 | CH6.3X110 | 4 | 130 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1563 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138M | A575-GR.50 | W150X13 | 1 | 940 | 14.3 | 14.3 | 0.0143 | 100% | 0.0143 | 0 |  | 14.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1564 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138M | A36 | CH6.3X110 | 4 | 13 | 0.7 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1565 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138N | A36 | CH8X117.19 | 1 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 100% | 0.0009 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1566 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138N | A36 | U152X12.2 | 1 | 527 | 6.6 | 6.6 | 0.0066 | 100% | 0.0066 | 0 |  | 6.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1567 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138A | A575-GR.50 | W200X15 | 2 | 489 | 9.9 | 19.8 | 0.0198 | 100% | 0.0198 | 0 |  | 19.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1568 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138A | A36 | CH6.3X150 | 4 | 290 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1569 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138A | A36 | 6.3X15 | 4 | 320 | 2.4 | 9.6 | 0.0096 | 100% | 0.0096 | 0 |  | 9.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1570 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138P | A36 | U152X12.2 | 2 | 527 | 6.6 | 13.2 | 0.0132 | 100% | 0.0132 | 0 |  | 13.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1571 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138H | A572-GR.50 | W200X15 | 4 | 2814 | 45 | 180 | 0.18 | 100% | 0.18 | 0 |  | 180 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1572 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138H | A36 | CH6.3X150 | 16 | 160 | 1.2 | 19.2 | 0.0192 | 100% | 0.0192 | 0 |  | 19.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1573 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138H | A36 | CH6.3X77.85 | 16 | 189 | 0.8 | 12.8 | 0.0128 | 100% | 0.0128 | 0 |  | 12.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1574 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138G | A572-GR.50 | W150X13 | 8 | 820 | 12.7 | 101.6 | 0.1016 | 100% | 0.1016 | 0 |  | 101.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1575 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138G | A36 | CH6.3X110 | 32 | 130 | 0.7 | 22.4 | 0.0224 | 100% | 0.0224 | 0 |  | 22.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1576 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138B | A572-GR.50 | W200X15 | 14 | 533 | 8 | 112 | 0.112 | 100% | 0.112 | 0 |  | 112 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1577 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15138 | VIGA 15138B | A36 | 6.3X150 | 56 | 320 | 2.4 | 134.4 | 0.1344 | 100% | 0.1344 | 0 |  | 134.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1578 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137B | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2655 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1579 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137B | A572-GR.50 | W200X15 | 4 | 165 | 2.5 | 10 | 0.01 | 100% | 0.01 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1580 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137B | A36 | CH6.3X150 | 4 | 290 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1581 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137B | A36 | CH6.3X226.03 | 2 | 253 | 2.9 | 5.8 | 0.0058 | 100% | 0.0058 | 0 |  | 3.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1582 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137B | A36 | CH6.3X256.05 | 1 | 284 | 3.7 | 3.7 | 0.0037 | 100% | 0.0037 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1583 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137B | A36 | CH6.3X226.03 | 2 | 253 | 2.9 | 5.8 | 0.0058 | 100% | 0.0058 | 0 |  | 3.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1584 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137B | A36 | CH6.3X259.2 | 1 | 284 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1585 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2656 | 39.8 | 39.8 | 0.0398 | 100% | 0.0398 | 0 |  | 39.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1586 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A572-GR.50 | W200X15 | 3 | 165 | 2.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1587 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A36 | CH8X187.38 | 1 | 692 | 8.4 | 8.4 | 0.0084 | 100% | 0.0084 | 0 |  | 8.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1588 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A36 | CH8X121 | 1 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 100% | 0.0009 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1589 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A36 | CH6.3X150 | 4 | 290 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1590 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A36 | CH6.3X226.03 | 3 | 253 | 2.9 | 8.7 | 0.0087 | 100% | 0.0087 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1591 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A36 | CH6.3X47.85 | 1 | 189 | 0.5 | 0.5 | 0.0005 | 100% | 0.0005 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1592 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137E | A36 | CH6X57 | 1 | 189 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1593 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137A | A572-GR.50 | W410X67 | 2 | 1480 | 101.9 | 203.8 | 0.2038 | 100% | 0.2038 | 0 |  | 101.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1594 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137A | A36 | CH8X290 | 8 | 360 | 6.8 | 54.4 | 0.0544 | 100% | 0.0544 | 0 |  | 6.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1595 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137A | A36 | CH6.3X158.1 | 2 | 381 | 3.1 | 6.2 | 0.0062 | 100% | 0.0062 | 0 |  | 3.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1596 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137A | A36 | CH6.3X85. | 2 | 381 | 1.7 | 3.4 | 0.0034 | 100% | 0.0034 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1597 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137G | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 773 | 11.6 | 23.2 | 0.0232 | 100% | 0.0232 | 0 |  | 11.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1598 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137G | A36 | 6.3X150 | 8 | 320 | 2.4 | 19.2 | 0.0192 | 100% | 0.0192 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1599 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137H | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 777 | 11.7 | 23.4 | 0.0234 | 100% | 0.0234 | 0 |  | 11.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1600 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137H | A36 | 6.3X150 | 8 | 320 | 2.4 | 19.2 | 0.0192 | 100% | 0.0192 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1601 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137K | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 487 | 9.9 | 19.8 | 0.0198 | 100% | 0.0198 | 0 |  | 11.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1602 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137K | A36 | CH6.3X150 | 4 | 290 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1603 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137K | A36 | 6.3X150 | 4 | 320 | 2.4 | 9.6 | 0.0096 | 100% | 0.0096 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1604 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137L | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 655 | 15 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1605 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137L | A36 | CH6.3X150 | 8 | 289 | 2.2 | 17.6 | 0.0176 | 100% | 0.0176 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1606 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137C | A572-GR.50 | W200X15 | 3 | 2655 | 45 | 135 | 0.135 | 100% | 0.135 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1607 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137C | A572-GR.50 | W200X15 | 12 | 165 | 2.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1608 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137C | A36 | CH6.3X150 | 12 | 290 | 2.2 | 26.4 | 0.0264 | 100% | 0.0264 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1609 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137C | A36 | CH6.3X226.03 | 6 | 253 | 2.9 | 17.4 | 0.0174 | 100% | 0.0174 | 0 |  | 3.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1610 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137D | A572-GR.50 | W200X15 | 3 | 2655 | 45 | 135 | 0.135 | 100% | 0.135 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1611 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137D | A572-GR.50 | W200X15 | 12 | 165 | 2.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1612 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137D | A36 | CH6.3X150 | 12 | 290 | 2.2 | 26.4 | 0.0264 | 100% | 0.0264 | 0 |  | 0.18 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1613 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137D | A36 | CH6.3X256.05 | 6 | 284 | 3.7 | 22.2 | 0.0222 | 100% | 0.0222 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1614 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137F | A572-GR.50 | W200X15 | 12 | 432 | 6.5 | 78 | 0.078 | 100% | 0.078 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1615 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15137 | VIGA 15137F | A36 | 6.3X150 | 48 | 320 | 2.4 | 115.2 | 0.1152 | 100% | 0.1152 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1616 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136C | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2655 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1617 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136C | A572-GR.50 | W200X15 | 4 | 165 | 2.5 | 10 | 0.01 | 100% | 0.01 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1618 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136C | A36 | CH6.3X150 | 4 | 289 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1619 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136C | A36 | CH6.3X226.03 | 1 | 253 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 | 100% | 0.0029 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1620 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136C | A36 | CH6.3X242.3 | 1 | 261 | 3.2 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1621 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136C | A36 | CH6.3X242.15 | 2 | 267 | 3.3 | 6.6 | 0.0066 | 100% | 0.0066 | 0 |  | 6.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1622 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136D | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2655 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1623 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136D | A572-GR.50 | W200X15 | 4 | 165 | 2.5 | 10 | 0.01 | 100% | 0.01 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1624 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136D | A36 | CH6.3X180 | 2 | 338 | 3.1 | 6.2 | 0.0062 | 100% | 0.0062 | 0 |  | 6.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1625 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136D | A36 | CH6.3X150 | 4 | 289 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1626 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136D | A36 | CH6.3X242.15 | 2 | 270 | 3.3 | 6.6 | 0.0066 | 100% | 0.0066 | 0 |  | 6.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1627 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136D | A36 | CH6.3X249.47 | 1 | 271 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 100% | 0.0034 | 0 |  | 3.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1628 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136E | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2655 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1629 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136E | A572-GR.50 | W200X15 | 4 | 165 | 2.5 | 10 | 0.01 | 100% | 0.01 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1630 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136E | A36 | CH6.3X150 | 4 | 290 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1631 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136E | A36 | CH6.3X226.03 | 2 | 253 | 2.9 | 5.8 | 0.0058 | 100% | 0.0058 | 0 |  | 5.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1632 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136E | A36 | CH6.3X259.2 | 1 | 284 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1633 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136B | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 2655 | 45 | 90 | 0.09 | 100% | 0.09 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1634 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136B | A572-GR.50 | W200X15 | 8 | 165 | 2.5 | 20 | 0.02 | 100% | 0.02 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1635 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136B | A36 | CH6.3X150 | 8 | 289 | 2.2 | 17.6 | 0.0176 | 100% | 0.0176 | 0 |  | 17.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1636 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136B | A36 | CH6.3X226.03 | 4 | 253 | 2.9 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 11.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1637 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136A | A572-GR.50 | W200X15 | 3 | 2655 | 45 | 135 | 0.135 | 100% | 0.135 | 0 |  | 135 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1638 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136A | A572-GR.50 | W200X15 | 12 | 165 | 2.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1639 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136A | A36 | CH6.3X150 | 12 | 289 | 2.2 | 26.4 | 0.0264 | 100% | 0.0264 | 0 |  | 26.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1640 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15136 | VIGA 15136A | A36 | CH6.3X246.32 | 6 | 283 | 3.6 | 21.6 | 0.0216 | 100% | 0.0216 | 0 |  | 21.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1641 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A572-GR,50 | W200X35.9 | 1 | 9422 | 341.8 | 341.8 | 0.3418 | 100% | 0.3418 | 0 |  | 341.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1642 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A572-GR,50 | W150X13 | 1 | 100 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 100% | 0.0013 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1643 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A36 | CH32X230 | 1 | 389 | 23.2 | 23.2 | 0.0232 | 100% | 0.0232 | 0 |  | 23.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1644 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A36 | CH8X206.06 | 1 | 240 | 3.2 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1645 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A36 | CH8X130 | 10 | 180 | 1.5 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1646 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A36 | CH8X222.65 | 4 | 276 | 4 | 16 | 0.016 | 100% | 0.016 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1647 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A36 | CH8X79.4 | 10 | 180 | 0.9 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1648 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A36 | CH8X191 | 5 | 130 | 1.3 | 6.5 | 0.0065 | 100% | 0.0065 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1649 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNA 15131A | A36 | CH8X191 | 5 | 79 | 0.8 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1650 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131D | A36 | CH8X216 | 2 | 380 | 5.3 | 10.6 | 0.0106 | 100% | 0.0106 | 0 |  | 10.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1651 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131D | A36 | CH16X100 | 1 | 183 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1652 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131D | A36 | CH16X120 | 1 | 183 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1653 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131D | A572-GR,50 | W150X18 | 1 | 2178 | 39.7 | 39.7 | 0.0397 | 100% | 0.0397 | 0 |  | 39.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1654 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131B | A572-GR,50 | W200X19.3 | 2 | 1685 | 33.1 | 66.2 | 0.0662 | 100% | 0.0662 | 0 |  | 66.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1655 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131B | A36 | CH8X90 | 4 | 190 | 1.1 | 4.4 | 0.0044 | 100% | 0.0044 | 0 |  | 4.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1656 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131B | A36 | CH8X48.1 | 4 | 190 | 0.6 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1657 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131B | A36 | CH16X150 | 2 | 243 | 4.7 | 9.4 | 0.0094 | 100% | 0.0094 | 0 |  | 9.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1658 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131B | A36 | CH6.3X17.7 | 2 | 210 | 1.8 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1659 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131B | A36 | CH6X184 | 2 | 90 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1660 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131B | A36 | CH6X184 | 2 | 48 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1661 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131C | A572-GR,50 | W200X19.3 | 2 | 1685 | 33.1 | 66.2 | 0.0662 | 100% | 0.0662 | 0 |  | 66.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1662 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131C | A36 | CH8X90 | 4 | 190 | 1.1 | 4.4 | 0.0044 | 100% | 0.0044 | 0 |  | 4.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1663 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131C | A36 | CH8X48.1 | 4 | 190 | 0.6 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1664 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131C | A36 | CH16X150 | 2 | 243 | 4.7 | 9.4 | 0.0094 | 100% | 0.0094 | 0 |  | 9.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1665 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131C | A36 | CH6.3X171.1 | 2 | 210 | 1.8 | 3.6 | 0.0036 | 100% | 0.0036 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1666 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131C | A36 | CH6X184 | 2 | 90 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1667 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15131 | COLUNETA 15131C | A36 | CH6X184 | 2 | 48 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1668 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135A | A572-GR.50 | W200X26.6 | 1 | 5313 | 145.1 | 145.1 | 0.1451 | 100% | 0.1451 | 0 |  | 145.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1669 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135A | A36 | CH8X216 | 2 | 404 | 5.7 | 11.4 | 0.0114 | 100% | 0.0114 | 0 |  | 11.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1670 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135A | A36 | CH6.3X150 | 4 | 170 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1671 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135D | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2467 | 37 | 37 | 0.037 | 100% | 0.037 | 0 |  | 37 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1672 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135D | A36 | CH8X121 | 2 | 120 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1673 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135D | A36 | PL16X160 | 4 | 360 | 7.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1674 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135E | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2262 | 33.9 | 33.9 | 0.0339 | 100% | 0.0339 | 0 |  | 33.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1675 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135E | A36 | CH8X121 | 3 | 120 | 0.9 | 2.7 | 0.0027 | 100% | 0.0027 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1676 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135E | A36 | PL16X160 | 2 | 360 | 7.5 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1677 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135F | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2262 | 33.9 | 33.9 | 0.0339 | 100% | 0.0339 | 0 |  | 33.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1678 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135F | A36 | CH8X121 | 3 | 120 | 0.9 | 2.7 | 0.0027 | 100% | 0.0027 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1679 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135F | A36 | PL16X160 | 2 | 360 | 7.5 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1680 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A572-GR.50 | W460X74 | 1 | 2262 | 171.2 | 171.2 | 0.1712 | 100% | 0.1712 | 0 |  | 171.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1681 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH8X120 | 2 | 163 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 100% | 0.0026 | 0 |  | 2.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1682 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH16X190 | 1 | 801 | 19.7 | 19.7 | 0.0197 | 100% | 0.0197 | 0 |  | 19.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1683 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH16X190 | 1 | 830 | 20.4 | 20.4 | 0.0204 | 100% | 0.0204 | 0 |  | 20.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1684 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH9.5X246.05 | 2 | 501 | 9.5 | 19 | 0.019 | 100% | 0.019 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1685 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH12.5X371.95 | 1 | 398 | 15 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1686 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH12.5X407.96 | 1 | 454 | 18.7 | 18.7 | 0.0187 | 100% | 0.0187 | 0 |  | 18.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1687 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH12.5X90.5 | 4 | 428 | 3.6 | 14.4 | 0.0144 | 100% | 0.0144 | 0 |  | 14.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1688 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135H | A36 | CH19X190 | 2 | 601 | 17.5 | 35 | 0.035 | 100% | 0.035 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1689 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135C | A572-G | W200X15 | 2 | 2467 | 37 | 74 | 0.074 | 100% | 0.074 | 0 |  | 74 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1690 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135C | A36 | CH8X121 | 6 | 120 | 0.9 | 5.4 | 0.0054 | 100% | 0.0054 | 0 |  | 5.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1691 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135C | A36 | PL16X160 | 4 | 360 | 7.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1692 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135G | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 2284 | 39 | 78 | 0.078 | 100% | 0.078 | 0 |  | 78 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1693 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135G | A36 | CH16X150 | 4 | 189 | 3.7 | 14.8 | 0.0148 | 100% | 0.0148 | 0 |  | 14.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1694 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135G | A36 | CH6.3X150 | 8 | 170 | 1.3 | 10.4 | 0.0104 | 100% | 0.0104 | 0 |  | 10.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1695 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135G | A36 | CH6.3X47.85 | 4 | 189 | 0.5 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1696 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135G | A36 | CH6.3X77.85 | 2 | 189 | 0.8 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1697 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135G | A36 | CH6X57 | 2 | 189 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1698 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135B | A572-GR.50 | W200X26,6 | 4 | 5313 | 145.1 | 580.4 | 0.5804 | 100% | 0.5804 | 0 |  | 580.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1699 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135B | A36 | CH8X216 | 4 | 845 | 11.8 | 47.2 | 0.0472 | 100% | 0.0472 | 0 |  | 47.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1700 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15135 | VIGA 15135B | A36 | CH6.3X150 | 16 | 169 | 1.3 | 20.8 | 0.0208 | 100% | 0.0208 | 0 |  | 20.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1701 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134A | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2656 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1702 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134A | A36 | CH8X219.7 | 1 | 459 | 6.5 | 6.5 | 0.0065 | 100% | 0.0065 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1703 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134A | A36 | CH6.3X150 | 4 | 169 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1704 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A572-GR,.50 | W200X15 | 1 | 2656 | 39.8 | 39.8 | 0.0398 | 100% | 0.0398 | 0 |  | 39.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1705 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A572-GR,.50 | W200X15 | 2 | 165 | 2.5 | 5 | 0.005 | 100% | 0.005 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1706 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A36 | CH8X187.38 | 1 | 692 | 8.4 | 8.4 | 0.0084 | 100% | 0.0084 | 0 |  | 8.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1707 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A36 | CH8X121 | 3 | 120 | 0.9 | 2.7 | 0.0027 | 100% | 0.0027 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1708 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A36 | CH6.3X150 | 4 | 289 | 2.2 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1709 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A36 | CH6.3X226.03 | 3 | 253 | 2.9 | 8.7 | 0.0087 | 100% | 0.0087 | 0 |  | 8.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1710 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A36 | CH6.3X47.85 | 2 | 189 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1711 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134D | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2656 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1712 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134D | A36 | CH8X206.84 | 2 | 426 | 5.7 | 11.4 | 0.0114 | 100% | 0.0114 | 0 |  | 11.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1713 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134D | A36 | CH6.3X150 | 4 | 170 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1714 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134E | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2656 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1715 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134E | A36 | CH16X150 | 2 | 189 | 3.7 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | 7.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1716 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134E | A36 | CH6.3X150 | 4 | 169 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1717 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134E | A36 | CH6.3X47.85 | 2 | 189 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1718 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134E | A36 | CH6.3X47.85 | 2 | 189 | 0.5 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1719 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134E | A36 | CH6.3X77.85 | 1 | 189 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1720 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134F | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2656 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1721 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134F | A36 | CH6.3X150 | 4 | 170 | 1.7 | 6.8 | 0.0068 | 100% | 0.0068 | 0 |  | 6.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1722 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A572-GR.50 | W200X15 | 1 | 2656 | 45 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1723 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A36 | CHX206.89 | 1 | 614 | 8.2 | 8.2 | 0.0082 | 100% | 0.0082 | 0 |  | 8.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1724 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134C | A36 | CH6.3 | 4 | 170 | 1.3 | 5.2 | 0.0052 | 100% | 0.0052 | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1725 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134K | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 2467 | 38.8 | 77.6 | 0.0776 | 100% | 0.0776 | 0 |  | 77.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1726 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134K | A36 | PL16X160 | 4 | 360 | 7.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1727 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134L | A572-GR.50 | W200X15 | 2 | 2262 | 33.9 | 67.8 | 0.0678 | 100% | 0.0678 | 0 |  | 67.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1728 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134L | A36 | PL16X160 | 4 | 360 | 7.5 | 30 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1729 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134H | A572-GR.50 | W200X15 | 3 | 2284 | 39 | 117 | 0.117 | 100% | 0.117 | 0 |  | 117 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1730 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134H | A36 | CH6.3X150 | 12 | 170 | 1.3 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | 15.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1731 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134B | A572-GR.50 | W200X15 | 5 | 2656 | 45 | 225 | 0.225 | 100% | 0.225 | 0 |  | 225 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1732 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15134 | VIGA 15134B | A36 | CH6.3X150 | 20 | 170 | 1.3 | 26 | 0.026 | 100% | 0.026 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1733 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A572-GR.50 | W610X174 | 1 | 4864 | 867.6 | 867.6 | 0.8676 | 100% | 0.8676 | 0 |  | 867.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1734 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH8X120 | 5 | 228 | 1.8 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1735 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH16X155.5 | 2 | 572 | 11.5 | 23 | 0.023 | 100% | 0.023 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1736 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH16.3X155.5 | 6 | 572 | 4.5 | 27 | 0.027 | 100% | 0.027 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1737 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH16.3X210.39 | 1 | 223 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1738 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH6.3X155.5 | 6 | 572 | 4.5 | 27 | 0.027 | 100% | 0.027 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1739 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH12.5X388.17 | 1 | 826 | 32.4 | 32.4 | 0.0324 | 100% | 0.0324 | 0 |  | 32.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1740 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH25X324 | 1 | 1100 | 72.1 | 72.1 | 0.0721 | 100% | 0.0721 | 0 |  | 72.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1741 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133A | A36 | CH25X325 | 1 | 957 | 62.9 | 62.9 | 0.0629 | 100% | 0.0629 | 0 |  | 62.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1742 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A572-GR.50 | W610X174 | 1 | 4864 | 867.6 | 867.6 | 0.8676 | 100% | 0.8676 | 0 |  | 867.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1743 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH8X120 | 5 | 228 | 1.8 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1744 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH16X155X5 | 2 | 572 | 11.5 | 23 | 0.023 | 100% | 0.023 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1745 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH6.3X155X5 | 6 | 572 | 4.5 | 27 | 0.027 | 100% | 0.027 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1746 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH6.3X210.36 | 1 | 223 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1747 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH6.3X155.5 | 6 | 572 | 4.5 | 27 | 0.027 | 100% | 0.027 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1748 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH12.5X388.17 | 1 | 826 | 32.4 | 32.4 | 0.0324 | 100% | 0.0324 | 0 |  | 32.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1749 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH25X324 | 1 | 1100 | 72.1 | 72.1 | 0.0721 | 100% | 0.0721 | 0 |  | 72.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1750 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133B | A36 | CH25X325 | 1 | 957 | 62.9 | 62.9 | 0.0629 | 100% | 0.0629 | 0 |  | 62.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1751 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A572-GR.50 | W410X67 | 1 | 2655 | 206.4 | 206.4 | 0.2064 | 100% | 0.2064 | 0 |  | 206.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1752 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH8X146 | 2 | 376 | 3.5 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1753 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH8X290 | 4 | 360 | 6.8 | 27.2 | 0.0272 | 100% | 0.0272 | 0 |  | 27.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1754 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH8X85.1 | 2 | 376 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | 7.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1755 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH8X85.1 | 2 | 376 | 2.1 | 4.2 | 0.0042 | 100% | 0.0042 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1756 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH6.3X208.63 | 2 | 208 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1757 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH6.3X215.45 | 1 | 218 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1758 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH6.3X158.1 | 2 | 376 | 3 | 6 | 0.006 | 100% | 0.006 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1759 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133C | A36 | CH19X239.5 | 2 | 263 | 9.7 | 19.4 | 0.0194 | 100% | 0.0194 | 0 |  | 19.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1760 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A572-GR.50 | W410X67 | 1 | 2655 | 206.4 | 206.4 | 0.2064 | 100% | 0.2064 | 0 |  | 20.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1761 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH8X146 | 2 | 376 | 3.5 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1762 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH8X290 | 4 | 360 | 6.8 | 27.2 | 0.0272 | 100% | 0.0272 | 0 |  | 27.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1763 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH8X158.1 | 2 | 376 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | 7.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1764 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH8X85.1 | 2 | 376 | 2.1 | 4.2 | 0.0042 | 100% | 0.0042 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1765 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH6.3X208.63 | 2 | 208 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1766 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH6.3X217.46 | 1 | 218 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1767 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH6.3X158.1 | 2 | 376 | 3 | 6 | 0.006 | 100% | 0.006 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1768 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15133 | VIGA 15133D | A36 | CH19X239.5 | 2 | 263 | 9.7 | 19.4 | 0.0194 | 100% | 0.0194 | 0 |  | 19.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1769 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A572-GR.50 | W200X35.9 | 1 | 10617 | 385.1 | 385.1 | 0.3851 | 100% | 0.3851 | 0 |  | 385.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1770 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A572-GR.50 | W150X13 | 1 | 100 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 100% | 0.0013 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1771 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH35X230 | 1 | 389 | 23.2 | 23.2 | 0.0232 | 100% | 0.0232 | 0 |  | 23.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1772 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH8X206.05 | 1 | 240 | 3.2 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1773 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH8X130 | 10 | 180 | 1.5 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1774 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH8X222.65 | 4 | 276 | 4 | 16 | 0.016 | 100% | 0.016 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1775 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH8X79.4 | 10 | 180 | 0.9 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1776 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH16X79.4 | 4 | 174 | 1.8 | 7.2 | 0.0072 | 100% | 0.0072 | 0 |  | 7.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1777 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH16X190 | 1 | 830 | 20.4 | 20.4 | 0.0204 | 100% | 0.0204 | 0 |  | 20.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1778 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH6X191 | 5 | 130 | 1.3 | 6.5 | 0.0065 | 100% | 0.0065 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1779 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130A | A36 | CH6X191 | 5 | 79 | 0.8 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1780 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A572-GR.50 | W200X35.9 | 1 | 9422 | 341.8 | 341.8 | 0.3418 | 100% | 0.3418 | 0 |  | 341.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1781 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A572-GR.50 | W150X13 | 1 | 100 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 100% | 0.0013 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1782 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A36 | CH32X230 | 1 | 390 | 23.2 | 23.2 | 0.0232 | 100% | 0.0232 | 0 |  | 23.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1783 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A36 | CH8X130 | 10 | 180 | 1.5 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1784 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A36 | CH8X79.4 | 10 | 180 | 0.9 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1785 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A36 | CH8X79.4 | 8 | 180 | 0.9 | 7.2 | 0.0072 | 100% | 0.0072 | 0 |  | 7.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1786 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A36 | CH6X184 | 5 | 130 | 1.2 | 6 | 0.006 | 100% | 0.006 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1787 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A36 | CH6X184 | 5 | 79 | 0.7 | 3.5 | 0.0035 | 100% | 0.0035 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1788 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15130 | COLUNA15130B | A36 | CH6.3X238 | 2 | 365 | 4.4 | 8.8 | 0.0088 | 100% | 0.0088 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1789 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A572-GR.50 | W610X155 | 1 | 10792 | 1709.5 | 1709.5 | 1.7095 | 100% | 1.7095 | 0 |  | 1709.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1790 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH8X211.71 | 1 | 215 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 | 100% | 0.0029 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1791 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH8X279 | 1 | 273 | 4.3 | 4.3 | 0.0043 | 100% | 0.0043 | 0 |  | 4.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1792 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH8X210.18 | 4 | 273 | 3.7 | 14.8 | 0.0148 | 100% | 0.0148 | 0 |  | 14.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1793 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH8X210.18 | 4 | 273 | 3.7 | 14.8 | 0.0148 | 100% | 0.0148 | 0 |  | 14.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1794 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH8X155.65 | 2 | 573 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 11.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1795 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH6.3X155.65 | 5 | 187 | 1.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1796 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1797 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH6.3X155.65 | 20 | 573 | 4.5 | 90 | 0.09 | 100% | 0.09 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1798 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH6.3X155.65 | 5 | 187 | 1.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1799 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1800 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A572-GR.50 | W150X18 | 1 | 100 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1801 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH44X590 | 1 | 900 | 188.9 | 188.9 | 0.1889 | 100% | 0.1889 | 0 |  | 188.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1802 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH19X155.65 | 4 | 573 | 13.7 | 54.8 | 0.0548 | 100% | 0.0548 | 0 |  | 54.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1803 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129A | A36 | CH19X133 | 4 | 400 | 8.2 | 32.8 | 0.0328 | 100% | 0.0328 | 0 |  | 32.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1804 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A572-GR.50 | W610X155 | 1 | 10892 | 1709.5 | 1709.5 | 1.7095 | 100% | 1.7095 | 0 |  | 1709.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1805 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH8X211.71 | 1 | 215 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 | 100% | 0.0029 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1806 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH8X279 | 1 | 237 | 4.3 | 4.3 | 0.0043 | 100% | 0.0043 | 0 |  | 4.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1807 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH8X210.18 | 4 | 273 | 3.7 | 14.8 | 0.0148 | 100% | 0.0148 | 0 |  | 14.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1808 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH8X210.18 | 4 | 273 | 3.7 | 14.8 | 0.0148 | 100% | 0.0148 | 0 |  | 14.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1809 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH8X155.65 | 2 | 573 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 11.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1810 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH6.3X155.65 | 5 | 187 | 1.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1811 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1812 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH6.3X155.65 | 20 | 573 | 4.5 | 90 | 0.09 | 100% | 0.09 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1813 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH6.3X155.65 | 5 | 187 | 1.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1814 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1815 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A572-GR.50 | W150X18 | 1 | 100 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1816 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH44X590 | 1 | 900 | 188.9 | 188.9 | 0.1889 | 100% | 0.1889 | 0 |  | 188.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1817 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH19X155.65 | 4 | 573 | 13.7 | 54.8 | 0.0548 | 100% | 0.0548 | 0 |  | 54.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1818 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15129 | COLUNA 15129B | A36 | CH19X133 | 4 | 400 | 8.2 | 32.8 | 0.0328 | 100% | 0.0328 | 0 |  | 32.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1819 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A572-GR.50 | W610X155 | 1 | 10596 | 1678.3 | 1678.3 | 1.6783 | 100% | 1.6783 | 0 |  | 1678.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1820 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X227.7 | 1 | 363 | 5.3 | 5.3 | 0.0053 | 100% | 0.0053 | 0 |  | 5.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1821 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X211.71 | 1 | 215 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 | 100% | 0.0029 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1822 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X210.18 | 2 | 273 | 3.7 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | 7.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1823 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X210.18 | 2 | 273 | 3.7 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | 7.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1824 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X214.61 | 1 | 300 | 4.2 | 4.2 | 0.0042 | 100% | 0.0042 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1825 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X214.61 | 1 | 299 | 4.2 | 4.2 | 0.0042 | 100% | 0.0042 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1826 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X220 | 1 | 226 | 3.2 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1827 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH8X155.65 | 2 | 573 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 11.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1828 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH6.3X155.65 | 10 | 187 | 1.5 | 15 | 0.015 | 100% | 0.015 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1829 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1830 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH6.3X155.65 | 28 | 573 | 4.5 | 126 | 0.126 | 100% | 0.126 | 0 |  | 126 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1831 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH6.3X155.65 | 3 | 187 | 1.5 | 4.5 | 0.0045 | 100% | 0.0045 | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1832 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1833 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A572-GR.50 | W150X18 | 1 | 100 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1834 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH44X590 | 1 | 900 | 188.9 | 188.9 | 0.1889 | 100% | 0.1889 | 0 |  | 188.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1835 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH19X155.65 | 4 | 573 | 13.7 | 54.8 | 0.0548 | 100% | 0.0548 | 0 |  | 54.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1836 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128A | A36 | CH19X133 | 4 | 400 | 8.2 | 32.8 | 0.0328 | 100% | 0.0328 | 0 |  | 32.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1837 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A572-GR.50 | W610X155 | 1 | 10596 | 1678.3 | 1678.3 | 1.6783 | 100% | 1.6783 | 0 |  | 1678.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1838 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH8X227.7 | 1 | 363 | 5.4 | 5.4 | 0.0054 | 100% | 0.0054 | 0 |  | 5.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1839 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH8X211.71 | 1 | 215 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 | 100% | 0.0029 | 0 |  | 2.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1840 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH8X210.18 | 2 | 273 | 3.7 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | 7.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1841 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH8X210.18 | 2 | 273 | 3.7 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | 7.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1842 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH8X220.21 | 1 | 226 | 3.2 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1843 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH8X155.65 | 6 | 573 | 5.8 | 34.8 | 0.0348 | 100% | 0.0348 | 0 |  | 34.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1844 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH6.3X155.65 | 5 | 187 | 1.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1845 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1846 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH6.3X155.65 | 20 | 573 | 4.5 | 90 | 0.09 | 100% | 0.09 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1847 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH6.3X155.65 | 5 | 187 | 1.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | 7.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1848 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH6.3X155.65 | 1 | 193 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1849 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A572-GR.50 | W150X18 | 1 | 100 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1850 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH44X590 | 1 | 900 | 188.9 | 188.9 | 0.1889 | 100% | 0.1889 | 0 |  | 188.9 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1851 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH19X155.65 | 6 | 573 | 13.7 | 82.2 | 0.0822 | 100% | 0.0822 | 0 |  | 82.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1852 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15128 | COLUNA 15128B | A36 | CH19X133 | 4 | 400 | 8.2 | 32.8 | 0.0328 | 100% | 0.0328 | 0 |  | 32.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1853 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH16X220 | 2 | 270 | 7.5 | 15 | 0.015 | 50% | 0.0075 | 0.0075 |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1854 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W200X22.5 | 1 | 1191 | 26.8 | 26.8 | 0.0268 | 50% | 0.0134 | 0.0134 |  | 26.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1855 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W200X22.5 | 1 | 961 | 21.6 | 21.6 | 0.0216 | 50% | 0.0108 | 0.0108 |  | 21.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1856 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W200X22.5 | 1 | 777 | 17.5 | 17.5 | 0.0175 | 50% | 0.00875 | 0.00875 |  | 17.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1857 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH12.5X170 | 4 | 356 | 5.9 | 23.6 | 0.0236 | 50% | 0.0118 | 0.0118 |  | 23.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1858 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH12.5X69.6 | 1 | 237 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | 1.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1859 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W200X35.9 | 1 | 232 | 8.4 | 8.4 | 0.0084 | 50% | 0.0042 | 0.0042 |  | 8.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1860 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W200X35.9 | 1 | 886 | 31.8 | 31.8 | 0.0318 | 50% | 0.0159 | 0.0159 |  | 31.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1861 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W200X35.9 | 1 | 792 | 28.4 | 28.4 | 0.0284 | 50% | 0.0142 | 0.0142 |  | 28.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1862 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH12.5X82 | 18 | 331 | 2.7 | 48.6 | 0.0486 | 50% | 0.0243 | 0.0243 |  | 48.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1863 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | W150X13 | 3 | 1191 | 14.7 | 44.1 | 0.0441 | 50% | 0.02205 | 0.02205 |  | 44.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1864 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | CH.XADREZ6.3X836 | 1 | 1338 | 56.8 | 56.8 | 0.0568 | 50% | 0.0284 | 0.0284 |  | 56.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1865 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | CH.XADREZ6.3X870 | 1 | 1338 | 59.2 | 59.2 | 0.0592 | 50% | 0.0296 | 0.0296 |  | 59.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1866 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | CH.XADREZ6.3X870 | 1 | 1338 | 59.2 | 59.2 | 0.0592 | 50% | 0.0296 | 0.0296 |  | 59.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1867 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH.XADREZ6.3X659 | 1 | 1338 | 44.8 | 44.8 | 0.0448 | 50% | 0.0224 | 0.0224 |  | 44.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1868 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | CH.XADREZ6.3X595 | 1 | 1338 | 40.5 | 40.5 | 0.0405 | 50% | 0.02025 | 0.02025 |  | 40.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1869 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH.XADREZ6.3X640 | 1 | 1338 | 43.5 | 43.5 | 0.0435 | 50% | 0.02175 | 0.02175 |  | 43.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1870 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH.XADREZ6.3X875 | 1 | 1338 | 59.5 | 59.5 | 0.0595 | 50% | 0.02975 | 0.02975 |  | 59.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1871 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH8X165 | 2 | 122 | 1.3 | 2.6 | 0.0026 | 50% | 0.0013 | 0.0013 |  | 2.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1872 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH.XADREZ6.3X706 | 1 | 1338 | 48 | 48 | 0.048 | 50% | 0.024 | 0.024 |  | 48 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1873 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X159.6 | 2 | 300 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 50% | 0.0024 | 0.0024 |  | 4.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1874 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X143.4 | 1 | 212 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 50% | 0.00075 | 0.00075 |  | 1.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1875 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH8X122.9 | 2 | 125 | 1 | 2 | 0.002 | 50% | 0.001 | 0.001 |  | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1876 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH8X125 | 2 | 157 | 1.2 | 2.4 | 0.0024 | 50% | 0.0012 | 0.0012 |  | 2.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1877 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH8X125 | 6 | 144 | 1.1 | 6.6 | 0.0066 | 50% | 0.0033 | 0.0033 |  | 6.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1878 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH9.5X48 | 2 | 189 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | 1.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1879 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6X171 | 1 | 358 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | 3.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1880 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X128.7 | 3 | 153 | 1 | 3 | 0.003 | 50% | 0.0015 | 0.0015 |  | 3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1881 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X143.7 | 1 | 179 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 50% | 0.00065 | 0.00065 |  | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1882 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6X121 | 2 | 184 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | 2.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1883 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6X178 | 2 | 122 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | 2.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1884 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X128.8 | 3 | 152 | 1 | 3 | 0.003 | 50% | 0.0015 | 0.0015 |  | 3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1885 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X128.9 | 1 | 156 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1886 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X123.3 | 1 | 179 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | 1.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1887 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH6.3X123.3 | 2 | 175 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | 2.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1888 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W250X32.7 | 1 | 5952 | 195.3 | 195.3 | 0.1953 | 50% | 0.09765 | 0.09765 |  | 195.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1889 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L76X6.3 | 2 | 858 | 6.2 | 12.4 | 0.0124 | 50% | 0.0062 | 0.0062 |  | 12.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1890 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH4.8X200 | 2 | 565 | 4.2 | 8.4 | 0.0084 | 50% | 0.0042 | 0.0042 |  | 8.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1891 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH4.8X200 | 1 | 1080 | 8.1 | 8.1 | 0.0081 | 50% | 0.00405 | 0.00405 |  | 8.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1892 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W360X44 | 1 | 6086 | 273.8 | 273.8 | 0.2738 | 50% | 0.1369 | 0.1369 |  | 273.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1893 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | TUBO Ǿ 1 1/2 ( EXT.48.3) SCH | 2 | 164 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | 1.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1894 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | CH4.8X200 | 1 | 515 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 50% | 0.0019 | 0.0019 |  | 3.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1895 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L64X4.8 | 1 | 1201 | 5.6 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | 5.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1896 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L64X4.8 | 1 | 1162 | 5.4 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | 5.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1897 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L64X4.8 | 1 | 1195 | 5.6 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | 5.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1898 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L64X4.8 | 2 | 1359 | 6.3 | 12.6 | 0.0126 | 50% | 0.0063 | 0.0063 |  | 12.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1899 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L64X4.8 | 1 | 1363 | 6.3 | 6.3 | 0.0063 | 50% | 0.00315 | 0.00315 |  | 6.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1900 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L64X4.8 | 1 | 1206 | 5.6 | 5.6 | 0.0056 | 50% | 0.0028 | 0.0028 |  | 5.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1901 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A36 | L64X4.8 | 1 | 1166 | 5.4 | 5.4 | 0.0054 | 50% | 0.0027 | 0.0027 |  | 5.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1902 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W150X13 | 2 | 1191 | 14.7 | 29.4 | 0.0294 | 50% | 0.0147 | 0.0147 |  | 29.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1903 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W150X13 | 1 | 1191 | 14.7 | 14.7 | 0.0147 | 50% | 0.00735 | 0.00735 |  | 14.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1904 |  | xxxx | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15127 | PLATAFORMA 15127A | A572-GR.50 | W150X13 | 1 | 1191 | 14.7 | 14.7 | 0.0147 | 50% | 0.00735 | 0.00735 |  | 14.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1932 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144B | A36 | CH 6.3 x 1035 | 1 | 1110 | 66.5 | 66.5 | 0.0665 | 100% | 0.0665 | 0 |  | 66.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1933 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144D | A36 | CH 6.3 x 1035 | 1 | 1110 | 66.5 | 66.5 | 0.0665 | 100% | 0.0665 | 0 |  | 66.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1934 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144L | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 210.81 | 1 | 958 | 11.7 | 11.7 | 0.0117 | 100% | 0.0117 | 0 |  | 11.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1935 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144N | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 872 | 1 | 955 | 48.8 | 48.8 | 0.0488 | 100% | 0.0488 | 0 |  | 48.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1936 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144T | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 685.06 | 1 | 785 | 31.1 | 31.1 | 0.0311 | 100% | 0.0311 | 0 |  | 31.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1937 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144U | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 685.06 | 1 | 775 | 30.7 | 30.7 | 0.0307 | 100% | 0.0307 | 0 |  | 30.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1938 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144V | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 503.5 | 1 | 1570 | 45.7 | 45.7 | 0.0457 | 100% | 0.0457 | 0 |  | 45.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1939 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144W | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 807.87 | 1 | 848 | 40.1 | 40.1 | 0.0401 | 100% | 0.0401 | 0 |  | 40.1 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1940 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144Y | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 872 | 1 | 1382 | 68.7 | 68.7 | 0.0687 | 100% | 0.0687 | 0 |  | 68.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1941 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144A | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 991.5 | 2 | 1035 | 59.4 | 118.8 | 0.1188 | 100% | 0.1188 | 0 |  | 59.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1942 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144C | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 991.5 | 2 | 1035 | 59.4 | 118.8 | 0.1188 | 100% | 0.1188 | 0 |  | 59.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1943 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144E | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 635 | 2 | 1193 | 43.8 | 87.6 | 0.0876 | 100% | 0.0876 | 0 |  | 43.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1944 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144F | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 650 | 2 | 918 | 34.5 | 69 | 0.069 | 100% | 0.069 | 0 |  | 34.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1945 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144G | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 650 | 2 | 1056 | 39.7 | 79.4 | 0.0794 | 100% | 0.0794 | 0 |  | 39.7 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1946 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144H | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 635 | 2 | 1056 | 38.8 | 77.6 | 0.0776 | 100% | 0.0776 | 0 |  | 38.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1947 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144M | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 848 | 2 | 1055 | 51.8 | 103.6 | 0.1036 | 100% | 0.1036 | 0 |  | 51.8 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1948 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144X | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 872 | 2 | 848 | 53.3 | 106.6 | 0.1066 | 100% | 0.1066 | 0 |  | 53.3 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1949 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144K | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 762.38 | 3 | 872 | 37.4 | 112.2 | 0.1122 | 100% | 0.1122 | 0 |  | 37.4 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1950 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144R | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 807.87 x 872 | 3 | 1488 | 41.2 | 123.6 | 0.1236 | 100% | 0.1236 | 0 |  | 41.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1951 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144P | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 210.81 | 4 | 1488 | 18.2 | 72.8 | 0.0728 | 100% | 0.0728 | 0 |  | 18.2 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1952 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15144 | CHAPA_XADREZ 15144S | A36 | CH.XADREZ 6.3 x 762.38 | 6 | 872 | 38.5 | 231 | 0.231 | 100% | 0.231 | 0 |  | 38.5 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1953 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174A | A36 | CH12.5X79 | 4 | 330 | 2.6 | 10.4 | 0.0104 | 50% | 0.0052 | 0.0052 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1954 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174A | A36 | CH16X171 | 2 | 579 | 12.5 | 25 | 0.025 | 50% | 0.0125 | 0.0125 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1955 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174A | A36 | CH16X180 | 2 | 774 | 17.5 | 35 | 0.035 | 50% | 0.0175 | 0.0175 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1956 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174A | A36 | CH8X238.7 | 2 | 502 | 7.5 | 15 | 0.015 | 50% | 0.0075 | 0.0075 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1957 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174A | A36 | CH9.5X82.1 | 8 | 330 | 2 | 16 | 0.016 | 50% | 0.008 | 0.008 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1958 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174A | A572GR50 | W360X44 | 1 | 4722 | 212.4 | 212.4 | 0.2124 | 50% | 0.1062 | 0.1062 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1959 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | COLUNA 15174B | A36 | CH12.5X185 | 1 | 221 | 4 | 4 | 0.004 | 50% | 0.002 | 0.002 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1960 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | COLUNA 15174B | A36 | CH16X220 | 1 | 270 | 7.5 | 7.5 | 0.0075 | 50% | 0.00375 | 0.00375 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1961 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | COLUNA 15174B | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 842 | 18.9 | 18.9 | 0.0189 | 50% | 0.00945 | 0.00945 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1962 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | COLUNA 15174B | A572GR50 | W200X35.9 | 1 | 722 | 25.9 | 25.9 | 0.0259 | 50% | 0.01295 | 0.01295 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1963 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174C | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 1787 | 40.1 | 40.1 | 0.0401 | 50% | 0.02005 | 0.02005 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1964 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174C | A36 | CH12.5X170 | 1 | 315 | 5.3 | 5.3 | 0.0053 | 50% | 0.00265 | 0.00265 |  | - | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
1965 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174D | A572GR50 | W200X22.5 | 1 | 1811 | 40.7 | 40.7 | 0.0407 | 50% | 0.02035 | 0.02035 |  | -
1966 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174D | A36 | CH12.5X170 | 1 | 314 | 5.2 | 5.2 | 0.0052 | 50% | 0.0026 | 0.0026 |  | -
1967 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174E | A572GR50 | W200X36.9 | 1 | 5920 | 212.4 | 212.4 | 0.2124 | 50% | 0.1062 | 0.1062 |  | -
1968 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174E | A36 | CH8X79.4 | 2 | 178 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | -
1969 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174F | A36 | L102X7.9 | 4 | 140 | 1.7 | 6.8 | 0.0068 | 50% | 0.0034 | 0.0034 |  | -
1970 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174F | A36 | CH6.3X90.3 | 2 | 243 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | -
1971 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174F | A36 | U254X22.7 | 1 | 2500 | 56.9 | 56.9 | 0.0569 | 50% | 0.02845 | 0.02845 |  | -
1972 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174G | A36 | CH12.5X170 | 2 | 408 | 6.8 | 13.6 | 0.0136 | 50% | 0.0068 | 0.0068 |  | -
1973 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174G | A36 | CH8X125 | 2 | 144 | 1.1 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | -
1974 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174G | A572GR50 | W250X32.7 | 1 | 2029 | 66.6 | 66.6 | 0.0666 | 50% | 0.0333 | 0.0333 |  | -
1975 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174H | A572GR50 | W200X35.9 | 1 | 5731 | 205.6 | 205.6 | 0.2056 | 50% | 0.1028 | 0.1028 |  | -
1976 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174H | A36 | CH8X79.4 | 2 | 178 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | -
1977 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174J | A572GR50 | W200X26.6 | 1 | 4225 | 112.4 | 112.4 | 0.1124 | 50% | 0.0562 | 0.0562 |  | -
1978 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | VIGA 15174K | A572GR50 | W200X26.6 | 1 | 3949 | 105 | 105 | 0.105 | 50% | 0.0525 | 0.0525 |  | -
1979 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0 | 1880BB-S-15174 | CANTONEIRA 15174L | A36 | L102X7.9 | 5 | 140 | 1.7 | 8.5 | 0.0085 | 50% | 0.00425 | 0.00425 |  | -
1980 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A572GR50 | 2610X174 | 1 | 11164 | 1991.3 | 1991.3 | 1.9913 | 100% | 1.9913 | 0 |  | 1.7
1981 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH8X155.5 | 2 | 572 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 1991.3
1982 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH8X120 | 10 | 228 | 1.8 | 18 | 0.018 | 100% | 0.018 | 0 |  | 5.8
1983 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH8X155.5 | 2 | 572 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 1.8
1984 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH16X155.5 | 2 | 572 | 11.5 | 23 | 0.023 | 100% | 0.023 | 0 |  | 5.8
1985 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH6.3X244.52 | 1 | 572 | 7.1 | 7.1 | 0.0071 | 100% | 0.0071 | 0 |  | 11.5
1986 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH6.3X210.39 | 2 | 219 | 4.7 | 9.4 | 0.0094 | 100% | 0.0094 | 0 |  | 7.1
1987 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH6.3X155.5 | 10 | 572 | 4.5 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 2.4
1988 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH6.3X210.39 | 2 | 219 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | 4.5
1989 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH6.3X219.31 | 2 | 238 | 2.7 | 5.4 | 0.0054 | 100% | 0.0054 | 0 |  | 2.4
1990 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH6.3X155.5 | 11 | 572 | 4.5 | 49.5 | 0.0495 | 100% | 0.0495 | 0 |  | 2.7
1991 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH6.3X210.39 | 2 | 210 | 2.3 | 4.6 | 0.0046 | 100% | 0.0046 | 0 |  | 4.5
1992 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH12.5X388.17 | 1 | 826 | 32.4 | 32.4 | 0.0324 | 100% | 0.0324 | 0 |  | 2.3
1993 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH25X324 | 1 | 1100 | 72.1 | 72.1 | 0.0721 | 100% | 0.0721 | 0 |  | 32.4
1994 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132A | A36 | CH25X325 | 1 | 957 | 62.9 | 62.9 | 0.0629 | 100% | 0.0629 | 0 |  | 72.1
1995 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A572GR50 | 2610X174 | 1 | 11164 | 1991.3 | 1991.3 | 1.9913 | 100% | 1.9913 | 0 |  | 62.9
1996 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH8X155.5 | 2 | 572 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 1991.3
1997 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH8X120 | 10 | 228 | 1.8 | 18 | 0.018 | 100% | 0.018 | 0 |  | 5.8
1998 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH8X155.5 | 2 | 572 | 5.8 | 11.6 | 0.0116 | 100% | 0.0116 | 0 |  | 1.8
1999 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH16X155.5 | 2 | 572 | 11.5 | 23 | 0.023 | 100% | 0.023 | 0 |  | 5.8
2000 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH6.3X244.52 | 1 | 572 | 7.1 | 7.1 | 0.0071 | 100% | 0.0071 | 0 |  | 11.5
2001 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH6.3X210.39 | 2 | 219 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | 7.1
2002 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH6.3X155.5 | 10 | 572 | 4.5 | 45 | 0.045 | 100% | 0.045 | 0 |  | 2.4
2003 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH6.3X210.39 | 2 | 219 | 2.4 | 4.8 | 0.0048 | 100% | 0.0048 | 0 |  | 4.5
2004 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH6.3X219.31 | 2 | 238 | 2.7 | 5.4 | 0.0054 | 100% | 0.0054 | 0 |  | 2.4
2005 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH6.3X155.5 | 11 | 572 | 4.5 | 49.5 | 0.0495 | 100% | 0.0495 | 0 |  | 2.7
2006 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH6.3X210.39 | 2 | 210 | 2.3 | 4.6 | 0.0046 | 100% | 0.0046 | 0 |  | 4.5
2007 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH12.5X388.17 | 1 | 826 | 32.4 | 32.4 | 0.0324 | 100% | 0.0324 | 0 |  | 2.3
2008 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH25X324 | 1 | 1100 | 72.1 | 72.1 | 0.0721 | 100% | 0.0721 | 0 |  | 32.4
2009 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15132 | VIGA 15132B | A36 | CH25X325 | 1 | 957 | 62.9 | 62.9 | 0.0629 | 100% | 0.0629 | 0 |  | 72.1
2141 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 5845 | 23.7 | 23.7 | 0.0237 | 50% | 0.01185 | 0.01185 |  | -
2142 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | BARRA CHATA 51 X 4,75 | 1 | 3551 | 6.7 | 6.7 | 0.0067 | 50% | 0.00335 | 0.00335 |  | -
2143 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77(25,4X25,4)X966,5 | 1 | 3552 | 12.4 | 12.4 | 0.0124 | 50% | 0.0062 | 0.0062 |  | -
2144 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | L 63,5 X 6,3 | 2 | 1321 | 15.6 | 31.2 | 0.0312 | 50% | 0.0156 | 0.0156 |  | -
2145 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | -
2146 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 3551 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 50% | 0.01325 | 0.01325 |  | -
2147 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2148 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 1 | 3400 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | -
2149 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 321 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2150 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094A | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 404 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2151 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 6136 | 24.8 | 24.8 | 0.0248 | 50% | 0.0124 | 0.0124 |  | -
2152 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | BARRA CHATA 51 X 4,75 | 1 | 3842 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 50% | 0.0036 | 0.0036 |  | -
2153 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77(25,4X25,4)X966,5 | 1 | 3842 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 | 50% | 0.0067 | 0.0067 |  | -
2154 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 3 | 1321 | 23.4 | 70.2 | 0.0702 | 50% | 0.0351 | 0.0351 |  | -
2155 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | -
2156 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 3842 | 28.7 | 28.7 | 0.0287 | 50% | 0.01435 | 0.01435 |  | -
2157 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2158 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 321 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2159 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 404 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2160 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094B | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 1 | 3690 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | -
2161 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 6136 | 24.8 | 24.8 | 0.0248 | 50% | 0.0124 | 0.0124 |  | -
2162 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | BARRA CHATA 51 X 4,75 | 1 | 3842 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 50% | 0.0036 | 0.0036 |  | -
2163 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77(25,4X25,4)X966,5 | 1 | 3842 | 13.4 | 13.4 | 0.0134 | 50% | 0.0067 | 0.0067 |  | -
2164 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | -
2165 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 3 | 1321 | 23.4 | 70.2 | 0.0702 | 50% | 0.0351 | 0.0351 |  | -
2166 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 3842 | 28.7 | 28.7 | 0.0287 | 50% | 0.01435 | 0.01435 |  | -
2167 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2168 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 321 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2169 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 404 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2170 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094C | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 1 | 3690 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | -
2171 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 5845 | 23.7 | 23.7 | 0.0237 | 50% | 0.01185 | 0.01185 |  | -
2172 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BARRA CHATA 51 X 4,75 | 1 | 3551 | 6.7 | 6.7 | 0.0067 | 50% | 0.00335 | 0.00335 |  | -
2173 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77(25,4X25,4)X966,5 | 1 | 3552 | 12.4 | 12.4 | 0.0124 | 50% | 0.0062 | 0.0062 |  | -
2174 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1321 | 7.8 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | -
2175 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 2 | 1321 | 15.6 | 31.2 | 0.0312 | 50% | 0.0156 | 0.0156 |  | -
2176 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 3551 | 26.5 | 26.5 | 0.0265 | 50% | 0.01325 | 0.01325 |  | -
2177 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2178 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 1 | 3400 | 3.1 | 3.1 | 0.0031 | 50% | 0.00155 | 0.00155 |  | -
2179 |  |  | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 321 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2180 |  | S | Plataforma de acesso as válvulas | Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0 | 1880BB-S-15094 | GUARDA-CORPO 15094D | A36 | BARRA CHATA 25 X 4,7 | 2 | 404 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2228 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | L 63,5 X 6,3 | 4 | 1178 | 7.1 | 28.4 | 0.0284 | 50% | 0.0142 | 0.0142 |  | -
2229 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 2 | 1162 | 4.3 | 8.6 | 0.0086 | 50% | 0.0043 | 0.0043 |  | -
2230 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | CH 4,8X200 | 2 | 1162 | 8.7 | 17.4 | 0.0174 | 50% | 0.0087 | 0.0087 |  | -
2231 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 2 | 3456 | 13.4 | 26.8 | 0.0268 | 50% | 0.0134 | 0.0134 |  | -
2232 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | BRL 31,8 | 4 | 330 | 2.1 | 8.4 | 0.0084 | 50% | 0.0042 | 0.0042 |  | -
2233 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | BC 51 X 4,75 | 2 | 1162 | 2.2 | 4.4 | 0.0044 | 50% | 0.0022 | 0.0022 |  | -
2234 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 1011 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | -
2235 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | BC 25 X 4,75 | 4 | 327 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2236 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | BC 25 X 4,75 | 4 | 338 | 0.3 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2237 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | (2X) GUARDA-CORPO 15181A | A36 | CH 4,8XØ42 | 4 | 41 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2238 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2239 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X961,8 | 1 | 966 | 3.5 | 3.5 | 0.0035 | 50% | 0.00175 | 0.00175 |  | -
2240 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 961 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 50% | 0.0036 | 0.0036 |  | -
2241 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3255 | 12.6 | 12.6 | 0.0126 | 50% | 0.0063 | 0.0063 |  | -
2242 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2243 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2244 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 961 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | -
2245 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 811 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2246 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2247 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181B | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2248 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 2 | 1178 | 7.1 | 14.2 | 0.0142 | 50% | 0.0071 | 0.0071 |  | -
2249 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1202 | 4.4 | 4.4 | 0.0044 | 50% | 0.0022 | 0.0022 |  | -
2250 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1202 | 9 | 9 | 0.009 | 50% | 0.0045 | 0.0045 |  | -
2251 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3496 | 13.5 | 13.5 | 0.0135 | 50% | 0.00675 | 0.00675 |  | -
2252 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | BRL 31,8 | 2 | 330 | 2.1 | 4.2 | 0.0042 | 50% | 0.0021 | 0.0021 |  | -
2253 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2254 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2255 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1202 | 2.3 | 2.3 | 0.0023 | 50% | 0.00115 | 0.00115 |  | -
2256 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 1051 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | -
2257 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2258 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2259 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X444,1 | 1 | 966 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | -
2260 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 443 | 3.3 | 3.3 | 0.0033 | 50% | 0.00165 | 0.00165 |  | -
2261 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 2737 | 10.6 | 10.6 | 0.0106 | 50% | 0.0053 | 0.0053 |  | -
2262 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2263 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2264 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 444 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2265 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 295 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2266 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2267 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15181 | GUARDA-CORPO 15181D | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2268 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | L 63,5 X 6,3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 50% | 0.0079 | 0.0079 |  | -
2269 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 2447 | 9 | 9 | 0.009 | 50% | 0.0045 | 0.0045 |  | -
2270 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 2447 | 18.3 | 18.3 | 0.0183 | 50% | 0.00915 | 0.00915 |  | -
2271 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 4741 | 18.3 | 18.3 | 0.0183 | 50% | 0.00915 | 0.00915 |  | -
2272 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2273 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2274 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 2447 | 4.6 | 4.6 | 0.0046 | 50% | 0.0023 | 0.0023 |  | -
2275 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 2298 | 2.1 | 2.1 | 0.0021 | 50% | 0.00105 | 0.00105 |  | -
2276 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2277 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180A | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2278 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2279 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1276 | 4.7 | 4.7 | 0.0047 | 50% | 0.00235 | 0.00235 |  | -
2280 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1276 | 9.5 | 9.5 | 0.0095 | 50% | 0.00475 | 0.00475 |  | -
2281 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3570 | 13.8 | 13.8 | 0.0138 | 50% | 0.0069 | 0.0069 |  | -
2282 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2283 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2284 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1276 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 50% | 0.0012 | 0.0012 |  | -
2285 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 1143 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | -
2286 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2287 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180B | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2288 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.8 | 0.0078 | 50% | 0.0039 | 0.0039 |  | -
2289 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1189 | 4.4 | 4.4 | 0.0044 | 50% | 0.0022 | 0.0022 |  | -
2290 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1189 | 8.9 | 8.9 | 0.0089 | 50% | 0.00445 | 0.00445 |  | -
2291 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3403 | 13.1 | 13.1 | 0.0131 | 50% | 0.00655 | 0.00655 |  | -
2292 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2293 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2294 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1189 | 2.2 | 2.2 | 0.0022 | 50% | 0.0011 | 0.0011 |  | -
2295 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 1038 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | -
2296 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2297 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 42 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2298 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2299 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1189 | 4.4 | 4.4 | 0.0044 | 50% | 0.0022 | 0.0022 |  | -
2300 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1189 | 8.9 | 8.9 | 0.0089 | 50% | 0.00445 | 0.00445 |  | -
2301 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3403 | 13.1 | 13.1 | 0.0131 | 50% | 0.00655 | 0.00655 |  | -
2302 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2303 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2304 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1189 | 2.1 | 2.1 | 0.0021 | 50% | 0.00105 | 0.00105 |  | -
2305 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 1038 | 1 | 1 | 0.001 | 50% | 0.0005 | 0.0005 |  | -
2306 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2307 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15180 | GUARDA-CORPO 15180D | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2308 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | L 63,5 X 6,3 | 4 | 1336 | 8 | 32 | 0.032 | 50% | 0.016 | 0.016 |  | -
2309 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X3756 | 1 | 3805 | 18.1 | 18.1 | 0.0181 | 50% | 0.00905 | 0.00905 |  | -
2310 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 4561 | 34 | 34 | 0.034 | 50% | 0.017 | 0.017 |  | -
2311 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 233 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 50% | 0.00085 | 0.00085 |  | -
2312 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | CH 4,8X121 | 1 | 200 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 50% | 0.00045 | 0.00045 |  | -
2313 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 4800 | 18.5 | 18.5 | 0.0185 | 50% | 0.00925 | 0.00925 |  | -
2314 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 7065 | 27.3 | 27.3 | 0.0273 | 50% | 0.01365 | 0.01365 |  | -
2315 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BARRA REDONDA Ø12,5 | 4 | 94 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2316 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2317 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 4742 | 8.9 | 8.9 | 0.0089 | 50% | 0.00445 | 0.00445 |  | -
2318 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 237 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2319 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 337 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2320 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 408 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2321 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 4341 | 4 | 4 | 0.004 | 50% | 0.002 | 0.002 |  | -
2322 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 62 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | 50% | 5e-05 | 5e-05 |  | -
2323 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 338 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2324 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A53 | CURVA RC Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2325 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178A | A36 | CH 4,8XØ42 | 4 | 42 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2326 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2327 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2328 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X381,6 | 1 | 966 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2329 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | CH9,5X64 | 1 | 240 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | -
2330 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 381 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 50% | 0.0014 | 0.0014 |  | -
2331 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 2675 | 10.3 | 10.3 | 0.0103 | 50% | 0.00515 | 0.00515 |  | -
2332 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2333 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2334 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 381 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 50% | 0.00035 | 0.00035 |  | -
2335 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 233 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2336 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178B | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2337 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2338 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2339 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X381,6 | 1 | 966 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2340 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | CH9,5X64 | 1 | 240 | 1.1 | 1.1 | 0.0011 | 50% | 0.00055 | 0.00055 |  | -
2341 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 381 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 50% | 0.0014 | 0.0014 |  | -
2342 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 2675 | 10.3 | 6.1 | 0.0061 | 50% | 0.00305 | 0.00305 |  | -
2343 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2344 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2345 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 381 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 50% | 0.00035 | 0.00035 |  | -
2346 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 233 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2347 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15178 | GUARDA-CORPO 15178C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2348 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | L 63,5 X 6,3 | 4 | 1336 | 8 | 32 | 0.032 | 50% | 0.016 | 0.016 |  | -
2349 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X3756 | 1 | 3805 | 16.5 | 16.5 | 0.0165 | 50% | 0.00825 | 0.00825 |  | -
2350 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 4561 | 34 | 34 | 0.034 | 50% | 0.017 | 0.017 |  | -
2351 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 233 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 50% | 0.00085 | 0.00085 |  | -
2352 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | CH 4,8X121 | 1 | 200 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 50% | 0.00045 | 0.00045 |  | -
2353 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 7002 | 27.1 | 27.1 | 0.0271 | 50% | 0.01355 | 0.01355 |  | -
2354 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 4800 | 18.5 | 18.5 | 0.0185 | 50% | 0.00925 | 0.00925 |  | -
2355 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BARRA REDONDA Ø12,5 | 4 | 94 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2356 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2357 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 4742 | 8.9 | 8.9 | 0.0089 | 50% | 0.00445 | 0.00445 |  | -
2358 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 237 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2359 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 4591 | 4.3 | 4.3 | 0.0043 | 50% | 0.00215 | 0.00215 |  | -
2360 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 337 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2361 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 328 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2362 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 338 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2363 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A53 | CURVA RC Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 2 | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2364 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177A | A36 | CH 4,8XØ42 | 4 | 41 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2365 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2366 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X482,2 | 1 | 966 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 50% | 0.0009 | 0.0009 |  | -
2367 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 482 | 3.6 | 3.6 | 0.0036 | 50% | 0.0018 | 0.0018 |  | -
2368 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 2776 | 10.7 | 10.7 | 0.0107 | 50% | 0.00535 | 0.00535 |  | -
2369 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2370 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2371 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 482 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 50% | 0.00045 | 0.00045 |  | -
2372 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 333 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2373 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2374 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177B | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2375 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2376 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1007 | 3.7 | 3.7 | 0.0037 | 50% | 0.00185 | 0.00185 |  | -
2377 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1007 | 7.5 | 7.5 | 0.0075 | 50% | 0.00375 | 0.00375 |  | -
2378 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3301 | 12.8 | 12.8 | 0.0128 | 50% | 0.0064 | 0.0064 |  | -
2379 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2380 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2381 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1007 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 | 50% | 0.00095 | 0.00095 |  | -
2382 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 858 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2383 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2384 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15177 | GUARDA-CORPO 15177C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2385 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 287 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2386 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | L 63,5 X 6,3 (3 DIR / 3 ESQ) | 6 | 1336 | 8 | 48 | 0.048 | 50% | 0.024 | 0.024 |  | -
2387 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X2601 | 2 | 2793 | 10.6 | 21.2 | 0.0212 | 50% | 0.0106 | 0.0106 |  | -
2388 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | CH 4,8X200 | 2 | 3337 | 24.9 | 49.8 | 0.0498 | 50% | 0.0249 | 0.0249 |  | -
2389 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | CH 4,8X91,8 | 2 | 199 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2390 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 2 | 5388 | 20.8 | 41.6 | 0.0416 | 50% | 0.0208 | 0.0208 |  | -
2391 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 2 | 3235 | 12.5 | 25 | 0.025 | 50% | 0.0125 | 0.0125 |  | -
2392 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BARRA REDONDA Ø12,5 | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2393 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 51 X 4,75 | 2 | 3143 | 5.9 | 11.8 | 0.0118 | 50% | 0.0059 | 0.0059 |  | -
2394 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 51 X 4,75 | 2 | 152 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2395 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 2860 | 2.6 | 5.2 | 0.0052 | 50% | 0.0026 | 0.0026 |  | -
2396 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 267 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2397 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 248 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2398 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |  | -
2399 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2400 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A53 | CURVA RC Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 4 | 60 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2401 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176A / GUARDA-CORPO 15176B (ESQ,) | A36 | CH 4,8XØ42 | 8 | 42 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2402 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2403 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2404 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1031 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 50% | 0.0019 | 0.0019 |  | -
2405 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | CH9,5X64 | 2 | 140 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2406 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1031 | 7.7 | 7.7 | 0.0077 | 50% | 0.00385 | 0.00385 |  | -
2407 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3325 | 12.8 | 12.8 | 0.0128 | 50% | 0.0064 | 0.0064 |  | -
2408 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2409 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2410 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1031 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 | 50% | 0.00095 | 0.00095 |  | -
2411 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 883 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2412 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2413 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2414 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2415 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1031 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 50% | 0.0019 | 0.0019 |  | -
2416 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | CH9,5X64 | 2 | 140 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2417 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1031 | 7.7 | 7.7 | 0.0077 | 50% | 0.00385 | 0.00385 |  | -
2418 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3325 | 12.8 | 12.8 | 0.0128 | 50% | 0.0064 | 0.0064 |  | -
2419 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2420 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2421 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1031 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 | 50% | 0.00095 | 0.00095 |  | -
2422 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 883 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2423 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15176 | GUARDA-CORPO 15176D | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2424 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BARRA CHATA 51 X 4,75 | 2 | 120 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2425 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | L 63,5 X 6,3 (3 DIR / 3 ESQ) | 6 | 1338 | 0.2 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2426 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X2854 | 2 | 3016 | 12.8 | 25.6 | 0.0256 | 50% | 0.0128 | 0.0128 |  | -
2427 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | CH 4,8X200 | 2 | 232 | 1.7 | 3.4 | 0.0034 | 50% | 0.0017 | 0.0017 |  | -
2428 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | CH 4,8X200 | 2 | 3480 | 26 | 52 | 0.052 | 50% | 0.026 | 0.026 |  | -
2429 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 2 | 5863 | 22.7 | 45.4 | 0.0454 | 50% | 0.0227 | 0.0227 |  | -
2430 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 2 | 3566 | 13.8 | 27.6 | 0.0276 | 50% | 0.0138 | 0.0138 |  | -
2431 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BARRA REDONDA Ø12,5 | 6 | 94 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2432 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BARRA CHATA 51 X 4,75 | 2 | 3507 | 6.6 | 13.2 | 0.0132 | 50% | 0.0066 | 0.0066 |  | -
2433 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 237 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 50% | 0.0002 | 0.0002 |  | -
2434 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 337 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2435 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 288 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2436 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 3356 | 3.1 | 6.2 | 0.0062 | 50% | 0.0031 | 0.0031 |  | -
2437 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2438 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A53 | CURVA RC Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 4 | 60 | 0.2 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2439 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 1x GUARDA-CORPO 15175A / 1x GUARDA-CORPO 15175B (ESQ,) | A36 | CH 4,8XØ42 | 8 | 41 | 0.1 | 0.8 | 0.0008 | 50% | 0.0004 | 0.0004 |  | -
2440 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X469,1 | 1 | 966 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 50% | 0.00085 | 0.00085 |  | -
2441 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 468 | 3.5 | 3.5 | 0.0035 | 50% | 0.00175 | 0.00175 |  | -
2442 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 2762 | 10.7 | 10.7 | 0.0107 | 50% | 0.00535 | 0.00535 |  | -
2443 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2444 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2445 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 469 | 0.9 | 0.9 | 0.0009 | 50% | 0.00045 | 0.00045 |  | -
2446 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 320 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2447 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 50% | 0.0079 | 0.0079 |  | -
2448 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2449 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X666,3 | 1 | 966 | 2.4 | 2.4 | 0.0024 | 50% | 0.0012 | 0.0012 |  | -
2450 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 665 | 5 | 5 | 0.005 | 50% | 0.0025 | 0.0025 |  | -
2451 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 2959 | 11.4 | 11.4 | 0.0114 | 50% | 0.0057 | 0.0057 |  | -
2452 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2453 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2454 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 666 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 50% | 0.00065 | 0.00065 |  | -
2455 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 517 | 0.5 | 0.5 | 0.0005 | 50% | 0.00025 | 0.00025 |  | -
2456 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 2 | 1313 | 7.9 | 15.8 | 0.0158 | 50% | 0.0079 | 0.0079 |  | -
2457 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | GUARDA-CORPO 15175D | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2458 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | U 203 X 17,1 | 1 | 1110 | 19 | 19 | 0.019 | 50% | 0.0095 | 0.0095 |  | -
2459 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | U 203 X 17,1 | 1 | 1110 | 19 | 19 | 0.019 | 50% | 0.0095 | 0.0095 |  | -
2460 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | U 203 X 17,1 | 1 | 3498 | 59.9 | 59.9 | 0.0599 | 50% | 0.02995 | 0.02995 |  | -
2461 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | U 203 X 17,1 | 1 | 3498 | 59.9 | 59.9 | 0.0599 | 50% | 0.02995 | 0.02995 |  | -
2462 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | CH8X125 | 8 | 126 | 1 | 8 | 0.008 | 50% | 0.004 | 0.004 |  | -
2463 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | CH, XADREZ 6,3X987 | 1 | 1032 | 50.4 | 50.4 | 0.0504 | 50% | 0.0252 | 0.0252 |  | -
2464 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | CH, XADREZ 6,3X306,1 | 12 | 800 | 12.3 | 147.6 | 0.1476 | 50% | 0.0738 | 0.0738 |  | -
2465 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | U 152 X 12,2 | 1 | 799 | 9.7 | 9.7 | 0.0097 | 50% | 0.00485 | 0.00485 |  | -
2466 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | CH6X57 | 2 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2467 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | ESCADA 15171A | A36 | L 76 X 8 | 2 | 80 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2468 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2469 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2470 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X966,4 | 1 | 1851 | 6.8 | 6.8 | 0.0068 | 50% | 0.0034 | 0.0034 |  | -
2471 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | CH9,5X69 | 2 | 140 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2472 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 1851 | 13.8 | 13.8 | 0.0138 | 50% | 0.0069 | 0.0069 |  | -
2473 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 4145 | 16 | 16 | 0.016 | 50% | 0.008 | 0.008 |  | -
2474 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2475 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2476 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 1851 | 3.5 | 3.5 | 0.0035 | 50% | 0.00175 | 0.00175 |  | -
2477 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 1703 | 1.6 | 1.6 | 0.0016 | 50% | 0.0008 | 0.0008 |  | -
2478 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171B | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2479 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2480 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1148 | 6.9 | 6.9 | 0.0069 | 50% | 0.00345 | 0.00345 |  | -
2481 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X781,6 | 1 | 966 | 2.9 | 2.9 | 0.0029 | 50% | 0.00145 | 0.00145 |  | -
2482 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | CH9,5X64 | 2 | 140 | 0.7 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2483 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 781 | 5.8 | 5.8 | 0.0058 | 50% | 0.0029 | 0.0029 |  | -
2484 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3075 | 11.9 | 11.9 | 0.0119 | 50% | 0.00595 | 0.00595 |  | -
2485 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2486 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2487 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 781 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 50% | 0.00015 | 0.00015 |  | -
2488 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 633 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 50% | 0.00075 | 0.00075 |  | -
2489 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171C | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 50% | 0.0006 | 0.0006 |  | -
2490 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | 50% | 5e-05 | 5e-05 |  | -
2491 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | AÇO/GALV, | TELA FIO 2,77,(25,4X25,4)X749,1 | 1 | 966 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2492 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | CH 4,8X200 | 1 | 748 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 50% | 0.0014 | 0.0014 |  | -
2493 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A53 | TUBO Ø 1 1/2" (ØEXT, 48,3) SCH 40 | 1 | 3042 | 11.9 | 11.9 | 0.0119 | 50% | 0.00595 | 0.00595 |  | -
2494 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 327 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2495 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | BC 25 X 4,75 | 2 | 338 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2496 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | BC 51 X 4,75 | 1 | 749 | 1.4 | 1.4 | 0.0014 | 50% | 0.0007 | 0.0007 |  | -
2497 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | BC 25 X 4,75 | 1 | 600 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 50% | 0.0003 | 0.0003 |  | -
2498 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | L 63,5 X 6,3 | 1 | 1313 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 50% | 0.00395 | 0.00395 |  | -
2499 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0 | 1880BB-S-15171 | GUARDA-CORPO 15171D | A36 | CH 4,8XØ42 | 2 | 41 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 50% | 0.0001 | 0.0001 |  | -
2500 |  | 1 | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2501 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2502 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 58 | 0.2 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2503 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2504 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2505 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 212 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2506 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 325 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2507 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 2 | 103 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2508 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1077 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | -
2509 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | CH4,8X132,42 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | -
2510 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 132 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | -
2511 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2104 | 16.3 | 16.3 | 0.0163 | 100% | 0.0163 | 0 |  | -
2512 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | CH4,8X200 | 1 | 263 | 2 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | -
2513 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | AÇO | TELA2,77X628,59 | 1 | 2635 | 6.3 | 6.3 | 0.0063 | 100% | 0.0063 | 0 |  | -
2514 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1943 | 6.8 | 6.8 | 0.0068 | 100% | 0.0068 | 0 |  | -
2515 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1109 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 | 100% | 0.0039 | 0 |  | -
2516 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | L64X64X6,4 | 2 | 1310 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2517 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2003 | 7.1 | 7.1 | 0.0071 | 100% | 0.0071 | 0 |  | -
2518 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 263 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | -
2519 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 2078 | 4.1 | 8.2 | 0.0082 | 100% | 0.0082 | 0 |  | -
2520 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2053 | 4.1 | 4.1 | 0.0041 | 100% | 0.0041 | 0 |  | -
2521 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2522 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2523 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 58 | 0.2 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2524 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2525 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2526 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 212 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2527 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 325 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2528 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 2 | 103 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2529 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1077 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | -
2530 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | CH4,8X132,42 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | -
2531 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | L64X64X6,4 | 2 | 1310 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2532 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 132 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | -
2533 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2104 | 16.3 | 16.3 | 0.0163 | 100% | 0.0163 | 0 |  | -
2534 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | CH4,8X200 | 1 | 263 | 2 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | -
2535 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | AÇO | TELA2,77X628,59 | 1 | 2635 | 6.3 | 6.3 | 0.0063 | 100% | 0.0063 | 0 |  | -
2536 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1943 | 6.8 | 6.8 | 0.0068 | 100% | 0.0068 | 0 |  | -
2537 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1109 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 | 100% | 0.0039 | 0 |  | -
2538 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2003 | 7.1 | 7.1 | 0.0071 | 100% | 0.0071 | 0 |  | -
2539 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 263 | 0.9 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | -
2540 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 2078 | 4.1 | 8.2 | 0.0082 | 100% | 0.0082 | 0 |  | -
2541 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15155 | GUARDA-CORPO 15155B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2053 | 4.1 | 4.2 | 0.0042 | 100% | 0.0042 | 0 |  | -
2542 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | L64X64X6,4 | 1 | 1312 | 8.1 | 8.1 | 0.0081 | 100% | 0.0081 | 0 |  | -
2543 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1313 | 8.1 | 24.3 | 0.0243 | 100% | 0.0243 | 0 |  | -
2544 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2545 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2546 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 58 | 0.2 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2547 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2548 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2549 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 3280 | 6.5 | 6.5 | 0.0065 | 100% | 0.0065 | 0 |  | -
2550 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 3 | 103 | 0.1 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | -
2551 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1108 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 | 100% | 0.0039 | 0 |  | -
2552 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 546 | 1.9 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | -
2553 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 3315 | 6.6 | 13.2 | 0.0132 | 100% | 0.0132 | 0 |  | -
2554 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1076 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | -
2555 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | CH5X133 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | -
2556 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | CH4,8X200 | 1 | 3331 | 25.9 | 25.9 | 0.0259 | 100% | 0.0259 | 0 |  | -
2557 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 601 | 1.2 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | -
2558 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 496 | 1 | 1 | 0.001 | 100% | 0.001 | 0 |  | -
2559 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | CH4,8X200 | 1 | 547 | 4.3 | 4.3 | 0.0043 | 100% | 0.0043 | 0 |  | -
2560 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 132 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | -
2561 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | AÇO | TELA2,77X802,03 | 1 | 4091 | 12.5 | 12.5 | 0.0125 | 100% | 0.0125 | 0 |  | -
2562 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 3173 | 11.2 | 11.2 | 0.0112 | 100% | 0.0112 | 0 |  | -
2563 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 3228 | 11.4 | 11.4 | 0.0114 | 100% | 0.0114 | 0 |  | -
2564 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2565 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2566 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 6 | 58 | 0.2 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2567 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 4 | 89 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | -
2568 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2569 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 3280 | 6.5 | 13 | 0.013 | 100% | 0.013 | 0 |  | -
2570 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 6 | 103 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2571 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2572 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 4 | 3315 | 6.6 | 26.4 | 0.0264 | 100% | 0.0264 | 0 |  | -
2573 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 108 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2574 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1076 | 3.8 | 7.6 | 0.0076 | 100% | 0.0076 | 0 |  | -
2575 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | CH5X133 | 2 | 200 | 1 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | -
2576 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 158 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2577 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 162 | 0.6 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2578 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | CH4,8X200 | 2 | 3331 | 25.9 | 51.8 | 0.0518 | 100% | 0.0518 | 0 |  | -
2579 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 132 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2580 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 4 | 213 | 0.4 | 1.6 | 0.0016 | 100% | 0.0016 | 0 |  | -
2581 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | CH4,8X159,77 | 2 | 200 | 1.2 | 2.4 | 0.0024 | 100% | 0.0024 | 0 |  | -
2582 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | AÇO | TELA2,77X564,28 | 2 | 3784 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2583 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 3173 | 11.2 | 22.4 | 0.0224 | 100% | 0.0224 | 0 |  | -
2584 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 3228 | 11.4 | 22.8 | 0.0228 | 100% | 0.0228 | 0 |  | -
2585 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15154 | GUARDA-CORPO 15154A | A36 | L64X64X6,4 | 6 | 1313 | 8.1 | 48.6 | 0.0486 | 100% | 0.0486 | 0 |  | -
2586 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2587 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2588 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 51 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2589 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 58 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2590 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.4 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2591 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.1 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2592 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 6 | 103 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2593 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1076 | 3.8 | 7.6 | 0.0076 | 100% | 0.0076 | 0 |  | -
2594 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 3214 | 11.3 | 22.6 | 0.0226 | 100% | 0.0226 | 0 |  | -
2595 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 3243 | 11.4 | 22.8 | 0.0228 | 100% | 0.0228 | 0 |  | -
2596 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1079 | 3.8 | 7.6 | 0.0076 | 100% | 0.0076 | 0 |  | -
2597 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | CH4,8X200 | 2 | 3284 | 25.5 | 51 | 0.051 | 100% | 0.051 | 0 |  | -
2598 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | CH5X133 | 2 | 200 | 1 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | -
2599 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 132 | 0.3 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2600 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 4 | 3337 | 6.6 | 26.4 | 0.0264 | 100% | 0.0264 | 0 |  | -
2601 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 3169 | 6.3 | 12.6 | 0.0126 | 100% | 0.0126 | 0 |  | -
2602 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | AÇO | TELA2,77X444,26 | 2 | 3587 | 6.1 | 12.2 | 0.0122 | 100% | 0.0122 | 0 |  | -
2603 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153B | A36 | L64X64X6,4 | 6 | 1313 | 8.1 | 48.6 | 0.0486 | 100% | 0.0486 | 0 |  | -
2604 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | L64X64X6,4 | 9 | 1313 | 8.1 | 72.9 | 0.0729 | 100% | 0.0729 | 0 |  | -
2605 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 89 | 0.4 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2606 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 89 | 0.4 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2607 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 51 | 0.4 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2608 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 58 | 0.2 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2609 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 89 | 0.4 | 1.2 | 0.0012 | 100% | 0.0012 | 0 |  | -
2610 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | CH4,8X40,8 | 6 | 40 | 0.1 | 0.6 | 0.0006 | 100% | 0.0006 | 0 |  | -
2611 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 9 | 103 | 0.1 | 0.9 | 0.0009 | 100% | 0.0009 | 0 |  | -
2612 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 3 | 1076 | 3.8 | 11.4 | 0.0114 | 100% | 0.0114 | 0 |  | -
2613 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 3 | 3214 | 11.3 | 33.9 | 0.0339 | 100% | 0.0339 | 0 |  | -
2614 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 3 | 3243 | 11.4 | 34.2 | 0.0342 | 100% | 0.0342 | 0 |  | -
2615 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 3 | 1079 | 3.8 | 11.4 | 0.0114 | 100% | 0.0114 | 0 |  | -
2616 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | CH4,8X200 | 3 | 3284 | 25.5 | 76.5 | 0.0765 | 100% | 0.0765 | 0 |  | -
2617 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | CH5X133 | 3 | 200 | 1 | 3 | 0.003 | 100% | 0.003 | 0 |  | -
2618 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 3 | 132 | 0.3 | 0.9 | 0.0009 | 100% | 0.0009 | 0 |  | -
2619 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 6 | 3337 | 6.6 | 39.6 | 0.0396 | 100% | 0.0396 | 0 |  | -
2620 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 3 | 3169 | 6.3 | 18.9 | 0.0189 | 100% | 0.0189 | 0 |  | -
2621 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15153 | GUARDA-CORPO 15153A | AÇO | TELA2,77X444,26 | 3 | 3587 | 6.1 | 18.3 | 0.0183 | 100% | 0.0183 | 0 |  | -
2622 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2623 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | L64X64X6,4 | 1 | 1312 | 8.1 | 8.1 | 0.0081 | 100% | 0.0081 | 0 |  | -
2624 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2625 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 58 | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2626 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2627 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2628 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2629 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 2 | 103 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2630 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1108 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 | 100% | 0.0039 | 0 |  | -
2631 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 857 | 1.7 | 3.4 | 0.0034 | 100% | 0.0034 | 0 |  | -
2632 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | L64X64X6,4 | 2 | 1307 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2633 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2154 | 16.7 | 16.7 | 0.0167 | 100% | 0.0167 | 0 |  | -
2634 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | CH4,8X200 | 1 | 971 | 7.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | -
2635 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | AÇO | TELA2,77X953,74 | 1 | 3105 | 11.3 | 11.3 | 0.0113 | 100% | 0.0113 | 0 |  | -
2636 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1082 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | -
2637 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 796 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | -
2638 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2106 | 7.4 | 7.4 | 0.0074 | 100% | 0.0074 | 0 |  | -
2639 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2135 | 7.5 | 7.5 | 0.0075 | 100% | 0.0075 | 0 |  | -
2640 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 797 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | -
2641 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2038 | 4 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | -
2642 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 971 | 1.9 | 1.9 | 0.0019 | 100% | 0.0019 | 0 |  | -
2643 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 2179 | 4.3 | 8.6 | 0.0086 | 100% | 0.0086 | 0 |  | -
2644 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2645 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2646 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2647 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 58 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2648 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 1 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2649 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2650 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | BR,RED,Ø12,7 | 2 | 103 | 0.1 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2651 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 2151 | 4.3 | 8.6 | 0.0086 | 100% | 0.0086 | 0 |  | -
2652 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | CH4,8X92,22 | 1 | 200 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2653 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2154 | 16.7 | 16.7 | 0.0167 | 100% | 0.0167 | 0 |  | -
2654 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | AÇO | TELA2,77X413,77 | 1 | 2401 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | -
2655 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1082 | 3.8 | 3.8 | 0.0038 | 100% | 0.0038 | 0 |  | -
2656 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2060 | 7.3 | 7.3 | 0.0073 | 100% | 0.0073 | 0 |  | -
2657 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2033 | 7.2 | 7.2 | 0.0072 | 100% | 0.0072 | 0 |  | -
2658 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1045 | 3.7 | 3.7 | 0.0037 | 100% | 0.0037 | 0 |  | -
2659 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | L64X64X6,4 | 2 | 1307 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2660 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 92 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 100% | 0.0002 | 0 |  | -
2661 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15152 | GUARDA-CORPO 15152B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2038 | 4 | 4 | 0.004 | 100% | 0.004 | 0 |  | -
2662 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151A | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1 | 24.3 | 0.0243 | 100% | 0.0243 | 0 |  | -
2663 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2664 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151A | A36 | CH4,8X200 | 1 | 3159 | 24.5 | 24.5 | 0.0245 | 100% | 0.0245 | 0 |  | -
2665 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151A | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2666 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2667 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 3092 | 10.9 | 10.9 | 0.0109 | 100% | 0.0109 | 0 |  | -
2668 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 3159 | 6.3 | 6.3 | 0.0063 | 100% | 0.0063 | 0 |  | -
2669 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151B | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1 | 24.3 | 0.0243 | 100% | 0.0243 | 0 |  | -
2670 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2671 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151B | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2507 | 19.5 | 20.84 | 0.02084 | 100% | 0.02084 | 0 |  | -
2672 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151B | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2673 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2674 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2441 | 8.6 | 8.6 | 0.0086 | 100% | 0.0086 | 0 |  | -
2675 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2507 | 5 | 5 | 0.005 | 100% | 0.005 | 0 |  | -
2676 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151D | A36 | L64X64X6,4 | 2 | 1312 | 8.1 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2677 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151D | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2678 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151D | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2679 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151D | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2680 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151D | A36 | CH4,8X200 | 1 | 1344 | 10.4 | 10.4 | 0.0104 | 100% | 0.0104 | 0 |  | -
2681 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151D | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1278 | 4.5 | 4.5 | 0.0045 | 100% | 0.0045 | 0 |  | -
2682 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151D | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 1344 | 2.7 | 2.7 | 0.0027 | 100% | 0.0027 | 0 |  | -
2683 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151E | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1 | 24.3 | 0.0243 | 100% | 0.0243 | 0 |  | -
2684 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151E | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2685 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151E | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2057 | 16 | 16 | 0.016 | 100% | 0.016 | 0 |  | -
2686 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151E | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2687 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151E | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2688 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151E | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1990 | 7 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | -
2689 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151E | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2057 | 4.1 | 4.1 | 0.0041 | 100% | 0.0041 | 0 |  | -
2690 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151F | A36 | L64X64X6,4 | 4 | 1312 | 8.125 | 32.5 | 0.0325 | 100% | 0.0325 | 0 |  | -
2691 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151F | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2692 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151F | A36 | CH4,8X200 | 1 | 4661 | 36.2 | 36.2 | 0.0362 | 100% | 0.0362 | 0 |  | -
2693 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151F | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2694 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151F | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2695 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151F | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 4595 | 16.2 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2696 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151F | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 4661 | 9.2 | 9.2 | 0.0092 | 100% | 0.0092 | 0 |  | -
2697 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151G | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1 | 24.3 | 0.0243 | 100% | 0.0243 | 0 |  | -
2698 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151G | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2699 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151G | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2785 | 21.6 | 21.6 | 0.0216 | 100% | 0.0216 | 0 |  | -
2700 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151G | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2701 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151G | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2702 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151G | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2719 | 9.6 | 9.6 | 0.0096 | 100% | 0.0096 | 0 |  | -
2703 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151G | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2785 | 5.5 | 5.5 | 0.0055 | 100% | 0.0055 | 0 |  | -
2704 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151H | A36 | L64X64X6,4 | 4 | 1312 | 8.1 | 32.4 | 0.0324 | 100% | 0.0324 | 0 |  | -
2705 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151H | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2706 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151H | A36 | CH4,8X200 | 1 | 4661 | 36.2 | 36.2 | 0.0362 | 100% | 0.0362 | 0 |  | -
2707 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151H | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2708 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151H | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2709 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151H | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 4595 | 16.2 | 16.2 | 0.0162 | 100% | 0.0162 | 0 |  | -
2710 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151H | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 4661 | 9.2 | 9.2 | 0.0092 | 100% | 0.0092 | 0 |  | -
2711 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151K | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1 | 24.3 | 0.0243 | 100% | 0.0243 | 0 |  | -
2712 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151K | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2713 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151K | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2785 | 21.6 | 21.6 | 0.0216 | 100% | 0.0216 | 0 |  | -
2714 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151K | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2715 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151K | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2716 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151K | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2719 | 9.6 | 9.6 | 0.0096 | 100% | 0.0096 | 0 |  | -
2717 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151K | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2785 | 5.5 | 5.5 | 0.0055 | 100% | 0.0055 | 0 |  | -
2718 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151C | A36 | L64X64X6,4 | 12 | 1312 | 8.1 | 97.2 | 0.0972 | 100% | 0.0972 | 0 |  | -
2719 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151C | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 6 | 89 | 0.35 | 2.1 | 0.0021 | 100% | 0.0021 | 0 |  | -
2720 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151C | A36 | CH4,8X200 | 3 | 4601 | 35.7 | 107.1 | 0.1071 | 100% | 0.1071 | 0 |  | -
2721 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151C | A36 | CH4,8X40,8 | 6 | 40 | 0.06 | 0.36 | 0.00036 | 100% | 0.00036 | 0 |  | -
2722 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151C | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 6 | 1108 | 3.9 | 23.4 | 0.0234 | 100% | 0.0234 | 0 |  | -
2723 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151C | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 3 | 4535 | 15.9 | 47.7 | 0.0477 | 100% | 0.0477 | 0 |  | -
2724 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15151 | GUARDA-CORPO 15151C | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 3 | 4601 | 9.1 | 27.3 | 0.0273 | 100% | 0.0273 | 0 |  | -
2725 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150A | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1333 | 24.4 | 0.0244 | 100% | 0.0244 | 0 |  | -
2726 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2727 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150A | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2728 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2729 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150A | A36 | CH4,8X200 | 1 | 1966 | 15.3 | 15.3 | 0.0153 | 100% | 0.0153 | 0 |  | -
2730 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1900 | 6.7 | 6.7 | 0.0067 | 100% | 0.0067 | 0 |  | -
2731 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 1966 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 | 100% | 0.0039 | 0 |  | -
2732 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150B | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1333 | 24.4 | 0.0244 | 100% | 0.0244 | 0 |  | -
2733 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2734 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150B | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2735 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2736 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150B | A36 | CH4,8X200 | 1 | 1966 | 15.3 | 15.3 | 0.0153 | 100% | 0.0153 | 0 |  | -
2737 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1900 | 6.7 | 6.7 | 0.0067 | 100% | 0.0067 | 0 |  | -
2738 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 1966 | 3.9 | 3.9 | 0.0039 | 100% | 0.0039 | 0 |  | -
2739 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | L64X64X6,4 | 1 | 1312 | 8.1 | 8.1 | 0.0081 | 100% | 0.0081 | 0 |  | -
2740 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 89 | 0.36667 | 1.1 | 0.0011 | 100% | 0.0011 | 0 |  | -
2741 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2742 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2743 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | L64X64X6,4 | 1 | 1292 | 8 | 8 | 0.008 | 100% | 0.008 | 0 |  | -
2744 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | CH4,8X167,31 | 1 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 100% | 0.0013 | 0 |  | -
2745 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | CH4,8X200 | 1 | 222 | 1.7 | 1.7 | 0.0017 | 100% | 0.0017 | 0 |  | -
2746 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | CH4,8X200 | 1 | 897 | 7 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | -
2747 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 167 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | -
2748 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 226 | 0.8 | 0.8 | 0.0008 | 100% | 0.0008 | 0 |  | -
2749 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 900 | 3.2 | 3.2 | 0.0032 | 100% | 0.0032 | 0 |  | -
2750 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 897 | 1.8 | 1.8 | 0.0018 | 100% | 0.0018 | 0 |  | -
2751 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150C | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 222 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | -
2752 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150D | A36 | L64X64X6,4 | 4 | 1312 | 8.125 | 32.5 | 0.0325 | 100% | 0.0325 | 0 |  | -
2753 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150D | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2754 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150D | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2755 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150D | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2756 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150D | A36 | CH4,8X200 | 1 | 4631 | 36 | 36 | 0.036 | 100% | 0.036 | 0 |  | -
2757 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150D | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 4631 | 9.2 | 9.2 | 0.0092 | 100% | 0.0092 | 0 |  | -
2758 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150D | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 4565 | 16.1 | 16.1 | 0.0161 | 100% | 0.0161 | 0 |  | -
2759 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150F | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1333 | 24.4 | 0.0244 | 100% | 0.0244 | 0 |  | -
2760 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150F | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | -
2761 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150F | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2507 | 19.5 | 19.5 | 0.0195 | 100% | 0.0195 | 0 |  | -
2762 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150F | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | -
2763 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150F | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | -
2764 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150F | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 2441 | 8.6 | 8.6 | 0.0086 | 100% | 0.0086 | 0 |  | -
2765 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150F | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2507 | 5 | 5 | 0.005 | 100% | 0.005 | 0 |  | -
2766 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150E | A36 | L64X64X6,4 | 8 | 1312 | 8.125 | 65 | 0.065 | 100% | 0.065 | 0 |  | -
2767 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150E | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 4 | 89 | 0.35 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | -
2768 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150E | A36 | CH4,8X200 | 2 | 4601 | 35.7 | 71.4 | 0.0714 | 100% | 0.0714 | 0 |  | -
2769 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150E | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.075 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | -
2770 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150E | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 4 | 1108 | 3.9 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | -
2771 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150E | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 4535 | 15.95 | 31.9 | 0.0319 | 100% | 0.0319 | 0 |  | -
2772 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15150 | GUARDA-CORPO 15150E | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 4601 | 9.1 | 18.2 | 0.0182 | 100% | 0.0182 | 0 |  | -
2773 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | PESO TOTAL = | x | 531,6 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | -
2774 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149F | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0.7
2775 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149F | A36 | CH4,8X200 | 1 | 2057 | 16 | 16 | 0.016 | 100% | 0.016 | 0 |  | - | 16
2776 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149F | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | - | 0.1
2777 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149F | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | - | 7.8
2778 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149F | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1991 | 7 | 7 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0 |  | - | 7
2779 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149F | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 2057 | 4.1 | 4.1 | 0.0041 | 100% | 0.0041 | 0 |  | - | 4.1
2780 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | L64X64X6,4 | 3 | 1312 | 8.1333 | 24.4 | 0.0244 | 100% | 0.0244 | 0 |  | - | 24.4
2781 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 3 | 89 | 0.36667 | 1.1 | 0.0011 | 100% | 0.0011 | 0 |  | - | 1.1
2782 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | - | 0.1
2783 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | - | 7.8
2784 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | CH4,8X167,31 | 1 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0.0013 | 100% | 0.0013 | 0 |  | - | 1.3
2785 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | CH4,8X200 | 1 | 1437 | 11.2 | 11.2 | 0.0112 | 100% | 0.0112 | 0 |  | - | 11.2
2786 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | CH5X197 | 1 | 200 | 1.5 | 1.5 | 0.0015 | 100% | 0.0015 | 0 |  | - | 1.5
2787 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 205 | 0.7 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0.7
2788 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 1445 | 5.1 | 5.1 | 0.0051 | 100% | 0.0051 | 0 |  | - | 5.1
2789 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 167 | 0.3 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | - | 0.3
2790 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 1436 | 2.8 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | - | 2.8
2791 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149G | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 197 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 100% | 0.0004 | 0 |  | - | 0.4
2792 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149H | A36 | L64X64X6,4 | 2 | 1312 | 8.15 | 16.3 | 0.0163 | 100% | 0.0163 | 0 |  | - | 16.3
2793 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149H | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 2 | 89 | 0.35 | 0.7 | 0.0007 | 100% | 0.0007 | 0 |  | - | 0.7
2794 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149H | A36 | CH4,8X40,8 | 2 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.0001 | 100% | 0.0001 | 0 |  | - | 0.1
2795 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149H | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1108 | 3.9 | 7.8 | 0.0078 | 100% | 0.0078 | 0 |  | - | 7.8
2796 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149H | A36 | CH4,8X200 | 1 | 1024 | 7.9 | 7.9 | 0.0079 | 100% | 0.0079 | 0 |  | - | 7.9
2797 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149H | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 1 | 958 | 3.4 | 3.4 | 0.0034 | 100% | 0.0034 | 0 |  | - | 3.4
2798 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149H | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 1 | 1024 | 2 | 2 | 0.002 | 100% | 0.002 | 0 |  | - | 2
2799 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149A | A36 | L64X64X6,4 | 6 | 1312 | 8.1333 | 48.8 | 0.0488 | 100% | 0.0488 | 0 |  | - | 48.8
2800 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149A | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 4 | 89 | 0.35 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 1.4
2801 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149A | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.075 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | - | 0.3
2802 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 4 | 1108 | 3.9 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | - | 15.6
2803 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149A | A36 | CH4,8X200 | 2 | 2246 | 17.45 | 34.9 | 0.0349 | 100% | 0.0349 | 0 |  | - | 34.9
2804 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149A | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 2180 | 7.65 | 15.3 | 0.0153 | 100% | 0.0153 | 0 |  | - | 15.3
2805 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149A | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 2246 | 4.45 | 8.9 | 0.0089 | 100% | 0.0089 | 0 |  | - | 8.9
2806 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149B | A36 | L64X64X6,4 | 4 | 1312 | 8.125 | 32.5 | 0.0325 | 100% | 0.0325 | 0 |  | - | 32.5
2807 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149B | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 4 | 89 | 0.35 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 1.4
2808 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149B | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.075 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | - | 0.3
2809 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 4 | 1108 | 3.9 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | - | 15.6
2810 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149B | A36 | CH4,8X200 | 2 | 1493 | 11.6 | 23.2 | 0.0232 | 100% | 0.0232 | 0 |  | - | 23.2
2811 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149B | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1427 | 5 | 10 | 0.01 | 100% | 0.01 | 0 |  | - | 10
2812 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149B | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 1493 | 2.95 | 5.9 | 0.0059 | 100% | 0.0059 | 0 |  | - | 5.9
2813 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149C | A36 | L64X64X6,4 | 4 | 1312 | 8.125 | 32.5 | 0.0325 | 100% | 0.0325 | 0 |  | - | 32.5
2814 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149C | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 4 | 89 | 0.35 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 1.4
2815 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149C | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.075 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | - | 0.3
2816 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149C | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 4 | 1108 | 3.9 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | - | 15.6
2817 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149C | A36 | CH4,8X200 | 2 | 1358 | 10.55 | 21.1 | 0.0211 | 100% | 0.0211 | 0 |  | - | 21.1
2818 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149C | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1292 | 4.55 | 9.1 | 0.0091 | 100% | 0.0091 | 0 |  | - | 9.1
2819 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149C | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 1358 | 2.7 | 5.4 | 0.0054 | 100% | 0.0054 | 0 |  | - | 5.4
2820 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149D | A36 | L64X64X6,4 | 4 | 1312 | 8.125 | 32.5 | 0.0325 | 100% | 0.0325 | 0 |  | - | 32.5
2821 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149D | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 4 | 89 | 0.35 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 1.4
2822 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149D | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.075 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | - | 0.3
2823 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149D | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 4 | 1108 | 3.9 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | - | 15.6
2824 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149D | A36 | CH4,8X200 | 2 | 1523 | 11.85 | 23.7 | 0.0237 | 100% | 0.0237 | 0 |  | - | 23.7
2825 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149D | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1457 | 5.15 | 10.3 | 0.0103 | 100% | 0.0103 | 0 |  | - | 10.3
2826 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149D | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 1523 | 3 | 6 | 0.006 | 100% | 0.006 | 0 |  | - | 6
2827 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149K | A36 | L64X64X6,4 | 4 | 1312 | 8.125 | 32.5 | 0.0325 | 100% | 0.0325 | 0 |  | - | 32.5
2828 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149K | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 4 | 89 | 0.35 | 1.4 | 0.0014 | 100% | 0.0014 | 0 |  | - | 1.4
2829 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149K | A36 | CH4,8X40,8 | 4 | 40 | 0.075 | 0.3 | 0.0003 | 100% | 0.0003 | 0 |  | - | 0.3
2830 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149K | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 4 | 1108 | 3.9 | 15.6 | 0.0156 | 100% | 0.0156 | 0 |  | - | 15.6
2831 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149K | A36 | CH4,8X200 | 2 | 1348 | 10.45 | 20.9 | 0.0209 | 100% | 0.0209 | 0 |  | - | 20.9
2832 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149K | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 2 | 1281 | 4.5 | 9 | 0.009 | 100% | 0.009 | 0 |  | - | 9
2833 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149K | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 2 | 1348 | 2.65 | 5.3 | 0.0053 | 100% | 0.0053 | 0 |  | - | 5.3
2834 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149E | A36 | L64X64X6,4 | 8 | 1312 | 8.125 | 65 | 0.065 | 100% | 0.065 | 0 |  | - | 65
2835 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149E | A234 | CURVA_DN1,1/2" | 8 | 89 | 0.35 | 2.8 | 0.0028 | 100% | 0.0028 | 0 |  | - | 2.8
2836 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149E | A36 | CH4,8X40,8 | 8 | 40 | 0.0625 | 0.5 | 0.0005 | 100% | 0.0005 | 0 |  | - | 0.5
2837 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149E | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 8 | 1108 | 3.9 | 31.2 | 0.0312 | 100% | 0.0312 | 0 |  | - | 31.2
2838 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149E | A36 | CH4,8X200 | 4 | 1348 | 10.475 | 41.9 | 0.0419 | 100% | 0.0419 | 0 |  | - | 41.9
2839 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149E | DIN-2440 | TUBO DN_1,1/2" | 4 | 1281 | 4.5 | 18 | 0.018 | 100% | 0.018 | 0 |  | - | 18
2840 |  |  | ESTRUTURA DO AGITADOR | 1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0 | 1880BB-S-15149 | GUARDA-CORPO 15149E | A36 | BR,CHATA_51X4,8 | 4 | 1348 | 2.675 | 10.7 | 0.0107 | 100% | 0.0107 | 0 |  | - | 10.7
2841 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1880BB-S-15108 | PLATAFORMA15108A | PLATAFORMA15108A | PLATAFORMA15108A | 1 | 11111 | 242.9 | 297 | 0.297 |  | 0 | 0.297 |  | -
2842 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1880BB-S-15108 | PLATAFORMA15108A | PLATAFORMA15108A | ESCADA15108B | 1 | 11111 | 84 | 84 | 0.084 |  | 0 | 0.084 |  | -
2843 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1880BB-S-15108 | PLATAFORMA15108A | PLATAFORMA15108A | GUARDACORPO 15108C | 1 | 11111 | 54 | 54 | 0.054 |  | 0 | 0.054 |  | -
2844 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1880BB-S-15108 | PLATAFORMA15108A | PLATAFORMA15108A | GUARDACORPO 15108D | 1 | 11111 | 48.5 | 48.5 | 0.0485 |  | 0 | 0.0485 |  | -
2845 |  |  | PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0 | 1880BB-S-15108 | PLATAFORMA15108A | PLATAFORMA15108A | GUARDACORPO 15108E | 1 | 11111 | 48.5 | 48.5 | 0.0485 |  | 0 | 0.0485 |  | -
2846 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -
2847 | [15 empty] | 0
2848 | [15 empty] | 0
2849 | [15 empty] | 0
. | [15 empty] | 0
Note on S3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Coluna aplica-se somente para os cabos de aterramento.
Note on AF3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Coluna aplica-se somente para os cabos de aterramento.
Note on AJ3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Coluna aplica-se somente para os cabos de aterramento.

## Projetos
|  |  | Projeto | Planilha
Projeto -1880BB-S-15060- Cable Racks - Suportes | ok | 1880BB-S-15060 | 2528.7 | 2528.7 | 0 |  |  | 2528.7
Projeto -1880BB-S-15062- Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | ok | 1880BB-S-15062 | 435.6 | 435.6 | 0 |  |  | 435.6
Projeto -1880BB-S-15064- Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | ok | 1880BB-S-15064 | 811.2 | 796.1 | -15.1 | Porca |  | 811.2
Projeto -1880BB-S-15066- Suportes da Usina | ok | 1880BB-S-15066 | 1235.8 | 1160.7 | -75.1 | Cumbador |  | 1235.8
Projeto -1880BB-S-15068- Sala dos Compressores | ok | 1880BB-S-15068 | 1676.5 | 1448.2 | -228.3 | Chumbador telha cumeera |  | 1676.5
Projeto -1880BB-S-15071- Cobertura do Trafo | ok | 1880BB-S-15071 | 1008.5 | 1226.6 | 218.1 | Calculo da projeto está errado |  | 1008.5
Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | ok | 1880BB-S-15074 | 684.5 | 695.1 | 10.6 | Calculo da projeto está errado |  | 684.5
Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | ok | 1880BB-S-15075 | 725.4 | 726 | 0.6 | Calculo da projeto está errado |  | 725.4
Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestres | ok | 1880BB-S-15076 | 1064.2 | 742 | -322.2 | Poste |  | 1064.2
Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | ok | 1880BB-S-15077 | 285.8 | 285.8 | 0 |  |  | 285.8
Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | ok | 1880BB-S-15078 | 183.8 | 183.9 | 0.1 | Calculo da projeto está errado |  | 183.8
Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | ok | 1880BB-S-15079 | 409.5 | 409.5 | 0 |  |  | 409.5
Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | ok | 1880BB-S-15084 | 1271.4 | 1271.4 | 0 |  |  | 1271.4
Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | ok | 1880BB-S-15085 | 556.5 | 618.3 | 61.8 | Calculo da projeto está errado |  | 556.5
Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | ok | 1880BB-S-15093 | 1039.9 | 1039.9 | 0 |  |  | 1039.9
Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | ok | 1880BB-S-15095 | 1299.8 | 1378.4 | 78.6 | Calculo da projeto está errado
Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | ok | 1880BB-S-15096 | 598.4 | 725.2 | 126.8 | Calculo da projeto está errado
Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | ok | 1880BB-S-15098 | 509.5 | 1717.9 | 1208.4 | Calculo da projeto está errado
Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | ok | 1880BB-S-15099 | 1228.8 | 959.1 | -269.7 | Chumbador
Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | ok | 1880BB-S-15100 | 4849.2 | 4961.8472 | 112.6472 | Calculo da projeto está errado
Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | ok | 1880BB-S-15101 | 1183.4 | 1214.0385 | 30.6385 | Calculo da projeto está errado
Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | ok | 1880BB-S-15102 | 3102.6 | 3102.6 | 0
Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | ok | 1880BB-S-15103 | 2726.2 | 2726.2 | 0
1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | ok | 1880BB-S-15108 | 532 | 532 | 0 | DETALHAR
1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | ok | 1880BB-S-15110 | 699.7 | 752 | 52.3 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | ok | 1880BB-S-15113 | 924.7 | 967 | 42.3 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | ok | 1880BB-S-15114 | 663.2 | 727 | 63.8 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | ok | 1880BB-S-15115 | 484.7 | 484.7 | 0
1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | ok | 1880BB-S-15119 | 734.8 | 734.8 | 0
1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | ok | 1880BB-S-15120 | 589.9 | 591.4 | 1.5 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | ok | 1880BB-S-15122 | 491.6 | 492.4 | 0.8 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | ok | 1880BB-S-15123 | 452 | 841.4 | 389.4 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15124 | 1525.8 | 1497.7 | -28.1 | chumbador
1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15125 | 1247.2 | 1260.11 | 12.91 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15179 | 428.3 | 428.3 | 0
1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15173 | 540.7 | 540.7 | 0
1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15172 | 581.3 | 581.3 | 0
1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15170 | 597.4 | 597.4 | 0
1880BB-S-15162 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15162 | 320.6 | 320.6 | 0
1880BB-S-15157 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15157 | 455.7 | 13.8 | -441.9 | Chumbador
1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15148 | 394.1 | 393 | -1.1 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15147 | 428.9 | 429.1 | 0.2 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15146 | 440.7 | 440.8 | 0.1 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15145 | 1049.1 | 1049.4 | 0.3 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15143 | 3784.7 | 3784.7 | 0
1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15142 | 686.5 | 697 | 10.5 | Calculo da projeto está errado
1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15141 | 403.6 | 403.6 | 0
1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15140 | 829.5 | 851.2 | 21.7 | Calculo da projeto está errado | 851.2
1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15139 | 358.7 | 355.32 | -3.38 |  | 800.32
1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15138 | 1145.7 | 1088 | -57.7 | Elementos de fixação | 3144.7
1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15137 | 1294.9 | 1212.3 | -82.6 | Elementos de fixação | 3105.2
1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15136 | 601 | 582.1 | -18.9 |  | 1601.3
1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15135 | 1511.6 | 1515.5 | 3.9 |  | 2373.2
1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15134 | 968 | 952.3 | -15.7 |  | 2386.1
1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15133 | 2830.7 | 2817.2 | -13.5 |  | 9773.4
1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15131 | 652.8 | 652.7 | -0.1 |  | 856.6
1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15130 | 907.7 | 906.7 | -1 |  | 1221.2
1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15129 | 4289.9 | 4288.4 | -1.5 |  | 5312.6
1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15128 | 4296.9 | 4304.4 | 7.5 |  | 5657.7
1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15127 | 1320.2 | 1327.6 | 7.4 |  | 2333.4
Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | ok | 1880BB-S-15097 | 1687.3 | 1685.8 | -1.5 |  | 1685.8
Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | ok | 1880BB-S-15099 | 1229.8 | 959.1 | -270.7 | Chumbador | 959.1
1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15174 | 1257.3 | 1257.2 | -0.1 |  | 2770.9
1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15172 | 581.3 | 581.3 | 0 |  | 581.3
1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15170 | 597.4 | 597.4 | 0 |  | 597.4
1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15132 | 4688.6 | 4692.8 | 4.2 |  | 8594.2
1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | ok | 1880BB-S-15174 | 1257.3 | 1257.2 | -0.1 |  | 2770.9
1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | ok | 1880BB-S-15144 | 1710.8 | 1710.8 | 0 |  | 889
Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | ok | 1880BB-S-15092 | 1317.8 | 1318 | 0.2 |  | 63
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15080 | 283.9 | 284.6 | 0.7 |  | 260.2
Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER |  | 1880BB-S-15081 | 168.7 | 168.7 | 0 |  | 234.2
Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER |  | 1880BB-S-15082 | 164.5 | 164.5 | 0
Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 |  | 1880BB-S-15086 | 422.7 | 424.5 | 1.8
Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas |  | 1880BB-S-15094 | 414.6 | 935.4 | 520.8
1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO |  | 1880BB-S-15111 | 340.2 | 349 | 8.8
1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15181 | 224.7 | 225.5 | 0.8
1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15180 | 219.5 | 219.5 | 0
1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15178 | 207.3 | 207.3 | 0
1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15177 | 224.8 | 224.8 | 0
1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15176 | 290 | 296 | 6
1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15175 | 298.1 | 251.5 | -46.6
1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  | 1880BB-S-15171 | 512.6 | 507.8 | -4.8
1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR |  | 1880BB-S-15155 | 164.1 | 164.1 | 0
1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR |  | 1880BB-S-15154 | 366.9 | 367.7 | 0.8
1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR |  | 1880BB-S-15153 | 545.5 | 546.5 | 1
1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR |  | 1880BB-S-15152 | 182.3 | 182.7 | 0.4
1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR |  | 1880BB-S-15151 | 894 | 894 | 0
1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR |  | 1880BB-S-15150 | 531.6 | 531.7 | 0.1
1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR |  | 1880BB-S-15149 | 799.4 | 775 | -24.4
Projeto -1880BB-S-15069- Sala dos Compressores |  | 1880BB-S-15069 |  | N/A | N/A
Projeto -1880BB-S-15070- Cobertura do Trafo |  | 1880BB-S-15070 |  | N/A | N/A
|  |  | 90463 | 91547.4156
|  |  | 90.463 | 91.5474

## Planilha2
Rótulos de Linha | Soma de t/m
Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | 0.422
Suportes da Usina | 1.1607
1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | 0
1880BB-S-15110 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0
1880BB-S-15111 - HEADER DE ÁGUA - ESCADA DE ACESSO | 0.6481
1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0
1880BB-S-15114 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | 0
1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE | 0
1880BB-S-15119 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0
1880BB-S-15120 - CX-1880BB-01 - PLATAFORMA DE ACESSO | 0
1880BB-S-15122 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0
1880BB-S-15123 - PLATAFORMA DE ACESSO AS BOMBAS - TQ-1880BB-03 | 0
1880BB-S-15124 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0
1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0
1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0
1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15136 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15137 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15138 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15140 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15141 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15143 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15144 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15145 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15149 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 2.8782
1880BB-S-15150 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 1.4485
1880BB-S-15151 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 2.9861
1880BB-S-15152 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0.2365
1880BB-S-15153 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 2.2345
1880BB-S-15154 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0.9315
1880BB-S-15155 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0.2242
1880BB-S-15157 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15162 - ESTRUTURA DO AGITADOR | 0
1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0
1880BB-S-15171 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 2.2055
1880BB-S-15172 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0
1880BB-S-15173 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0
1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO | 0
1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0
1880BB-S-15175 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0.7583
1880BB-S-15176 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0.7096
1880BB-S-15177 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0.3266
1880BB-S-15178 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0.3133
1880BB-S-15179 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0
1880BB-S-15180 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0.2403
1880BB-S-15181 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | 0.4235
Cable Racks | 2.4363
Cobertura do Trafo | 0.2905
Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | 0.3325
Projeto -1880BB-S-15074- Passagem de Pedestres | 0.1575
Projeto -1880BB-S-15075- Passagem de Pedestres | 0.182
Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestre | 0.0875
Projeto -1880BB-S-15077 - Plataforma By Pass Saída Header | 0.133
Projeto -1880BB-S-15078 - Plataforma By Pass Saída Header | 0.0735
Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | 0.154
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-04 | 0.424
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-05 | 0.0064
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-06 | 0.003
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-07 | 0.0006
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-08 | 0.0012
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-09 | 0.0004
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-10 | 0.0154
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-11 | 0.0008
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-12 | 0.001
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-13 | 0.0346
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-14 | 0.0154
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-15 | 0.012
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-16 | 0.0072
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-17 | 0.0014
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-18 | 0.0006
Projeto -1880BB-S-15080 - Plataforma By Pass Recalque BP-1880BB-19 | 0
Projeto -1880BB-S-15081 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0.2342
Projeto -1880BB-S-15082 - Plataforma By Pass Saída HEADER | 0.1986
Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0
Projeto -1880BB-S-15085 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 0
Projeto -1880BB-S-15086 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | 2.1987
Projeto -1880BB-S-15092 - Plataforma de Acesso ás válvulas | 0
Projeto -1880BB-S-15093 - Plataforma de acesso as válvulas | 0
Projeto -1880BB-S-15094 - Plataforma de acesso as válvulas | 0.545
Projeto -1880BB-S-15095 - Plataforma de acesso as válvulas | 0
Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | 0
Projeto -1880BB-S-15097 - Plataforma de acesso as válvulas | 0
Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | 0
Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0
Projeto -1880BB-S-15100 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0
Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0
Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0
Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | 0
Sala dos Compressores | 0.476
(vazio) | 0
Total Geral | 26.1707

## Planilha1 (hidden)
4.7.1.3.1 | Montagem De Estrutura Em Perfis Metálicos Pesados, Inclusive Pintura De Acabamento |  |  |  | Unid | Quant. | PU | Total
[5 empty] | t | 21.9553 | 5451.4025 | 119687.1467 | Take Off
1.1.1.1.1 | CMS.M.75.10.1 |  | Planilha | t | t | 6.1663 | 5451.4025 | 33615.2291 | Acum. Ant.
1.1.1.1.1 |  |  |  |  | t | 8.3547 | 5451.4025 | 45544.8877 | Med. Atual
1.1.1.1.1 |  |  |  |  | t | 7.4342 | 5451.4025 | 40527.0299 | Saldo
Peça |  |  | Quant | kg | t | Valor Medido = Coluna "O" | Total | Medição
Take off | [5 empty] | 0 | 21.9553
Projeto -1880BB-S-15060- Cable Racks - Suportes |  |  |  |  | 0.049653 | 2.4375 | 0.19883
SUPORTE 5060B |  |  | 6 |  |  |  | 0.049722
CH16X220X280 |  | A36 | 6 | 7.6834 | 0.0076834 |  | 0.0461
CH12.5X60X100 |  | A36 | 6 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.0035935
CH12.5X23.8X100 |  | A36 | 12 | 0.00238 | 2.38e-06 |  | 2.856e-05
SUPORTE 5060C |  |  | 1 |  |  |  | 0.0082596
CH16X220X279 |  | A36 | 1 | 7.6559 | 0.0076559 |  | 0.0076559
CH12.5X60X100 |  | A36 | 1 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.00059892
CH12.5X23.8X100 |  | A36 | 2 | 0.00238 | 2.38e-06 |  | 4.76e-06
SUPORTE 5060D |  |  | 7 |  |  |  | 0.058009
CH16X220X280 |  | A36 | 7 | 7.6834 | 0.0076834 |  | 0.053784
CH12.5X60X100 |  | A36 | 7 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.0041924
CH12.5X23.8X100 |  | A36 | 14 | 0.00238 | 2.38e-06 |  | 3.332e-05
SUPORTE 5060F |  |  | 5 |  |  |  | 0.041435
CH16X220X280 |  | A36 | 5 | 7.6834 | 0.0076834 |  | 0.038417
CH12.5X60X100 |  | A36 | 5 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.0029946
CH12.5X23.8X100 |  | A36 | 10 | 0.00238 | 2.38e-06 |  | 2.38e-05
SUPORTE 5060G |  |  | 4 |  |  |  | 0.033148
CH16X220X280 |  | A36 | 4 | 7.6834 | 0.0076834 |  | 0.030733
CH12.5X60X100 |  | A36 | 4 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.0023957
CH12.5X23.8X100 |  | A36 | 8 | 0.00238 | 2.38e-06 |  | 1.904e-05
SUPORTE 5060H |  |  | 1 |  |  |  | 0.0082596
CH16X220X279 |  | A36 | 1 | 7.6559 | 0.0076559 |  | 0.0076559
CH12.5X60X100 |  | A36 | 1 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.00059892
CH12.5X23.8X100 |  | A36 | 2 | 0.00238 | 2.38e-06 |  | 4.76e-06
Projeto -1880BB-S-15062- Estrutura de apoio da tubulação de água de flushing - Suportes | [6 empty] | 0.068414
SUPORTE 5062A |  |  | 1 |  |  |  | 0.068414
CH16X250X250 |  | A36 | 1 | 7.7956 | 0.0077956 |  | 0.0077956
CH12.5X80X100 |  | A36 | 1 | 0.79856 | 0.00079856 |  | 0.00079856
CH12.5X33.8X100 |  | A36 | 2 | 0.33739 | 0.00033739 |  | 0.00067478
CH12.5X177X290 |  | A36 | 4 | 5.1238 | 0.0051238 |  | 0.020495
CH25.4X440X440 |  | A36 | 1 | 38.6503 | 0.03865 |  | 0.03865
Projeto -1880BB-S-15064- Estrutura de apoio das Linhas de utilidades | [6 empty] | 0.11255
SUPORTE 5064B |  |  | 3 |  |  |  | 0.11255
CH16xØ190x190 |  | A36 | 3 | 4.5028 | 0.0045028 |  | 0.013508
CH12.5x150x250 |  | A36 | 12 | 2.2459 | 0.0022459 |  | 0.026951
CH12.5x47.8x138 |  | A36 | 12 | 0.65845 | 0.00065845 |  | 0.0079014
CH12.5x47.8x138 |  | A36 | 12 | 0.65845 | 0.00065845 |  | 0.0079014
CH25.4x370 |  | A36 | 3 | 18.7622 | 0.018762 |  | 0.056287
Projeto -1880BB-S-15066- Suportes da Usina | [6 empty] | 0.17462
SUPORTE 5066A |  |  | 3 |  |  |  | 0.17462
CH25.4x370 |  | A36 | 3 | 18.7622 | 0.018762 |  | 0.056287
CH12.5x80x100 |  | A36 | 3 | 0.79856 | 0.00079856 |  | 0.0023957
CH12.5x33.8x100 |  | A36 | 6 | 0.33739 | 0.00033739 |  | 0.0020243
CH12.5x47.8x138 |  | A36 | 12 | 0.47714 | 0.00047714 |  | 0.0057257
CH12.5x177x290 |  | A36 | 12 | 5.1238 | 0.0051238 |  | 0.061485
CH16x240x520 |  | A36 | 3 | 15.5663 | 0.015566 |  | 0.046699
Projeto -1880BB-S-15068- Sala dos Compressores | [6 empty] | 0.12502
SUPORTE 5068A |  |  | 6 |  |  |  | 0.049529
CH12.5x134x377 |  | A36 | 6 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.0035935
CH16x180x330 |  | A36 | 6 | 7.6559 | 0.0076559 |  | 0.045936
SUPORTE 5068B |  |  | 2 |  |  |  | 0.036602
CH12.5x64x193 |  | A36 | 16 | 0.79856 | 0.00079856 |  | 0.012777
CH12.5x140x232 |  | A36 | 4 | 3.2422 | 0.0032422 |  | 0.012969
CH6.3x80x136 |  | A36 | 8 | 1.3571 | 0.0013571 |  | 0.010856
SUPORTE 5068C |  |  | 1 |  |  |  | 0.01776
CH12.5x64x193 |  | A36 | 8 | 0.59892 | 0.00059892 |  | 0.0047914
CH12.5x140x232 |  | A36 | 4 | 3.2422 | 0.0032422 |  | 0.012969
SUPORTE 5068D |  |  | 1 |  |  |  | 0.02113
CH12.5x140x189 |  | A36 | 8 | 2.6412 | 0.0026412 |  | 0.02113
Projeto -1880BB-S-15071- Cobertura do Trafo | [6 empty] | 0.1785
VIGA 5071A |  |  | 1 |  |  |  | 0.078687
CH12.5X140X194 |  | A36 | 4 | 5.4222 | 0.0054222 |  | 0.021689
CH12.5X64X189 |  | A36 | 16 | 2.4148 | 0.0024148 |  | 0.038638
CH16X160X230 |  | A36 | 4 | 4.5901 | 0.0045901 |  | 0.01836
VIGA 5071B (ESQ.) |  |  | 1 |  |  |  | 0.078687
CH12.5X140X194 |  | A36 | 4 | 5.4222 | 0.0054222 |  | 0.021689
CH12.5X64X189 |  | A36 | 16 | 2.4148 | 0.0024148 |  | 0.038638
CH16X160X230 |  | A36 | 4 | 4.5901 | 0.0045901 |  | 0.01836
VIGA 5071C |  |  | 1 |  |  |  | 0.02113
CH12.5X140X189 |  | A36 | 4 | 5.2825 | 0.0052825 |  | 0.02113
Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestres | [6 empty] | 0.0017224
COLUNA 15076A |  |  | 1 |  |  |  | 0.0017224
CH12.5x203x85x240 |  | A36 | 1 | 1.7224 | 0.0017224 |  | 0.0017224
Projeto -1880BB-S-15076 - Passagem de Pedestres | [6 empty] | 0.0097265
COLUNA 15076B |  |  | 1 |  |  |  | 0.0097265
CH12.5x203x240 |  | A36 | 2 | 4.8632 | 0.0048632 |  | 0.0097265
COLUNA 15076C |  |  | 1 |  |  |  | 0.0065772
CH12.5X203X240 |  | A36 | 1 | 4.8632 | 0.0048632 |  | 0.0048632
CH12.5X77X223 |  | A36 | 1 | 1.714 | 0.001714 |  | 0.001714
Projeto -1880BB-S-15079 - Plataforma By Pass Saída Header | [6 empty] | 0.01493
ESCADA 15079A |  |  | 3 |  |  |  | 0.01493
CH16x190x210 |  | A36 | 3 | 4.9767 | 0.0049767 |  | 0.01493
Projeto -1880BB-S-15084 - Plataforma sucção BP-1880BB-01, 03 & BP-1880BB-05 | [6 empty] | 0.059721
COLUNA 15084C |  |  | 12 |  |  |  | 0.059721
CH16x190x210 |  | A36 | 12 | 4.9767 | 0.0049767 |  | 0.059721
Projeto -1880BB-S-15096 - Plataforma de acesso as válvulas | [6 empty] | 0.11917
VIGA 15096A |  |  | 1 |  |  |  | 0.079406
CH31.5x171x685 |  | A36 | 2 | 29.231 | 0.029231 |  | 0.058462
CH12.5x171x610 |  | A36 | 1 | 10.4122 | 0.010412 |  | 0.010412
CH12.5x171x617 |  | A36 | 1 | 10.5317 | 0.010532 |  | 0.010532
VIGA 15096B |  |  | 1 |  |  |  | 0.039763
CH31.5x171x685 |  | A36 | 1 | 29.231 | 0.029231 |  | 0.029231
CH12.5x171x617 |  | A36 | 1 | 10.5317 | 0.010532 |  | 0.010532
Projeto -1880BB-S-15098 - Plataforma de acesso as válvulas | [6 empty] | 0.17571
VIGA 15097A |  |  | 1 |  |  |  | 0.069266
CH31.5x256x686 |  | A36 | 1 | 43.825 | 0.043825 |  | 0.043825
CH12.5x122.8x203 |  | A36 | 2 | 2.4884 | 0.0024884 |  | 0.0049767
CH12.5x122.8x203 |  | A36 | 4 | 2.4884 | 0.0024884 |  | 0.0099534
CH19x260x270 |  | A36 | 1 | 10.511 | 0.010511 |  | 0.010511
VIGA 15097B |  |  | 1 |  |  |  | 0.10645
CH31.5x256x685 |  | A36 | 2 | 43.7611 | 0.043761 |  | 0.087522
CH12.5x122.8x183 |  | A36 | 2 | 1.4023 | 0.0014023 |  | 0.0028046
CH12.5x122.8x183 |  | A36 | 4 | 1.4023 | 0.0014023 |  | 0.0056091
CH19x260x270 |  | A36 | 1 | 10.511 | 0.010511 |  | 0.010511
Projeto -1880BB-S-15099 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | [6 empty] | 0.88659
VIGA 15099A |  |  | 1 |  |  |  | 0.88659
CH19X147.3X274 |  | A36 | 4 | 6.0431 | 0.0060431 |  | 0.024173
HP310x110x5448 |  | A572 Gr50 | 1 | 599.28 | 0.59928 |  | 0.59928
CH37.5x420x510 |  | A36 | 1 | 58.7915 | 0.058791 |  | 0.058791
W460x89x2296 |  | A572 Gr50 | 1 | 204.344 | 0.20434 |  | 0.20434
Projeto -1880BB-S-15101 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | [6 empty] | 1.1018
COLUNA 15101A | [6 empty] | 1.1018
CH. 19 x 147.3 x 274 |  | ASTM A36 | 6 | 6.0294 | 0.0060294 |  | 0.036176
HP 310 x 110 x 7248 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 797.28 | 0.79728 |  | 0.79728
CH. 37.5 x 420 x 510 |  | ASTM A36 | 1 | 63.9987 | 0.063999 |  | 0.063999
W 460 x 89 x 2296 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 204.344 | 0.20434 |  | 0.20434
Projeto -1880BB-S-15102 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | [6 empty] | 2.6037
MONOVIA 15102A |  |  | 1 |  |  |  | 0.97464
W 460 x 89 x 10951 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 974.639 | 0.97464 |  | 0.97464
MONOVIA 15102B |  |  | 1 |  |  |  | 0.84933
W 460 x 89 x 9543 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 849.327 | 0.84933 |  | 0.84933
MONOVIA 15102C |  |  | 1 |  |  |  | 0.77973
W 460 x 89 x 8761 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 779.729 | 0.77973 |  | 0.77973
Projeto -1880BB-S-15103 - Monovia Talha da Bomba de Polpa | [6 empty] | 0.0076686
COLUNETA 15103A |  |  | 1 |  |  |  | 0.0076686
CH. 16 x 140 x 220 |  | ASTM A36 | 2 | 3.8343 | 0.0038343 |  | 0.0076686
1880BB-S-15108 - PLATAFORMA DRENO TQ-1880BB-01 | [6 empty] | 0.01987
PLATAFORMA 15108A |  |  | 1 |  |  |  | 0.01987
CH. 16 x 190 x 210 |  | ASTM A36 | 4 | 4.9676 | 0.0049676 |  | 0.01987
1880BB-S-15113 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | [6 empty] | 0.01987
PLATAFORMA 15113A |  |  | 1 |  |  |  | 0.01987
CH. 16 x 190 x 210 |  | ASTM A36 | 4 | 4.9676 | 0.0049676 |  | 0.01987
1880BB-S-15115 - PLATAFORMA BY PASS RECALQUE BP-1880BB-04@06 | [6 empty] | 0.0099351
PLATAFORMA 15115A | [6 empty] | 0.095075
CH. 16 x 190 x 210 |  | ASTM A36 | 2 | 4.9676 | 0.0049676 |  | 0.0099351
ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | [6 empty] | 0.08514
COLUNA 15124A |  |  | 1 |  |  |  | 0.027371
CH. 19 x 300 x 370 |  |  | 1 | 16.5823 | 0.016582 |  | 0.016582
CH. 12.5 x 122 x 222 |  |  | 4 | 2.6973 | 0.0026973 |  | 0.010789
COLUNA 15124B |  |  | 1 |  |  |  | 0.027371
CH. 19 x 300 x 370 |  |  | 1 | 16.5823 | 0.016582 |  | 0.016582
CH. 12.5 x 122 x 222 |  |  | 4 | 2.6973 | 0.0026973 |  | 0.010789
COLUNA 15124C |  |  | 1 |  |  |  | 0.016582
CH. 19 x 300 x 370 |  |  | 1 | 16.5823 | 0.016582 |  | 0.016582
VIGA 15124D |  |  | 1 |  |  |  | 0.013815
CH. 12.5 x 170 x 408 |  |  | 2 | 6.9076 | 0.0069076 |  | 0.013815
1880BB-S-15125 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 |  |  | 1 |  |  |  | 0.082013
PLATAFORMA 15125A |  |  | 1 |  |  |  | 0.082013
CH. 16 x 220 x 270 |  |  | 2 | 7.3947 | 0.0073947 |  | 0.014789
CH. 12.5 x 170 x 356 |  |  | 2 | 6.0272 | 0.0060272 |  | 0.012054
CH. 12.5 x 69,6 x 237 |  |  | 4 | 1.6286 | 0.0016286 |  | 0.0065144
CH. 12.5 x 82 x 331 |  |  | 18 | 2.7031 | 0.0027031 |  | 0.048655
1880BB-S-15174 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | [6 empty] | 0.106
VIGA 15174A | [6 empty] | 0.0704
CH. 12.5 x 79 x 330 |  | ASTM A36 | 4 | 2.6 | 0.0026 |  | 0.0104
CH. 16 x 171 x 579 |  | ASTM A36 | 2 | 12.5 | 0.0125 |  | 0.025
CH. 16 x 180 x 774 |  | ASTM A36 | 2 | 17.5 | 0.0175 |  | 0.035
COLUNA 15174B | [6 empty] | 0.0115
CH. 12.5 x 185 x 221 |  | ASTM A36 | 1 | 4 | 0.004 |  | 0.004
CH. 16 x 220 x 270 |  | ASTM A36 | 1 | 7.5 | 0.0075 |  | 0.0075
VIGA 15174C | [6 empty] | 0.0053
CH. 12.5 x 170 x 315 |  | ASTM A36 | 1 | 5.3 | 0.0053 |  | 0.0053
VIGA 15174D | [6 empty] | 0.0052
CH. 12.5 x 170 x 314 |  | ASTM A36 | 1 | 5.2 | 0.0052 |  | 0.0052
VIGA 15174G | [6 empty] | 0.0136
CH. 12.5 x 170 x 408 |  | ASTM A36 | 2 | 6.8 | 0.0068 |  | 0.0136
1880BB-S-15170 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | [6 empty] | 0.017151
PLATAFORMA 15170A | [6 empty] | 0.017151
CH. 12.5 x 160 x 226 |  | ASTM A36 | 4 | 3.6012 | 0.0036012 |  | 0.014405
CH. 12.5 x 122 x 226 |  | ASTM A36 | 1 | 2.7459 | 0.0027459 |  | 0.0027459
1880BB-S-15162 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.16562
CHAPA 15162A | [6 empty] | 0.16562
CH 25 x 340 x 1220 |  | ASTM A36 | 2 | 82.8107 | 0.082811 | 0.159 | 0.16562 | 2021-07-01
1880BB-S-15148 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.035798
ESCADA 15148A | [6 empty] | 0.035798
CH. 12.5 x 579.77 x 620 |  | ASTM A36 | 1 | 35.7984 | 0.035798 | 0.034366 | 0.035798 | 2021-07-01
1880BB-S-15147 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.0035361
ESCADA 15147A | [6 empty] | 0.0035361
CH 16 x 150 x 189 |  | ASTM A38 | 1 | 3.5361 | 0.0035361 | 0.0033947 | 0.0035361 | 2021-07-01
1880BB-S-15146 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.0070722
ESCADA 15146A | [6 empty] | 0.0070722
CH 16 x 150 x 189 |  | ASTM A38 | 2 | 3.5361 | 0.0035361 | 0.0067893 | 0.0070722 | 2021-07-01
1880BB-S-15142 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.37882
CHAPA 15142U | [6 empty] | 0.010725
CH 12.5 x 170 x 316 |  | ASTM A36 | 2 | 5.3623 | 0.0053623 | 0.010296 | 0.010725 | 2021-07-01
CHAPA 15142N | [6 empty] | 0.10896
CH 16 x 455 x 480 |  | ASTM A36 | 4 | 27.241 | 0.027241 | 0.10461 | 0.10896 | 2021-07-01
CHAPA 15142P | [6 empty] | 0.14274
CH 22 x 325 x 630 |  | ASTM A36 | 4 | 35.6855 | 0.035685 | 0.13703 | 0.14274 | 2021-07-01
CHAPA 15142R | [6 empty] | 0.11639
CH 22 x 132.5 x 630 |  | ASTM A36 | 8 | 14.5487 | 0.014549 | 0.11173 | 0.11639 | 2021-07-01
1880BB-S-15139 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.032162
PLATAFORMA 15139A | [6 empty] | 0.010721
CH 16 x 150 x 189 |  | ASTM A36 | 1 | 3.5361 | 0.0035361 | 0.0033947 | 0.0035361 | 2021-07-01
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 1 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.0068971 | 0.0071844 | 2021-07-01
PLATAFORMA 15139B |  |  | 2 |  |  |  | 0.021441
CH 16 x 150 x 189 |  | ASTM A36 | 2 | 3.5361 | 0.0035361 | 0.0067893 | 0.0070722 | 2021-07-01
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 2 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.013794 | 0.014369 | 2021-07-01
1880BB-S-15135 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.20738
VIGA 15135D | [6 empty] | 0.014369
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 2 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.013794 | 0.014369 | 2021-07-01
VIGA 15135E | [6 empty] | 0.014369
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 2 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.013794 | 0.014369 | 2021-07-01
VIGA 15135F | [6 empty] | 0.014369
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 2 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.013794 | 0.014369 | 2021-07-01
VIGA 15135H | [6 empty] | 0.12139
CH 16 x 190 x 801 |  | ASTM A36 | 1 | 18.9827 | 0.018983 | 0.018223 | 0.018983 | 2021-07-01
CH 16 x 190 x 830 |  | ASTM A36 | 1 | 19.6699 | 0.01967 | 0.018883 | 0.01967 | 2021-07-01
CH. 12.5 x 371.95 x 398 |  | ASTM A36 | 1 | 14.7429 | 0.014743 | 0.014153 | 0.014743 | 2021-07-01
CH. 12.5 x 407.96 x 454 |  | ASTM A36 | 1 | 18.4454 | 0.018445 | 0.017708 | 0.018445 | 2021-07-01
CH. 12.5 x 90.5 x 428 |  | ASTM A36 | 4 | 3.8575 | 0.0038575 | 0.014813 | 0.01543 | 2021-07-01
CH. 19 x 190 x 601 |  | ASTM A36 | 2 | 17.0588 | 0.017059 | 0.032753 | 0.034118 | 2021-07-01
VIGA 15135C |  |  | 2 |  |  |  | 0.028738
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 4 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.014656 | 0.028738 | 2021-07-01
VIGA 15135G |  |  | 2 |  |  |  | 0.014144
CH 16 x 150 x 189 |  | ASTM A36 | 4 | 3.5361 | 0.0035361 | 0.0072136 | 0.014144 | 2021-07-01
1880BB-S-15134 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.064548
VIGA 15134E | [6 empty] | 0.0070722
CH 16 x 150 x 189 |  | ASTM A36 | 2 | 3.5361 | 0.0035361 | 0.0036068 | 0.0070722 | 2021-07-01
VIGA 15134K |  |  | 2 |  |  |  | 0.028738
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 4 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.014656 | 0.028738 | 2021-07-01
VIGA 15134L |  |  | 2 |  |  |  | 0.028738
CH 16 x 160 x 360 |  | ASTM A36 | 4 | 7.1844 | 0.0071844 | 0.014656 | 0.028738 | 2021-07-01
1880BB-S-15133 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 2.5746
VIGA 15133A | [6 empty] | 1.058
W 610 x 174 x 4864 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 867.6 | 0.8676 | 0.44248 | 0.8676 | 2021-07-01
CH 16 x 155.5 x 572 |  | ASTM A36 | 2 | 11.5 | 0.0115 | 0.01173 | 0.023 | 2021-07-01
CH. 12.5 x 388.17 x 826 |  | ASTM A36 | 1 | 32.4 | 0.0324 | 0.016524 | 0.0324 | 2021-07-01
CH. 25 x 324 x 1100 |  | ASTM A36 | 1 | 72.1 | 0.0721 | 0.036771 | 0.0721 | 2021-07-01
CH. 25 x 325 x 957 |  | ASTM A36 | 1 | 62.9 | 0.0629 | 0.032079 | 0.0629 | 2021-07-01
VIGA 15133B | [6 empty] | 1.058
W 610 x 174 x 4864 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 867.6 | 0.8676 | 0.44248 | 0.8676 | 2021-07-01
CH 16 x 155.5 x 572 |  | ASTM A36 | 2 | 11.5 | 0.0115 | 0.01173 | 0.023 | 2021-07-01
CH. 12.5 x 388.17 x 826 |  | ASTM A36 | 1 | 32.4 | 0.0324 | 0.016524 | 0.0324 | 2021-07-01
CH. 25 x 324 x 1100 |  | ASTM A36 | 1 | 72.1 | 0.0721 | 0.036771 | 0.0721 | 2021-07-01
CH. 25 x 325 x 957 |  | ASTM A36 | 1 | 62.9 | 0.0629 | 0.032079 | 0.0629 | 2021-07-01
VIGA 15133C | [6 empty] | 0.2328
W 410 x 67 x 2655 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 206.4 | 0.2064 | 0.10526 | 0.2064 | 2021-07-01
CH 8 x 146 x 376 |  | ASTM A36 | 2 | 3.5 | 0.0035 | 0.00357 | 0.007 | 2021-07-01
CH. 19 x 239.5 x 263 |  | ASTM A36 | 2 | 9.7 | 0.0097 | 0.009894 | 0.0194 | 2021-07-01
VIGA 15133D | [6 empty] | 0.2258
W 410 x 67 x 2655 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 206.4 | 0.2064 | 0.10526 | 0.2064 | 2021-07-01
CH. 19 x 239.5 x 263 |  | ASTM A36 | 2 | 9.7 | 0.0097 | 0.009894 | 0.0194 | 2021-07-01
1880BB-S-15132 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 4.3634
VIGA 15132A | [6 empty] | 2.1817
W 610 x 174 x 11164 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 1991.3 | 1.9913 | 1.0156 | 1.9913 | 2021-07-01
CH 16 x 155.5 x 572 |  | ASTM A36 | 2 | 11.5 | 0.0115 | 0.01173 | 0.023 | 2021-07-01
CH. 12.5 x 388.17 x 826 |  | ASTM A36 | 1 | 32.4 | 0.0324 | 0.016524 | 0.0324 | 2021-07-01
CH. 25 x 324 x 1100 |  | ASTM A36 | 1 | 72.1 | 0.0721 | 0.036771 | 0.0721 | 2021-07-01
CH. 25 x 325 x 957 |  | ASTM A36 | 1 | 62.9 | 0.0629 | 0.032079 | 0.0629 | 2021-07-01
VIGA 15132B | [6 empty] | 2.1817
W 610 x 174 x 11164 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 1991.3 | 1.9913 | 1.0156 | 1.9913 | 2021-07-01
CH 16 x 155.5 x 572 |  | ASTM A36 | 2 | 11.5 | 0.0115 | 0.01173 | 0.023 | 2021-07-01
CH. 12.5 x 388.17 x 826 |  | ASTM A36 | 1 | 32.4 | 0.0324 | 0.016524 | 0.0324 | 2021-07-01
CH. 25 x 324 x 1100 |  | ASTM A36 | 1 | 72.1 | 0.0721 | 0.036771 | 0.0721 | 2021-07-01
CH. 25 x 325 x 957 |  | ASTM A36 | 1 | 62.9 | 0.0629 | 0.032079 | 0.0629 | 2021-07-01
1880BB-S-15131 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.045535
COLUNA 15131A | [6 empty] | 0.022327
CH. 32 x 230 x 389 |  | ASTM A36 | 1 | 22.3272 | 0.022327 | 0.011387 | 0.022327 | 2021-07-01
COLUNETA 15131D | [6 empty] | 0.0050216
CH 16 x 100 x 183 |  | ASTM A36 | 1 | 2.2826 | 0.0022826 | 0.0011641 | 0.0022826 | 2021-07-01
CH 16 x 120 x 183 |  | ASTM A36 | 1 | 2.7391 | 0.0027391 | 0.0013969 | 0.0027391 | 2021-07-01
COLUNETA 15131C |  |  | 2 |  |  |  | 0.0090928
CH 16 x 150 x 243 |  | ASTM A36 | 2 | 4.5464 | 0.0045464 | 0.0087291 | 0.0090928 | 2021-07-01
1880BB-S-15130 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 0.071217
COLUNA 15130A | [6 empty] | 0.071217
CH. 32 x 230 x 389 |  | ASTM A36 | 1 | 22.3272 | 0.022327 | 0.011387 | 0.022327 | 2021-07-01
CH 16 x 79.4 x 174 |  | ASTM A36 | 4 | 1.7232 | 0.0017232 | 0.0035154 | 0.0068929 | 2021-07-01
CH 16 x 190 x 830 |  | ASTM A36 | 1 | 19.6699 | 0.01967 | 0.010032 | 0.01967 | 2021-07-01
COLUNA 15130B | [6 empty] | 0.022327
CH. 32 x 230 x 389 |  | ASTM A36 | 1 | 22.3272 | 0.022327 | 0.011387 | 0.022327 | 2021-07-01
1880BB-S-15129 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 3.8862
COLUNA 15129A | [6 empty] | 1.9431
W 610 x 155 x 10792 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 1672.76 | 1.6728 | 0.85311 | 1.6728 | 2021-07-01
CH. 44 x 590 x 900 |  | ASTM A36 | 1 | 185.2606 | 0.18526 | 0.094483 | 0.18526 | 2021-07-01
CH. 19 x 155.65 x 573 |  | ASTM A36 | 4 | 13.3237 | 0.013324 | 0.02718 | 0.053295 | 2021-07-01
CH. 19 x 133 x 400 |  | ASTM A36 | 4 | 7.9475 | 0.0079475 | 0.016213 | 0.03179 | 2021-07-01
COLUNA 15129B | [6 empty] | 1.9431
W 610 x 155 x 10792 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 1672.76 | 1.6728 | 0.85311 | 1.6728 | 2021-07-01
CH. 44 x 590 x 900 |  | ASTM A36 | 1 | 185.2606 | 0.18526 | 0.094483 | 0.18526 | 2021-07-01
CH. 19 x 155.65 x 573 |  | ASTM A36 | 4 | 13.3237 | 0.013324 | 0.02718 | 0.053295 | 2021-07-01
CH. 19 x 133 x 400 |  | ASTM A36 | 4 | 7.9475 | 0.0079475 | 0.016213 | 0.03179 | 2021-07-01
1880BB-S-15128 - ESTRUTURA DO AGITADOR | [6 empty] | 3.8521
COLUNA 15128A | [6 empty] | 1.9127
W 610 x 155 x 10596 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 1642.38 | 1.6424 | 0.83761 | 1.6424 | 2021-07-01
CH. 44 x 590 x 900 |  | ASTM A36 | 1 | 185.2606 | 0.18526 | 0.094483 | 0.18526 | 2021-07-01
CH. 19 x 155.65 x 573 |  | ASTM A36 | 4 | 13.3237 | 0.013324 | 0.02718 | 0.053295 | 2021-07-01
CH. 19 x 133 x 400 |  | ASTM A36 | 4 | 7.9475 | 0.0079475 | 0.016213 | 0.03179 | 2021-07-01
COLUNA 15128B | [6 empty] | 1.9394
W 610 x 155 x 10596 |  | ASTM A572 Gr 50 | 1 | 1642.38 | 1.6424 | 0.83761 | 1.6424 | 2021-07-01
CH. 44 x 590 x 900 |  | ASTM A36 | 1 | 185.2606 | 0.18526 | 0.094483 | 0.18526 | 2021-07-01
CH. 19 x 155.65 x 573 |  | ASTM A36 | 6 | 13.3237 | 0.013324 | 0.040771 | 0.079942 | 2021-07-01
CH. 19 x 133 x 400 |  | ASTM A36 | 4 | 7.9475 | 0.0079475 | 0.016213 | 0.03179 | 2021-07-01
1880BB-S-15127 - ESTRUTURA DA CAIXA DE CONTENÇÃO CX-1880BB-04 | [6 empty] | 0.08207
PLATAFORMA 15127A |  |  | 1 |  |  |  | 0.08207
CH. 16 x 220 x 270 |  | ASTM A36 | 2 | 7.3947 | 0.0073947 |  | 0.014789
CH. 12.5 x 170 x 356 |  | ASTM A36 | 2 | 6.0272 | 0.0060272 |  | 0.012054
CH. 12.5 x 69,6 x 237 |  | ASTM A36 | 4 | 1.6428 | 0.0016428 |  | 0.006571
CH. 12.5 x 82 x 331 |  | ASTM A36 | 18 | 2.7031 | 0.0027031 |  | 0.048655
[5 empty] | TOTAL ACUMULADO |  | 14.5211 | 6.1663 | Acum. Ant.
[8 empty] | 8.3547 | Med. Atual

## MANGUEIRAS PNEUMATICAS (hidden)
[20 empty] | 2 | 3 | 4 | 5
ORDEM | TIPO DE SERVIÇO | Item PQ | DESCRIÇÃO DA PQ | CMS | COMMODITIE | Documento Referência | Rev. | Folha | Start | Aplicação | Compr. Total (Previsto em LB / LM) | Compr. Total (Real de Campo) | De | Para | UNID. | Valor Unit. | Total a Faturar (Conforme Projeto) | SC COMPRA | QT FORNECIDO | fornecimento e montagem | - | - | Testes | fornecimento e montagem | - | - | Testes | fornecimento e montagem | - | - | Testes | Qtd Financeiro Acum. | Qtd Financeiro Acum. Anterior | Qtd Financeiro Periodo | Qtd Saldo
[11 empty] | 3060 | 613.434 |  |  |  |  | 649953.6 | [14 empty] | 116237.1549 | 116237.1549 | 0 | -113943.7209
1 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.1 | Fornecimento e montagem de mangueira pneumática, adequada a aplicação industrial, com tubo interno de borracha sintética, diâmetro interno de 19 mm, diametro externo 30 mm, pressão máxima 10 bar, raio mínimo de curvatura 200 mm, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | BORRACHA SINTÉTICA | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 2 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-145A-450 | FV-145A-9911B | m | 229.17 | 4583.4 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.1 | Fornecimento e montagem de mangueira pneumática, adequada a aplicação industrial, com tubo interno de borracha sintética, diâmetro interno de 19 mm, diametro externo 30 mm, pressão máxima 10 bar, raio mínimo de curvatura 200 mm, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | BORRACHA SINTÉTICA | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 2 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-145A-450 | FV-145A-9911B | m | 229.17 | 4583.4 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
3 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-145A-450 | FV-145A-9913J | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
4 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-145A-450 | FV-145A-9913J | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
5 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
6 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
7 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
8 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
9 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
10 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
11 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
12 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
13 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
14 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9903 | FV-145A-9903E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
15 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 6.595 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1249.6602 | 0 | 0 | 0 | 1249.6602 | 1249.6602 | 0 | -1243.0652
16 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 6.595 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1249.6602 | 0 | 0 | 0 | 1249.6602 | 1249.6602 | 0 | -1243.0652
17 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 6.595 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1249.6602 | 0 | 0 | 0 | 1249.6602 | 1249.6602 | 0 | -1243.0652
18 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 6.595 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1249.6602 | 0 | 0 | 0 | 1249.6602 | 1249.6602 | 0 | -1243.0652
19 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.19 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1362.4043 | 0 | 0 | 0 | 1362.4043 | 1362.4043 | 0 | -1355.2143
20 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.19 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1362.4043 | 0 | 0 | 0 | 1362.4043 | 1362.4043 | 0 | -1355.2143
21 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.19 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1362.4043 | 0 | 0 | 0 | 1362.4043 | 1362.4043 | 0 | -1355.2143
22 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.19 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1362.4043 | 0 | 0 | 0 | 1362.4043 | 1362.4043 | 0 | -1355.2143
23 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 8.54 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1618.2104 | 0 | 0 | 0 | 1618.2104 | 1618.2104 | 0 | -1609.6704
24 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 8.54 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1618.2104 | 0 | 0 | 0 | 1618.2104 | 1618.2104 | 0 | -1609.6704
25 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 8.54 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1618.2104 | 0 | 0 | 0 | 1618.2104 | 1618.2104 | 0 | -1609.6704
26 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 8.54 | P-DI-145A-9904 | FV-145A-9904F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1618.2104 | 0 | 0 | 0 | 1618.2104 | 1618.2104 | 0 | -1609.6704
27 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
28 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
29 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
30 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
31 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
32 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
33 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
34 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
35 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
36 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
37 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
38 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9905 | FV-145A-9905F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
39 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
40 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
41 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
42 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
43 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
44 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
45 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
46 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
47 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
48 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
49 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
50 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9906 | FV-145A-9906F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
51 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
52 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
53 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
54 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
55 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
56 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
57 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
58 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
59 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
60 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
61 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
62 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9907 | FV-145A-9907F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
63 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.783 | P-DI-145A-9908 | FV-145A-9908A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1474.7695 | 0 | 0 | 0 | 1474.7695 | 1474.7695 | 0 | -1466.9865
64 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.783 | P-DI-145A-9908 | FV-145A-9908A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1474.7695 | 0 | 0 | 0 | 1474.7695 | 1474.7695 | 0 | -1466.9865
65 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 6.305 | P-DI-145A-9908 | FV-145A-9908B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1194.7092 | 0 | 0 | 0 | 1194.7092 | 1194.7092 | 0 | -1188.4042
66 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 6.305 | P-DI-145A-9908 | FV-145A-9908B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1194.7092 | 0 | 0 | 0 | 1194.7092 | 1194.7092 | 0 | -1188.4042
67 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 12.3 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2330.6778 | 0 | 0 | 0 | 2330.6778 | 2330.6778 | 0 | -2318.3778
68 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 12.3 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2330.6778 | 0 | 0 | 0 | 2330.6778 | 2330.6778 | 0 | -2318.3778
69 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 13.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2633.8554 | 0 | 0 | 0 | 2633.8554 | 2633.8554 | 0 | -2619.9554
70 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 13.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2633.8554 | 0 | 0 | 0 | 2633.8554 | 2633.8554 | 0 | -2619.9554
71 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 13.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2633.8554 | 0 | 0 | 0 | 2633.8554 | 2633.8554 | 0 | -2619.9554
72 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 13.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2633.8554 | 0 | 0 | 0 | 2633.8554 | 2633.8554 | 0 | -2619.9554
73 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 10.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2065.3974 | 0 | 0 | 0 | 2065.3974 | 2065.3974 | 0 | -2054.4974
74 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 10.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2065.3974 | 0 | 0 | 0 | 2065.3974 | 2065.3974 | 0 | -2054.4974
75 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 14 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2652.804 | 0 | 0 | 0 | 2652.804 | 2652.804 | 0 | -2638.804
76 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 14 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2652.804 | 0 | 0 | 0 | 2652.804 | 2652.804 | 0 | -2638.804
77 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 10.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911H | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2065.3974 | 0 | 0 | 0 | 2065.3974 | 2065.3974 | 0 | -2054.4974
78 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 10.9 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911H | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2065.3974 | 0 | 0 | 0 | 2065.3974 | 2065.3974 | 0 | -2054.4974
79 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 12.3 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911I | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2330.6778 | 0 | 0 | 0 | 2330.6778 | 2330.6778 | 0 | -2318.3778
80 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 12.3 | P-DI-145A-9911 | FV-145A-9911I | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 2330.6778 | 0 | 0 | 0 | 2330.6778 | 2330.6778 | 0 | -2318.3778
81 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 9.115 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1727.1649 | 0 | 0 | 0 | 1727.1649 | 1727.1649 | 0 | -1718.0499
82 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 9.115 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1727.1649 | 0 | 0 | 0 | 1727.1649 | 1727.1649 | 0 | -1718.0499
83 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 9.115 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1727.1649 | 0 | 0 | 0 | 1727.1649 | 1727.1649 | 0 | -1718.0499
84 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 9.115 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1727.1649 | 0 | 0 | 0 | 1727.1649 | 1727.1649 | 0 | -1718.0499
85 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.175 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912H | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1359.562 | 0 | 0 | 0 | 1359.562 | 1359.562 | 0 | -1352.387
86 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.175 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912H | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1359.562 | 0 | 0 | 0 | 1359.562 | 1359.562 | 0 | -1352.387
87 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 6.6 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912I | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1250.6076 | 0 | 0 | 0 | 1250.6076 | 1250.6076 | 0 | -1244.0076
88 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 6.6 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912I | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1250.6076 | 0 | 0 | 0 | 1250.6076 | 1250.6076 | 0 | -1244.0076
89 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.175 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912J | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1359.562 | 0 | 0 | 0 | 1359.562 | 1359.562 | 0 | -1352.387
90 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.175 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912J | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1359.562 | 0 | 0 | 0 | 1359.562 | 1359.562 | 0 | -1352.387
91 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 6.6 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912K | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1250.6076 | 0 | 0 | 0 | 1250.6076 | 1250.6076 | 0 | -1244.0076
92 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 6.6 | P-DI-145A-9912 | FV-145A-9912K | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1250.6076 | 0 | 0 | 0 | 1250.6076 | 1250.6076 | 0 | -1244.0076
93 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913K | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
94 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913K | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
95 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913L | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
96 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913L | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
97 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913M | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
98 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913M | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
99 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913N | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
100 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913N | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
101 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913O | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
102 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913O | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
103 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913P | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
104 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 |  | P-DI-145A-9913 | FV-145A-9913P | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
105 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
106 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
107 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
108 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
109 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.181 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1360.699 | 0 | 0 | 0 | 1360.699 | 1360.699 | 0 | -1353.518
110 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.181 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1360.699 | 0 | 0 | 0 | 1360.699 | 1360.699 | 0 | -1353.518
111 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 10.006 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1895.9969 | 0 | 0 | 0 | 1895.9969 | 1895.9969 | 0 | -1885.9909
112 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 10.006 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1895.9969 | 0 | 0 | 0 | 1895.9969 | 1895.9969 | 0 | -1885.9909
113 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.181 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914H | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1360.699 | 0 | 0 | 0 | 1360.699 | 1360.699 | 0 | -1353.518
114 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.181 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914H | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1360.699 | 0 | 0 | 0 | 1360.699 | 1360.699 | 0 | -1353.518
115 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 10.006 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914I | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1895.9969 | 0 | 0 | 0 | 1895.9969 | 1895.9969 | 0 | -1885.9909
116 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 10.006 | P-DI-145A-9914 | FV-145A-9914I | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1895.9969 | 0 | 0 | 0 | 1895.9969 | 1895.9969 | 0 | -1885.9909
117 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 8.075 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1530.0994 | 0 | 0 | 0 | 1530.0994 | 1530.0994 | 0 | -1522.0244
118 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 8.075 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915A | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1530.0994 | 0 | 0 | 0 | 1530.0994 | 1530.0994 | 0 | -1522.0244
119 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 9.955 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1886.3331 | 0 | 0 | 0 | 1886.3331 | 1886.3331 | 0 | -1876.3781
120 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 9.955 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915B | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1886.3331 | 0 | 0 | 0 | 1886.3331 | 1886.3331 | 0 | -1876.3781
121 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 8.075 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1530.0994 | 0 | 0 | 0 | 1530.0994 | 1530.0994 | 0 | -1522.0244
122 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 8.075 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915C | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1530.0994 | 0 | 0 | 0 | 1530.0994 | 1530.0994 | 0 | -1522.0244
123 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 9.955 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1886.3331 | 0 | 0 | 0 | 1886.3331 | 1886.3331 | 0 | -1876.3781
124 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 9.955 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1886.3331 | 0 | 0 | 0 | 1886.3331 | 1886.3331 | 0 | -1876.3781
125 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
126 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
127 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
128 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 7.53 | P-DI-145A-9915 | FV-145A-9915F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1426.8296 | 0 | 0 | 0 | 1426.8296 | 1426.8296 | 0 | -1419.2996
129 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 6.49 | P-DI-145A-9916 | FV-145A-9916F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1229.7641 | 0 | 0 | 0 | 1229.7641 | 1229.7641 | 0 | -1223.2741
130 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 6.49 | P-DI-145A-9916 | FV-145A-9916F | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1229.7641 | 0 | 0 | 0 | 1229.7641 | 1229.7641 | 0 | -1223.2741
131 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE ENTRADA | 20 | 6.955 | P-DI-145A-9916 | FV-145A-9916G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1317.8751 | 0 | 0 | 0 | 1317.8751 | 1317.8751 | 0 | -1310.9201
132 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 3 |  | AR DE SAIDA | 20 | 6.955 | P-DI-145A-9916 | FV-145A-9916G | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% | 100% |  |  |  | 1317.8751 | 0 | 0 | 0 | 1317.8751 | 1317.8751 | 0 | -1310.9201
133 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-142A-9801M | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
134 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-142A-9801M | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
135 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-142A-9801N | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
136 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-142A-9801N | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
137 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-142A-9801O | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
138 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-142A-9801O | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
139 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-142A-9801P | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
140 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-142A-9801P | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
141 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-142A-9801Q | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
142 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-142A-9801Q | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
143 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-142A-9801R | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
144 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-142A-9801R | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
145 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-145A9901D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
146 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-145A9901D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
147 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-145A-9908D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
148 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-145A-9908D | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
149 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-145A9901E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
150 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-145A9901E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
151 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-145A-9908E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
152 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.2 | Fornecimento e montagem de mangueira de poliuretano flexível, adequado a aplicação industrial, resistentes a dobras, pressão máxima 10 bar, temperatura máxima 65 graus, compatíveis com conexão QS-F, cor azul, 12 mm de diâmetro, 2 mm de espessura de parede, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 1 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-145A-9908E | m | 210.54 | 4210.8 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
153 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.1 | Fornecimento e montagem de mangueira pneumática, adequada a aplicação industrial, com tubo interno de borracha sintética, diâmetro interno de 19 mm, diametro externo 30 mm, pressão máxima 10 bar, raio mínimo de curvatura 200 mm, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | BORRACHA SINTÉTICA | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 2 |  | AR DE ENTRADA | 20 |  |  | FV-145A-9913J | m | 229.17 | 4583.4 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
154 | ESCOPO | 2.2.3.3.1.1 | Fornecimento e montagem de mangueira pneumática, adequada a aplicação industrial, com tubo interno de borracha sintética, diâmetro interno de 19 mm, diametro externo 30 mm, pressão máxima 10 bar, raio mínimo de curvatura 200 mm, incluindo todos os acessórios necessários. | CMS.F.60.20.005 | BORRACHA SINTÉTICA | DT-1450AA-J-00003 | 0 | 2 |  | AR DE SAIDA | 20 |  |  | FV-145A-9913J | m | 229.17 | 4583.4 |  |  | 90% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Note on AB3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Coluna aplica-se somente para os cabos de aterramento.
Note on AF3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Coluna aplica-se somente para os cabos de aterramento.
Note on L81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on O81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on L82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on O82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on L83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on O83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on L84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on O84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.

## EQP. ELÉTRICOS (hidden)
DESCRIÇÃO | [20 empty] | 2 | 3 | 4 | 5
ORDEM | TIPO DE SERVIÇO | Item PQ | DESCRIÇÃO DA PQ | CMS | COMMODITIE | TAG | DESCRIÇÃO | Documento Referência | Rev. | Folha | Start | Aplicação | Equipamento | QT Prevista | QT Real | UNID. | Valor Unit. | Total a Faturar (Conforme Projeto) | SC COMPRA | QT FORNECIDO | fornecimento e montagem | - | - | Testes | Inspeção e montagem | - | Execução das ligações | testes e tagueamento | Inspeção e montagem | - | Execução das ligações | testes e tagueamento | Qtd Financeiro Acum. | Qtd Financeiro Acum. Anterior | Qtd Financeiro Periodo | Qtd Saldo
[14 empty] | 14 | 14 |  |  | 106365.62 | [14 empty] | 52189.55 | 52189.55 | 0 | -52162.55
1 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | PAINEL | P-BP-142A-9801 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - QUATRO VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-142A-9801M / 9801N / 9801O / 9801P | BP-142A-9801 / BP-142A-9801R | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | BORRACHA SINTÉTICA | P-BP-145A-9901 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - QUATRO VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9901D / 9908D / 9901F / 9908F | BP-145A-9901 / 9901R / 9908 | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-145A-450 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - DUAS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9911B / 9913J | HC-145A-9913 / HC-145A-9911 | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9903 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9903A até FV-145A-9903E | DI-145A-9903 | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9904 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9904A até FV-145A-9904F | DI-145A-9904 | 1 | 1 | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1589.168 | 397.292 | 1986.46 | 1986.46 | 0 | -1985.46
6 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9905 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9905A até FV-145A-9905F | DI-145A-9905 | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9906 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9906A até FV-145A-9906F | DI-145A-9906 | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9907 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9907A até FV-145A-9907F | DI-145A-9907 | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9908 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - DUAS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9908A até FV-145A-9908B | DI-145A-9908 | 1 | 1 | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1589.168 | 397.292 | 1986.46 | 1986.46 | 0 | -1985.46
10 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9911 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - OITO VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9911C até FV-145A-9911I | DI-145A-9911 | 1 | 1 | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1589.168 | 397.292 | 1986.46 | 1986.46 | 0 | -1985.46
11 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9912 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9912F até FV-145A-9912K | DI-145A-9912 | 1 | 1 | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1589.168 | 397.292 | 1986.46 | 1986.46 | 0 | -1985.46
12 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9913 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9913K até FV-145A-9913P | DI-145A-9913 | 1 |  | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 | POLIURETANO FLEXÍVEL (VINIL) | P-DI-145A-9914 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9914D até FV-145A-9914I | DI-145A-9914 | 1 | 1 | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1589.168 | 397.292 | 1986.46 | 1986.46 | 0 | -1985.46
14 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 |  | P-DI-145A-9915 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - SEIS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9915A até FV-145A-9915F | DI-145A-9915 | 1 | 1 | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1589.168 | 397.292 | 1986.46 | 1986.46 | 0 | -1985.46
15 | ESCOPO | 2.4.2.2.1 | Montagem de painel para válvula solenóide | CMS.M.30.70.000 |  | P-DI-145A-9916 | PAINEL DE VÁLVULAS SOLENOIDES - DUAS VÁLVULAS | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | ATUAÇÃO DE VÁLVULAS: FV-145A-9916F até FV-145A-9916G | DI-145A-9916 | 1 | 1 | cj | 1986.46 | 1986.46 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1589.168 | 397.292 | 1986.46 | 1986.46 | 0 | -1985.46
16 | ESCOPO | 4.2.2.1.1 | Montagem de painel de inversor de baixa tensão, 480V até 500CV | CMS.M.20.20.000 |  | RF-145A-9703 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA | DI-1450AA-J-04183 |  |  |  | CONTROLE DE VELOCIDADE - GUINCHO DE ESTICAMENTO | GC-143A-9703 | 1 |  | cj | 4334.09 | 4334.09 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | ESCOPO | 2.4.2.1.1 | Montagem de painel de remota do sistema de controle, auto-sustentato, fornecido completo conforme FD-1450AA-J-54857 | CMS.M.30.70.000 |  | RE-143A-09 | Painel de remota de pontos de entradas e saídas | 1450AA-J-70294 |  |  |  | - | Abrigo de Remotas (Novo) | 1 |  | cj | 5056.45 | 5056.45 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | ESCOPO | 2.4.2.1.1 | Montagem de painel de remota do sistema de controle, auto-sustentato, fornecido completo conforme FD-1450AA-J-54857 | CMS.M.30.70.000 |  | RE-145A-06 | Painel de remota de pontos de entradas e saídas | 1450AA-J-70295 |  |  |  | - | Abrigo de Remotas (Novo) | 1 |  | cj | 5056.45 | 5056.45 |  |  | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | ESCOPO | 2.4.1.1.1 | Montagem de gaveta extraível, partida direta, inteligente, rede de comunicação Profibus DP, Centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2200A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | CMS.M.20.20.000 | GAVETA | 9.5 | PARTIDA DIRETA | FD-1450AA-E-54831 | 1 |  |  |  | DV-143A-9706 | 1 | 1 | cj | 7945.8 | 7945.8 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% |  | 3178.32 | 0 | 3178.32 | 0 | 6356.64 | 6356.64 | 0 | -6355.64
20 | ESCOPO | 2.4.1.1.1 | Montagem de gaveta extraível, partida direta, inteligente, rede de comunicação Profibus DP, Centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2200A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | CMS.M.20.20.000 | GAVETA | 11.1 | PARTIDA DIRETA | FD-1450AA-E-54831 | 1 |  |  |  | TC-143A-9703 | 1 | 1 | cj | 7945.8 | 7945.8 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% |  | 3178.32 | 0 | 3178.32 | 0 | 6356.64 | 6356.64 | 0 | -6355.64
21 | ESCOPO | 2.4.1.1.1 | Montagem de gaveta extraível, partida direta, inteligente, rede de comunicação Profibus DP, Centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2200A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | CMS.M.20.20.000 | GAVETA | 11.2 | PARTIDA DIRETA | FD-1450AA-E-54831 | 1 |  |  |  | TC-143A-9705 | 1 | 1 | cj | 7945.8 | 7945.8 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% |  | 3178.32 | 0 | 3178.32 | 0 | 6356.64 | 6356.64 | 0 | -6355.64
22 | ESCOPO | 2.4.1.1.1 | Montagem de gaveta extraível, partida direta, inteligente, rede de comunicação Profibus DP, Centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2200A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | CMS.M.20.20.000 | GAVETA | 11.5 | PARTIDA DIRETA | FD-1450AA-E-54831 | 1 |  |  |  | CV-143A-9706A | 1 | 1 | cj | 7945.8 | 7945.8 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% |  | 3178.32 | 0 | 3178.32 | 0 | 6356.64 | 6356.64 | 0 | -6355.64
23 | ESCOPO | 2.4.1.1.1 | Montagem de gaveta extraível, partida direta, inteligente, rede de comunicação Profibus DP, Centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2200A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | CMS.M.20.20.000 | GAVETA | 9.10 | PARTIDA DIRETA | FD-1450AA-E-54831 | 1 |  |  |  | CV-143A-9706B | 1 | 1 | cj | 7945.8 | 7945.8 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% |  | 3178.32 | 0 | 3178.32 | 0 | 6356.64 | 6356.64 | 0 | -6355.64
24 | ESCOPO | 2.4.1.1.2 | Montagem de gaveta alimentadora extraível, centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2000A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | CMS.M.20.20.000 | GAVETA | 8.3 | ALIMENTADORA | FD-1450AA-E-54831 | 1 |  |  |  | TE-143A-9706 | 1 |  | cj | 7945.8 | 7945.8 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | ESCOPO | 2.4.1.1.2 | Montagem de gaveta alimentadora extraível, centro de controle de motores existente, 480V, 3Ø, 60Hz, 2000A, Icc: 55kA conforme FD-1450AA-E-54831 | CMS.M.20.20.000 | GAVETA | 8.4 | ALIMENTADORA | FD-1450AA-E-54831 | 1 |  |  |  | GC-143A-9703 | 1 |  | cj | 7945.8 | 7945.8 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | ESCOPO | 2.4.1.3.1 | Montagem de quadro de distribuição de iluminação e tomadas, 380V/220V 3F+N+T, para abrigo de remotas, montagem na parede, IP-42 conforme FD-1450AA-E-54832 | CMS.M.20.20.000 | PAINEL | PL-143A-001 | PAINEL DE ILUMINAÇÃO | FD-1450AA-E-54832 | 0 |  | 1 | ABRIGO DAS REMOTAS |  | 1 | 1 | cj | 2167.04 | 2167.04 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 866.816 | 0 | 866.816 | 433.408 | 2167.04 | 2167.04 | 0 | -2166.04
27 | ESCOPO | 2.4.1.3.2 | Montagem de quadro de distribuição de tensão ininterrupta QDTC 120Vca para abrigo de remotas, montagem na parede, IP-42 conforme FD-1450AA-E-54833 | CMS.M.20.20.000 | PAINEL | QDTC-143A-001 | QUADRO DE TENSÃO DE CONTROLE | FD-1450AA-E-54833 | 0 |  | 1 | ABRIGO DAS REMOTAS |  | 1 | 1 | cj | 4334.09 | 4334.09 |  |  | 40% | 0% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1733.636 | 0 | 1733.636 | 866.818 | 4334.09 | 4334.09 | 0 | -4333.09
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Note on O81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on O82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on O83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.
Note on O84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Augusto Ferreira: Metragem de mangueiras não previstas no projeto DT-1450AA-J-00003_FL_3.

## RES. QT PARA TAKE OFF. (hidden)
ITEM DE PQ CABOS | QUANTITATIVOS |  | ITEM DE PQ MATERIAIS | QUANTITATIVOS
2.2.5.1.3 | 0 |  | 2.2.5.1.2 | #REF!
2.2.6.1.1.1 | 0 |  | 2.2.5.1.3 | #REF!
2.2.6.1.1.2 | 0 |  | 2.2.6.3.1 | #REF!
2.2.6.1.1.3 | 0 |  | 2.2.6.3.2 | #REF!
2.2.6.1.3.1 | 0 |  | 2.2.6.3.3 | #REF!
2.2.6.1.3.2 | 0 |  | 2.2.6.3.4 | #REF!
2.2.6.1.4.1 | 0 |  | 2.2.6.3.5 | #REF!
2.2.6.1.4.2 | 0 |  | 2.2.6.3.6 | #REF!
2.2.6.1.4.3 | 0 |  | 2.2.6.3.7 | #REF!
2.2.6.1.5.3 | 0 |  | 2.2.6.4.1 | #REF!
2.2.6.2.2.1 | 0 | 3475.95 | 2.2.6.6.1 | #REF!
2.2.6.2.2.2 | 0 |  | 2.2.6.7.1.1 | #REF!
2.2.6.2.2.3 | 0 |  | 2.2.6.7.2.1 | #REF!
2.2.6.2.2.4 | 0 |  | 2.2.6.8.2.1 | #REF!
2.2.6.2.2.5 | 0 | 1470.64 | 2.2.6.8.2.2 | #REF!
2.2.6.2.2.6 | 0 | 2.2.6.2.2.6 | 2.2.6.8.3.1 | #REF!
2.2.6.2.3.1 | 0
2.2.6.9.1 | 0
2.2.6.9.2 | 0
7.1.1.1 | 0
TOTAL | 0

## T. DINAMICA (hidden)
TIPO DE SERVIÇO | ESCOPO
Rótulos de Linha | Soma de Total a Faturar (Conforme Projeto)
2.2.6.1.1.1 | 14057.6
2.2.6.1.1.2 | 63532.8
2.2.6.1.1.3 | 118656.9
2.2.6.1.3.1 | 1664.53
2.2.6.1.3.2 | 36124.2
2.2.6.1.4.1 | 31153.5
2.2.6.1.4.2 | 12058.1
2.2.6.1.4.3 | 53287.4
2.2.6.1.5.3 | 233127.05
2.2.6.2.2.1 | 106896.3
2.2.6.2.2.2 | 32028.15
2.2.6.2.2.3 | 36678.6
2.2.6.2.2.4 | 30140
2.2.6.2.2.5 | 171045
2.2.6.2.2.6 | 38817.8
2.2.6.2.3.1 | 96952
2.2.6.9.1 | 12214.98
2.2.6.9.2 | 29629.6
7.1.1.1 | 371782.8
2.2.5.1.3 | 16695.36
Total Geral | 1506542.67