## Área (hidden)
Local | FIBRA | Cabo | Start | Corresp | Tipo | Formação | Tensão | Isolamento | Lances Totais | Lances Realizados | Compr. Prev. | Compr. Real | Compr. Lançado | %Lanç | DE | PARA | Teste de Continuidade | Born a Born | Megger | Hipot | QTDE Teste | % de Testes Realizados | Terminações | Ligações | Disponibilidade
|  | 1HVBUS3-ER1HV-001C | 1 | 4 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 100% | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | 1HVBUS3-ER1HV-002C | 5 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 100% | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | 1HVBUS3-ER1HV-003C | 6 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 100% | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | 1HVBUS3-ER1HV-004C | 7 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 100% | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | 1HVBUS3-ER1HV-005C | 8 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 100% | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO001-SEL | 9 | 12 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 20 | 20 |  |  | ER-3 | ER-4 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Pend. Compra
|  | CDC-02290 | 21 | 38 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | DIO-120-104 (30LV) | SWT-120-105 (30LV) | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-02331 | 59 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100% | PI-1205 (ACESSO REMOTO) | SWT-120-105 (30LV) | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | 7HV-1HV-001C | 60 | 112 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 100% | 7HV | REMOTA 1HV | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO005-RS | 172 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 100% | PSDC2-DIO | PSDC4-DIO1 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 8 | Disponível
|  | CDC-12009 | 173 | 2 | FO | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | - | - | 1 | 1 | 125 | 148 | 148 | 100% | RACK 7HV - RCK-120-102 | RCK-120-103 - RACK 30LV | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-12007 | 175 | 31 | FO | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | - | - | 1 | 1 | 220 | 350 | 350 | 100% | DIO-120-104 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-12010 | 206 | 1 | FO | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | - | - | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 100% | RACK 7HV - RCK-120-102 | RACK CCP - RCK-90-105 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO006-RS | 207 | 49 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 950 | 1150 | 1150 | 100% | PSDC4 - DIO1 | PSINC1 - DOI 1 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 8 | Disponível
|  | CO020-RS | 256 | 32 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 10 | 10 |  |  | PSDC1-DIO2 | PSINC2-USINC2A | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CO008-RS | 288 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 5 | 5 |  |  | PSDC1-UDC1 | PSINC2-USINC2P | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO003-RS | 289 | 3 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 | 100% | PSDC1-DIO2 | PSDC2-DIO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 8 | Disponível
|  | CBO008-RS | 292 | 9 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 750 | 774 | 774 | 100% | PSDC4-DIO2 | 8HV-DIO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | Disponível
|  | CBO009-PC | 301 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 750 | 774 | 774 | 100% | 8HV-DIO2 | PSDC4-DIO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO001-RS | 302 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 | 100% | PSDC1-DIO1 | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | Disponível
|  | CBO002-RS | 303 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 | 100% | PSDC1-DIO1 | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | Disponível
|  | CDC-17001 | 304 | 1 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 | 1 | 220 | 247 | 247 | 100% | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-17002 | 305 | 1 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 | 1 | 220 | 247 | 247 | 100% | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CO018-RS | 306 | 22 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 10 | 10 |  |  | SALA SERVIDORES-CONV1 | SALA SERVIDORES-DIO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CO019-RS | 328 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 10 | 10 |  |  | SALA SERVIDORES-CONV2 | SALA SERVIDORES-DIO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-02327 | 329 | 5 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-02328 | 334 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-12013 | 335 | 9 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CO032-RS | 344 | 28 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 10 | 10 |  |  | CCSE/1CHA01 | TS1A | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CO033-RS | 372 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 10 | 10 |  |  | CCSE/1CHA01 | TS1P | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO013-RS | 373 | 3 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 770 | 910 | 910 | 100% | CCSE/1CHA01 | PSINC1 - DIO 4 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO010-PC | 376 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 1 | 800 | 910 | 910 | 100% | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. | SALA SERVIDOR - CCSE | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO014-RS | 377 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 |  | 770 | 770 |  |  | CCSE/1CHA01 | PSINC1 - DIO 4 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Pend. Compra
|  | CDC-02141 | 378 | 7 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 | 1 | 85 | 85 | 85 | 100% | CAMPO - GA-906E (PL-90-127) | CCU - DELTA V - PI-95 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-17003 | 385 | 14 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | 100% | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-17004 | 399 | 1 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | 100% | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CDC-17005 | 400 | 1 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | 100% | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CFO-RCK-1701-001A | 401 | 5 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 |  | 510 | 510 |  |  | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Pend. Material
|  | CFO-RCK-1701-001B | 406 | 1 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | - | 1 |  | 510 | 510 |  |  | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Pend. Material
|  | CFO-CCO-VESTA-001 | 407 | 53 | FO | FIBRA OPTICA MM 6 PARES | - | - | 1 |  | 220 | 220 |  |  | SUBSOLO CCO - RACK GUASCOR | PRÉDIO VESTA (TI) | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Pend. Compra
|  | CBO011-PC | 460 | 2 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 | 0 | 800 | 800 | 600 | 75% | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. | SALA SERVIDOR - CCSE | --- | --- | --- | --- | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Disponível
|  | CBO002-SEL | 462 | 10 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 20 | 20 |  |  | ER-3 | ER-4 |  |  | --- | --- | 2 | 0% | 0 | 0 | Não Solic.
|  | CBO003-SEL | 472 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 |  | 70 | 70 |  |  | MESA DE OPERAÇÃO | ER-3 |  |  | --- | --- | 2 | 0% | 0 | 0 | Não Solic.
|  | CBO004-SEL | 473 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 |  | 70 | 70 |  |  | MESA DE OPERAÇÃO | ER-3 |  |  | --- | --- | 2 | 0% | 0 | 0 | Não Solic.
|  | 1HVBUS2-ER3-001C | 474 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 40 | 40 |  |  | 1HV-BUS1 | ER-3 |  |  | --- | --- | 2 | 0% | 0 | 0 | Não Solic.
|  | 1HVBUS2-ER3-002C | 475 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 35 | 35 |  |  | 1HV-BUS1 | ER-3 |  |  | --- | --- | 2 | 0% | 0 | 0 | Não Solic.
|  | 1HVBUS2-ER3-003C | 476 | 1 | FO | CORDÃO ÓPTICO | - | - | 1 |  | 28 | 28 |  |  | 1HV-BUS1 | ER-3 |  |  | --- | --- | 2 | 0% | 0 | 0 | Não Solic.
|  | 7HV-1HV-002C | 477 | 1 | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | - | 1 |  | 450 | 450 |  |  | PN-7HV - (SWITCH HOLD) | REMOTA 1HV |  |  | --- | --- | 2 | 0% | 0 | 0 | Não Solic.
|  |  | 478 | [21 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Dashboard
Lançamento de Cabos - Projeto Vesta
Lançamento de Cabos - Geral | [12 empty] | Selecionar Área: |  |  | FIBRA | [6 empty] | ESCOPO - Listas de Cabos
[13 empty] | Lançamento de Cabos - Área - FIBRA | [9 empty] | Lista de Cabos |  |  |  | Total (m) |  | Lançado (m) |  | %
90.39% |  | Tipo |  | Qtde Total |  | Qtde Lançada |  | % |  | Saldo |  |  | 75.38% |  |  | Tipo |  | Qtde Total |  | Qtde Lançada | % | Saldo | BK-SP54-00200-LC-80-00699_00000-Rev.2 |  |  |  | 230 |  | 230 |  | 100%
|  | Força |  | 52918 |  | 49068 |  | 92.72% |  | 3850 | [5 empty] | Força |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000-Rev.6 |  |  |  | 5510 |  | 5510 |  | 100%
[23 empty] | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000-Rev.6 |  |  |  | 6698 |  | 6698 |  | 100%
|  | Controle |  | 37825 |  | 34991 |  | 92.51% |  | 2834 | [5 empty] | Controle |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | BK-SP54-00350-LC-80-00059_00000-Rev.2 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0%
[23 empty] | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000-Rev.10 |  |  |  | 5996 |  | 5996 |  | 100%
|  | Fibra Ótica |  | 12208 |  | 9202.5 |  | 75.38% |  | 3005.5 | [5 empty] | Fibra Ótica |  | 12208 |  | 9202.5 | 75.38% | 3005.5 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000-Rev.5 |  |  |  | 58185 |  | 50577 |  | 86.92%
[23 empty] | BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00000-Rev.7 |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0%
|  | Rede |  | 776.5 |  | 499 |  | 64.26% |  | 277.5 | [5 empty] | Rede |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | BK-SP54-0900A-LC-80-00177_00000-Rev.4 |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0%
[23 empty] | BK-SP54-0900A-LC-80-00178_00000-Rev.3 |  |  |  | 25 |  | 0 |  | 0%
|  | Geral |  | 103727.5 |  | 93760.5 |  | 90.39% |  | 9967 | [5 empty] | Geral |  | 12208 |  | 9202.5 | 75.38% | 3005.5 | BK-SP54-0900A-LC-80-00179_00000-Rev.4 |  |  |  | 22 |  | 0 |  | 0%
[23 empty] | BK-SP54-0900A-LC-80-00180_00000-Rev.4 |  |  |  | 22 |  | 0 |  | 0%
[23 empty] | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000-Rev.2 |  |  |  | 470 |  | 470 |  | 100%
Lançamento de Cabos - Aterramento | [12 empty] | Testes e Ligações - FIBRA | [9 empty] | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000-Rev.3 |  |  |  | 1607 |  | 1502 |  | 93.47%
[23 empty] | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000-Rev.2 |  |  |  | 1320 |  | 1120 |  | 84.85%
88.36% |  | Tipo |  | Qtde Total |  | Qtde Lançada |  | % |  | Saldo |  |  | Avanço |  |  | Tipo |  | Total |  | Realizado | % | Saldo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000-Rev.2 |  |  |  | 3248 |  | 2958 |  | 91.07%
|  | 70 mm² 19 Fios |  | 5700 |  | 5239 |  | 50.76% |  | 461 | [5 empty] | Teste Cont. |  | 7 |  | 0 | 0% | 7 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000-Rev.2 |  |  |  | 2959.5 |  | 1669.5 |  | 56.41%
[16 empty] | Born a Born |  | 7 |  | 0 | 0% | 7 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000-Rev.2 |  |  |  | 12895 |  | 12895 |  | 100%
|  | 25 mm² 7 Fios |  | 1700 |  | 1300 |  | 76.47% |  | 400 | [5 empty] | Megger |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000-Rev.2 |  |  |  | 1250 |  | 1000 |  | 80%
[16 empty] | Hipot |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000-Rev.1 |  |  |  | 879 |  | 864 |  | 98.29%
|  | Geral |  | 7400 |  | 6539 |  | 88.36% |  | 861 | [5 empty] | Ligações |  | 218 |  | 36 | 16.51% | 182 | E5WP000490-C-001-LC003-Rev.2 |  |  |  | 1949 |  | 1949 |  | 100%
[23 empty] | E5WP000490-C-001-LC004-Rev.2 |  |  |  | 322 |  | 322 |  | 100%
[23 empty] | Total |  |  |  | 103727.5 |  | 93760.5 |  | 90.39%
Acompanhamento - Lançamento de Cabos - FIBRA
Status Geral de Cabos - Área - FIBRA
| Circuito |  | Tipo |  | Formação |  | Tensão |  | Isolamento |  | Lances Totais | Lances Realizados |  | Compr. Total | Compr. Lançado |  | Compr. Real |  | % Lanç | DE |  | PARA | Teste Cont. | Born a Born | Megger | Hipot |  | Status Liberação |  | Ligações Realizadas
| 1HVBUS3-ER1HV-001C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 100% | 1HV-BUS3 |  | ER-3 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| 1HVBUS3-ER1HV-002C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 100% | 1HV-BUS3 |  | ER-3 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| 1HVBUS3-ER1HV-003C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 100% | 1HV-BUS3 |  | ER-3 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| 1HVBUS3-ER1HV-004C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 100% | 1HV-BUS3 |  | ER-3 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| 1HVBUS3-ER1HV-005C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 100% | 1HV-BUS3 |  | ER-3 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO001-SEL |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | ER-3 |  | ER-4 | --- | --- | --- | --- |  | Pend. Compra |  | 0
| CDC-02290 |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 100% | DIO-120-104 (30LV) |  | SWT-120-105 (30LV) | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-02331 |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 100% | PI-1205 (ACESSO REMOTO) |  | SWT-120-105 (30LV) | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| 7HV-1HV-001C |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 450 | 450 |  | 450 |  | 100% | 7HV |  | REMOTA 1HV | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO005-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 450 | 450 |  | 450 |  | 100% | PSDC2-DIO |  | PSDC4-DIO1 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 8
| CDC-12009 |  | FO |  | FIBRA OPTICA SM 6 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 125 | 148 |  | 148 |  | 100% | RACK 7HV - RCK-120-102 |  | RCK-120-103 - RACK 30LV | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-12007 |  | FO |  | FIBRA OPTICA SM 6 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 220 | 350 |  | 350 |  | 100% | DIO-120-104 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO |  | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-12010 |  | FO |  | FIBRA OPTICA SM 6 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 350 | 350 |  | 350 |  | 100% | RACK 7HV - RCK-120-102 |  | RACK CCP - RCK-90-105 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO006-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 950 | 1150 |  | 1150 |  | 100% | PSDC4 - DIO1 |  | PSINC1 - DOI 1 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 8
| CO020-RS |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | PSDC1-DIO2 |  | PSINC2-USINC2A | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CO008-RS |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | PSDC1-UDC1 |  | PSINC2-USINC2P | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO003-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 430 | 430 |  | 430 |  | 100% | PSDC1-DIO2 |  | PSDC2-DIO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 8
| CBO008-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 750 | 774 |  | 774 |  | 100% | PSDC4-DIO2 |  | 8HV-DIO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 4
| CBO009-PC |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 750 | 774 |  | 774 |  | 100% | 8HV-DIO2 |  | PSDC4-DIO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO001-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 230 | 230 |  | 230 |  | 100% | PSDC1-DIO1 |  | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 4
| CBO002-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 230 | 230 |  | 230 |  | 100% | PSDC1-DIO1 |  | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 4
| CDC-17001 |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 220 | 247 |  | 247 |  | 100% | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA |  | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-17002 |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 220 | 247 |  | 247 |  | 100% | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA |  | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CO018-RS |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | SALA SERVIDORES-CONV1 |  | SALA SERVIDORES-DIO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CO019-RS |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | SALA SERVIDORES-CONV2 |  | SALA SERVIDORES-DIO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-02327 |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO |  | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-02328 |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO |  | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-12013 |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP |  | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CO032-RS |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | CCSE/1CHA01 |  | TS1A | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CO033-RS |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | CCSE/1CHA01 |  | TS1P | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO013-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 770 | 910 |  | 910 |  | 100% | CCSE/1CHA01 |  | PSINC1 - DIO 4 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO010-PC |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 800 | 910 |  | 910 |  | 100% | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. |  | SALA SERVIDOR - CCSE | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO014-RS |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 770 |  |  | 770 |  |  | CCSE/1CHA01 |  | PSINC1 - DIO 4 | --- | --- | --- | --- |  | Pend. Compra |  | 0
| CDC-02141 |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 85 | 85 |  | 85 |  | 100% | CAMPO - GA-906E (PL-90-127) |  | CCU - DELTA V - PI-95 | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-17003 |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 220 | 220 |  | 220 |  | 100% | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO |  | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-17004 |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 220 | 220 |  | 220 |  | 100% | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO |  | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CDC-17005 |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | 220 | 220 |  | 220 |  | 100% | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO |  | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CFO-RCK-1701-001A |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 510 |  |  | 510 |  |  | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO |  | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 | --- | --- | --- | --- |  | Pend. Material |  | 0
| CFO-RCK-1701-001B |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 3 PARES |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 510 |  |  | 510 |  |  | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO |  | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 | --- | --- | --- | --- |  | Pend. Material |  | 0
| CFO-CCO-VESTA-001 |  | FO |  | FIBRA OPTICA MM 6 PARES |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | SUBSOLO CCO - RACK GUASCOR |  | PRÉDIO VESTA (TI) | --- | --- | --- | --- |  | Pend. Compra |  | 0
| CBO011-PC |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 | 0 |  | 800 | 600 |  | 800 |  | 75% | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. |  | SALA SERVIDOR - CCSE | --- | --- | --- | --- |  | Disponível |  | 0
| CBO002-SEL |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | ER-3 |  | ER-4 |  |  | --- | --- |  | Não Solic. |  | 0
| CBO003-SEL |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | MESA DE OPERAÇÃO |  | ER-3 |  |  | --- | --- |  | Não Solic. |  | 0
| CBO004-SEL |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | MESA DE OPERAÇÃO |  | ER-3 |  |  | --- | --- |  | Não Solic. |  | 0
| 1HVBUS2-ER3-001C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 1HV-BUS1 |  | ER-3 |  |  | --- | --- |  | Não Solic. |  | 0
| 1HVBUS2-ER3-002C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 1HV-BUS1 |  | ER-3 |  |  | --- | --- |  | Não Solic. |  | 0
| 1HVBUS2-ER3-003C |  | FO |  | CORDÃO ÓPTICO |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 1HV-BUS1 |  | ER-3 |  |  | --- | --- |  | Não Solic. |  | 0
| 7HV-1HV-002C |  | FO |  | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | PN-7HV - (SWITCH HOLD) |  | REMOTA 1HV |  |  | --- | --- |  | Não Solic. |  | 0
FILTRO

## BD
Tag do Cabo | Tipo | Tensão do Circuito | Classe Isolamento | Formação | Bitola (mm²) | Qtd de Lances | Comprimento Lance | Comprimento Total | Local para Curva de Acomp. | DE | PARA | Teste de Continuidade | Born a Born | Megger | Hipot | Item Medição | Qtde. Lançada | Qtde Ligações | Lista de Cabos | Revisão | Luvas/Anilhas | ID_Atividade | Data de Solcitação do Cabo | Data de Liberação dos Cabos | Histórico | Bobina | Disponibilidade | Programação | Comprimento Real | Sinal | Circuito | Ligações Realizadas | %Ligações | Diagrama de Ligação | Folha DI | NE | OBS
125VCC-1HVBUS3-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1HV | PAINEL DE 125Vcc (nota 2) | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - ALIM 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 40 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota1: Estas bobinas (n.72 e n.207), foram liberadas para Montcalm em 20-11-20, para retirada parcial. | 72 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 7 | 330260
125VCC-PSDC2-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 40 | 40 | 1HV | PAINEL DE 125Vcc (nota 2) | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 40 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota1: Estas bobinas (n.72 e n.207), foram liberadas para Montcalm em 20-11-20, para retirada parcial. | 72 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 25 | 330260
1HVBUS3-ER1HV-001C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 40 | 40 | FIBRA | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 40 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3147548 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3147548
1HVBUS3-ER1HV-002C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 40 | 40 | FIBRA | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 40 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3147548 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3147548
1HVBUS3-ER1HV-003C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 40 | 40 | FIBRA | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 40 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3147548 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3147548
1HVBUS3-ER1HV-004C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 40 | 40 | FIBRA | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 40 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3147548 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3147548
1HVBUS3-ER1HV-005C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 40 | 40 | FIBRA | 1HV-BUS3 | ER-3 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 40 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3147548 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3147548
220V-1HVBUS3-001F | Força | 127 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 40 | 40 | 1HV | PAINEL DE 220/127V (nota 2) | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 40 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota1: Estas bobinas (n.72 e n.207), foram liberadas para Montcalm em 20-11-20, para retirada parcial. | 72 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 7 | 330260
220V-PSDC2-001F | Força | 127 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 40 | 40 | 1HV | PAINEL DE 220/127V (nota 2) | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 40 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota1: Estas bobinas (n.72 e n.207), foram liberadas para Montcalm em 20-11-20, para retirada parcial. | 72 | Disponível | PR-LC-0004 | 40 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 25 | 330260
TR2-1HV-002F | Força | 13800 | 8,7/15 | 6x3x1/C#150 | 150 | 18 | 30 | 540 | 1HV | EMENDA NA 1HV - PORAO DE CABOS | PAINEL 1HV-BUS3 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 0 | 36 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 01/03/2021: Cabos em compra, previsão para 07-03 a 15-03 |  | Pend. Compra | PR-LC-0004 | 540 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | 919525
TR6A-1HVBUS3-001F | Força | 13800 | 8,7/15 | 3x3x1/C#120 | 120 | 9 | 40 | 360 | 1HV | TR-6A | CUBICULO TR-6A (1HV-BUS3) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 0 | 18 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | - | 4423100% | 4425600% | 01/03/2021: Cabos em compra, previsão para 07-03 a 15-03 |  | Pend. Compra | PR-LC-0004 | 360 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | 334119
TR8-1HVBUS1-001F | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#120 | 120 | 3 | 20 | 60 | 1HV | EMENDA NA 1HV - PORÃO DE CABOS | CUBICULO TR-8 (1HV-BUS1) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 0 | 3 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | - | 4423100% | 4425600% | 01/03/2021: Cabos em compra, previsão para 07-03 a 15-03 |  | Pend. Compra | PR-LC-0004 | 60 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | 919986
GAINE-1HVBUS3-001C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 53 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 215 | Disponível | PR-LC-0004 | 53 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 9044579
GAINE-1HVBUS3-002C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 53 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 215 | Disponível | PR-LC-0004 | 53 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 9044579
GAINE-1HVBUS3-003C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 53 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 215 | Disponível | PR-LC-0004 | 53 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 9044579
PSDC2-1HV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1HV-24HV1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 42 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina 02/03/2021: Alterada a Bobina de 70 para 225, verifciar se atenderá os lançamentos | 225 | Disponível | PR-LC-0004 | 42 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 26 | 49726
PSDC2-1HV-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1HV-24HV2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 42 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina 02/03/2021: Alterada a Bobina de 70 para 225, verifciar se atenderá os lançamentos | 225 | Disponível | PR-LC-0004 | 42 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 26 | 49726
PSDC2-1HV-003C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. GE902 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 42 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina 02/03/2021: Alterada a Bobina de 70 para 225, verifciar se atenderá os lançamentos | 225 | Disponível | PR-LC-0004 | 42 | - | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 26 | 49726
CBO001-SEL | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 20 | 20 | FIBRA | ER-3 | ER-4 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - | 4425600% | 4425600% | 01/03/2021: Cabos em compra, previsão para 07-03 a 15-03 |  | Pend. Compra |  | 20 | Rede Fibra | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3054429
PSDC2-1MV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-905C | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 48 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0005 | 48 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 49726
PSDC2-1MV-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-902D | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 47 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0005 | 47 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 49726
PSDC2-1MV-003C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-302 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 40 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0005 | 40 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 49726
PSDC2-1MV-004C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-208D | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 39 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0005 | 39 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 49726
PSDC2-1MV-005C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-601/602 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 40 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0005 | 40 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 49726
PSDC2-1MV-006C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-966 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 39 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0005 | 39 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 49726
PSDC2-1MV-007C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-967A | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 42 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 207 | Disponível | PR-LC-0005 | 42 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 49726
PSDC2-1MV-008C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-967B | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 42 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 207 | Disponível | PR-LC-0005 | 42 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 49726
PSDC2-1MV-009C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-906E | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 38 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota1: Estas bobinas (n.72 e n.207), foram liberadas para Montcalm em 20-11-20, para retirada parcial. | 225 | Disponível | PR-LC-0005 | 38 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 49726
PSDC2-1MV-010C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-203F | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 41 | 14 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota1: Estas bobinas (n.72 e n.207), foram liberadas para Montcalm em 20-11-20, para retirada parcial. | 207 | Disponível | PR-LC-0005 | 41 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 49726
U-2278 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 230 | 230 | 1HV | SUBESTAÇÃO 1HV/PAINEL 1MV | CCP/SDCD AQUENTE2 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 230 | 8 | BK-SP54-00200-LC-80-00699_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1250 | 4417700% | 4421000% | 08/01/2021: Em compra 14/01/2021: Liberação da Bobina 217 15/01/2021: Notificado pelo Rogério que a disponibilidade da bobina 217 deve ser desconsiderada para esse circuito. 19/01/2021: Notificado em email que a bobina deve ser a bobina 73. | 73 | Disponível | PR-LC-0006 | 230 | Digital (N.I.S.) | 1HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DI-80-05653/BK-SP54-00200-DI-80-05659 | 112/104 | 2009470
1MV-GAM-906E-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 42 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 71 | Disponível | PR-LC-0007 | 42 | - | 1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 932951
1MV-GBM-967B-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 47 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-1250 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 71 | Disponível | PR-LC-0007 | 47 | - | 1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 932951
1MV-GBM-208A-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 45 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-1090 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. 02/03/2021: Alterada a bobina de 71 para 225, avaliar se atenderá o lançamento dos cabos. | 225 | Disponível | PR-LC-0007 | 45 | - | 1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 932951
1MV-GBM-967A-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 40 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-1150 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. 02/03/2021: Alterada a bobina de 71 para 225, avaliar se atenderá o lançamento dos cabos. | 225 | Disponível | PR-LC-0007 | 40 | - | 1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 932951
U-91156 | Controle | - | - | 1P#1,5mm²+SHI | 1.5 | 1 | 150 | 150 | 1HV | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967A) | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da bobina | NE 901166 | Disponível | PR-LC-0008 | 150 | Digital (N.I.S.) | 1MVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 1/37 | 901166
U-91157 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 150 | 150 | 1HV | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967A) | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da bobina | 73 | Disponível | PR-LC-0008 | 150 | Digital (N.I.S.) | 1MVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 1/1, 47 | 2009470
U-91158 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 150 | 150 | 1HV | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967B) | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da bobina | 170 | Disponível | PR-LC-0008 | 150 | Digital (N.I.S.) | 1MVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 3/44 | 306860
U-91159 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 150 | 150 | 1HV | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967B) | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da bobina | 217 | Disponível | PR-LC-0008 | 150 | Digital (N.I.S.) | 1MVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 3/16, 48 | 2009470
1MV-GAM-906E-001AQ-ANT | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 170 | 170 | GA-906E | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-906E (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 170 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 178 | Disponível | PR-LC-0007 | 170 | - | 1MVxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 3160463
1MV-GAM-906E-001F | Força | 2400 | 3,6/6 | 3x1x1/C#185 | 185 | 3 | 170 | 510 | GA-906E | PAINEL 1MV | MOTOR GAM-906E | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 510 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 4: Estas bobinas foram pago para a Montcalm em 15-12-20. Verificar - bobina devem estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 117 | Disponível | PR-LC-0007 | 510 | - | 1MVxGA-906E | 6 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 933028
1MV-GAM-906E-001SA | Controle | 4-20mA | 0.3 | 1x8T#1,0 | 1 | 1 | 170 | 170 | GA-906E | PAINEL 1MV | MOTOR GAM-906E (RTD) | Sim | Sim | --- | --- | 5.7.1 | 170 | 48 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 1/18 | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 2: A bobina está com 700m de cabos, para uma necessidade de 780 metros. A Montcalm deve verificar no campo se os 700metros é suficiente (medir rota). | 130 | Disponível | PR-LC-0007 | 170 | - | 1MVxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 1414059
1MV-GAM-906E-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 170 | 170 | GA-906E | 1MV-GAINE IV | MOTOR GAM-906E (BOTOEIRA) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 170 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 71 | Disponível | PR-LC-0007 | 170 | - | 1MVxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 932951
U-91134 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 130 | 130 | GA-906E | SUBESTAÇÃO 1HV/PAINEL 1MV | PL-90-127X - GA-906E | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 130 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da bobina | 125 | Disponível | PR-LC-0007 | 130 | Digital (N.I.S.) | 1MVxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 2 | 1423312
U-91135 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 130 | 130 | GA-906E | SUBESTAÇÃO 1HV/PAINEL 1MV | PL-90-127X - GA-906E | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 130 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da bobina | 125 | Disponível | PR-LC-0007 | 130 | Digital (N.I.S.) | 1MVxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 3 | 1423312
1MV-GAM-208A-001F | Força | 2400 | 3,6/6 | 3x1x1/C#120 | 120 | 3 | 190 | 570 | GB-208A | PAINEL 1MV | MOTOR GAM-208A | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 720 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1090 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 4: Estas bobinas foram pago para a Montcalm em 15-12-20. Verificar - bobina devem estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 138 | Disponível | PR-LC-0007 | 720 | - | 1MVxGB-208A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 933025
1MV-GBM-208A-001AQ-ANT | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#6 | 6 | 1 | 190 | 190 | GB-208A | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-208A (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.3.3 | 190 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1090 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina 09/02/2021: Cabos em compra (bobina antiga: NE 330264) | NE 330264 | Disponível | PR-LC-0007 | 190 | - | 1MVxGB-208A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 330264
1MV-GBM-208A-001SA | Controle | 4-20mA | 0.3 | 1x8T#1,0 | 1 | 1 | 190 | 190 | GB-208A | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-208A (RTD) | Sim | Sim | --- | --- | 5.7.1 | 190 | 48 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 1/18 | ELE-1090 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 2: A bobina está com 700m de cabos, para uma necessidade de 780 metros. A Montcalm deve verificar no campo se os 700metros é suficiente (medir rota). 09/02/2021: Cabos em compra (bobina antiga: 130) | 130 | Disponível | PR-LC-0007 | 190 | - | 1MVxGB-208A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 1414059
1MV-GBM-208A-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 190 | 190 | GB-208A | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-208A (BOTOEIRA) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 190 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-1090 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. 09/02/2021: Cabos em compra (bobina antiga: 71) | NE 932951 | Disponível | PR-LC-0007 | 190 | - | 1MVxGB-208A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 932951
1MV-GBM-967A-001AQ-ANT | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#10 | 10 | 1 | 210 | 210 | GB-967A/B | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GBM-967A (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 210 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1150 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 171 | Disponível | PR-LC-0007 | 210 | - | 1MVxGB-967A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 932805
1MV-GBM-967A-001F | Força | 2400 | 3,6/6 | 3x1x1/C#120 | 120 | 3 | 210 | 630 | GB-967A/B | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967A | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 630 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1150 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 4: Estas bobinas foram pago para a Montcalm em 15-12-20. Verificar - bobina devem estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 27 | Disponível | PR-LC-0007 | 630 | - | 1MVxGB-967A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 933025
1MV-GBM-967A-001SA | Controle | 4-20mA | 0.3 | 1x8T#1,0 | 1 | 1 | 210 | 210 | GB-967A/B | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967A (RTD) | Sim | Sim | --- | --- | 5.7.1 | 210 | 48 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 1/18 | ELE-1150 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 2: A bobina está com 700m de cabos, para uma necessidade de 780 metros. A Montcalm deve verificar no campo se os 700metros é suficiente (medir rota). | 130 | Disponível | PR-LC-0007 | 210 | - | 1MVxGB-967A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 1414059
1MV-GBM-967A-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 210 | 210 | GB-967A/B | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967A (BOTOEIRA) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 210 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-1150 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 71 | Disponível | PR-LC-0007 | 210 | - | 1MVxGB-967A | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 932951
1MV-GBM-967B-001AQ-ANT | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#10 | 10 | 1 | 210 | 210 | GB-967A/B | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GBM-967B (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 210 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1250 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 171 | Disponível | PR-LC-0007 | 210 | - | 1MVxGB-967B | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 932805
1MV-GBM-967B-001F | Força | 2400 | 3,6/6 | 3x1x1/C#120 | 120 | 3 | 210 | 630 | GB-967A/B | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967B | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 630 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1250 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 4: Estas bobinas foram pago para a Montcalm em 15-12-20. Verificar - bobina devem estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 31 | Disponível | PR-LC-0007 | 630 | - | 1MVxGB-967B | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 933025
1MV-GBM-967B-001SA | Controle | 4-20mA | 0.3 | 1x8T#1,0 | 1 | 1 | 210 | 210 | GB-967A/B | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967B (RTD) | Sim | Sim | --- | --- | 5.7.1 | 210 | 48 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 1/18 | ELE-1250 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 2: A bobina está com 700m de cabos, para uma necessidade de 780 metros. A Montcalm deve verificar no campo se os 700metros é suficiente (medir rota). | 130 | Disponível | PR-LC-0007 | 210 | - | 1MVxGB-967B | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 1414059
1MV-GBM-967B-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 210 | 210 | GB-967A/B | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967B (BOTOEIRA) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 210 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-1250 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 3: Esta bobina foi paga para a Montcalm em 23-11-20, já para atender estes circuitos. Verificar - bobina deve estar em posse da Montcam ou a mesma não retirou do almoxarifado. | 71 | Disponível | PR-LC-0007 | 210 | - | 1MVxGB-967B | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 932951
CDC-02290 | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 2.5 | 2.5 | FIBRA | DIO-120-104 (30LV) | SWT-120-105 (30LV) | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 2.5 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | NE 3046024 | Disponível | PR-LC-0009 | 2.5 | - | 30LV | 0 | 0% | Não Localizado |  | 3046024
CDC-02331 | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 5 | 5 | FIBRA | PI-1205 (ACESSO REMOTO) | SWT-120-105 (30LV) | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 5 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% |  | 28/10/2020: Respondido que havia 1 cordão óptico de 5m disponível, verificar se são necessários dois cordões ópticos. | NE 3018894 | Disponível | PR-LC-0009 | 5 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3018894
CDC-12021 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P1 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 10 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0009 | 10 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
CDC-12022 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | NET 2 SWITCH | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 10 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0009 | 10 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
CDC-12023 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 17 | 17 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1201 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 17 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0001 | 17 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
CDC-12024 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1203 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 10 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0001 | 10 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
CDC-12025 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 17 | 17 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1204 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 17 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 192 | Disponível | PR-LC-0001 | 17 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
CDC-12026 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P1 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 10 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 192 | Disponível | PR-LC-0009 | 10 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
CDC-12027 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P2 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 10 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 192 | Disponível | PR-LC-0009 | 10 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
CDC-12028 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P2 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 10 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-2170 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 192 | Disponível | PR-LC-0009 | 10 | - | 30LV | 0 | 0% | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 3186329
PI-1201-RCK120-103-001F | Força | 110 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 30 | 30 | 30LV | PI-1201 | ALIMENTAÇÃO RCK-120-103 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 30 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-3090 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível | PR-LC-0009 | 30 | - | 30LV | 6 | 100% | Não Localizado |  | 320680
PI-1203-RCK120-103-001F | Força | 110 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 30 | 30 | 30LV | PI-1203 | ALIMENTAÇÃO RCK-120-103 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 30 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-3090 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível | PR-LC-0009 | 30 | - | 30LV | 6 | 100% | Não Localizado |  | 320680
U-12574 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 90 | 90 | 30LV | JBI-120-102X | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 120 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 120 | Digital (N.I.S.) | 30LVxGB-1201 | 0 | 0% | SOK0898307 | 20 | 1423312
U-12575 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 90 | 90 | 30LV | JB LEAKAGE DETECTOR (LSH-12008X) | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 120 | 4 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 182 | Disponível | PR-LC-0001 | 120 | Digital (N.I.S.) | 30LVxGB-1201 | 0 | 0% | SOK0898307 | 20 | 306860
U-12576 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | EJB-12506X | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 110 | 28 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 94 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1201 | 0 | 0% | SOK0898307 | 13 | 3087804
U-12592 | Controle | - | - | 1T#1,0mm²+SHI (I.S.) | 1 | 1 | 90 | 90 | 30LV | JBI-120-103X | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 90 | 6 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4416600% | 26/10/2020: Cabos estão para compra 15/01/2021: Liberação da Bobina | 220 | Disponível | PR-LC-0001 | 90 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1201 | 0 | 0% | SOK0898307 | 6 | 2009461
U-12593 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 90 | 90 | 30LV | EJB-12505X | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 120 | 24 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 124 | Disponível | PR-LC-0001 | 120 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1201 | 0 | 0% | SOK0898307 | 12 | 923841
U-12793 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 90 | 90 | 30LV | JBI-120-101X | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 120 | 32 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 94 | Disponível | PR-LC-0001 | 120 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1201 | 0 | 0% | SOK0898307 | 36 | 3087804
U-12564 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | JBI-120-107X | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 16 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Digital (N.I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310/SOK0898307 | 39/19 | 1423312
U-12565 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | JB LEAKAGE DETECTOR (LSH-12005X) | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 4 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 182 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Digital (N.I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 39 | 306860
U-12675 | Controle | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1.5 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 32 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 126 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 42 | 922346
U-12676 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | EJB-12606X | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 36 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 182 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 15 | 3005082
U-12678 | Controle | - | - | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | JBI-120-105X | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 42 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 130 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 6 | 923851
U-12690 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | JBI-120-104X | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 110 | 46 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 126 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 21/22/24 | 3005082
U-12697 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | JBI-120-106X | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 20 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 12 | 1423312
U-12698 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | JBI-120-106X | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Digital (N.I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 8, 12 | 205637
U-12700 | Controle | - | - | 4T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 80 | 80 | 30LV | JBI-120-104X | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 18 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 133 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 30LVxGB-1203 | 0 | 0% | SOK0898310 | 5 | 3184799
7HV FS-C001 | Controle | - | - | 1x1x3xC#1,5 | 1.5 | 1 | 30 | 30 | 7HV | CELLAR AREA (7HV-FS-01) | E-HOUSE (PA-7HV-COM) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 30 | 6 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 30 | - | 7HV | 9 | 150% | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | -
7HV FS-C002 | Controle | - | - | 1x1x3xC#1,5 | 1.5 | 1 | 30 | 30 | 7HV | CELLAR AREA (7HV-FS-01) | E-HOUSE (PA-7HV-COM) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 30 | 2 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 30 | - | 7HV | 2 | 100% | Não Localizado | - | -
7HV-M001 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#70 | 70 | 3 | 8 | 24 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-09A) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 24 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 24 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
7HV-M002 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#70 | 70 | 3 | 6 | 18 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-09B) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 18 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 18 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
7HV-M003 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#70 | 70 | 3 | 18 | 54 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-27) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 54 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 54 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
7HV-M004 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#70 | 70 | 3 | 12 | 36 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-08A/B) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 36 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 36 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
7HV-M005 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#70 | 70 | 3 | 4 | 12 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-24A) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 12 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 12 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
7HV-M006 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#70 | 70 | 3 | 6 | 18 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-24B) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 18 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 18 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
7HV-M007 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#95 | 95 | 3 | 14 | 42 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-26A) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 42 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 42 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
7HV-M008 | Força | 13800 | 8,7/15 | 1x3x1/C#95 | 95 | 3 | 16 | 48 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-26B) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 48 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 48 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | -
BCH18027HV-B001 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x4/C#10 | 10 | 1 | 15 | 15 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-PO-02-7HV) | E-HOUSE (BCH18-02-7HV) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 15 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 15 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
BCH18BAT027HV-B001 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x4/C#10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-BAT-02-7HV) | CELLAR AREA (BCH18-PO-02-7HV) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 7 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 7 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
BCH18BAT-B001 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x4/C#10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-BAT) | CELLAR AREA (BCH18-POT) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 7 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 7 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
BCH18POT-B001 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x4/C#10 | 10 | 1 | 15 | 15 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-POT) | E-HOUSE (BCH18-7HV) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 15 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 15 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
CDC-12015 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 20 | 20 | REDE | MCV-120-103 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | PL-120-101 / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 20 | 2 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | - | 4412000% | 4413200% | 27/10/2020: Resposta à solicitação | 188 | Disponível | PR-LC-0010 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | SOK0902199 | 1 | 3185497
CDC-12019 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 30 | 30 | REDE | INVERSOR GB-1201 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-102 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 30 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1470 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0010 | 30 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 3186329
CDC-12020 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 30 | 30 | REDE | INVERSOR GB-1203 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-102 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 30 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1470 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0010 | 30 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 3186329
CDC-2288 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 30 | 30 | REDE | INVERSOR GB-200 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-103 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 30 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1470 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0010 | 30 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 3186329
CDC-3505 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 30 | 30 | REDE | INVERSOR GB-351 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-104 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 30 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1470 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 191 | Disponível | PR-LC-0010 | 30 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 3186329
CL7HVC001 | Controle | - | - | 1x1x25xC#1,5 | 1.5 | 1 | 11 | 11 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 11 | 48 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 11 | - | 7HV | 48 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 3 | -
CL7HVC002 | Controle | - | - | 1x1x9xC#1,5 | 1.5 | 1 | 11 | 11 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 11 | 2 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 11 | - | 7HV | 2 | 100% | Não Localizado | - | -
CL7HVC003 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 11 | 11 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 11 | 2 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 11 | - | 7HV | 2 | 100% | Não Localizado | - | -
CL7HVC004 | Controle | - | - | 1x1x25xC#1,5 | 1.5 | 1 | 19 | 19 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-351-INV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 19 | 48 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 19 | - | 7HV | 48 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 4 | -
CL7HVC005 | Controle | - | - | 1x1x9xC#1,5 | 1.5 | 1 | 19 | 19 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-351-INV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 19 | 2 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 19 | - | 7HV | 2 | 100% | Não Localizado | - | -
CL7HVC006 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 19 | 19 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-351-INV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 19 | 2 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 19 | - | 7HV | 2 | 100% | Não Localizado | - | -
GB1201INV-C002 | Controle | - | - | 1x1x15xC#1,5 | 1.5 | 1 | 11 | 11 | 7HV | E-HOUSE (GB-1201-INV) | CELLAR AREA (CL-7HV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 11 | 24 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 11 | - | 7HV | 24 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | -
GB351INV-C002 | Controle | - | - | 1x1x15xC#1,5 | 1.5 | 1 | 19 | 19 | 7HV | E-HOUSE (GB-351-INV) | CELLAR AREA (CL-7HV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 19 | 24 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 19 | - | 7HV | 24 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | -
PSDC4-1HV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-GB-351 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 20 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - | 4415500% | 4415500% | 20/11/2020: Resposta da Solicitação | 207 | Disponível | PR-LC-0002 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 49726
PSDC4-1HV-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-GB-1201 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 20 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - | 4415500% | 4415500% | 20/11/2020: Resposta da Solicitação | 207 | Disponível | PR-LC-0002 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 49726
PSDC4-1MV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-GB-200 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 20 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - | 4415500% | 4415500% | 20/11/2020: Resposta da Solicitação | 207 | Disponível | PR-LC-0002 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 49726
PSDC4-1MV-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-52HV7 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 20 | 20 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - | 4415500% | 4415500% | 20/11/2020: Resposta da Solicitação | 97 | Disponível | PR-LC-0002 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 9044579
PSDC4-TC-7HV-001C | Controle | 125 | 0,6/0 | 1x1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNI | TC ENTRADA 7HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 20 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - | 4415500% | 4415500% | 20/11/2020: Resposta da Solicitação | 207 | Disponível | PR-LC-0002 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 22 | 49726
RSTR27-C001 | Controle | - | - | 1x1x3xC#1,5 | 1.5 | 1 | 18 | 18 | 7HV | CELLAR AREA (RS-TR-27) | E-HOUSE (TCC-49) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 18 | 4 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 18 | - | 7HV | 4 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | -
RSTR27-P001 | Força | PE | 0,6/1 | 1x1x1/C#16 | 16 | 1 | 3 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (RS-TR-27) | MALHA DE TERRA (-) | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.2 | 3 | 2 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 3 | - | 7HV | 2 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | -
TCC05A-B001 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (TR-05A) | CELLAR AREA (TR-05B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 3 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 3 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
TCC09A-B001 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | CELLAR AREA (TR-09B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 20 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 20 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
TCC24A-B001 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 8 | 8 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | CELLAR AREA (TR-24B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 8 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 8 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC26A-B001 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 25 | 25 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | CELLAR AREA (TR-26B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 25 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 25 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC49-B003 | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x4/C#6 | 6 | 1 | 13 | 13 | 7HV | E-HOUSE (TCC-49) | CELLAR AREA (TRN-04A) | Sim | --- | Sim | --- | 5.3.3 | 21 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 21 | - | 7HV | 3 | 50% | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | -
TCC49-B012 | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x4/C#6 | 6 | 1 | 15 | 15 | 7HV | E-HOUSE (TCC-49) | CELLAR AREA (TRN-03A) | Sim | --- | Sim | --- | 5.3.3 | 21 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 21 | - | 7HV | 3 | 50% | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | -
TCC49-B014 | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x1/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 7HV | E-HOUSE (TCC-49) | CELLAR AREA (RS-TR-27) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 2 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 10 | - | 7HV | 2 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | -
TCC50-B005 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 19 | 19 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-08A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 21 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 21 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
TCC50-B006 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 34 | 34 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-09A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 34 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 34 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
TCC50-B007 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 24 | 24 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-24A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 24 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 24 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
TCC50-B008 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 23 | 23 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-26A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 23 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 23 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
TCC50-PSDC4-001F | Força | 220 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 20 | 20 | 7HV | TCC-50 - PAINEL DE 220/127V | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 20 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | - | 4415500% | 4415500% | 20/11/2020: Resposta da Solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 22 | 330260
TCC52-B002 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 25 | 25 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-27) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 25 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 25 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC52-B003 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 22 | 22 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (RS-TR-27) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 24 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 24 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC52-B004 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 26 | 26 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-26A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 26 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 26 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC52-B005 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-09A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 22 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 22 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC52-B006 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 11 | 11 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-24A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 11 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 11 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC52-B007 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 14 | 14 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-08A) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 14 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 14 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TCC52-PSDC4-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 20 | 20 | 7HV | TCC-52 -PAINEL DE 125Vcc | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 20 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | - | 4415500% | 4415500% | 20/11/2020: Resposta da Solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 20 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 22 | 330260
TCC52-RCK-120-102-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 7HV | TCC-52 -PAINEL DE 125Vcc | RCK-120-102 - RACK DE INSTRUMENTAÇÃO | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 15 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | INST-1760 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível | PR-LC-0010 | 15 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 6 | 320680
TCC52-RCK-120-102-002F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 7HV | TCC-52 -PAINEL DE 125Vcc | RCK-120-102 - RACK DE INSTRUMENTAÇÃO | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 15 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | INST-1760 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível | PR-LC-0010 | 15 | - | 7HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 6 | 320680
TR08A-B002 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | CELLAR AREA (TR-08B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 5 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 5 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TR08A-C001 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 18 | 18 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | E-HOUSE (7HV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 18 | 8 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 18 | - | 7HV | 4 | 50% | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | -
TR08A-M001 | Força | 963 | 3,6/6 | 1x3x1/C#150 | 150 | 3 | 10 | 30 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | E-HOUSE (GB-351-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 33 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 33 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR08A-M002 | Força | 963 | 3,6/6 | 1x3x1/C#150 | 150 | 3 | 10 | 30 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | E-HOUSE (GB-351-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 33 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 33 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR08B-M001 | Força | 963 | 3,6/6 | 1x3x1/C#150 | 150 | 3 | 10 | 30 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08B) | E-HOUSE (GB-351-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 33 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 33 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR08B-M002 | Força | 963 | 3,6/6 | 1x3x1/C#150 | 150 | 3 | 10 | 30 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08B) | E-HOUSE (GB-351-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 33 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 33 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR09A-B002 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | CELLAR AREA (TR-09B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 20 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 20 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TR09A-C001 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 18 | 18 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | E-HOUSE (7HV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 18 | 8 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 18 | - | 7HV | 4 | 50% | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | -
TR09A-C002 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 20 | 20 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | CELLAR AREA (TR-09B) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 20 | 8 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 20 | - | 7HV | 8 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | -
TR09A-M001 | Força | 1800 | 3,6/6 | 2x3x1/C#150 | 150 | 6 | 10 | 60 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | E-HOUSE (GB-200-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 60 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 60 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | -
TR09A-M002 | Força | 1800 | 3,6/6 | 2x3x1/C#150 | 150 | 6 | 10 | 60 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | E-HOUSE (GB-200-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 60 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 60 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | -
TR09B-M001 | Força | 1800 | 3,6/6 | 2x3x1/C#150 | 150 | 6 | 11 | 66 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09B) | E-HOUSE (GB-200-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 66 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 66 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | -
TR09B-M002 | Força | 1800 | 3,6/6 | 2x3x1/C#150 | 150 | 6 | 11 | 66 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09B) | E-HOUSE (GB-200-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 66 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 66 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | -
TR24A-B002 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | CELLAR AREA (TR-24B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 10 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TR24A-C001 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 18 | 18 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | E-HOUSE (7HV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 18 | 8 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 18 | - | 7HV | 8 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | -
TR24A-C002 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 10 | 10 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | CELLAR AREA (TR-24B) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 10 | 8 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 10 | - | 7HV | 8 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | -
TR24A-M001 | Força | 960 | 3,6/6 | 2x3x1/C#120 | 120 | 6 | 15 | 90 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 108 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 108 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR24A-M002 | Força | 960 | 3,6/6 | 2x3x1/C#120 | 120 | 6 | 15 | 90 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 108 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 108 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR24B-M001 | Força | 960 | 3,6/6 | 2x3x1/C#120 | 120 | 6 | 14 | 84 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24B) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 96 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 96 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR24B-M002 | Força | 960 | 3,6/6 | 2x3x1/C#120 | 120 | 6 | 14 | 84 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24B) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 96 | 12 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 96 | - | 7HV | 12 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | -
TR26A-B002 | Força | 125 | 0,6/1 | 1x1x3/C#2,5 | 2.5 | 1 | 25 | 25 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | CELLAR AREA (TR-26B) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 25 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 25 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | -
TR26A-C001 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 19 | 19 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | E-HOUSE (7HV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 19 | 8 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 19 | - | 7HV | 8 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | -
TR26A-M001 | Força | 1800 | 3,6/6 | 3x3x1/C#150 | 150 | 9 | 8 | 72 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 72 | 18 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 72 | - | 7HV | 18 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | -
TR26A-M002 | Força | 1800 | 3,6/6 | 3x3x1/C#150 | 150 | 9 | 8 | 72 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 72 | 18 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 72 | - | 7HV | 18 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | -
TR26B-M001 | Força | 1800 | 3,6/6 | 3x3x1/C#150 | 150 | 9 | 10 | 90 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26B) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 90 | 18 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 90 | - | 7HV | 18 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | -
TR26B-M002 | Força | 1800 | 3,6/6 | 3x3x1/C#150 | 150 | 9 | 10 | 90 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26B) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.13 | 90 | 18 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 90 | - | 7HV | 18 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | -
TR27-B001 | Força | 480 | 0,6/1 | 2x3x1/C#150 | 150 | 6 | 13 | 78 | 7HV | CELLAR AREA (TR-27) | E-HOUSE (TCC-49) | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.13 | 78 | 2 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 78 | - | 7HV | 2 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | -
TR27-B002 | Força | 277 | 0,6/1 | 1x1x1/C#16 | 16 | 1 | 14 | 14 | 7HV | CELLAR AREA (TR-27) | CELLAR AREA (RS-TR-27) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 14 | 2 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 14 | - | 7HV | 2 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | -
TR27-C001 | Controle | - | - | 1x1x5xC#1,5 | 1.5 | 1 | 21 | 21 | 7HV | CELLAR AREA (TR-27) | E-HOUSE (7HV) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 21 | 8 | E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 21 | - | 7HV | 8 | 100% | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | -
TRN03A-B001 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x4/C#25 | 25 | 1 | 17 | 17 | 7HV | CELLAR AREA (TRN-03A) | E-HOUSE (TCC-51) | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 25 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 25 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
TRN04A-B001 | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x4/C#25 | 25 | 1 | 17 | 17 | 7HV | CELLAR AREA (TRN-04A) | E-HOUSE (TCC-50) | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 25 | 6 | E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | Já impresso | - | - | - | - | - | Disponível | PR-LC-0000 | 25 | - | 7HV | 6 | 100% | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | -
7HV-1HV-001C | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 450 | 450 | FIBRA | 7HV | REMOTA 1HV | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 450 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-3090 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 160 | Disponível | PR-LC-0011 | 450 | - | 7HVx1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3056722
CBO005-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 450 | 450 | FIBRA | PSDC2-DIO | PSDC4-DIO1 | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 450 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1760 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 153 | Disponível | PR-LC-0011 | 450 | - | 7HVx1HV | 8 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29 | 3056722
30LV-TCC-49-7HV-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 3x3x1/C#185 | 185 | 9 | 160 | 1440 | 30LV | PAINEL TCC-49 (7HV) | ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE - 30LV | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.13 | 1440 | 18 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-3090 | 4406700% | 4406700% | 24/08/2020: Cabos retirados | NE 3169726 | Disponível | PR-LC-0000 | 1440 | - | 7HVx30LV | 18 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 7 | 3169726
CDC-12009 | FO | - | - | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | - | 1 | 125 | 125 | FIBRA | RACK 7HV - RCK-120-102 | RCK-120-103 - RACK 30LV | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 148 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1470 | 4412000% | 4413300% | 28/10/2020: Resposta da Solicitação | 158 | Disponível | PR-LC-0002 | 148 | - | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 43 | 3104523
U-12577 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/BNC | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 16 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 41 | 1423312
U-12578 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TR-26A | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 4 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 182 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 41 | 306860
U-12579 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 4 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 182 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 41 | 306860
U-12580 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 24 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 124 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Analógico (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 10 | 3015008
U-12585 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 32 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 94 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 39 | 574198
U-12586 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 30 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 94 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 40 | 574198
U-12587 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 27 | 1423312
U-12588 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 27 | 1423312
U-12589 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 174 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 28 | 2056037
U-12590 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4415300% | 18/11/2020: Revisão, alteração da formação para 4P | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 28 | 1423312
U-12591 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/BNC | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 16 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 124 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 41 | 923841
U-12594 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 4 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4415300% | 26/10/2020: Cabos estão para compra 18/11/2020: Revisão, alteração da formação para 4P 18/11/2020: Bobina determinada e liberada. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Analógico (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 11 | 1423312
U-12595 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4415300% | 26/10/2020: Cabos estão para compra 18/11/2020: Revisão, alteração da formação para 4P 18/11/2020: Bobina determinada e liberada. | 125 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Analógico (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 11 | 1423312
U-12596 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 40 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 126 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 37 | 3005082
U-12597 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 36 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 126 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 38 | 3005082
U-12598 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TR-24A | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 4 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 182 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 41 | 306860
U-12599 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TR-24B | 30LV/UCP LI-1201A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 4 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 182 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898307 | 41 | 306860
U-12673 | Controle | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1.5 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 136 | 44 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 92 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 37 | 922346
U-12674 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4415300% | 18/11/2020: Revisão, alteração da formação para 4P 18/11/2020: Bobina determinada e liberada. | 125 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Analógico (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 10 | 1423312
U-12677 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Analógico (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 10 | 2009470
U-12679 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 32 | 1423312
U-12680 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 32 | 2009470
U-12685 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 32 | 2009470
U-12686 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 31 | 1423312
U-12687 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 32 | 2009470
U-12688 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 31 | 1423312
U-12689 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 32 | 2009470
U-12694 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 31 | 1423312
U-12695 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 8 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 32 | 2009470
U-12696 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 130 | 130 | 30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 136 | 12 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 136 | Digital (N.I.S.) | 7HVx30LV | 0 | 0% | SOK0898310 | 31 | 1423312
CDC-12007 | FO | - | - | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | - | 1 | 220 | 220 | FIBRA | DIO-120-104 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 350 | 12 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | INST-1760 | 4417700% | 4424700% | 11/01/2021: Liberação da bobina 20/02/2021: Alterada a Bobina de 158 para 164, para atender lance real de 350m. | 164 | Disponível | PR-LC-0011 | 350 | - | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DP-90-00038 | 27 | 3104523
CDC-12010 | FO | - | - | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | - | 1 | 350 | 350 | FIBRA | RACK 7HV - RCK-120-102 | RACK CCP - RCK-90-105 | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 350 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1470 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 158 | Disponível | PR-LC-0011 | 350 | - | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 44 | 3104523
U-21708 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 370 | 32 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 202 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 9 | 574198
U-21709 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 8 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 120 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Analógico (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 10 | 2009470
U-21710 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 8 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 120 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Analógico (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 10 | 2009470
U-21714 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 12 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 128 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 31 | 1423312
U-21715 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 12 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 128 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 31 | 1423312
U-21716 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 12 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 128 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 32 | 1423312
U-21717 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 8 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 73 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 33 | 2009470
U-21718 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 8 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020 Cabo pendente de compra, previsão de entrega em 11/12/2020 13/01/2020: Liberação da Bobina | 217 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 33 | 2009470
U-21719 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 8 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020 Cabo pendente de compra, previsão de entrega em 11/12/2020 13/01/2020: Liberação da Bobina | 217 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 33 | 2009470
U-21720 | Controle | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1.5 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 370 | 46 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020 Cabo pendente de compra, previsão de entrega em 11/12/2020 10/12/2020: Liberada bobina 92 | 92 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 42 | 922346
U-31210 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | 7HV | 7HV | SIS-CCP-103-B | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 480 | 4 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 217 | Disponível | PR-LC-0002 | 480 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 38 | 2009470
U-31211 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | 7HV | 7HV | SIS-CCP-103-B | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 480 | 4 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 217 | Disponível | PR-LC-0002 | 480 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 38 | 2009470
U-31577 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | 7HV | 7HV | SIS-CCP-103-B | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 480 | 16 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 221 | Disponível | PR-LC-0002 | 480 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 37 | 3015008
U-31673 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | 7HV | GB-351-INV | SIS-CCP-103-B | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 480 | 48 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 104 | Disponível | PR-LC-0002 | 480 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 33-34 | 3087804
U-31675 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | 7HV | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 480 | 32 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 104 | Disponível | PR-LC-0002 | 480 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 35-36 | 3087804
U-31685 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | 7HV | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 480 | 16 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 104 | Disponível | PR-LC-0002 | 480 | Analógico (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 30-31 | 3087804
U-31686 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | 7HV | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 480 | 4 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 128 | Disponível | PR-LC-0002 | 480 | Analógico (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 32 | 1423312
XS-20328X | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TR-09A | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 4 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 170 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 43 | 306860
XS-20329X | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/TR-09B | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 370 | 4 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 170 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 43 | 306860
XS-20331X | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 370 | 370 | 7HV | 7HV/BNC | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 370 | 16 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1470 | 4417200% | 4417400% | 09/12/2020: Liberação da Bobina | 3 | Disponível | PR-LC-0001 | 370 | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP | 0 | 0% | SOK0898308 | 43 | 3015008
GBM-1201-INV-GBM-1201-001F | Força | 2900 | 8,7/15 | 2x3x1/c#240 | 240 | 6 | 85 | 510 | GB-1201 | GBM-1201-INV | GBM-1201 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 510 | 12 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1430 | 4408500% | 4408900% | 15/09/2020: Resposta da Solicitação | NE 330702 | Disponível | PR-LC-0000 | 510 | - | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 330702
TCC49-GBM-1201-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#50 | 50 | 1 | 100 | 100 | GB-1201 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1201 - FAN 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 100 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1430 | 4409700% | 4413900% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 03/11/2020: Cabos recebidos. | 5 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 320724
TCC49-GBM-1201-002F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#50 | 50 | 1 | 100 | 100 | GB-1201 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1201 - FAN 2 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 100 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1430 | 4409700% | 4413900% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 03/11/2020: Cabos recebidos. | 201 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 320724
TCC51-GBM-1201-001AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 85 | 85 | GB-1201 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1201 - AQUECIMENTO 1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 85 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1430 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 85 | - | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 932948
TCC51-GBM-1201-002AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 85 | 85 | GB-1201 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1201 - AQUECIMENTO 2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 85 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1430 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 85 | - | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 932948
TCC51-GBM-1201-003AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 85 | 85 | GB-1201 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1201 - AQUECIMENTO 3 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 85 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1430 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 85 | - | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 932948
U-12794 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | 30LV | JBI-120-103X | 7HV/AMB-GB-1201 | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 110 | 48 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 94 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | Não Localizado |  | 574198
U-12795 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | 30LV | JBI-120-103X | 7HV/AMB-GB-1201 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 110 | 16 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | Controle 1/18 | INST-2170 | 4412000% | 4413000% | 26/10/2020: Resposta para liberação 04/11/2020: Revisada planta de instrumentação, nova rota de cabos 18/11/2020: Pendente fornecimento de parafusos cabeça lentilha, para fixação das eletrocalhas. | 127 | Disponível | PR-LC-0001 | 110 | Analógico (I.S.) | 7HVxGB-1201 | 0 | 0% | Não Localizado |  | 1423312
GBM-1203-INV-GBM-1203-001F | Força | 5400 | 8,7/15 | 4x3x1/c#240 | 240 | 12 | 85 | 1020 | GB-1203 | GBM-1203-INV | GBM-1203 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 1200 | 24 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4408500% | 4408900% | 15/09/2020: Resposta da Solicitação | NE 330702 | Disponível | PR-LC-0000 | 1200 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 330702
TCC49-GBM-1203-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#50 | 50 | 1 | 95 | 95 | GB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 100 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413900% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 03/11/2020: Cabos recebidos. | 5 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 320724
TCC49-GBM-1203-002F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#50 | 50 | 1 | 95 | 95 | GB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 2 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 100 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413900% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 03/11/2020: Cabos recebidos. | 5 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 320724
TCC49-GBM-1203-003F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#50 | 50 | 1 | 95 | 95 | GB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 3 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 100 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413900% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 03/11/2020: Cabos recebidos. | 201 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 320724
TCC49-GBM-1203-004F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#50 | 50 | 1 | 95 | 95 | GB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 4 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 100 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413900% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 03/11/2020: Cabos recebidos. | 201 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 320724
TCC49-GBM-1203-005F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4,0 | 4 | 1 | 100 | 100 | GB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - JACKING OIL PUMP | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 100 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 | Controle 2/18 | ELE-1490 | 4409700% | 4414400% | 09/11/2020: Cabos Recebidos. | 203 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 320680
TCC51-GBM-1203-001AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | GB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 100 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 932948
TCC51-GBM-1203-002AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | GB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 100 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 932948
TCC51-GBM-1203-003AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | GB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 3 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 100 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 932948
TCC51-GBM-1203-004AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | GB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 100 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 932948
TCC51-GBM-1203-005AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | GB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 5 | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 100 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1490 | 4409700% | 4413500% | 24/09/2020: Informado que os Cabos estavam pendentes. 30/10/2020: Cabos recebidos. | 200 | Disponível | PR-LC-0000 | 100 | - | 7HVxGB-1203 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 932948
GBM-200-INV-GBM-200-001F | Força | 5400 | 8,7/15 | 4x3x1/C#240 | 240 | 12 | 420 | 5040 | GB-200 | GBM-200-INV | GBM-200 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 5040 | 24 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1310 | 4414400% | 4414600% | 10/11/2020: Resposta Solicitação | 22/24/25/36/37/38/39/41/43/44/54/57 | Disponível | PR-LC-0001 | 5040 | - | 7HVxGB-200 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 330702
TCC49-GBM-200-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#95 | 95 | 1 | 430 | 430 | GB-200 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-200 - FAN 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.4 | 430 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1310 | 4414400% | 4414600% | 10/11/2020: Resposta Solicitação | 7 | Disponível | PR-LC-0002 | 430 | - | 7HVxGB-200 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 337589
TCC49-GBM-200-002F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#95 | 95 | 1 | 420 | 420 | GB-200 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-200 - FAN 2 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.4 | 420 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1310 | 4414400% | 4419400% | 10/11/2020: Cabo em compra 13/01/2020: Liberação da Bobina | 218 | Disponível | PR-LC-0002 | 420 | - | 7HVxGB-200 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 337589
TCC49-GBM-200-003F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4,0 | 4 | 1 | 420 | 420 | GB-200 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-200 - JACKING OIL PUMP | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 420 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 | Controle 2/18 | ELE-1310 | 4409700% | 4414400% | 09/11/2020: Cabos Recebidos. | 203 | Disponível | PR-LC-0002 | 420 | - | 7HVxGB-200 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 320680
TCC51-GBM-200-001AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#10 | 10 | 1 | 420 | 420 | GB-200 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-200 - AQUECIMENTO 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 420 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1310 | 4414400% | 4417600% | 09/11/2020: Cabo está em compra 11/12/2020: Liberação dos cabos. | 211 | Disponível | PR-LC-0002 | 420 | - | 7HVxGB-200 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 932805
TCC51-GBM-200-002AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#10 | 10 | 1 | 420 | 420 | GB-200 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-200 - AQUECIMENTO 2 | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 420 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1310 | 4414400% | 4417600% | 09/11/2020: Cabo está em compra 11/12/2020: Liberação dos cabos. | 212 | Disponível | PR-LC-0002 | 420 | - | 7HVxGB-200 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 932805
TCC51-GBM-200-003AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#10 | 10 | 1 | 420 | 420 | GB-200 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-200 - AQUECIMENTO 3 | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 420 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1310 | 4414400% | 4417600% | 09/11/2020: Cabo está em compra 11/12/2020: Liberação dos cabos. | 214 | Disponível | PR-LC-0002 | 420 | - | 7HVxGB-200 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 932805
GBM-351-INV-GBM-351-001F | Força | 3300 | 8,7/15 | 2x3x1/C#95 | 95 | 6 | 310 | 1860 | GB-351 | GBM-351-INV | GBM-351 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.4 | 1860 | 12 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1370 | 4412100% | 4412400% | 19/10/2020: Resposta da Solicitação | 19/23/56 | Disponível | PR-LC-0000 | 1860 | - | 7HVxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 2 | 919980
TCC51-GBM-351-001AQ | Força | 127 | 0,6/1 | 1x1x2/C#10 | 10 | 1 | 300 | 300 | GB-351 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-351 - AQUECIMENTO 1 | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 300 | 4 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 |  | ELE-1370 | 4412100% | 4417600% | 19/10/2020: Cabo está em compra 11/12/2020: Liberação dos Cabos | 213 | Disponível | PR-LC-0002 | 300 | - | 7HVxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 2 | 932805
CBO006-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 950 | 950 | FIBRA | PSDC4 - DIO1 | PSINC1 - DOI 1 | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 1150 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1760 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 153 | Disponível | PR-LC-0011 | 1150 | - | 7HVxQ3 | 8 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 4, 24 | 3056722
BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 2x2x1/C#120 | 120 | 4 | 15 | 60 | 8HV | BCH19-8HV - RETIFICADOR | BCH19-POT-8HV - PAINEL DA BATERIA | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.11 | 60 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação 18/11/2020: TAG será alterado | NE 331971 | Disponível | PR-LC-0002 | 60 | - | 8HV | 8 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 6 | 331971
BCH19-8HV-TCC34-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#50 | 50 | 1 | 10 | 10 | 8HV | BCH19-8HV - RETIFICADOR | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415500% | 19/11/2020: Resposta para solicitação | NE 318690 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 318690
PSDC1-8HV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSDC1 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | DJ. 8HV-52D14 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 6 | 75% | BK-SP54-0900B-DI-70-00450 | 12 | 932951
PSINC2-1HV-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 24HV8-1 - 1HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 18 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0220 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 67 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 0 | 0% | Não Localizado |  | 932959
PSINC2-1HV-004C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 24HV8-1 - 1HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 18 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0220 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta da solicitação | 67 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 0 | 0% | Não Localizado |  | 932959
PSINC2-8HV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | 8HV / K05 (52D14) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 12 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 932951
PSINC2-8HV-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 8HV / K03 (24HV8) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 3 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 16 | 932951
PSINC2-8HV-003C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | 8HV / K04 (T15) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 12 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 17 | 932951
PSINC2-8HV-004C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 8HV / K05 (52D14) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 932951
PSINC2-8HV-005C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 8HV / K03 (24HV8) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 16 | 932951
PSINC2-8HV-006C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 8HV / K05 (52D14) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 3 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 932951
PSINC2-8HV-007C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 8HV / K05 (52D14) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 18 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 18 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 932951
PSINC2-8HV-008C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 8HV / K03 (24HV8) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 16 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 16 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 16 | 932951
PSINC2-8HV-009C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC e BNC1 | 8HV (24HV8-1) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 22 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 97 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 11 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 15 | 9044579
PSINC2-8HV-010C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 10 | 10 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 8HV / K04 (T15) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 17 | 932951
TCC33-8HV-001F | Força | 220 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | PAINEL 8HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação 20/11/2020: Bobina alterada da 178 para 72 | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 330260
TCC33-BCH19-8HV-001F | Força | 220 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | BCH19-8HV - RETIFICADOR | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação 18/11/2020: TAG será alterado 20/11/2020: Bobina alterada da 178 para 72 | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 330260
TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | Força | 220 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | BCH18-POT-8HV - PAINEL DA BATERIA | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 15 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 15 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 330260
TCC33-PSDC1-001F | Força | 127 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | PSDC1 - PAINEL DE REJEIÇÃO DE CARGAS | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 330260
TCC33-PSINC2-001F | Força | 127 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 14 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 14 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 330260
TCC33-TCC34-001F | Força | 220 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação 20/11/2020: Bobina alterada da 178 para 72 | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 330260
TCC33-TCC36-001F | Força | 127 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | TCC-36 - 8HV (480V) | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3,5 | 330260
TCC34-8HV-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | PAINEL 8HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação 20/11/2020: Bobina alterada da 178 para 72 | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 330260
TCC34-PSDC1-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | PSDC1 - PAINEL DE REJEIÇÃO DE CARGAS | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 330260
TCC34-PSYNC2-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | PSYNC2 - PAINEL DE SINCRONISMO | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 330260
TCC34-TCC36-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | TCC-23 - 8HV (480V) | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415900% | 24/11/2020: Resposta dad solicitação | 72 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HV | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3,4 | 330260
TCC36-BCH19-8HV-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x3/C#25 | 25 | 1 | 5 | 5 | 8HV | TCC-36 - 8HV (480V) | BCH19-8HV - RETIFICADOR | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.8 | 5 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4419400% | 19/11/2020: Previsão de Compra em 29/12/2020 | NE 330257 | Disponível | PR-LC-0002 | 5 | - | 8HV | 6 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3 | 330257
TCC36-TRN-01-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 8HV | TCC-36 - 8HV (480V) | TRN-01 - 8HV | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 5 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação 18/11/2020: TAG será alterado | 205 | Disponível | PR-LC-0002 | 5 | - | 8HV | 6 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3 | 916144
TCC34-FIREWALL-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 15 | 15 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | FIREWALL | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - | 4425600% | 4425600% | 01/03/2021: Cabos em compra, previsão para 07-03 a 15-03 |  | Pend. Compra |  | 15 | - | 8HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 3158959
TCC34-FIREWALL-002F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#2,5 | 2.5 | 1 | 15 | 15 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | FIREWALL | Sim | Sim | --- | --- | 5.5.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - | 4425600% | 4425600% | 01/03/2021: Cabos em compra, previsão para 07-03 a 15-03 |  | Pend. Compra |  | 15 | - | 8HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 3158959
TRN-01-TCC33-001F | Força | 220 | 0,6/1 | 1x1x4/C#16 | 16 | 1 | 5 | 5 | 8HV | TRN-01 - 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | Sim | --- | Sim | --- | 5.4.1 | 5 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4416900% | 19/11/2020: Previsão de Compra em 04/12/2020 | NE 927619 | Disponível | PR-LC-0002 | 5 | - | 8HV | 8 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 927619
CO020-RS | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 10 | 10 | FIBRA | PSDC1-DIO2 | PSINC2-USINC2A | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-2710 | 4421600% | 4421600% | 20/01/2021: Liberação do Cabo | NE 3054429 | Disponível | PR-LC-0012 | 10 | - | 8HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 3054429
CO008-RS | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 5 | 5 | FIBRA | PSDC1-UDC1 | PSINC2-USINC2P | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1730 | 4421600% | 4421600% | 20/01/2021: Liberação do Cabo | NE 3054429 | Disponível | PR-LC-0012 | 5 | - | 8HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 12 | 3054429
8HV-1HV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 450 | 450 | 8HV x 1HV | PAINEL 8HV | 1HV-BUS1 (BLOQUEIO / TRIP) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 450 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0220 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 97 | Disponível | PR-LC-0002 | 450 | - | 8HVx1HV | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 9044579
8HV-1HV-001F | Força | 13800 | 8,7/15 | 5x3x1/c#185 | 185 | 15 | 450 | 6750 | 8HV x 1HV | PAINEL 8HV | 1HV-BUS1 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.2 | 6750 | 30 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0220 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação 8/01/2020: Bobina substituídas: 13>141 // 47>142 // 87>150 // 116>151 // 123>162 | 9/141/15/16/17/26/34/35/142/58/69/82/150/151/162 | Disponível | PR-LC-0002 | 6750 | - | 8HVx1HV | 30 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 919989
CBO003-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 430 | 430 | FIBRA | PSDC1-DIO2 | PSDC2-DIO | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 430 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 6: Bobinas são compartilhadas com a SGS. Montcalm deve solicitar ao almoxarifado , cortar os lances de sua necessidade, para manter o saldo no almoxarifado; | 160 | Disponível | PR-LC-0012 | 430 | - | 8HVx1HV | 8 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 3056722
PSINC2-1HV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#4 | 4 | 1 | 430 | 430 | 8HV x 1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 24HV2 - 1HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 450 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0220 | 4417700% | 4420800% | 12/01/2021: Comunicado pelo Rogério que a bobina utilizada seria a 67. | 67 | Disponível | PR-LC-0002 | 450 | - | 8HVx1HV | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 18 | 932959
PSINC2-1HV-003C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#4 | 4 | 1 | 430 | 430 | 8HV x 1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 24HV2 - 1HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 450 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0220 | 4417700% | 4420800% | 12/01/2021: Comunicado pelo Rogério que a bobina utilizada seria a 67. | 67 | Disponível | PR-LC-0002 | 450 | - | 8HVx1HV | 3 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 18 | 932959
PSINC2-1HV-005C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 450 | 450 | 8HV x 1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | 1HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 450 | 18 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 208 | Disponível | PR-LC-0002 | 450 | - | 8HVx1HV | 0 | 0% | Não Localizado |  | 932951
PSINC2-1HV-006C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 430 | 430 | 8HV x 1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 1HV / 24HV2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 450 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 208 | Disponível | PR-LC-0002 | 450 | - | 8HVx1HV | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 18 | 932951
PSINC2-1HVBUS1-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 450 | 450 | 8HV x 1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | TP - 1HV-BUS1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 450 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 208 | Disponível | PR-LC-0002 | 450 | - | 8HVx1HV | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 19 | 932951
PSINC2-1HVBUS3-001C | Controle | 13800 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 450 | 450 | 8HV x 1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | TP - 1HV-BUS3 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.8.1 | 450 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 208 | Disponível | PR-LC-0002 | 450 | - | 8HVx1HV | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 19 | 932951
8HV-7HV-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 770 | 770 | 8HV x 7HV | PAINEL 8HV | PAINEL 7HV (BLOQUEIO / TRIP) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 770 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2630 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação | 97 | Disponível | PR-LC-0001 | 770 | - | 8HVx7HV | 4 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 5 | 9044579
8HV-7HV-001F | Força | 13800 | 8,7/15 | 5x3x1/c#185 | 185 | 15 | 770 | 11550 | 8HV x 7HV | PAINEL 8HV | PAINEL 7HV | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.2 | 11550 | 30 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2630 | 4415100% | 4415400% | 18/11/2020: Resposta da Solicitação | 40/45/48/49/55/59/60/61/79/80/81/83/84/85/86 | Disponível | PR-LC-0001 | 11550 | - | 8HVx7HV | 30 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 5 | 919989
CBO008-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 750 | 750 | FIBRA | PSDC4-DIO2 | 8HV-DIO | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 774 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1760 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação 02/03/2021: De acordo com e-mail do Rogério, os cabos serão comprados com previsão para 05/03/2021 [NE 3056722], alterado da bobina 154 (que havia sido utilizada pela SGS). | NE3056722 | Disponível | PR-LC-0011 | 774 | - | 8HVx7HV | 4 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 24 | 3056722 | CANCELADO APÓS LANÇAMENTO
CBO009-PC | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 750 | 750 | FIBRA | 8HV-DIO2 | PSDC4-DIO | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 774 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação 02/03/2021: De acordo com e-mail do Rogério, os cabos serão comprados com previsão para 05/03/2021 [NE 3056722], alterado da bobina 154 (que havia sido utilizada pela SGS). | NE3056722 | Disponível | PR-LC-0011 | 774 | - | 8HVx7HV | 0 | 0% | Não Localizado |  | 3056722
CBO001-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 230 | 230 | FIBRA | PSDC1-DIO1 | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 230 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 6: Bobinas são compartilhadas com a SGS. Montcalm deve solicitar ao almoxarifado , cortar os lances de sua necessidade, para manter o saldo no almoxarifado; | 157 | Disponível | PR-LC-0012 | 230 | - | 8HVxCCO | 4 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13, 32 | 3056722
CBO002-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 230 | 230 | FIBRA | PSDC1-DIO1 | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 230 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, Nota 6: Bobinas são compartilhadas com a SGS. Montcalm deve solicitar ao almoxarifado , cortar os lances de sua necessidade, para manter o saldo no almoxarifado; | 160 | Disponível | PR-LC-0012 | 230 | - | 8HVxCCO | 4 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13, 32 | 3056722
CDC-17001 | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 220 | 220 | FIBRA | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 247 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/02/2021: Bobina alterada de 186 para 161 | 161 | Disponível |  | 247 | Rede Fibra | 8HVxCCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 18 | 3008361
CDC-17002 | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 220 | 220 | FIBRA | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 247 | 6 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/02/2021: Bobina alterada de 186 para 161 | 161 | Disponível |  | 247 | Rede Fibra | 8HVxCCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 18 | 3008361
TCC3-TCC36-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 4x3x1/C#185 | 185 | 12 | 750 | 9000 | 8HV | MCC-TCC-3 | TCC-36 - 8HV | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.13 | 9000 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4415500% | 19/11/2020: Resposta para solicitação | 62/63/65/76/77/78/88/89/90/91/112/210 | Disponível | PR-LC-0001 | 9000 | - | 8HVxCCP | 24 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3 | 331973
PSINC2-CCSE-003C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#4 | 4 | 1 | 450 | 450 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação 02/03/2021: Os cabos deverão ser comprados NE 932960, bobina antiga: 98 16/03/2021: Cabos recebidos 520m | NE 932960 | Disponível | PR-LC-0013 | 450 | - | 8HVxCCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 932960
PSINC2-CCSE-004C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#4 | 4 | 1 | 450 | 450 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 0 | 16 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação 02/03/2021: Os cabos deverão ser comprados NE 932960, bobina antiga: 209 16/03/2021: Cabos recebidos 520m | NE 932960 | Disponível | PR-LC-0013 | 450 | - | 8HVxCCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 932960
PSINC2-CCSE-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#4 | 4 | 1 | 450 | 450 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 520 | 22 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 98 | Disponível | PR-LC-0013 | 520 | - | 8HVxCCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 932960
PSINC2-CCSE-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#4 | 4 | 1 | 450 | 450 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 520 | 22 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 98 | Disponível | PR-LC-0013 | 520 | - | 8HVxCCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 932960
PSINC2-CCSE-005C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#4 | 4 | 1 | 450 | 450 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 520 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 66 | Disponível | PR-LC-0013 | 520 | - | 8HVxCCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 932960
PSINC2-CCSE-006C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#4 | 4 | 1 | 450 | 450 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNO | CCSE/1CHA01 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 520 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 66 | Disponível | PR-LC-0013 | 520 | - | 8HVxCCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 932960
8HV-COG-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 8HV | PAINEL 8HV | PN-COGERAÇÃO (BLOQUEIO / TRIP) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 30 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 215 | Disponível | PR-LC-0002 | 30 | - | 8HVxCOG | 6 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 9044579
8HV-COG-001F | Força | 13800 | 8,7/15 | 6x3x1/c#240 | 240 | 18 | 30 | 540 | 8HV | PAINEL 8HV | PN-COGERAÇÃO | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 540 | 36 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 114 | Disponível | PR-LC-0002 | 540 | - | 8HVxCOG | 36 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 330702
8HV-COG-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 8HV | PAINEL 8HV | PN-COGERAÇÃO (protecao de arco) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 30 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 215 | Disponível | PR-LC-0002 | 30 | - | 8HVxCOG | 4 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 9044579
BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2x1/C#120 | 120 | 1 | 10 | 10 | 8HV | BCH19-POT-8HV - PAINEL DA BATERIA | BCH19-BAT-8HV - BATERIAS 125VCC | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.11 | 10 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2710 | 4415100% | 4416200% | 26/11/2020: Resposta da solicitação | NE 331971 | Disponível | PR-LC-0002 | 10 | - | 8HVxCOG | 4 | 100% | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 6 | 331971
ETH004-RS | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 30 | 30 | REDE | PSDC1-SW1 | 10CKN15-B010.05 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 30 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-2710 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 222 | Disponível | PR-LC-0012 | 30 | - | 8HVxCOG | 0 | 0% | Não Localizado |  | 3143911 | CANCELADO APÓS LANÇAMENTO
ETH005-RS | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 30 | 30 | REDE | RMC - PSDC1 | 10CKN15-B010.06 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 30 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-2710 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 222 | Disponível | PR-LC-0012 | 30 | - | 8HVxCOG | 0 | 0% | Não Localizado |  | 3143911 | CANCELADO APÓS LANÇAMENTO
PSDC1-COG-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 8HV | PSDC1 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | DJ. TG1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 30 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4416200% | 26/11/2020: Resposta da solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 30 | - | 8HVxCOG | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-00450 | 12 | 932951
PSDC1-COG-002C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x9/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 8HV | PSDC1 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | DJ. TG2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 30 | 12 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4416200% | 26/11/2020: Resposta da solicitação | 71 | Disponível | PR-LC-0002 | 30 | - | 8HVxCOG | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-70-00450 | 12 | 932951
PSINC2-TG1-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | TG1 - COGERAÇÃO | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 30 | 20 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4416200% | 26/11/2020: Resposta da solicitação | 97 | Disponível | PR-LC-0002 | 30 | - | 8HVxCOG | 10 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 21 | 9044579
PSINC2-TG2-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 30 | 30 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | TG2 - COGERAÇÃO | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 30 | 20 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-2710 | 4415100% | 4416200% | 26/11/2020: Resposta da solicitação | 97 | Disponível | PR-LC-0002 | 30 | - | 8HVxCOG | 10 | 50% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 21 | 9044579
U-90887 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 60 | 60 | PERIF. IV | EFJB-9042 | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0014 | 60 | - | BOMBAS | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 43 | 2057046
U-90888 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 60 | 60 | PERIF. IV | EFJB-9043 | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0014 | 60 | - | BOMBAS | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 43 | 2057046
U-90889 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 60 | 60 | PERIF. IV | EFBJ-9044 | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0014 | 60 | - | BOMBAS | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 43 | 2057046
ETH003-RS | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 40 | 40 | REDE | MESA DE OPERAÇÃO-THIN CLIENT | SALA SERVIDORES-SCC1 -SERVIDOR | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1690 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 222 | Disponível | PR-LC-0015 | 40 | - | CCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | 3143911
CO018-RS | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 10 | 10 | FIBRA | SALA SERVIDORES-CONV1 | SALA SERVIDORES-DIO | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1690 | 4421600% | 4421600% | 20/01/2021: Liberação do Cabo | NE 3054429 | Disponível | PR-LC-0015 | 10 | - | CCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | 3054429
CO019-RS | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 10 | 10 | FIBRA | SALA SERVIDORES-CONV2 | SALA SERVIDORES-DIO | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1690 | 4421600% | 4421600% | 20/01/2021: Liberação do Cabo | NE 3054429 | Disponível | PR-LC-0015 | 10 | - | CCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | 3054429
ETH001-RS | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SALA SERVIDORES-CONV1 | SALA SERVIDORES-SCC1 -SERVIDOR | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1690 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 222 | Disponível | PR-LC-0015 | 10 | - | CCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | 3143911
ETH002-RS | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 10 | 10 | REDE | SALA SERVIDORES-CONV2 | SALA SERVIDORES-SCC1 -SERVIDOR | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | INST-1690 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 222 | Disponível | PR-LC-0015 | 10 | - | CCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | 3143911
CDC-02325 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 2.5 | 2.5 | REDE | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | SWT-90-101 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 188 | Disponível | PR-LC-0015 | 2.5 | - | CCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 19 | 3185497
CDC-02326 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 2.5 | 2.5 | REDE | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | SWT-90-102 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 188 | Disponível | PR-LC-0015 | 2.5 | - | CCO | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 10 | 3185497
CDC-02327 | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 2.5 | 2.5 | FIBRA | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/01/2021: Alterado o NE de 3129018 para 3104088 | NE 3104088 | Disponível | PR-LC-0015 | 2.5 | - | CCO | 0 | 0% | Não Localizado |  | 3104088
CDC-02328 | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 2.5 | 2.5 | FIBRA | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/01/2021: Alterado o NE de 3129018 para 3104088 | NE 3104088 | Disponível | PR-LC-0015 | 2.5 | - | CCO | 0 | 0% | Não Localizado |  | 3104088
CDC-02329 | Rede | - | - | CABO RS-485 | - | 1 | 60 | 60 | REDE | GTW-90104 (CCP) | TMR-X | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 60 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 172 | Disponível | PR-LC-0020 | 60 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-00000-DI-90-00025 | 1 | 2089361
CDC-2289 | Rede | - | - | CABO RS-485 | - | 1 | 75 | 75 | REDE | GTW-90103 (CCP) | TMR-GB-200 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 75 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1110 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 172 | Disponível |  | 75 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-00000-DF-90-00063 | 5 | 2089361
CDC-3506 | Rede | - | - | CABO RS-485 | - | 1 | 70 | 70 | REDE | PI-57 (CCP) | SDCD A-350 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 70 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 172 | Disponível | PR-LC-0020 | 70 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-00000-DI-90-00025 | 1 | 2089361
PI-42A-RCK-90-105-001F | Força | 110 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 20 | 20 | CCP | PI-42A | ALIMENTAÇÃO RACK RCK-90-105 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 20 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2790 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível | PR-LC-0020 | 20 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 4 | 320680
PI-43A-RCK-90-105-001F | Força | 110 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 20 | 20 | CCP | PI-43A | ALIMENTAÇÃO RACK RCK-90-105 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 20 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-2790 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível | PR-LC-0020 | 20 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 4 | 320680
U-31200 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 22 | 5 | CCP | PI-57 (SEÇÃO 3) | SIS-CCP-103-B | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 5 | 44 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 104 | Disponível | IMPRIMIR | 5 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 39 | 3087804
CDC-12011 | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 2.5 | 2.5 | REDE | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP | SWT-CCP-101 (RCK-CCP-101) / CCP | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | ELE-2790 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 188 | Disponível | PR-LC-0020 | 2.5 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DP-90-00038 | 7,26, 27 | 3185497
U-96431 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 5 | 5 | CCP | PI-57 (SEÇÃO 2) | SIS-CCP-103-B | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 5 | 20 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 176 | Disponível | IMPRIMIR | 5 | - | CCP | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 27 | 923841
CDC-12013 | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 2.5 | 2.5 | FIBRA | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | N/A | ELE-2790 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/02/2021: E-mail Rogério"Requisitar 1 cordão óptico de 2,5m com este NE" | NE 3129018 | Disponível | PR-LC-0020 | 2.5 | - | CCP | 0 | 0% | Não Localizado |  | 3129018
U-91125 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 265 | 265 | CCP | CCP/3LV (GA-9312) | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 265 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1400 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 125 | Disponível | PR-LC-0006 | 265 | Digital (N.I.S.) | CCPxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 9 | 1423312
U-91128 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 265 | 265 | CCP | CCP/3LV (GA-9312) | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 265 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1400 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 125 | Disponível | PR-LC-0006 | 265 | Digital (N.I.S.) | CCPxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 11 | 1423312
U-91129 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 265 | 265 | CCP | CCP/3LV (GA-9312S) | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 265 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1400 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 125 | Disponível | PR-LC-0006 | 265 | Digital (N.I.S.) | CCPxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 12 | 1423312
U-91132 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 265 | 265 | CCP | CCP/3LV (GA-9312S) | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 265 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1400 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação 17/02/2021: Bobina 125 foi insuficiente, está sendo avaliadas outras bitolas para atender o lance | 125 | Disponível | PR-LC-0006 | 265 | Digital (N.I.S.) | CCPxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 14 | 1423312
3LV-GAM-9312-001AQ | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 170 | 170 | GA-9312/S | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-9312 (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 170 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0910 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 178 | Disponível | PR-LC-0016 | 170 | - | CCPxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 1 | 3160463 | CANCELADO APÓS LANÇAMENTO
3LV-GAM-9312-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 170 | 170 | GA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312 (COMANDO) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 170 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-0910 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0016 | 170 | - | CCPxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 1 | 49726
3LV-GAM-9312-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#70 | 70 | 1 | 170 | 170 | GA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312 | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.4 | 170 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0910 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina 10/02/2021: Alterada a bobina de 8 para 226 | 226 | Disponível | PR-LC-0016 | 170 | - | CCPxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 1 | 342581
3LV-GAM-9312S-001AQ | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 170 | 170 | GA-9312/S | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-9312S (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 170 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1020 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina 10/02/2021: Alterada a bobina de 178 para 225 | 225 | Disponível | PR-LC-0016 | 170 | - | CCPxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 2 | 3160463 | CANCELADO APÓS LANÇAMENTO
3LV-GAM-9312S-001C | Controle | 125 | 0,6/1 | 1x7/C#2,5 | 2.5 | 1 | 170 | 170 | GA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312S (COMANDO) | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 170 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | ELE-1020 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 70 | Disponível | PR-LC-0016 | 170 | - | CCPxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 2 | 49726
3LV-GAM-9312S-001F | Força | 480 | 0,6/1 | 1x1x3/C#70 | 70 | 1 | 170 | 170 | GA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312S | Sim | --- | Sim | --- | 5.2.4 | 170 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-1020 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | 8 | Disponível | PR-LC-0016 | 170 | - | CCPxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 2 | 342581
U-21704 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-200 | JBI-20-101X | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 100 | 22 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1110 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 3 | Disponível | PR-LC-0021 | 100 | Analógico (I.S.) | CCPxGB-200 | 0 | 0% | SOK0898308 | 5 | 3015008
U-21705 | Controle | - | - | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-200 | JBI-20-102X | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 100 | 60 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1110 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 131 | Disponível | PR-LC-0021 | 100 | Analógico (I.S.) | CCPxGB-200 | 0 | 0% | SOK0898308 | 6 | 3184797
U-21706 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-200 | JBI-20-104X | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 100 | 12 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1110 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 125 | Disponível | PR-LC-0021 | 100 | Digital (N.I.S.) | CCPxGB-200 | 0 | 0% | SOK0898308 | 8 | 1423312
U-21707 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-200 | JBI-20-106X/LSH-20146X | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 100 | 4 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1110 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 182 | Disponível | PR-LC-0021 | 100 | Digital (N.I.S.) | CCPxGB-200 | 0 | 0% | SOK0898308 | 8 | 306860
U-21711 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-200 | JBI-20-101X | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 100 | 32 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1110 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina 14/01/2021: Nota 4: A bobina 94 tem 87m disponíveis. A Montcalm deve avaliar e informar se esta metragem atende o lance do circuito previsto - Checar rota do cabo no campo; | 94 | Disponível | PR-LC-0021 | 100 | Analógico (I.S.) | CCPxGB-200 | 0 | 0% | SOK0898308 | 16 | 574198
U-21712 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-200 | JBI-20-103X | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 100 | 16 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1110 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 125 | Disponível | PR-LC-0021 | 100 | Analógico (I.S.) | CCPxGB-200 | 0 | 0% | SOK0898308 | 17 | 1423312
U-21713 | Controle | - | - | 2P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-200 | JBI-20-103X | CCP/UCP LI-200A | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 100 | 8 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | Controle 1/18 | INST-1110 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 217 | Disponível | PR-LC-0021 | 100 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-200 | 0 | 0% | SOK0898308 | 17, 28 | 2009470
U-31171 | Controle | - | - | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBI-35-104X | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 342 | 22 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 219 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 14 | 923851
U-31175 | Controle | - | - | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBI-35-107X | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 342 | 48 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina 08/02/2021: Alterada a bobina de 68.1 para 68, conforme Rogério | 68 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 19-20 | 3184797
U-31176 | Controle | - | - | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBI-35-107X | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 342 | 36 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 219 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 20-21 | 923851
U-31177 | Controle | - | - | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBI-35-106X | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 342 | 36 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina 08/02/2021: Alterada a bobina de 68.1 para 68, conforme Rogério | 68 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 16-17 | 3184797
U-31178 | Controle | - | - | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBI-35-105X | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 342 | 22 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 219 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 15 | 923851
U-31179 | Controle | - | - | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBI-35-106X | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 342 | 36 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 219 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 17-18 | 923851
U-31565 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | PI-59(RB4) | SIS-CCP-104-E | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 342 | 12 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 104 | Disponível |  | 342 | Digital (I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 28-29 | 3087804
U-31697 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 240 | 240 | CCP | JBAI-35-106 | PI-57 (SEÇÃO 2) | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 240 | 20 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 176 | Disponível |  | 240 | Analógico (I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 26 | 923841
U-357109 | Controle | - | - | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBAI-35-104 | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 342 | 36 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina 08/02/2021: Alterada a bobina de 68.1 para 68, conforme Rogério | 68 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 22-23 | 3184797
U-357110 | Controle | - | - | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | CCP | JBAI-35-105 | PI-57 (SEÇÃO 3) | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 342 | 36 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina 08/02/2021: Alterada a bobina de 74.1 para 74, conforme Rogério | 74 | Disponível |  | 342 | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 24-25 | 3184797
CO032-RS | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 10 | 10 | FIBRA | CCSE/1CHA01 | TS1A | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, requisitar um cortão e 10m) | NE 3054429 | Disponível |  | 10 | - | CCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 31 | 3173229
CO033-RS | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 10 | 10 | FIBRA | CCSE/1CHA01 | TS1P | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4421600% | 4421600% | 20/01/2021: Liberação do Cabo | NE 3054429 | Disponível |  | 10 | - | CCSE | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 31 | 3173229
ETH011-RS | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 50 | 50 | REDE | MESA DE OPERAÇÃO-SCC2 - SERVIDOR | PSDC2-SW1 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, requisitar um cortão e 10m) | 222 | Disponível |  | 50 | - | CCSEx1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29,31 | 3143911
ETH013-RS | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 50 | 50 | REDE | MESA DE OPERAÇÃO-SCC2 - SERVIDOR | PSDC2-SW2 | --- | --- | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, requisitar um cortão e 10m) | 222 | Disponível |  | 50 | - | CCSEx1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29,31 | 3143911
CBO013-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 770 | 770 | FIBRA | CCSE/1CHA01 | PSINC1 - DIO 4 | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 910 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4418100% | 16/12/2020: Resposta da solicitação | 156 | Disponível |  | 910 | - | CCSExQ3 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 4, 31 | 3056722
CBO010-PC | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 800 | 800 | FIBRA | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. | SALA SERVIDOR - CCSE | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 910 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - | 4424600% | 4424900% | 22/02/2021: Liberação da Bobina 22/02/2021 | 159 | Disponível |  | 910 | Rede Fibra | CCSExQ3 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 8, 31 | 3056722
CBO014-RS | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 770 | 770 | FIBRA | CCSE/1CHA01 | PSINC1 - DIO 4 | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 0 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | ELE-0480 | 4417700% | 4426700% | 16/12/2020: Resposta da solicitação 11/03/2021: Com o comprimento real de 910m, não foi possível atender dois lançamentos com a bobina 156 que possuía (1500m). Solicitação Enviada) 12/03/2021: Cabo em compra |  | Pend. Compra |  | 770 | - | CCSExQ3 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 4,31 | 3056722
CDC-02330 | Rede | - | - | CABO RS-485 | - | 1 | 50 | 50 | REDE | PI-95 (CCU) | BF-901 | --- | --- | --- | --- | 4.4.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1870 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina | 172 | Disponível |  | 50 | - | CCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | 2089361
PI-101-PI-95-001F | Força | 110 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 30 | 30 | CCU | PI-101 | ALIMENTAÇÃO PI-95 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 0 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | INST-1870 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível |  | 30 | - | CCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 5 | 320680
PI-103-PI-95-001F | Força | 110 | 0,6/1 | 1x1x3/C#4 | 4 | 1 | 30 | 30 | CCU | PI-103 | ALIMENTAÇÃO PI-95 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.2 | 0 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | INST-1870 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina | NE 3206802 | Disponível |  | 30 | - | CCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 5 | 320680
CCU-GAM-906E-001F | Força | 120 | 0,6/1 | 1x1x2/C#16 | 16 | 1 | 150 | 150 | GA-906E | CCU - PI-101 | PNL. CONTROL. MOTOR GAM-906E | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, requisitar um cortão e 10m) | 2 | Disponível | PR-LC-0017 | 150 | - | CCUxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 3 | 3159373
CCU-GAM-906E-002F | Força | 120 | 0,6/1 | 1x1x2/C#16 | 16 | 1 | 150 | 150 | GA-906E | CCU - PI-103 | PNL. CONTROL. MOTOR GAM-906E | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, requisitar um cortão e 10m) | 2 | Disponível | PR-LC-0017 | 150 | - | CCUxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 3 | 3159373
CCU-GAM-906E-003F | Força | 120 | 0,6/1 | 1x1x2/C#16 | 16 | 1 | 150 | 150 | GA-906E | CCU - PI-102 | PNL. CONTROL. MOTOR GAM-906E | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0800 | 4417700% | 4421800% | 22/01/2021: Liberação da Bobina, requisitar um cortão e 10m) | 177 | Disponível | PR-LC-0017 | 150 | - | CCUxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 3 | 905934
CDC-02141 | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 85 | 85 | FIBRA | CAMPO - GA-906E (PL-90-127) | CCU - DELTA V - PI-95 | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 85 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1790 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/01/2021: Alterada a bobina de 155 para 152 | 152 | Disponível | PR-LC-0017 | 85 | - | CCUxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | 3008361
U-91133 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 70 | 70 | GA-906E | CCU/SIS PLC-73 | PL-90-127X - GA-906E | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 70 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da bobina | 125 | Disponível | PR-LC-0017 | 70 | Digital (N.I.S.) | CCUxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 1 | 1423312
U-91136 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 70 | 70 | GA-906E | CCU/SIS PLC-73 | PL-90-127X - GA-906E | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 70 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da bobina | 125 | Disponível | PR-LC-0017 | 70 | Digital (N.I.S.) | CCUxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 4 | 1423312
U-91137 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 70 | 70 | GA-906E | CCU/SIS PLC-73 | PL-90-127X - GA-906E | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 70 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da bobina 17/02/2021: Devido a falta de cabos na bobina 125, sugeriu-se alterar para 128 18/02/2021: Verificado com Paulo Vieira disponibilidade de lançamento utilizando a bobina 128 | 128 | Disponível | PR-LC-0017 | 70 | Digital (N.I.S.) | CCUxGA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 5 | 1423312
U-91123 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 75 | 75 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 75 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 124 | Disponível | PR-LC-0016 | 75 | Analógico (N.I.S.) | CCUxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | 3015008
U-91124 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 65 | 65 | GA-9312/S | JBDI-90-111 | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 65 | 18 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 124 | Disponível | PR-LC-0016 | 65 | Digital (N.I.S.) | CCUxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 7 | 3015008
U-91126 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 85 | 85 | GA-9312/S | CAMPO (GA-9312) | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 85 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1400 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 124 | Disponível | PR-LC-0016 | 85 | Digital (N.I.S.) | CCUxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 10 | 3015008
U-91130 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 85 | 85 | GA-9312/S | CAMPO (GA-9312S) | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 85 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1400 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 124 | Disponível | PR-LC-0016 | 85 | Digital (N.I.S.) | CCUxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 13 | 3015008
U-91155 | Controle | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 65 | 65 | GA-9312/S | JBDI-90-111 | CCU/SIS PLC-74 | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 65 | 20 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 124 | Disponível | PR-LC-0016 | 65 | Digital (N.I.S.) | CCUxGA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 8 | 3015008
U-91152 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 150 | 150 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 10 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da bobina 15/03/2021: Reportado que a falta cabo de 4P (Bobina Antiga 128) |  | Pend. Compra | PR-LC-0018 | 150 | Analógico (N.I.S.) | CCUxGB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 8/46 | 1423312
U-91154 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 150 | 150 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 150 | 26 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da bobina 14/01/2021 Nota 3: A bobina 202 tem 132 m disponíveis. A Montcalm deve avaliar e informar se esta metragem atende o lance do circuito previsto - Checar rota do cabo no campo; | 202 | Disponível | PR-LC-0018 | 150 | Digital (N.I.S.) | CCUxGB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 6/39 | 574198
U-91149 | Controle | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 150 | 150 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 10 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da bobina | 128 | Disponível | PR-LC-0018 | 150 | Analógico (N.I.S.) | CCUxGB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 7/45 | 1423312
U-91151 | Controle | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC | 1 | 1 | 150 | 150 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | SIS - TMR-XVIII | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 150 | 26 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da bobina | 94 | Disponível | PR-LC-0018 | 150 | Digital (N.I.S.) | CCUxGB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 5/32 | 574198
U-1703 | Controle | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+ SHTotal | 1.5 | 1 | 250 | 250 | 8HV | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 0 | 0 | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1690 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina 15/03/2021: Reportado que a bobina 92 não foi suficiente para lançamento |  | Pend. Compra |  | 250 | Botoeira Emer. | COGxCCO | 0 | 0% | - | - | 10001906
CDC-17003 | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 220 | 220 | FIBRA | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 220 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/01/2021: Alterada a bobina de 159 para 155 | 155 | Disponível |  | 220 | Rede Fibra | COGxCCO | 0 | 0% | Pela Guascor | - | 3008361
CDC-17004 | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 220 | 220 | FIBRA | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 220 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/02/2021: Reafirmação do uso da bobina 159 | 159 | Disponível |  | 220 | Rede Fibra | COGxCCO | 0 | 0% | Pela Guascor | - | 3008361
CDC-17005 | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 220 | 220 | FIBRA | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 220 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/02/2021: Bobina alterada de 155 para 152 | 152 | Disponível |  | 220 | Rede Fibra | COGxCCO | 0 | 0% | Pela Guascor | - | 3008361
U-1701 | Controle | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+ SHTotal | 1.5 | 1 | 250 | 250 | 8HV | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 250 | 0 | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1690 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina | 92 | Disponível |  | 250 | Botoeira Emer. | COGxCCO | 0 | 0% | - | - | 10001906
U-1702 | Controle | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+ SHTotal | 1.5 | 1 | 250 | 250 | 8HV | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | Sim | Sim | --- | --- | 4.4.1 | 250 | 0 | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1690 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina | 92 | Disponível |  | 250 | Botoeira Emer. | COGxCCO | 0 | 0% | - | - | 10001906
U-1704 | Controle | - | - | 1P#1,5mm²+SHI | 1.5 | 1 | 250 | 250 | 8HV | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 250 | 0 | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1690 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina 14/01/2021:Nota 1: Não temos a identificação da bobina neste momento, a Montcalm deve solicitar, pelo NE, o corte de sua necessidade ( 650m = 2 lances de 250m e 1 de 150m). Foi fornecido para o projeto, 806 metros deste cabo, no qual a Montcalm já utilizou 105m em novembro (reservado para aplicação na LM-0900A-LC-80-00186), tendo disponível nesse momento o total de 701m. | NE 901166 | Disponível |  | 250 | Botoeira Emer. | COGxCCO | 0 | 0% | - | - | 901166
U-1705 | Controle | - | - | 1P#1,5mm²+SHI | 1.5 | 1 | 250 | 250 | 8HV | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 250 | 0 | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1690 | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina 14/01/2021:Nota 1: Não temos a identificação da bobina neste momento, a Montcalm deve solicitar, pelo NE, o corte de sua necessidade ( 650m = 2 lances de 250m e 1 de 150m). Foi fornecido para o projeto, 806 metros deste cabo, no qual a Montcalm já utilizou 105m em novembro (reservado para aplicação na LM-0900A-LC-80-00186), tendo disponível nesse momento o total de 701m. | NE 901166 | Disponível |  | 250 | Botoeira Emer. | COGxCCO | 0 | 0% | - | - | 901166
CFO-RCK-1701-001A | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 510 | 510 | FIBRA | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 0 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1870 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/02/2021: Alterada a bobina de 159 para 161 22/02/2021: Pendente de Infra-Estrutura - Eletroduto 2" | 161 | Pend. Material |  | 510 | - | COGxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | 3008361
CFO-RCK-1701-001B | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | - | 1 | 510 | 510 | FIBRA | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 0 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1870 | 4417700% | 4424900% | 11/01/2021: Liberação da bobina 22/02/2021: Alterada a bobina de 159 para 161 22/02/2021: Pendente de Infra-Estrutura - Eletroduto 2" | 161 | Pend. Material |  | 510 | - | COGxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | 3008361
PY-17053 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de infra estrutura | 95 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Analógico (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 14/49/6 | 306860
PY-17054 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de infra estrutura | 95 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Analógico (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 14/50/6 | 306860
PY-9227F | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de infra estrutura | 173 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Analógico (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/05 | 306860
PY-9227H | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4420400% | 08/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de infra estrutura | 173 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Analógico (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 15/48/5 | 306860
XS-17021A | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/52/3 | 306860
XS-17022A | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/54/3 | 306860
XS-17041A | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/53/3 | 306860
XS-17042A | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/55/3 | 306860
XS-17043 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/56/4 | 306860
XS-17044 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/57/4 | 306860
XS-17055 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/58/4 | 306860
XS-17056 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/59/4 | 306860
XS-17057 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/60/4 | 306860
XS-17058 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/61/4 | 306860
XS-90305 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | 1 | 1 | 150 | 150 | PERIF. IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 150 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 |  | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina fev/2021: Falta de Infra estrutura | 170 | Disponível | PR-LC-0019 | 150 | Digital (N.I.S.) | COGxPERIF.IV | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 13/51/1 | 306860
PV-9261A | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 70 | 70 | GA-906E | PV-9261A | JBFF-90-105 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 70 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 70 | - | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44 | 2057046
PV-9261B | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 70 | 70 | GA-906E | PV-9261B | JBFF-90-105 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 70 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 70 | - | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44 | 2057046
PT-9261 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 62 | 62 | GA-906E | PT-9261 | JBFF-90-105 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 62 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 62 | - | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44 | 2057046
PT-90465 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 50 | 50 | GA-906E | PT-90465 | JBFF-90-105 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 50 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 50 | - | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 45 | 2057046
TT-90236 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 50 | 50 | GA-906E | TT-90236 | JBFF-90-105 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 50 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 50 | - | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 46 | 2057046
FV-90223 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 28 | 28 | GA-906E | FV-90223 | JBFF-90-104 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 28 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 28 | - | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 36 | 2057046
U-91115 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 120 | 120 | GA-906E | JBFF-90-104 | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 120 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 120 | Rede (N.I.S.) | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 36 | 2057046
U-91116 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 65 | 65 | GA-906E | JBFF-90-105 | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 65 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 65 | Rede (N.I.S.) | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44-46 | 2057046
FT-90223 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 2 | 2 | GA-906E | FT-90223 | JBFF-90-104 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 2 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1160 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0017 | 2 | - | GA-906E | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 36 | 2057046
U-91114 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 110 | 110 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | PERIFÉRICOS IV | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 0 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 110 | Rede (N.I.S.) | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 32-35 | 2057046
SOV-90176 | Controle | - | - | 1P#1,5mm²+SHI | 1.5 | 1 | 35 | 35 | GA-9312/S | SOV-90176 | JBDI-90-111 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | NE 901166 | Disponível | PR-LC-0016 | 35 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 7 | 901166
ZSH-90240 | Controle | - | - | 1P#1,5mm²+SHI | 1.5 | 1 | 35 | 35 | GA-9312/S | ZSH-90240 | JBDI-90-111 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | NE 901166 | Disponível | PR-LC-0016 | 35 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 8 | 901166
ZSL-90240 | Controle | - | - | 1P#1,5mm²+SHI | 1.5 | 1 | 35 | 35 | GA-9312/S | ZSL-90240 | JBDI-90-111 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | NE 901166 | Disponível | PR-LC-0016 | 35 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 8 | 901166
FV-90252A | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 33 | 33 | GA-9312/S | FV-90252A | JBFF-90-106 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 33 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 33 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | 2057046
FT-90252 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 32 | 32 | GA-9312/S | FT-90252 | JBFF-90-106 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 32 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 32 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | 2057046
FV-90252B | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 30 | 30 | GA-9312/S | FV-90252B | JBFF-90-106 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 30 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 30 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | 2057046
PT-90467 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 25 | 25 | GA-9312/S | PT-90467 | JBFF-90-103 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 25 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 25 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 34 | 2057046
TT-90239 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 25 | 25 | GA-9312/S | TT-90239 | JBFF-90-103 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 25 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 25 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 33 | 2057046
U-91117 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 22 | 22 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | JBFF-90-103 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 22 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 22 | Rede (N.I.S.) | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 32-35 | 2057046
FV-90248 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 20 | 20 | GA-9312/S | FV-90248 | JBFF-90-106 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 20 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 20 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | 2057046
PT-90521 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 20 | 20 | GA-9312/S | PT-90521 | JBAI-90-110 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 20 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 182 | Disponível | PR-LC-0016 | 20 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | 306860
PT-90522 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 17 | 17 | GA-9312/S | PT-90522 | JBAI-90-110 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 17 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 182 | Disponível | PR-LC-0016 | 17 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | 306860
FT-90253 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 15 | 15 | GA-9312/S | FT-90253 | JBAI-90-110 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 15 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 182 | Disponível | PR-LC-0016 | 15 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | 306860
PT-90417 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 15 | 15 | GA-9312/S | PT-90417 | JBAI-90-110 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 15 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4415500% | 4416100% | 25/11/2020: Resposta para solicitação | 182 | Disponível | PR-LC-0016 | 15 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | 306860
FT-90248 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 2 | 2 | GA-9312/S | FT-90248 | JBFF-90-106 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 2 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 2 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | 2057046
TT-90228 | Controle | - | - | 1Px18AWG+Shield | 18AWG | 1 | 2 | 2 | GA-9312/S | TT-90228 | JBFF-90-103 | Sim | Sim | --- | --- | 4.7.1 | 2 | 6 | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1320 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação de Bobina | 189 | Disponível | PR-LC-0016 | 2 | - | GA-9312/S | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 32 | 2057046
SOV-3801 | Controle | - | - | 1P x 1,0mm2 + Shield | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-351 | ROV-3801 | PAINEL PI-59 - SEÇÃO 3 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-00350-LC-80-00059_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1540 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 95 | Disponível |  | 100 | ? | GB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-DI-80-00482 | 1 | 306860
U-357111 | Controle | - | - | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 10 | 10 | GB-351 | JBI-35-104X | JBAI-35-106 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 10 | 30 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 219 | Disponível |  | 10 | Analógico (N.I.S.) | GB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 13 | 923851
PT-90254 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 40 | 40 | GB-967A/B | PT-90524 | JBAI-90-112 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 40 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível | PR-LC-0018 | 40 | Analógico | GB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 8/46 | 306860
PT-90253 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 30 | 30 | GB-967A/B | PT-90523 | JBAI-90-111 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 30 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação dos Cabos | 170 | Disponível | PR-LC-0018 | 30 | Analógico | GB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 7/45 | 306860
XS-90385 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 25 | 25 | GB-967A/B | PI-110 (PEAK 150) | JBDI-90-113 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível | PR-LC-0018 | 25 | Digital | GB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 5/32 | 306860
XS-90386 | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 25 | 25 | GB-967A/B | PI-110 (PEAK 150) | JBDI-90-115 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1610 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível | PR-LC-0018 | 25 | Digital | GB-967A/B | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 6/39 | 306860
PY-9227B | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 25 | 25 | PERIF. IV | PY-9227B (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 901 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00178_00000 | 3 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível |  | 25 | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/38/5 | 306860
PY-9227C | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 22 | 22 | PERIF. IV | PY-9227C (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 902 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00179_00000 | 5 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível |  | 22 | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/39/5 | 306860
PY-9227D | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 22 | 22 | PERIF. IV | PY-9227D (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 903 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00180_00000 | 3 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível |  | 22 | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/40/5 | 306860
PY-9227A | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 20 | 20 | PERIF. IV | PY-9227A (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 900 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00177_00000 | 5 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível |  | 20 | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/37/5 | 306860
PY-9227G | Controle | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 20 | 20 | PERIF. IV | PY-9227G (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 905 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00000 | 7 | Controle 1/18 | - | 4420900% | 4421100% | 15/01/2021: Liberação da Bobina | 170 | Disponível |  | 20 | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU | 0 | 0% | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/41/5 | 306860
CFO-CCO-VESTA-001 | FO | - | - | FIBRA OPTICA MM 6 PARES | - | 1 | 220 | 220 | FIBRA | SUBSOLO CCO - RACK GUASCOR | PRÉDIO VESTA (TI) | --- | --- | --- | --- | 4.3.1 | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1730 | 4417700% | 4420700% | 11/01/2021: Liberação da bobina 15/03/2021: Pendencia de Cabo NE 3185822 |  | Pend. Compra |  | 220 | Rede Fibra | Predio VestaxCCO | 0 | 0% | Pela Guascor | - | 3185822
TR2-1HV-001F | Força | 13800 | 8,7/15 | 6x3x1/C#150 | 150 | 1 | 110 | 1980 | 9HV | CAIXA DE EMENDA PROXIMA À Q3 | TRAFO TR-2 | Sim | --- | Sim | Sim | 5.2.3 | 0 | 36 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 |  | ELE-0480 | 4417700% | 4421800% | 01/03/2021: Cabos em compra, previsão para 07-03 a 15-03 |  | Pend. Compra |  | 1980 | - | Q3 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | 919525
CBO011-PC | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 800 | 800 | FIBRA | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. | SALA SERVIDOR - CCSE | --- | --- | --- | --- | 5.10.1 | 600 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - | 4424600% | 4424900% | 22/02/2021: Liberação da Bobina | 186 | Disponível |  | 800 | Rede Fibra | CCSExQ3 | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 31 | 3056722
1MV-GBM-967B-001AQ | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#10 | 10 | 1 | 30 | 30 | GB-967A/B | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 30 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 932805 | REVISÃO 5
1MV-GBM-967B-001AQ1 | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#10 | 10 | 1 | 190 | 190 | GB-967A/B | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967B (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 190 | - | 1HVxGB-967B | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 932805 | REVISÃO 5
1MV-GAM-906E-001AQ | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 30 | 30 | GA-906E | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 30 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 3160463 | REVISÃO 5
1MV-GAM-906E-001AQ1 | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 140 | 140 | GA-906E | 1MV-GAINE IV | MOTOR GAM-906E (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 140 | - | 1HVxGA-906E | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 3160463 | REVISÃO 5
1MV-GBM-967A-001AQ | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#10 | 10 | 1 | 30 | 30 | GB-967A/B | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 30 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 932805 | REVISÃO 5
1MV-GBM-967A-001AQ1 | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#10 | 10 | 1 | 190 | 190 | GB-967A/B | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967A (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.5.2 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 190 | - | 1HVxGB-967A | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 932805 | REVISÃO 5
1MV-GBM-208A-001AQ | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#6 | 6 | 1 | 30 | 30 | GB-208A | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | Sim | --- | Sim | --- | 5.3.3 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 30 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 330264 | REVISÃO 5
1MV-GBM-208A-001AQ1 | Força | 120 | 0,6/1 | 1x2/C#6 | 6 | 1 | 160 | 160 | GB-208A | 1MV-GAINE IV | MOTOR GAM-208A (AQUECIMENTO) | Sim | --- | Sim | --- | 5.3.3 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 160 | - | 1HVxGB-208A | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 330264 | REVISÃO 5
125VCC-1HVBUS3-002F | Força | 125 | 0,6/1 | 1x2/C#4 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1HV | PAINEL DE 125Vcc | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - ALIM 2 | Sim | --- | Sim | --- | 5.10.2 | 0 | 4 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 20 | - | 1HVx1MV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 330260 | REVISÃO 5
CBO002-SEL | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 20 | 20 | FIBRA | ER-3 | ER-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 20 | Rede Fibra | 1HVx1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3054429 | REVISÃO 5
CBO003-SEL | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 70 | 70 | FIBRA | MESA DE OPERAÇÃO | ER-3 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.1 | 0 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 70 | Rede Fibra | CCSEx1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29 | 3056722 | REVISÃO 5
CBO004-SEL | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 70 | 70 | FIBRA | MESA DE OPERAÇÃO | ER-3 | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.1 | 0 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 70 | Rede Fibra | CCSEx1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29 | 3056722 | REVISÃO 5
1HVBUS2-ER3-001C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 40 | 40 | FIBRA | 1HV-BUS1 | ER-3 | Sim | Sim | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Rede Fibra | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3054429 | REVISÃO 5
1HVBUS2-ER3-002C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 35 | 35 | FIBRA | 1HV-BUS1 | ER-3 | Sim | Sim | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 35 | Rede Fibra | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3054429 | REVISÃO 5
1HVBUS2-ER3-003C | FO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 1 | 28 | 28 | FIBRA | 1HV-BUS1 | ER-3 | Sim | Sim | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 28 | Rede Fibra | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3054429 | REVISÃO 5
7HV-1HV-002C | FO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | - | 1 | 450 | 450 | FIBRA | PN-7HV - (SWITCH HOLD) | REMOTA 1HV | Sim | Sim | --- | --- | 5.10.1 | 0 | 8 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 450 | Rede Fibra | 7HVx1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3056722 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-004C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 22 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-005C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-006C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-007C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-008C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-009C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE SS | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-010C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 22A | GAINE SS | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-011C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-012C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-013C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-014C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-015C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-016C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE SS | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-017C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | GAINE SS | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-018C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-019C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-020C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 22A | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-021C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE SS | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-022C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 22A | GAINE SS | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS3-023C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - K06 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS1-001C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 3 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-8 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
GAINE-1HVBUS1-002C | Controle | 127 | 0,6/1 | 1x1x12/C#2,5 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 1HV | GAINE 22B | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-8 | Sim | Sim | --- | --- | 5.8.1 | 0 | 24 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | Controle 2/18 | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Emitir Planta | 1HV | 0 | 0% | Procurar diagrama |  | 9044579 | REVISÃO 5
ETH004-PC | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 20 | 20 | REDE | GATEWAY - 1MV BUS 4 | ER-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 20 | Rede Fibra | 1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3143911 | REVISÃO 5
ETH005-PC | Rede | - | - | CABO ETHERNET | - | 1 | 40 | 40 | REDE | GATEWAY - 1MV BUS 2 | ER-4 | Sim | Sim | --- | --- | 5.6.1 | 0 | 2 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | N/A | - |  |  |  |  | Não Solic. |  | 40 | Rede Fibra | 1MV | 0 | 0% | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 3143911 | REVISÃO 5
Note on AD1: Autor: - Itens 4.6.1: 95% do comprimento do lance - 8HV-7HV-001F: Lance de750m - 8HV-7HV-001C: Lance de 750m -TCC3-TCC36-001F: Lance de 500m
Note on I306: Autor: Revisado para 6240m Avanço Físico de 9000m Medido 6240m

## Lançamento de Cabos
ID_Lnc | Tag | Metragem | Data | Tipo | Área | Lista | Medição | Mês Medição | Comprim. Real | %Lançado | Circuito | ID_Tst | TAG | Teste | Data | COD_Test | Cod_CT | Status | Área | Formação | Condutores | Lig. | Born | Megger | Hipot | Qualidade | ID_Lig | TAG | Terminações | Ligações | Data | Qtde Lig | Área | %
1 | 30LV-TCC-49-7HV-001F | 320 | 4406900% | Força | 30LV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2020-08-01 | 1440 | 100% | 7HVx30LV | 1 | 30LV-TCC-49-7HV-001F | Megger | 4412500% | 3 | 30LV-TCC-49-7HV-001F-3 | OK | 30LV | 3x3x1/C#185 | 9 | 100% | --- | Sim | --- |  | 1 | 30LV-TCC-49-7HV-001F | - | 18 | 4412500% | 18 | 30LV | 100%
2 | 30LV-TCC-49-7HV-001F | 640 | 4407000% | Força | 30LV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2020-08-01 | 1440 | 100% | 7HVx30LV | 2 | 30LV-TCC-49-7HV-001F | Teste de Continuidade | 4412500% | 1 | 30LV-TCC-49-7HV-001F-1 | OK | 30LV | 3x3x1/C#185 | 9 | 100% | --- | Sim | --- |  | 2 | BCH18BAT-B001 | - | 6 | 4415100% | 6 | 7HV | 100%
3 | 30LV-TCC-49-7HV-001F | 480 | 4407100% | Força | 30LV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2020-08-01 | 1440 | 100% | 7HVx30LV | 3 | 7HV-M004 | Hipot | 4423900% | 4 | 7HV-M004-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 3 | BCH18POT-B001 | - | 6 | 4415100% | 6 | 7HV | 100%
4 | GBM-1203-INV-GBM-1203-001F | 600 | 4409200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.3 | 2020-09-01 | 1200 | 100% | 7HVxGB-1203 | 4 | 7HV-M004 | Teste de Continuidade | 4423900% | 1 | 7HV-M004-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 4 | BCH18BAT027HV-B001 | - | 6 | 4415100% | 6 | 7HV | 100%
5 | GBM-1203-INV-GBM-1203-001F | 600 | 4410300% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.3 | 2020-09-01 | 1200 | 100% | 7HVxGB-1203 | 5 | 7HV-M004 | Megger | 4423900% | 3 | 7HV-M004-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 5 | BCH18027HV-B001 | - | 6 | 4415100% | 6 | 7HV | 100%
6 | GBM-1201-INV-GBM-1201-001F | 510 | 4410200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.3 | 2020-09-01 | 510 | 100% | 7HVxGB-1201 | 6 | 7HV-M005 | Hipot | 4424500% | 4 | 7HV-M005-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 6 | TCC3-TCC36-001F | - | 12 | 4420300% | 24 | 8HV | 100%
7 | TCC49-B003 | 21 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.3.3 | 2020-10-01 | 21 | 100% | 7HV | 7 | 7HV-M005 | Teste de Continuidade | 4424500% | 1 | 7HV-M005-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 7 | BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F | - | 8 | 4421400% | 8 | 8HV | 100%
8 | TCC49-B012 | 21 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.3.3 | 2020-10-01 | 21 | 100% | 7HV | 8 | 7HV-M005 | Megger | 4424500% | 3 | 7HV-M005-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 8 | BCH19-8HV-TCC34-001F | - | 4 | 4421400% | 4 | 8HV | 100%
9 | TRN03A-B001 | 25 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.8 | 2020-10-01 | 25 | 100% | 7HV | 9 | 7HV-M006 | Hipot | 4424500% | 4 | 7HV-M006-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 9 | TCC36-BCH19-8HV-001F | - | 6 | 4421400% | 6 | 8HV | 100%
10 | BCH18BAT-B001 | 7 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.5.2 | 2020-10-01 | 7 | 100% | 7HV | 10 | 7HV-M006 | Teste de Continuidade | 4424500% | 1 | 7HV-M006-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 10 | TCC36-TRN-01-001F | - | 6 | 4421400% | 6 | 8HV | 100%
11 | BCH18POT-B001 | 15 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.5.2 | 2020-10-01 | 15 | 100% | 7HV | 11 | 7HV-M006 | Megger | 4424500% | 3 | 7HV-M006-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 11 | TRN-01-TCC33-001F | - | 8 | 4421400% | 8 | 8HV | 100%
12 | BCH18BAT027HV-B001 | 7 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.5.2 | 2020-10-01 | 7 | 100% | 7HV | 12 | 8HV-1HV-001F | Hipot | 4423000% | 4 | 8HV-1HV-001F-4 | OK | 8HV x 1HV | 5x3x1/c#185 | 5 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 12 | BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F | - | 4 | 4421400% | 4 | 8HV | 100%
13 | BCH18027HV-B001 | 15 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.5.2 | 2020-10-01 | 15 | 100% | 7HV | 13 | 8HV-1HV-001F | Teste de Continuidade | 4423000% | 1 | 8HV-1HV-001F-1 | OK | 8HV x 1HV | 5x3x1/c#185 | 5 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 13 | TCC3-TCC36-001F | - | 12 | 4421400% | 24 | 8HV | 100%
14 | TRN04A-B001 | 25 | 4413100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.8 | 2020-10-01 | 25 | 100% | 7HV | 14 | 8HV-1HV-001F | Megger | 4423000% | 3 | 8HV-1HV-001F-3 | OK | 8HV x 1HV | 5x3x1/c#185 | 5 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 14 | 7HV FS-C001 | - | 9 | 4422400% | 6 | 7HV | 150%
15 | GBM-351-INV-GBM-351-001F | 310 | 4413400% | Força | GB-351 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.4 | 2020-10-01 | 1860 | 100% | 7HVxGB-351 | 15 | 8HV-COG-001F | Hipot | 4423000% | 4 | 8HV-COG-001F-4 | OK | 8HV | 6x3x1/c#240 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 15 | 7HV FS-C002 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
16 | TCC52-B002 | 25 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 25 | 100% | 7HV | 16 | 8HV-COG-001F | Teste de Continuidade | 4423000% | 1 | 8HV-COG-001F-1 | OK | 8HV | 6x3x1/c#240 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 16 | CL7HVC001 | - | 48 | 4422400% | 48 | 7HV | 100%
17 | TCC52-B003 | 24 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 24 | 100% | 7HV | 17 | 8HV-COG-001F | Megger | 4423000% | 3 | 8HV-COG-001F-3 | OK | 8HV | 6x3x1/c#240 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 17 | CL7HVC002 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
18 | TCC52-B004 | 26 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 26 | 100% | 7HV | 18 | BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F | Megger | 4421400% | 3 | BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F-3 | OK | 8HV | 2x2x1/C#120 | 4 | 100% | --- | Sim | --- |  | 18 | CL7HVC003 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
19 | TCC52-B005 | 22 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 22 | 100% | 7HV | 19 | BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F | Teste de Continuidade | 4421400% | 1 | BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F-1 | OK | 8HV | 2x2x1/C#120 | 4 | 100% | --- | Sim | --- |  | 19 | CL7HVC004 | - | 48 | 4422400% | 48 | 7HV | 100%
20 | TCC52-B006 | 11 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 11 | 100% | 7HV | 20 | BCH19-8HV-TCC34-001F | Megger | 4421400% | 3 | BCH19-8HV-TCC34-001F-3 | OK | 8HV | 1x2/C#50 | 2 | 100% | --- | Sim | --- |  | 20 | CL7HVC005 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
21 | TCC52-B007 | 14 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 14 | 100% | 7HV | 21 | BCH19-8HV-TCC34-001F | Teste de Continuidade | 4421400% | 1 | BCH19-8HV-TCC34-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#50 | 2 | 100% | --- | Sim | --- |  | 21 | CL7HVC006 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
22 | TCC50-B005 | 21 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 21 | 100% | 7HV | 22 | BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F | Megger | 4421400% | 3 | BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F-3 | OK | 8HV | 1x2x1/C#120 | 2 | 100% | --- | Sim | --- |  | 22 | GB1201INV-C002 | - | 24 | 4422400% | 24 | 7HV | 100%
23 | TCC50-B006 | 34 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 34 | 100% | 7HV | 23 | BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F | Teste de Continuidade | 4421400% | 1 | BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F-1 | OK | 8HV | 1x2x1/C#120 | 2 | 100% | --- | Sim | --- |  | 23 | GB351INV-C002 | - | 24 | 4422400% | 24 | 7HV | 100%
24 | TCC50-B007 | 24 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 24 | 100% | 7HV | 24 | TCC36-BCH19-8HV-001F | Megger | 4421400% | 3 | TCC36-BCH19-8HV-001F-3 | OK | 8HV | 1x3/C#25 | 3 | 100% | --- | Sim | --- |  | 24 | RSTR27-C001 | - | 4 | 4422400% | 4 | 7HV | 100%
25 | TCC50-B008 | 23 | 4413400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-10-01 | 23 | 100% | 7HV | 25 | TCC36-BCH19-8HV-001F | Teste de Continuidade | 4421400% | 1 | TCC36-BCH19-8HV-001F-1 | OK | 8HV | 1x3/C#25 | 3 | 100% | --- | Sim | --- |  | 25 | TR08A-C001 | - | 4 | 4422400% | 8 | 7HV | 50%
26 | TR26A-M001 | 72 | 4414400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 72 | 100% | 7HV | 26 | TCC36-TRN-01-001F | Megger | 4421400% | 3 | TCC36-TRN-01-001F-3 | OK | 8HV | 1x1x3/C#10 | 3 | 100% | --- | Sim | --- |  | 26 | TR09A-C001 | - | 4 | 4422400% | 8 | 7HV | 50%
27 | TR26A-M002 | 72 | 4414400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 72 | 100% | 7HV | 27 | TCC36-TRN-01-001F | Teste de Continuidade | 4421400% | 1 | TCC36-TRN-01-001F-1 | OK | 8HV | 1x1x3/C#10 | 3 | 100% | --- | Sim | --- |  | 27 | TR09A-C002 | - | 8 | 4422400% | 8 | 7HV | 100%
28 | TR26B-M001 | 90 | 4414400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 90 | 100% | 7HV | 28 | TCC3-TCC36-001F | Megger | 4421100% | 3 | TCC3-TCC36-001F-3 | OK | 8HV | 4x3x1/C#185 | 3 | 100% | --- | Sim | --- |  | 28 | TR24A-C001 | - | 8 | 4422400% | 8 | 7HV | 100%
29 | TR26B-M002 | 90 | 4414400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 90 | 100% | 7HV | 29 | TCC3-TCC36-001F | Teste de Continuidade | 4421100% | 1 | TCC3-TCC36-001F-1 | OK | 8HV | 4x3x1/C#185 | 3 | 100% | --- | Sim | --- |  | 29 | TR24A-C002 | - | 8 | 4422400% | 8 | 7HV | 100%
30 | GBM-351-INV-GBM-351-001F | 1550 | 4414500% | Força | GB-351 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 1860 | 100% | 7HVxGB-351 | 30 | TR08A-M002 | Hipot | 4423900% | 4 | TR08A-M002-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 30 | TR26A-C001 | - | 8 | 4422400% | 8 | 7HV | 100%
31 | 7HV-M003 | 54 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 54 | 100% | 7HV | 31 | TR08A-M002 | Teste de Continuidade | 4423900% | 1 | TR08A-M002-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 31 | TR27-C001 | - | 8 | 4422400% | 8 | 7HV | 100%
32 | 7HV-M004 | 36 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 36 | 100% | 7HV | 32 | TR08A-M002 | Megger | 4423900% | 3 | TR08A-M002-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 32 | 7HV-M001 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
33 | 7HV-M005 | 12 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 12 | 100% | 7HV | 33 | TR08B-M001 | Hipot | 4423900% | 4 | TR08B-M001-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 33 | 7HV-M002 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
34 | 7HV-M006 | 18 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 18 | 100% | 7HV | 34 | TR08B-M001 | Teste de Continuidade | 4423900% | 1 | TR08B-M001-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 34 | 7HV-M003 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
35 | 7HV-M007 | 42 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 42 | 100% | 7HV | 35 | TR08B-M001 | Megger | 4423900% | 3 | TR08B-M001-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 35 | 7HV-M004 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
36 | 7HV-M008 | 48 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 48 | 100% | 7HV | 36 | TR24A-M001 | Hipot | 4424500% | 4 | TR24A-M001-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 36 | 7HV-M005 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
37 | TR09A-M001 | 60 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 60 | 100% | 7HV | 37 | TR24A-M001 | Teste de Continuidade | 4424500% | 1 | TR24A-M001-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 37 | 7HV-M006 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
38 | TR09A-M002 | 60 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 60 | 100% | 7HV | 38 | TR24A-M001 | Megger | 4424500% | 3 | TR24A-M001-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 38 | 7HV-M007 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
39 | TR09B-M001 | 66 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 66 | 100% | 7HV | 39 | TR24A-M002 | Hipot | 4424500% | 4 | TR24A-M002-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 39 | 7HV-M008 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
40 | TR09B-M002 | 66 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 66 | 100% | 7HV | 40 | TR24A-M002 | Teste de Continuidade | 4424500% | 1 | TR24A-M002-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 40 | TR09A-M001 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
41 | TR27-B001 | 78 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 78 | 100% | 7HV | 41 | TR24A-M002 | Megger | 4424500% | 3 | TR24A-M002-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 41 | TR09A-M002 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
42 | TR08A-M001 | 33 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 33 | 100% | 7HV | 42 | TR24B-M001 | Hipot | 4424500% | 4 | TR24B-M001-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 42 | TR09B-M001 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
43 | TR08A-M002 | 33 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 33 | 100% | 7HV | 43 | TR24B-M001 | Teste de Continuidade | 4424500% | 1 | TR24B-M001-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 43 | TR09B-M002 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
44 | TR08B-M001 | 33 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 33 | 100% | 7HV | 44 | TR24B-M001 | Megger | 4424500% | 3 | TR24B-M001-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 44 | TR27-B001 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
45 | TR08B-M002 | 33 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 33 | 100% | 7HV | 45 | TR24B-M002 | Hipot | 4424500% | 4 | TR24B-M002-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 45 | TR27-B002 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
46 | TR24A-M001 | 108 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 108 | 100% | 7HV | 46 | TR24B-M002 | Teste de Continuidade | 4424500% | 1 | TR24B-M002-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 46 | RSTR27-P001 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
47 | TR24A-M002 | 108 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 108 | 100% | 7HV | 47 | TR24B-M002 | Megger | 4424500% | 3 | TR24B-M002-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#120 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 47 | TR08A-M001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
48 | TR24B-M001 | 96 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 96 | 100% | 7HV | 48 | TRN-01-TCC33-001F | Teste de Continuidade | 4424500% | 1 | TRN-01-TCC33-001F-1 | OK | 8HV | 1x1x4/C#16 | 4 | 100% | --- | Sim | --- |  | 48 | TR08A-M002 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
49 | TR24B-M002 | 96 | 4415100% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.13 | 2020-11-01 | 96 | 100% | 7HV | 49 | TRN-01-TCC33-001F | Megger | 4424500% | 3 | TRN-01-TCC33-001F-3 | OK | 8HV | 1x1x4/C#16 | 4 | 100% | --- | Sim | --- |  | 49 | TR08B-M001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
50 | TR24A-C001 | 18 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 18 | 100% | 7HV | 50 | PSINC2-8HV-001C | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | PSINC2-8HV-001C-1 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 6 | 100% | Sim | --- | --- |  | 50 | TR08B-M002 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
51 | CL7HVC001 | 11 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 11 | 100% | 7HV | 51 | PSINC2-8HV-001C | Born a Born | 4425000% | 2 | PSINC2-8HV-001C-2 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 6 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 51 | TR24A-M001 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
52 | CL7HVC002 | 11 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 11 | 100% | 7HV | 52 | PSINC2-8HV-007C | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | PSINC2-8HV-007C-1 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 9 | 100% | Sim | --- | --- |  | 52 | TR24A-M002 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
53 | GB1201INV-C002 | 11 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 11 | 100% | 7HV | 53 | PSINC2-8HV-007C | Born a Born | 4425000% | 2 | PSINC2-8HV-007C-2 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 9 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 53 | TR24B-M001 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
54 | TR26A-C001 | 19 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 19 | 100% | 7HV | 54 | PSINC2-8HV-008C | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | PSINC2-8HV-008C-1 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 8 | 100% | Sim | --- | --- |  | 54 | TR24B-M002 | - | 6 | 4422400% | 12 | 7HV | 100%
55 | TR08A-C001 | 18 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 18 | 100% | 7HV | 55 | PSINC2-8HV-008C | Born a Born | 4425000% | 2 | PSINC2-8HV-008C-2 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 8 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 55 | TR26A-M001 | - | 9 | 4422400% | 18 | 7HV | 100%
56 | CL7HVC004 | 19 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 19 | 100% | 7HV | 56 | PSINC2-8HV-003C | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | PSINC2-8HV-003C-1 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 6 | 100% | Sim | --- | --- |  | 56 | TR26A-M002 | - | 9 | 4422400% | 18 | 7HV | 100%
57 | CL7HVC005 | 19 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 19 | 100% | 7HV | 57 | PSINC2-8HV-003C | Born a Born | 4425000% | 2 | PSINC2-8HV-003C-2 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 6 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 57 | TR26B-M001 | - | 9 | 4422400% | 18 | 7HV | 100%
58 | GB351INV-C002 | 19 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 19 | 100% | 7HV | 58 | PSINC2-8HV-010C | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | PSINC2-8HV-010C-1 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 58 | TR26B-M002 | - | 9 | 4422400% | 18 | 7HV | 100%
59 | TR09A-C001 | 18 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 18 | 100% | 7HV | 59 | PSINC2-8HV-010C | Born a Born | 4425000% | 2 | PSINC2-8HV-010C-2 | OK | 8HV | 1x1x9/C#2,5 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 59 | TCC49-B014 | - | 2 | 4422400% | 2 | 7HV | 100%
60 | TR27-C001 | 21 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 21 | 100% | 7HV | 60 | TCC34-TCC36-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC34-TCC36-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 60 | TCC49-B003 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 50%
61 | RSTR27-C001 | 18 | 4415200% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 18 | 100% | 7HV | 61 | TCC34-TCC36-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC34-TCC36-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 61 | TCC49-B012 | - | 3 | 4422400% | 6 | 7HV | 50%
62 | TCC49-GBM-1203-001F | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 62 | TCC33-TCC36-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC33-TCC36-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 62 | TCC52-B002 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
63 | TCC49-GBM-1203-002F | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 63 | TCC33-TCC36-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC33-TCC36-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 63 | TCC52-B003 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
64 | TCC49-GBM-1203-003F | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 64 | TCC34-8HV-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC34-8HV-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 64 | TCC52-B004 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
65 | TCC49-GBM-1203-004F | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 65 | TCC34-8HV-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC34-8HV-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 65 | TCC52-B005 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
66 | TCC49-GBM-1201-001F | 90 | 4415200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1201 | 66 | TCC34-PSYNC2-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC34-PSYNC2-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 66 | TCC52-B006 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
67 | TCC49-GBM-1201-002F | 90 | 4415200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1201 | 67 | TCC34-PSYNC2-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC34-PSYNC2-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 67 | TCC52-B007 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
68 | TCC49-GBM-1203-005F | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.10.2 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 68 | TCC34-PSDC1-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC34-PSDC1-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 68 | TR08A-B002 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
69 | TCC51-GBM-1203-001AQ | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 69 | TCC34-PSDC1-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC34-PSDC1-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 69 | TR09A-B002 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
70 | TCC51-GBM-1203-002AQ | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 70 | TCC33-8HV-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC33-8HV-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 70 | TR24A-B002 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
71 | TCC51-GBM-1203-003AQ | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 71 | TCC33-8HV-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC33-8HV-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 71 | TR26A-B002 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
72 | TCC51-GBM-1203-004AQ | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 72 | TCC33-BCH19-8HV-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC33-BCH19-8HV-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 72 | TRN03A-B001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
73 | TCC51-GBM-1203-005AQ | 100 | 4415200% | Força | GB-1203 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1203 | 73 | TCC33-BCH19-8HV-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC33-BCH19-8HV-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 73 | TCC50-B005 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
74 | TCC51-GBM-1201-001AQ | 85 | 4415200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 85 | 100% | 7HVxGB-1201 | 74 | TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | TCC33-BCH19-POT-8HV-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 74 | TCC50-B006 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
75 | TCC51-GBM-1201-002AQ | 85 | 4415200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 85 | 100% | 7HVxGB-1201 | 75 | TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | Born a Born | 4425000% | 2 | TCC33-BCH19-POT-8HV-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 75 | TCC50-B007 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
76 | TCC51-GBM-1201-003AQ | 85 | 4415200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.1 | 2020-11-01 | 85 | 100% | 7HVxGB-1201 | 76 | 7HV-M007 | Teste de Continuidade | 4424900% | 1 | 7HV-M007-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#95 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 76 | TCC50-B008 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
77 | 7HV-M001 | 24 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 24 | 100% | 7HV | 77 | 7HV-M007 | Megger | 4424900% | 3 | 7HV-M007-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#95 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 77 | TCC05A-B001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
78 | 7HV-M002 | 18 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.2.4 | 2020-11-01 | 18 | 100% | 7HV | 78 | 7HV-M007 | Hipot | 4424900% | 4 | 7HV-M007-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#95 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 78 | TCC09A-B001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
79 | TR27-B002 | 14 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.5.2 | 2020-11-01 | 14 | 100% | 7HV | 79 | 7HV-M008 | Teste de Continuidade | 4424900% | 1 | 7HV-M008-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#95 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 79 | TCC24A-B001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
80 | RSTR27-P001 | 3 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.5.2 | 2020-11-01 | 3 | 100% | 7HV | 80 | 7HV-M008 | Megger | 4424900% | 3 | 7HV-M008-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#95 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 80 | TCC26A-B001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
81 | TCC49-B014 | 10 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 10 | 100% | 7HV | 81 | 7HV-M008 | Hipot | 4424900% | 4 | 7HV-M008-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#95 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 81 | TRN04A-B001 | - | 6 | 4422400% | 6 | 7HV | 100%
82 | TR08A-B002 | 5 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 5 | 100% | 7HV | 82 | 7HV-M001 | Teste de Continuidade | 4424900% | 1 | 7HV-M001-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 82 | 8HV-1HV-001F | - | 30 | 4423200% | 30 | 8HV x 1HV | 100%
83 | TR09A-B002 | 20 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 20 | 100% | 7HV | 83 | 7HV-M001 | Megger | 4424900% | 3 | 7HV-M001-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 83 | 8HV-7HV-001F | - | 30 | 4423200% | 30 | 8HV x 7HV | 100%
84 | TR24A-B002 | 10 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 10 | 100% | 7HV | 84 | 7HV-M001 | Hipot | 4424900% | 4 | 7HV-M001-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 84 | 8HV-COG-001F | - | 36 | 4423200% | 36 | 8HV | 100%
85 | TR26A-B002 | 25 | 4415400% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 25 | 100% | 7HV | 85 | 7HV-M002 | Teste de Continuidade | 4424900% | 1 | 7HV-M002-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 85 | TR24A-M001 | - | 6 | 4424500% | 12 | 7HV | 100%
86 | TCC05A-B001 | 3 | 4415500% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 3 | 100% | 7HV | 86 | 7HV-M002 | Megger | 4424900% | 3 | 7HV-M002-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 86 | TR24A-M002 | - | 6 | 4424500% | 12 | 7HV | 100%
87 | TCC09A-B001 | 20 | 4415500% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 20 | 100% | 7HV | 87 | 7HV-M002 | Hipot | 4424900% | 4 | 7HV-M002-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 2 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 87 | TR24B-M001 | - | 6 | 4424500% | 12 | 7HV | 100%
88 | TCC24A-B001 | 8 | 4415500% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 8 | 100% | 7HV | 88 | 8HV-7HV-001F | Teste de Continuidade | 4425000% | 1 | 8HV-7HV-001F-1 | OK | 8HV x 7HV | 5x3x1/c#185 | 15 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 88 | TR24B-M002 | - | 6 | 4424500% | 12 | 7HV | 100%
89 | TCC26A-B001 | 25 | 4415500% | Força | 7HV | E5WP000490-C-001-LC003 | 5.8.1 | 2020-11-01 | 25 | 100% | 7HV | 89 | 8HV-7HV-001F | Megger | 4425000% | 3 | 8HV-7HV-001F-3 | OK | 8HV x 7HV | 5x3x1/c#185 | 15 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 89 | 7HV-M005 | - | 3 | 4424500% | 6 | 7HV | 100%
90 | GBM-200-INV-GBM-200-001F | 5040 | 4416000% | Força | GB-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.3 | 2020-11-01 | 5040 | 100% | 7HVxGB-200 | 90 | 8HV-7HV-001F | Hipot | 4425000% | 4 | 8HV-7HV-001F-4 | OK | 8HV x 7HV | 5x3x1/c#185 | 15 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 90 | 7HV-M006 | - | 3 | 4424500% | 6 | 7HV | 100%
91 | TR24A-C002 | 10 | 4416000% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 10 | 100% | 7HV | 91 | 7HV-M003 | Teste de Continuidade | 4425300% | 1 | 7HV-M003-1 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 91 | TCC33-PSINC2-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
92 | CL7HVC003 | 11 | 4416000% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 11 | 100% | 7HV | 92 | 7HV-M003 | Megger | 4425300% | 3 | 7HV-M003-3 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 92 | TCC34-PSYNC2-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
93 | CL7HVC006 | 19 | 4416000% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 19 | 100% | 7HV | 93 | 7HV-M003 | Hipot | 4425300% | 4 | 7HV-M003-4 | OK | 7HV | 1x3x1/C#70 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 93 | PSINC2-8HV-004C | - | 6 | 4424700% | 12 | 8HV | 50%
94 | TR09A-C002 | 20 | 4416000% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 20 | 100% | 7HV | 94 | 1MV-GAM-906E-001F | Teste de Continuidade | 4425700% | 1 | 1MV-GAM-906E-001F-1 | OK | GA-906E | 3x1x1/C#185 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 94 | PSINC2-8HV-007C | - | 18 | 4424700% | 18 | 8HV | 100%
95 | 7HV FS-C001 | 30 | 4416000% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 30 | 100% | 7HV | 95 | 1MV-GAM-906E-001F | Megger | 4425700% | 3 | 1MV-GAM-906E-001F-3 | OK | GA-906E | 3x1x1/C#185 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 95 | PSINC2-8HV-001C | - | 12 | 4424700% | 12 | 8HV | 100%
96 | 7HV FS-C002 | 30 | 4416000% | Controle | 7HV | E5WP000490-C-001-LC004 | 4.6.1 | 2020-11-01 | 30 | 100% | 7HV | 96 | 1MV-GAM-906E-001F | Hipot | 4425700% | 4 | 1MV-GAM-906E-001F-4 | OK | GA-906E | 3x1x1/C#185 | 3 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 96 | PSINC2-8HV-006C | - | 3 | 4424700% | 6 | 8HV | 50%
97 | TCC34-8HV-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 97 | TCC33-TCC34-001F | Teste de Continuidade | 4426300% | 1 | TCC33-TCC34-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 97 | PSINC2-8HV-009C | - | 11 | 4424700% | 22 | 8HV | 50%
98 | TCC33-8HV-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 98 | TCC33-TCC34-001F | Born a Born | 4426300% | 2 | TCC33-TCC34-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 98 | PSINC2-8HV-005C | - | 6 | 4424700% | 12 | 8HV | 50%
99 | TCC36-TRN-01-001F | 5 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.5.2 | 2020-12-01 | 5 | 100% | 8HV | 99 | TCC33-PSINC2-001F | Teste de Continuidade | 4426300% | 1 | TCC33-PSINC2-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 99 | PSINC2-8HV-002C | - | 3 | 4424700% | 6 | 8HV | 50%
100 | TCC33-BCH19-8HV-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 100 | TCC33-PSINC2-001F | Born a Born | 4426300% | 2 | TCC33-PSINC2-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 100 | PSINC2-8HV-008C | - | 16 | 4424700% | 16 | 8HV | 100%
101 | BCH19-8HV-TCC34-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.8 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 101 | TCC33-PSDC1-001F | Teste de Continuidade | 4426300% | 1 | TCC33-PSDC1-001F-1 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- |  | 101 | PSINC2-8HV-003C | - | 12 | 4424700% | 12 | 8HV | 100%
102 | TCC33-TCC34-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 10 | 100% | 8HV | 102 | TCC33-PSDC1-001F | Born a Born | 4426300% | 2 | TCC33-PSDC1-001F-2 | OK | 8HV | 1x2/C#4 | 2 | 100% | Sim | --- | --- | Sim | 102 | PSINC2-8HV-010C | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
103 | TCC34-PSYNC2-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 103 | TR26B-M001 | Teste de Continuidade | 4427300% | 1 | TR26B-M001-1 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 103 | PSINC2-TG1-001C | - | 10 | 4424700% | 20 | 8HV | 50%
104 | TCC34-PSDC1-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 104 | TR26B-M001 | Megger | 4427300% | 3 | TR26B-M001-3 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 104 | PSINC2-TG2-001C | - | 10 | 4424700% | 20 | 8HV | 50%
105 | TCC33-TCC36-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 105 | TR26B-M001 | Hipot | 4427300% | 4 | TR26B-M001-4 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 105 | 8HV-1HV-001C | - | 6 | 4424700% | 12 | 8HV x 1HV | 50%
106 | TCC33-PSINC2-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 14 | 100% | 8HV | 106 | TR26B-M002 | Teste de Continuidade | 4427300% | 1 | TR26B-M002-1 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 106 | 8HV-COG-001C | - | 6 | 4424700% | 12 | 8HV | 50%
107 | TCC33-PSDC1-001F | 10 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 107 | TR26B-M002 | Megger | 4427300% | 3 | TR26B-M002-3 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 107 | 8HV-COG-002C | - | 4 | 4424700% | 8 | 8HV | 50%
108 | PSINC2-8HV-001C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 108 | TR26B-M002 | Hipot | 4427300% | 4 | TR26B-M002-4 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 108 | 8HV-7HV-001C | - | 4 | 4424700% | 8 | 8HV x 7HV | 50%
109 | PSINC2-8HV-002C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 109 | TR26A-M001 | Teste de Continuidade | 4427300% | 1 | TR26A-M001-1 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 109 | TCC33-TCC36-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
110 | PSINC2-8HV-003C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 110 | TR26A-M001 | Megger | 4427300% | 3 | TR26A-M001-3 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 110 | TCC34-8HV-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
111 | PSINC2-8HV-004C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 111 | TR26A-M001 | Hipot | 4427300% | 4 | TR26A-M001-4 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 111 | TCC34-PSDC1-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
112 | PSINC2-8HV-005C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 112 | TR26A-M002 | Teste de Continuidade | 4427300% | 1 | TR26A-M002-1 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 112 | TCC33-8HV-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
113 | PSINC2-8HV-006C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 113 | TR26A-M002 | Megger | 4427300% | 3 | TR26A-M002-3 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 113 | TCC33-BCH19-8HV-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
114 | PSINC2-8HV-007C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 114 | TR26A-M002 | Hipot | 4427300% | 4 | TR26A-M002-4 | OK | 7HV | 3x3x1/C#150 | 9 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 114 | TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
115 | PSINC2-8HV-008C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 115 | TR09A-M001 | Hipot | 4427700% | 4 | TR09A-M001-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 115 | TCC33-PSDC1-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
116 | PSINC2-8HV-009C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 116 | TR09A-M001 | Teste de Continuidade | 4427700% | 1 | TR09A-M001-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 116 | TCC33-TCC34-001F | - | 4 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
117 | PSINC2-8HV-010C | 10 | 4416700% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 8HV | 117 | TR09A-M001 | Megger | 4427700% | 3 | TR09A-M001-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 117 | TCC34-TCC36-001F | - | 2 | 4424700% | 4 | 8HV | 100%
118 | U-12577 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 118 | TR09A-M002 | Hipot | 4427700% | 4 | TR09A-M002-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 118 | PSINC2-1HV-001C | - | 6 | 4425000% | 12 | 8HV x 1HV | 50%
119 | U-12585 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 119 | TR09A-M002 | Teste de Continuidade | 4427700% | 1 | TR09A-M002-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 119 | PSINC2-1HV-003C | - | 3 | 4425000% | 6 | 8HV x 1HV | 50%
120 | U-12586 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 120 | TR09A-M002 | Megger | 4427700% | 3 | TR09A-M002-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 120 | PSINC2-1HV-006C | - | 6 | 4425000% | 12 | 8HV x 1HV | 50%
121 | U-12587 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 121 | TR09B-M001 | Hipot | 4427700% | 4 | TR09B-M001-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 121 | PSINC2-1HVBUS1-001C | - | 6 | 4425000% | 12 | 8HV x 1HV | 50%
122 | U-12588 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 122 | TR09B-M001 | Teste de Continuidade | 4427700% | 1 | TR09B-M001-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 122 | PSINC2-1HVBUS3-001C | - | 6 | 4425000% | 12 | 8HV x 1HV | 50%
123 | U-12590 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 123 | TR09B-M001 | Megger | 4427700% | 3 | TR09B-M001-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 123 | TCC34-TCC36-001F | - | 2 | 4425000% | 4 | 8HV | 100%
124 | U-12594 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 124 | TR09B-M002 | Hipot | 4427700% | 4 | TR09B-M002-4 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 124 | 7HV-M007 | - | 3 | 4424900% | 6 | 7HV | 100%
125 | U-12595 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 125 | TR09B-M002 | Teste de Continuidade | 4427700% | 1 | TR09B-M002-1 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 125 | 7HV-M008 | - | 3 | 4424900% | 6 | 7HV | 100%
126 | U-12596 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | 126 | TR09B-M002 | Megger | 4427700% | 3 | TR09B-M002-3 | OK | 7HV | 2x3x1/C#150 | 6 | 100% | --- | Sim | Sim |  | 126 | 7HV-M001 | - | 3 | 4424900% | 6 | 7HV | 100%
127 | U-12597 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 127 | 7HV-M002 | - | 3 | 4424900% | 6 | 7HV | 100%
128 | U-12673 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 128 | PI-1201-RCK120-103-001F | - | 6 | 4424900% | 6 | 30LV | 100%
129 | U-12674 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 129 | PI-1203-RCK120-103-001F | - | 6 | 4424900% | 6 | 30LV | 100%
130 | U-12679 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 130 | 1MV-GAM-906E-001F | - | 6 | 4425700% | 6 | GA-906E | 100%
131 | U-12686 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 131 | PSDC1-8HV-001C | - | 6 | 4426300% | 8 | 8HV | 75%
132 | U-12688 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 132 | TR26B-M001 | - | 9 | 4427300% | 18 | 7HV | 100%
133 | U-12694 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 133 | TR26B-M002 | - | 9 | 4427300% | 18 | 7HV | 100%
134 | U-12696 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 134 | TR26A-M002 | - | 9 | 4427300% | 18 | 7HV | 100%
135 | TCC3-TCC36-001F | 9000 | 4417900% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2020-12-01 | 9000 | 100% | 8HVxCCP | [15 empty] | 135 | TR26A-M001 | - | 9 | 4427300% | 18 | 7HV | 100%
136 | U-12675 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 30LVxGB-1203 | [15 empty] | 136 | TR09A-M001 | - | 6 | 4427700% | 12 | 7HV | 100%
137 | U-12578 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 137 | TR09A-M002 | - | 6 | 4427700% | 12 | 7HV | 100%
138 | U-12579 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 138 | TR09B-M001 | - | 6 | 4427700% | 12 | 7HV | 100%
139 | U-12580 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 139 | TR09B-M002 | - | 6 | 4427700% | 12 | 7HV | 100%
140 | U-12591 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 140 | CBO002-RS | - | 4 | 4428000% | 8 | FIBRA | 50%
141 | U-12598 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 141 | CBO001-RS | - | 4 | 4428000% | 8 | FIBRA | 50%
142 | U-12599 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 142 | CBO003-RS | - | 8 | 4428000% | 8 | FIBRA | 100%
143 | U-12677 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 143 | CBO005-RS | - | 8 | 4428000% | 8 | FIBRA | 100%
144 | U-12680 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 144 | CBO006-RS | - | 8 | 4428000% | 8 | FIBRA | 100%
145 | U-12685 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV | [15 empty] | 145 | CBO008-RS | - | 4 |  | 8 | FIBRA | 50%
146 | U-12687 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV
147 | U-12689 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV
148 | U-12695 | 136 | 4417900% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV
149 | U-12574 | 120 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 120 | 100% | 30LVxGB-1201
150 | U-12575 | 120 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 120 | 100% | 30LVxGB-1201
151 | U-12593 | 120 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 120 | 100% | 30LVxGB-1201
152 | U-12793 | 120 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 120 | 100% | 30LVxGB-1201
153 | U-12564 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
154 | U-12565 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
155 | U-12678 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
156 | U-12690 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
157 | U-12697 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
158 | U-12698 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
159 | U-12700 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
160 | U-12576 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1201
161 | U-12589 | 136 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 136 | 100% | 7HVx30LV
162 | U-12676 | 110 | 4418200% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 30LVxGB-1203
163 | U-12794 | 110 | 4418600% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 7HVxGB-1201
164 | U-12795 | 110 | 4418600% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 110 | 100% | 7HVxGB-1201
165 | 8HV-7HV-001F | 4000 | 4418300% | Força | 8HV x 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.2 | 2020-12-01 | 11550 | 100% | 8HVx7HV
166 | 8HV-7HV-001F | 5000 | 4418800% | Força | 8HV x 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.2 | 2020-12-01 | 11550 | 100% | 8HVx7HV
167 | TCC51-GBM-200-001AQ | 420 | 4418800% | Força | GB-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.2 | 2021-01-01 | 420 | 100% | 7HVxGB-200
168 | TCC51-GBM-200-002AQ | 420 | 4418800% | Força | GB-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.2 | 2021-01-01 | 420 | 100% | 7HVxGB-200
169 | TCC51-GBM-200-003AQ | 420 | 4418800% | Força | GB-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.2 | 2021-01-01 | 420 | 100% | 7HVxGB-200
170 | 8HV-7HV-001F | 2550 | 4383700% | Força | 8HV x 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.2 | 2021-01-01 | 11550 | 100% | 8HVx7HV
171 | TCC51-GBM-351-001AQ | 300 | 4383700% | Força | GB-351 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.5.2 | 2021-01-01 | 300 | 100% | 7HVxGB-351
172 | 8HV-1HV-001F | 2560 | 4384100% | Força | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.2 | 2021-01-01 | 6750 | 100% | 8HVx1HV
173 | 8HV-7HV-001C | 750 | 4384100% | Controle | 8HV x 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2020-12-01 | 770 | 100% | 8HVx7HV
174 | PSINC2-1HVBUS1-001C | 200 | 4384200% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
175 | 8HV-1HV-001F | 2240 | 4384300% | Força | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.2 | 2021-01-01 | 6750 | 100% | 8HVx1HV
176 | PSINC2-1HV-001C | 450 | 4384300% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
177 | PSINC2-1HV-003C | 450 | 4384300% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
178 | PSINC2-1HV-005C | 450 | 4384300% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
179 | PSINC2-1HV-006C | 450 | 4384300% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
180 | PSINC2-1HVBUS1-001C | 250 | 4384300% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
181 | PSINC2-1HVBUS3-001C | 450 | 4384300% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
182 | TCC49-GBM-200-001F | 430 | 4418800% | Força | GB-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.4 | 2021-01-01 | 430 | 100% | 7HVxGB-200
183 | TCC49-GBM-200-003F | 420 | 4418800% | Força | GB-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 420 | 100% | 7HVxGB-200
184 | 8HV-1HV-001C | 450 | 4418800% | Controle | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 450 | 100% | 8HVx1HV
185 | PSDC4-1HV-001C | 20 | 4420600% | Controle | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 20 | 100% | 7HV
186 | PSDC4-1HV-002C | 20 | 4420600% | Controle | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 20 | 100% | 7HV
187 | PSDC4-1MV-001C | 20 | 4420600% | Controle | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 20 | 100% | 7HV
188 | PSDC4-1MV-002C | 20 | 4420600% | Controle | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 20 | 100% | 7HV
189 | PSDC4-TC-7HV-001C | 20 | 4420600% | Controle | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 20 | 100% | 7HV
190 | TCC50-PSDC4-001F | 20 | 4420600% | Força | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 20 | 100% | 7HV
191 | TCC52-PSDC4-001F | 20 | 4420600% | Força | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 20 | 100% | 7HV
192 | BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F | 60 | 4420600% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.11 | 2021-01-01 | 60 | 100% | 8HV
193 | PSDC1-8HV-001C | 10 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 10 | 100% | 8HV
194 | PSINC2-1HV-002C | 10 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 10 | 100% | 8HV
195 | PSINC2-1HV-004C | 10 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 10 | 100% | 8HV
196 | TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | 15 | 4420600% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 15 | 100% | 8HV
197 | TCC34-TCC36-001F | 10 | 4420600% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-01-01 | 10 | 100% | 8HV
198 | TCC36-BCH19-8HV-001F | 5 | 4420600% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.8 | 2021-01-01 | 5 | 100% | 8HV
199 | TRN-01-TCC33-001F | 5 | 4420600% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.4.1 | 2021-01-01 | 5 | 100% | 8HV
200 | 8HV-COG-001F | 540 | 4420600% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.3 | 2021-01-01 | 540 | 100% | 8HVxCOG
201 | BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F | 10 | 4420600% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.11 | 2021-01-01 | 10 | 100% | 8HVxCOG
202 | PSDC1-COG-001C | 30 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
203 | PSDC1-COG-002C | 30 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
204 | PSINC2-TG1-001C | 30 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
205 | PSINC2-TG2-001C | 30 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
206 | XS-20328X | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
207 | XS-20329X | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
208 | XS-20331X | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
209 | U-21708 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
210 | U-21709 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
211 | U-21710 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
212 | U-21714 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
213 | U-21715 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
214 | U-21716 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
215 | U-21717 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
216 | U-21718 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
217 | U-21719 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
218 | U-21720 | 370 | 4421400% | Controle | 7HV | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 370 | 100% | 7HVxCCP
219 | CDC-12009 | 148 | 4421200% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2021-01-01 | 148 | 100% | 7HVx30LV
220 | 8HV-COG-001C | 30 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
221 | 8HV-COG-002C | 30 | 4420600% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
222 | TCC49-GBM-200-002F | 420 | 4421600% | Força | GB-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.4 | 2021-01-01 | 420 | 100% | 7HVxGB-200
223 | CDC-12023 | 17 | 4421800% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 17 | 100% | 30LV
224 | CDC-12024 | 10 | 4421800% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 30LV
225 | CDC-12025 | 17 | 4421800% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 17 | 100% | 30LV
226 | U-12592 | 90 | 4421800% | Controle | 30LV | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 4.6.1 | 2020-12-01 | 90 | 100% | 30LVxGB-1201
227 | U-31210 | 480 | 4421800% | Controle | 7HV | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-01-01 | 480 | 100% | 7HVxCCP
228 | U-31211 | 480 | 4421800% | Controle | 7HV | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-01-01 | 480 | 100% | 7HVxCCP
308 | CDC-12021 | 10 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 30LV
309 | CDC-12022 | 10 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 30LV
310 | CDC-12026 | 10 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 30LV
311 | CDC-12027 | 10 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 30LV
233 | U-31686 | 480 | 4421800% | Controle | 7HV | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-01-01 | 480 | 100% | 7HVxCCP
234 | 8HV-1HV-001F | 1950 | 4421800% | Força | 8HV x 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.2 | 2021-01-01 | 6750 | 100% | 8HVx1HV
235 | 3LV-GAM-9312S-001F | 170 | 4422500% | Força | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.4 | 2021-01-01 | 170 | 100% | CCPxGA-9312/S
236 | 3LV-GAM-9312S-001C | 170 | 4422500% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-01-01 | 170 | 100% | CCPxGA-9312/S
237 | 1MV-GBM-967A-001F | 315 | 4422500% | Força | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2021-01-01 | 630 | 100% | 1MVxGB-967A
238 | 1MV-GBM-967B-001F | 315 | 4422500% | Força | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2021-01-01 | 630 | 100% | 1MVxGB-967B
239 | 1MV-GAM-906E-001F | 255 | 4422500% | Força | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2021-01-01 | 510 | 100% | 1MVxGA-906E
240 | 1MV-GBM-967A-001F | 315 | 4423000% | Força | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2021-02-01 | 630 | 100% | 1MVxGB-967A
241 | 1MV-GBM-967B-001F | 315 | 4423000% | Força | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2021-02-01 | 630 | 100% | 1MVxGB-967B
242 | 1MV-GAM-906E-001F | 255 | 4423000% | Força | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2021-02-01 | 510 | 100% | 1MVxGA-906E
243 | CDC-02331 | 5 | 4423000% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2020-12-01 | 5 | 100% | 30LV
244 | U-31171 | 342 | 4423200% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
245 | U-31176 | 342 | 4423200% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
246 | U-31178 | 342 | 4423200% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
247 | U-31179 | 342 | 4423200% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
312 | CDC-12028 | 10 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2020-12-01 | 10 | 100% | 30LV
249 | 1MV-GAM-208A-001F | 720 | 4423200% | Força | GB-208A | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.13 | 2021-02-01 | 720 | 100% | 1MVxGB-208A
250 | 3LV-GAM-9312-001F | 170 | 4423200% | Força | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.2.4 | 2021-02-01 | 170 | 100% | CCPxGA-9312/S
251 | 3LV-GAM-9312-001C | 170 | 4423200% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 170 | 100% | CCPxGA-9312/S
252 | 3LV-GAM-9312-001AQ | 170 | 4423200% | Força | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 170 | 100% | CCPxGA-9312/S
253 | 3LV-GAM-9312S-001AQ | 170 | 4423200% | Força | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 170 | 100% | CCPxGA-9312/S
229 | U-31577 | 480 | 4421800% | Controle | 7HV | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-01-01 | 480 | 100% | 7HVxCCP
255 | U-357111 | 10 | 4423800% | Controle | GB-351 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 10 | 100% | GB-351
230 | U-31673 | 480 | 4421800% | Controle | 7HV | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-01-01 | 480 | 100% | 7HVxCCP
231 | U-31675 | 480 | 4421800% | Controle | 7HV | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-01-01 | 480 | 100% | 7HVxCCP
232 | U-31685 | 480 | 4421800% | Controle | 7HV | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-01-01 | 480 | 100% | 7HVxCCP
248 | U-31565 | 342 | 4423200% | Controle | GB-351 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
254 | U-31200 | 5 | 4423800% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 5 | 100% | CCP
256 | U-96431 | 5 | 4423800% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 5 | 100% | CCP
257 | U-31175 | 342 | 4423800% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
258 | U-31177 | 342 | 4423800% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
264 | U-21706 | 100 | 4423800% | Controle | GB-200 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 100 | 100% | CCPxGB-200
265 | U-21707 | 100 | 4423800% | Controle | GB-200 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 100 | 100% | CCPxGB-200
266 | U-21712 | 100 | 4423800% | Controle | GB-200 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 100 | 100% | CCPxGB-200
267 | U-21713 | 100 | 4423800% | Controle | GB-200 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 100 | 100% | CCPxGB-200
268 | 1MV-GBM-967B-002C | 210 | 4423800% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 210 | 100% | 1MVxGB-967B
269 | 1MV-GBM-967B-001AQ-ANT | 210 | 4423800% | Força | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.5.2 | 2021-02-01 | 210 | 100% | 1MVxGB-967B
270 | CCU-GAM-906E-001F | 150 | 4423800% | Força | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.5.2 | 2021-02-01 | 150 | 100% | CCUxGA-906E
271 | CCU-GAM-906E-002F | 150 | 4423800% | Força | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.5.2 | 2021-02-01 | 150 | 100% | CCUxGA-906E
272 | CCU-GAM-906E-003F | 150 | 4423800% | Força | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.5.2 | 2021-02-01 | 150 | 100% | CCUxGA-906E
273 | 1MV-GAM-906E-002C | 170 | 4423800% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 170 | 100% | 1MVxGA-906E
274 | 1MV-GAM-906E-001AQ-ANT | 170 | 4423800% | Força | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 170 | 100% | 1MVxGA-906E
275 | 1MV-GBM-967A-001AQ-ANT | 210 | 4423800% | Força | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.5.2 | 2021-02-01 | 210 | 100% | 1MVxGB-967A
276 | 1MV-GBM-967A-002C | 210 | 4423800% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 210 | 100% | 1MVxGB-967A
277 | U-91133 | 70 | 4423800% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 70 | 100% | CCUxGA-906E
278 | U-91134 | 130 | 4423800% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 130 | 100% | 1MVxGA-906E
279 | U-91135 | 130 | 4423800% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 130 | 100% | 1MVxGA-906E
280 | TCC52-RCK-120-102-001F | 15 | 4423800% | Força | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 15 | 100% | 7HV
281 | TCC52-RCK-120-102-002F | 15 | 4423800% | Força | 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 15 | 100% | 7HV
259 | U-31697 | 240 | 4423800% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 240 | 100% | CCPxGB-351
260 | U-357109 | 342 | 4423800% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
261 | U-357110 | 342 | 4423800% | Controle | CCP | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 342 | 100% | CCPxGB-351
262 | U-21704 | 100 | 4423800% | Controle | GB-200 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 100 | 100% | CCPxGB-200
286 | U-91149 | 150 | 4424900% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 150 | 100% | CCUxGB-967A/B
287 | U-91125 | 265 | 4424900% | Controle | CCP | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 265 | 100% | CCPxCCU
288 | U-91128 | 265 | 4424900% | Controle | CCP | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 265 | 100% | CCPxCCU
289 | U-91129 | 265 | 4424900% | Controle | CCP | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 265 | 100% | CCPxCCU
290 | U-91132 | 265 | 4424900% | Controle | CCP | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 265 | 100% | CCPxCCU
291 | U-91136 | 70 | 4424900% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 70 | 100% | CCUxGA-906E
292 | U-91137 | 70 | 4424900% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 70 | 100% | CCUxGA-906E
293 | U-91115 | 120 | 4424900% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-02-01 | 120 | 100% | GA-906E
294 | U-91116 | 65 | 4424900% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-02-01 | 65 | 100% | GA-906E
295 | 1MV-GBM-967B-001SA | 210 | 4424900% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.7.1 | 2021-02-01 | 210 | 100% | 1MVxGB-967B
296 | 1MV-GBM-967A-001SA | 210 | 4424900% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.7.1 | 2021-02-01 | 210 | 100% | 1MVxGB-967A
297 | 1MV-GAM-906E-001SA | 170 | 4424900% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.7.1 | 2021-02-01 | 170 | 100% | 1MVxGA-906E
298 | 1MV-GBM-208A-002C | 190 | 4424900% | Controle | GB-208A | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 190 | 100% | 1MVxGB-208A
299 | 1MV-GBM-208A-001AQ-ANT | 190 | 4424900% | Força | GB-208A | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.3.3 | 2021-02-01 | 190 | 100% | 1MVxGB-208A
300 | 1MV-GBM-208A-001SA | 190 | 4424900% | Controle | GB-208A | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.7.1 | 2021-02-01 | 190 | 100% | 1MVxGB-208A
301 | PI-1201-RCK120-103-001F | 30 | 4424900% | Força | 30LV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 30 | 100% | 30LV
302 | PI-1203-RCK120-103-001F | 30 | 4424900% | Força | 30LV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 30 | 100% | 30LV
303 | CDC-12007 | 350 | 4424900% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 4.3.1 | 2021-02-01 | 350 | 100% | 7HVxCCP
304 | CDC-12010 | 350 | 4424900% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2021-02-01 | 350 | 100% | 7HVxCCP
263 | U-21705 | 100 | 4423800% | Controle | GB-200 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 100 | 100% | CCPxGB-200
306 | U-2278 | 230 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-00200-LC-80-00699_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 230 | 100% | 1HVxCCP
307 | CDC-02290 | 2.5 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2020-12-01 | 2.5 | 100% | 30LV
282 | CDC-2288 | 30 | 4424600% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 30 | 100% | 7HV
283 | CDC-12019 | 30 | 4424600% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 30 | 100% | 7HV
284 | CDC-12020 | 30 | 4424600% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 30 | 100% | 7HV
285 | CDC-3505 | 30 | 4424600% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 30 | 100% | 7HV
305 | U-21711 | 100 | 4424900% | Controle | GB-200 | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 100 | 100% | CCPxGB-200
313 | CDC-12015 | 20 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 20 | 100% | 7HV
314 | 7HV-1HV-001C | 450 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 450 | 100% | 7HVx1HV
315 | CBO005-RS | 450 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 450 | 100% | 7HVx1HV
316 | PSINC2-CCSE-001C | 520 | 4425300% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 520 | 100% | 8HVxCCSE
317 | PSINC2-CCSE-002C | 520 | 4425300% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 520 | 100% | 8HVxCCSE
318 | PSINC2-CCSE-005C | 520 | 4425300% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 520 | 100% | 8HVxCCSE
319 | PSINC2-CCSE-006C | 520 | 4425300% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 520 | 100% | 8HVxCCSE
320 | CDC-02329 | 60 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 60 | 100% | CCP
321 | PSDC2-1MV-001C | 48 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 48 | 100% | 1HVx1MV
322 | PSDC2-1MV-002C | 47 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 47 | 100% | 1HVx1MV
323 | PSDC2-1MV-003C | 40 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HVx1MV
324 | PSDC2-1MV-004C | 39 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 39 | 100% | 1HVx1MV
325 | PSDC2-1MV-005C | 40 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HVx1MV
326 | PSDC2-1MV-006C | 39 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 39 | 100% | 1HVx1MV
327 | 1MV-GAM-906E-001C | 42 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 42 | 100% | 1MV
328 | 1MV-GBM-967B-001C | 47 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 47 | 100% | 1MV
329 | CBO006-RS | 1150 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 1150 | 100% | 7HVxQ3
330 | 125VCC-1HVBUS3-001F | 40 | 4425300% | Força | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HVx1MV
331 | 125VCC-PSDC2-001F | 40 | 4425300% | Força | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HVx1MV
332 | 1HVBUS3-ER1HV-001C | 40 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.6.1 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HV
333 | 1HVBUS3-ER1HV-002C | 40 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.6.1 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HV
334 | 1HVBUS3-ER1HV-003C | 40 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.6.1 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HV
335 | 1HVBUS3-ER1HV-004C | 40 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.6.1 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HV
336 | 1HVBUS3-ER1HV-005C | 40 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.6.1 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HV
337 | 220V-1HVBUS3-001F | 40 | 4425300% | Força | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HV
338 | 220V-PSDC2-001F | 40 | 4425300% | Força | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 40 | 100% | 1HV
339 | GAINE-1HVBUS3-001C | 53 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 53 | 100% | 1HV
340 | GAINE-1HVBUS3-002C | 53 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 53 | 100% | 1HV
341 | GAINE-1HVBUS3-003C | 53 | 4425300% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 53 | 100% | 1HV
342 | CDC-2289 | 75 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 75 | 100% | CCP
343 | CDC-3506 | 70 | 4425300% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 70 | 100% | CCP
344 | CBO008-RS | 774 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 774 | 100% | 8HVx7HV
345 | TCC49-GBM-1201-001F | 10 | 4415200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2021-02-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1201
346 | TCC49-GBM-1201-002F | 10 | 4415200% | Força | GB-1201 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 5.2.8 | 2021-02-01 | 100 | 100% | 7HVxGB-1201
347 | CBO011-PC | 600 | 4425300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 800 | 75% | CCSExQ3
348 | 8HV-7HV-001C | 20 | 4384100% | Controle | 8HV x 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-02-01 | 770 | 100% | 8HVx7HV
349 | TCC33-PSINC2-001F | 4 | 4416700% | Força | 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-02-01 | 14 | 100% | 8HV
352 | U-91156 | 150 | 4425900% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 150 | 100% | 1MVxCCU
353 | U-91157 | 150 | 4425900% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 150 | 100% | 1MVxCCU
354 | U-91158 | 150 | 4425900% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 150 | 100% | 1MVxCCU
355 | U-91159 | 150 | 4425900% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.6.1 | 2021-02-01 | 150 | 100% | 1MVxCCU
356 | U-91123 | 75 | 4425900% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 75 | 100% | CCUxGA-9312/S
357 | U-91124 | 65 | 4425900% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 65 | 100% | CCUxGA-9312/S
358 | U-91126 | 85 | 4425900% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 85 | 100% | CCUxGA-9312/S
359 | U-91130 | 85 | 4425900% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 85 | 100% | CCUxGA-9312/S
360 | U-91155 | 65 | 4425900% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.4.1 | 2021-02-01 | 65 | 100% | CCUxGA-9312/S
361 | CDC-17004 | 220 | 4425900% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2021-02-01 | 220 | 100% | COGxCCO
362 | CBO001-RS | 230 | 4425900% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 230 | 100% | 8HVxCCO
363 | CBO002-RS | 230 | 4425900% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 230 | 100% | 8HVxCCO
364 | CBO003-RS | 430 | 4425900% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-02-01 | 430 | 100% | 8HVx1HV
365 | CDC-02141 | 85 | 4425900% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2021-02-01 | 85 | 100% | CCUxGA-906E
366 | CDC-17003 | 220 | 4426300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2021-03-01 | 220 | 100% | COGxCCO
367 | CDC-17005 | 220 | 4426300% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 4.3.1 | 2021-03-01 | 220 | 100% | COGxCCO
368 | U-91151 | 150 | 4426300% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.4.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | CCUxGB-967A/B
367 | CBO009-PC | 774 | 4426400% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-03-01 | 774 | 100% | 8HVx7HV
368 | CDC-17001 | 247 | 4426600% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 4.3.1 | 2021-03-01 | 247 | 100% | 8HVxCCO
369 | CDC-17002 | 247 | 4426600% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 4.3.1 | 2021-03-01 | 247 | 100% | 8HVxCCO
370 | ETH004-RS | 30 | 4426600% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.6.1 | 2021-03-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
371 | ETH005-RS | 30 | 4426600% | Rede | REDE | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.6.1 | 2021-03-01 | 30 | 100% | 8HVxCOG
372 | PY-17053 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
373 | PY-17054 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
374 | XS-17021A | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
375 | XS-17022A | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
376 | XS-17041A | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
377 | XS-17042A | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
378 | XS-17043 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
379 | XS-17044 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
380 | XS-17055 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
381 | XS-17056 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
382 | XS-17057 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
383 | XS-17058 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
384 | XS-90305 | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
385 | U-1704 | 250 | 4426800% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 250 | 100% | COGxCCO
386 | U-1705 | 250 | 4426800% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 250 | 100% | COGxCCO
387 | U-1701 | 250 | 4426800% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 4.4.1 | 2021-03-01 | 250 | 100% | COGxCCO
388 | U-1702 | 250 | 4426800% | Controle | 8HV | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 4.4.1 | 2021-03-01 | 250 | 100% | COGxCCO
389 | CBO013-RS | 910 | 4426600% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-03-01 | 910 | 100% | CCSExQ3
390 | CBO010-PC | 910 | 4426600% | FO | FIBRA | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.1 | 2021-03-01 | 910 | 100% | CCSExQ3
391 | PY-9227F | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
392 | PY-9227H | 150 | 4426800% | Controle | PERIF. IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | COGxPERIF.IV
393 | U-91154 | 150 | 4426800% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.4.1 | 2021-03-01 | 150 | 100% | CCUxGB-967A/B
394 | 1MV-GBM-208A-001C | 45 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 45 | 100% | 1MV
395 | 1MV-GBM-967A-001C | 40 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 40 | 100% | 1MV
396 | PSDC2-1HV-001C | 42 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 42 | 100% | 1HV
397 | PSDC2-1HV-002C | 42 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 42 | 100% | 1HV
398 | PSDC2-1HV-003C | 42 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 42 | 100% | 1HV
399 | PSDC2-1MV-007C | 42 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 42 | 100% | 1HVx1MV
400 | PSDC2-1MV-008C | 42 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 42 | 100% | 1HVx1MV
401 | PSDC2-1MV-009C | 38 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 38 | 100% | 1HVx1MV
402 | PSDC2-1MV-010C | 41 | 4426800% | Controle | 1HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.8.1 | 2021-03-01 | 41 | 100% | 1HVx1MV
403 | PI-42A-RCK-90-105-001F | 20 | 4427700% | Força | CCP | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-03-01 | 20 | 100% | CCP
405 | PI-43A-RCK-90-105-001F | 20 | 4427700% | Força | CCP | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5.10.2 | 2021-03-01 | 20 | 100% | CCP
406 | PV-9261A | 70 | 4427700% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 70 | 100% | GA-906E
407 | PV-9261B | 70 | 4427700% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 70 | 100% | GA-906E
408 | PT-9261 | 62 | 4427700% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 62 | 100% | GA-906E
409 | PT-90465 | 50 | 4427700% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 50 | 100% | GA-906E
410 | TT-90236 | 50 | 4427700% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 50 | 100% | GA-906E
411 | FV-90223 | 28 | 4427700% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 28 | 100% | GA-906E
412 | FT-90223 | 2 | 4427700% | Controle | GA-906E | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 2 | 100% | GA-906E
413 | FV-90252A | 33 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 33 | 100% | GA-9312/S
414 | FT-90252 | 32 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 32 | 100% | GA-9312/S
415 | FV-90252B | 30 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 30 | 100% | GA-9312/S
416 | PT-90467 | 25 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 25 | 100% | GA-9312/S
417 | TT-90239 | 25 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 25 | 100% | GA-9312/S
418 | U-91117 | 22 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 22 | 100% | GA-9312/S
419 | FV-90248 | 20 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 20 | 100% | GA-9312/S
420 | PT-90521 | 20 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 20 | 100% | GA-9312/S
421 | PT-90522 | 17 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 17 | 100% | GA-9312/S
422 | FT-90253 | 15 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 15 | 100% | GA-9312/S
424 | PT-90417 | 15 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 15 | 100% | GA-9312/S
425 | FT-90248 | 2 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 2 | 100% | GA-9312/S
426 | TT-90228 | 2 | 4427700% | Controle | GA-9312/S | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 4.7.1 | 2021-03-01 | 2 | 100% | GA-9312/S
427 | PT-90254 | 40 | 4427700% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 40 | 100% | GB-967A/B
428 | PT-90253 | 30 | 4427700% | Controle | GB-967A/B | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 4.6.1 | 2021-03-01 | 30 | 100% | GB-967A/B
Note on C136: Autor: Valor Medido de 6000m Avanço físico de 9000m

## Projeção (hidden)
Item Med. | Circuito / Cabo | PROJEÇÃO Lançada (m) [Mês] | Lançamento Real | Medição | Diferença | Status
5.10.2 | TCC34-8HV-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.10.2 | TCC33-8HV-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.5.2 | TCC36-TRN-01-001F | 5 | 5 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.10.2 | TCC33-BCH19-8HV-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.2.8 | BCH19-8HV-TCC34-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.10.2 | TCC33-TCC34-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.10.2 | TCC34-PSYNC2-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.10.2 | TCC34-PSDC1-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.10.2 | TCC33-TCC36-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.10.2 | TCC33-PSINC2-001F | 10 | 14 | 2020-12-01 | 4 | OK
5.10.2 | TCC33-PSDC1-001F | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-001C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-002C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-003C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-004C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-005C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-006C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-007C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-008C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-009C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.8.1 | PSINC2-8HV-010C | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
5.6.1 | CO008-RS | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
5.6.1 | CO018-RS | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
5.6.1 | CO019-RS | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
5.6.1 | CO020-RS | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
5.6.1 | CO033-RS | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
5.2.2 | 8HV-7HV-001F | 9000 | 11550 | 2020-12-01 | 2550 | OK
5.8.1 | 8HV-7HV-001C | 750 | 770 | 2020-12-01 | 20 | OK
5.2.13 | TCC3-TCC36-001F | 6000 | 9000 | 2020-12-01 | 3000 | OK
4.6.1 | U-12574 | 85.5 | 120 | 2020-12-01 | 34.5 | OK
4.6.1 | U-12575 | 85.5 | 120 | 2020-12-01 | 34.5 | OK
4.4.1 | U-12576 | 80 | 110 | 2020-12-01 | 30 | OK
4.4.1 | U-12793 | 90 | 120 | 2020-12-01 | 30 | OK
4.4.1 | U-12794 | 100 | 110 | 2020-12-01 | 10 | OK
4.6.1 | U-12795 | 95 | 110 | 2020-12-01 | 15 | OK
4.4.1 | U-12580 | 130 | 136 | 2020-12-01 | 6 | OK
4.4.1 | U-12585 | 130 | 136 | 2020-12-01 | 6 | OK
4.4.1 | U-12586 | 130 | 136 | 2020-12-01 | 6 | OK
4.6.1 | U-12587 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12588 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12589 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12590 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.4.1 | U-12591 | 130 | 136 | 2020-12-01 | 6 | OK
4.6.1 | U-12592 | 85.5 | 90 | 2020-12-01 | 4.5 | OK
4.4.1 | U-12593 | 90 | 120 | 2020-12-01 | 30 | OK
4.6.1 | U-12594 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12595 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.4.1 | U-12596 | 130 | 136 | 2020-12-01 | 6 | OK
4.4.1 | U-12597 | 130 | 136 | 2020-12-01 | 6 | OK
4.6.1 | U-12598 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12599 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12564 | 76 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
4.6.1 | U-12565 | 76 | 110 | 2020-12-01 | 34 | OK
4.6.1 | U-12577 | 123.5 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
4.6.1 | U-12578 | 123.5 | #N/A | #N/A | #N/A | Não Lançado
4.6.1 | U-12579 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.4.1 | U-12673 | 130 | 136 | 2020-12-01 | 6 | OK
4.6.1 | U-12674 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.4.1 | U-12675 | 80 | 136 | 2020-12-01 | 56 | OK
4.6.1 | U-12676 | 123.5 | 123.5 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-12677 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12678 | 76 | 110 | 2020-12-01 | 34 | OK
4.6.1 | U-12679 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12680 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12685 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12686 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12687 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12688 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12689 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.4.1 | U-12690 | 80 | 110 | 2020-12-01 | 30 | OK
4.6.1 | U-12694 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12695 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12696 | 123.5 | 136 | 2020-12-01 | 12.5 | OK
4.6.1 | U-12697 | 76 | 110 | 2020-12-01 | 34 | OK
4.6.1 | U-12698 | 76 | 110 | 2020-12-01 | 34 | OK
4.6.1 | U-12700 | 76 | 110 | 2020-12-01 | 34 | OK
4.4.1 | U-21708 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-21709 | 351.5 | 370 | 2020-12-01 | 18.5 | OK
4.6.1 | U-21710 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | U-21720 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | XS-20328X | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | XS-20329X | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | XS-20331X | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-21714 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-21715 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-21716 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-21717 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-21718 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.6.1 | U-21719 | 370 | 370 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12021 | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12022 | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12023 | 17 | 17 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12024 | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12025 | 17 | 17 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12026 | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12027 | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.4.1 | CDC-12028 | 10 | 10 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.3.1 | CDC-02331 | 5 | 5 | 2020-12-01 | 0 | OK
4.3.1 | CDC-02290 | 2.5 | 2.5 | 2020-12-01 | 0 | OK
Formulas:
Medição = VLOOKUP([Circuito / Cabo],Tabela2[[Tag]:[Comprim. Real]],8,0)

## Não Solicitado (hidden)
Tag do Cabo | Tipo | Formação | Bitola (mm²) | Qtd de Lances | Comprimento Lance | Comprimento Total | Local | DE | PARA | Lista de Cabos | Revisão | Data de Solcitação do Cabo | Data de Liberação dos Cabos | Histórico | Bobina | Disponibilidade | Sinal | Circuito
PY-9227A | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 20 | 20 | PERIF. IV | PY-9227A (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 900 | BK-SP54-0900A-LC-80-00177_00000 | 5 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU
PY-9227B | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 25 | 25 | PERIF. IV | PY-9227B (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 901 | BK-SP54-0900A-LC-80-00178_00000 | 3 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU
PY-9227C | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 22 | 22 | PERIF. IV | PY-9227C (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 902 | BK-SP54-0900A-LC-80-00179_00000 | 5 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU
PY-9227D | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 22 | 22 | PERIF. IV | PY-9227D (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 903 | BK-SP54-0900A-LC-80-00180_00000 | 3 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU
PY-9227E | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 600 | 600 | PERIF. IV | CAV/SDCD BF-1900 | CCU/SDCD PERIFÉRICOS IV | BK-SP54-0900A-LC-80-00192_00000 | 1 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CAVxCCU
PY-9227G | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | 1 | 1 | 20 | 20 | PERIF. IV | PY-9227G (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 905 | BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00000 | 7 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | Perif.IVxCCU
U-31171 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBI-35-104X | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-31175 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBI-35-107X | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-31176 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBI-35-107X | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-31177 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBI-35-106X | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-31178 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBI-35-105X | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-31179 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBI-35-106X | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-31200 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 22 | 22 | GB-351 | PI-57 (SEÇÃO 3) | SIS-CCP-103-B | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. |  | CCP
U-31210 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | GB-351 | 7HV | SIS-CCP-103-B | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP
U-31211 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | GB-351 | 7HV | SIS-CCP-103-B | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP
U-31565 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | PI-59(RB4) | SIS-CCP-104-E | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Digital (I.S.) | CCPxGB-351
U-31577 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | GB-351 | 7HV | SIS-CCP-103-B | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP
U-31673 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | GB-351 | GB-351-INV | SIS-CCP-103-B | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP
U-31675 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | GB-351 | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Digital (N.I.S.) | 7HVxCCP
U-31685 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | GB-351 | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | 7HVxCCP
U-31686 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 480 | 480 | GB-351 | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | 7HVxCCP
U-31697 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | 1 | 1 | 240 | 240 | GB-351 | JBAI-35-106 | PI-57 (SEÇÃO 2) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (I.S.) | CCPxGB-351
U-357109 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBAI-35-104 | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-357110 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 342 | 342 | GB-351 | JBAI-35-105 | PI-57 (SEÇÃO 3) | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | CCPxGB-351
U-357111 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 10 | 10 | GB-351 | JBI-35-104X | JBAI-35-106 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. | Analógico (N.I.S.) | GB-351
U-96431 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | 1 | 1 | 20 | 20 | GB-351 | PI-57 (SEÇÃO 2) | SIS-CCP-103-B | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 |  |  |  |  | Não Solic. |  | CCP

## Diagramas Ligações (hidden)
Tag do Cabo | Tipo | Formação | Verificação | Lista de Cabos | Diagrama | Folha DI | Circuito | DE | PARA | Painel 1 | Painel 2 | Pesq. Painel | Qtde Ligações | Qtde Anilhas | Verificação Anilhas | Bitola | Ligações Realizadas | % Ligações | Ligações Realizadas Painel 1 | Ligações Realizadas Painel 2 | Observação
125VCC-1HVBUS3-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 7 | 1HVx1MV | PAINEL DE 125Vcc (nota 2) | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - ALIM 1 | PAINEL 125VCC | 1HV-BUS3 | PAINEL 125VCC 1HV-BUS3 | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
125VCC-PSDC2-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 25 | 1HVx1MV | PAINEL DE 125Vcc (nota 2) | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 |  | PSDC2 | PSDC2 | 4 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
1HVBUS3-ER1HV-001C | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS3 | ER-3 | 1HV-BUS3 | REMOTA 1HV | 1HV-BUS3 REMOTA 1HV | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
1HVBUS3-ER1HV-002C | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS3 | ER-3 | 1HV-BUS3 | REMOTA 1HV | 1HV-BUS3 REMOTA 1HV | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
1HVBUS3-ER1HV-003C | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS3 | ER-3 | 1HV-BUS3 | REMOTA 1HV | 1HV-BUS3 REMOTA 1HV | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
1HVBUS3-ER1HV-004C | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS3 | ER-3 | 1HV-BUS3 | REMOTA 1HV | 1HV-BUS3 REMOTA 1HV | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
1HVBUS3-ER1HV-005C | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS3 | ER-3 | 1HV-BUS3 | REMOTA 1HV | 1HV-BUS3 REMOTA 1HV | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GAM-208A-001F | Força | 3x1x1/C#120 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 1MVxGB-208A | PAINEL 1MV | MOTOR GAM-208A | PAINEL 1MV | GB-208A | PAINEL 1MV GB-208A | 6 | - | RST | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GAM-906E-001AQ-ANT | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 1MVxGA-906E | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-906E (AQUECIMENTO) | RES. AQUEC. | GA-906E | RES. AQUEC. GA-906E | 4 | - | N/A | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GAM-906E-001C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GAM-906E-001F | Força | 3x1x1/C#185 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 1MVxGA-906E | PAINEL 1MV | MOTOR GAM-906E | PAINEL 1MV | GA-906E | PAINEL 1MV GA-906E | 6 | - | RST | 185 | 6 | 100% | 3 | 3
1MV-GAM-906E-001SA | Controle | 1x8T#1,0 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 1MVxGA-906E | PAINEL 1MV | MOTOR GAM-906E (RTD) | PAINEL 1MV | GA-906E | PAINEL 1MV GA-906E | 48 | 48 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GAM-906E-002C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 2 | 1MVxGA-906E | 1MV-GAINE IV | MOTOR GAM-906E (BOTOEIRA) | GAINE IV | GA-906E | GAINE IV GA-906E | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-208A-001AQ-ANT | Força | 1x2/C#6 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 1MVxGB-208A | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-208A (AQUECIMENTO) | RES. AQUEC. | GB-208A | RES. AQUEC. GB-208A | 4 | - | N/A | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-208A-001C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 12 | 12 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-208A-001SA | Controle | 1x8T#1,0 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 1MVxGB-208A | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-208A (RTD) | PAINEL 1MV | GB-208A | PAINEL 1MV GB-208A | 48 | 48 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-208A-002C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 5 | 1MVxGB-208A | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-208A (BOTOEIRA) | GAINE IV | GB-208A | GAINE IV GB-208A | 12 | 12 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967A-001AQ-ANT | Força | 1x2/C#10 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 1MVxGB-967A | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GBM-967A (AQUECIMENTO) | RES. AQUEC. | GB-967A | RES. AQUEC. GB-967A | 4 | - | N/A | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967A-001C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967A-001F | Força | 3x1x1/C#120 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 1MVxGB-967A | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967A | PAINEL 1MV | GB-967A | PAINEL 1MV GB-967A | 6 | - | RST | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967A-001SA | Controle | 1x8T#1,0 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 1MVxGB-967A | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967A (RTD) | PAINEL 1MV | GB-967A | PAINEL 1MV GB-967A | 48 | 48 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967A-002C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 4 | 1MVxGB-967A | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967A (BOTOEIRA) | GAINE IV | GB-967A | GAINE IV GB-967A | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967B-001AQ-ANT | Força | 1x2/C#10 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 1MVxGB-967B | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GBM-967B (AQUECIMENTO) | RES. AQUEC. | GB-967B | RES. AQUEC. GB-967B | 4 | - | N/A | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967B-001C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV (COMANDO) | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967B-001F | Força | 3x1x1/C#120 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 1MVxGB-967B | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967B | PAINEL 1MV | GB-967A | PAINEL 1MV GB-967A | 6 | - | RST | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967B-001SA | Controle | 1x8T#1,0 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 1MVxGB-967B | PAINEL 1MV | MOTOR GBM-967B (RTD) | PAINEL 1MV | GB-967B | PAINEL 1MV GB-967B | 48 | 48 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967B-002C | Controle | 1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 1 | 1MVxGB-967B | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967B (BOTOEIRA) | GAINE IV | GB-967B | GAINE IV GB-967B | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
220V-1HVBUS3-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 7 | 1HV | PAINEL DE 220/127V (nota 2) | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV | PAINEL 220V | 1HV-BUS3 | PAINEL 220V 1HV-BUS3 | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
220V-PSDC2-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 25 | 1HV | PAINEL DE 220/127V (nota 2) | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 |  | PSDC2 | PSDC2 | 4 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
30LV-TCC-49-7HV-001F | Força | 3x3x1/C#185 | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 7 | 7HVx30LV | PAINEL TCC-49 (7HV) | ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE - 30LV | TCC-49 | PAINEL 30LV | TCC-49 PAINEL 30LV | 18 | - | RST | 185 | 18 | 100% | 9 | 9
3LV-GAM-9312-001AQ | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 1 | CCPxGA-9312/S | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-9312 (AQUECIMENTO) | RES. AQUEC. CCP | GA-9312 | RES. AQUEC. CCP GA-9312 | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
3LV-GAM-9312-001C | Controle | 1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 1 | CCPxGA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312 (COMANDO) | PAINEL 3LV | GA-9312 | PAINEL 3LV GA-9312 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
3LV-GAM-9312-001F | Força | 1x1x3/C#70 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 1 | CCPxGA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312 | PAINEL 3LV | GA-9312 | PAINEL 3LV GA-9312 | 6 | - | RST | 70 | 0 | 0% | 0 | 0
3LV-GAM-9312S-001AQ | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 2 | CCPxGA-9312/S | PAINEL DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO | MOTOR GAM-9312S (AQUECIMENTO) | RES. AQUEC. CCP | GA-9312S | RES. AQUEC. CCP GA-9312S | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
3LV-GAM-9312S-001C | Controle | 1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 2 | CCPxGA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312S (COMANDO) | PAINEL 3LV | GA-9312S | PAINEL 3LV GA-9312S | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
3LV-GAM-9312S-001F | Força | 1x1x3/C#70 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 2 | CCPxGA-9312/S | PAINEL 3LV | MOTOR GAM-9312S | PAINEL 3LV | GA-9312S | PAINEL 3LV GA-9312S | 6 | - | RST | 70 | 0 | 0% | 0 | 0
7HV FS-C001 | Controle | 1x1x3xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | 7HV | CELLAR AREA (7HV-FS-01) | E-HOUSE (PA-7HV-COM) | 7HV-FS-01 | PA-7HV-COM | 7HV-FS-01 PA-7HV-COM | 6 | - | Já Impresso | 1.5 | 9 | 150% | Ver Painel | 4 | Tag e Formação diferentes na folha 5, ligações ímpares
7HV FS-C002 | Controle | 1x1x3xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | Não Localizado | - | 7HV | CELLAR AREA (7HV-FS-01) | E-HOUSE (PA-7HV-COM) | 7HV-FS-01 | PA-7HV-COM | 7HV-FS-01 PA-7HV-COM | 2 | 0 | Ver | 1.5 | 2 | 100% | 1 | 1 | Pend. Diagrama
7HV-1HV-001C | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 7HVx1HV | 7HV | REMOTA 1HV | PAINEL 7HV | REMOTA 1HV | PAINEL 7HV REMOTA 1HV | 8 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
7HV-M001 | Força | 1x3x1/C#70 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-09A) | PAINEL 7HV | TR-09A | PAINEL 7HV TR-09A | 6 | - | RST | 70 | 6 | 100% | 3 | 3
7HV-M002 | Força | 1x3x1/C#70 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-09B) | PAINEL 7HV | TR-09B | PAINEL 7HV TR-09B | 6 | - | RST | 70 | 6 | 100% | 3 | 3
7HV-M003 | Força | 1x3x1/C#70 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-27) | PAINEL 7HV | TR-27 | PAINEL 7HV TR-27 | 6 | - | RST | 70 | 6 | 100% | 3 | 3
7HV-M004 | Força | 1x3x1/C#70 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-08A/B) | PAINEL 7HV | TR-08A/B | PAINEL 7HV TR-08A/B | 6 | - | RST | 70 | 6 | 100% | 3 | 3
7HV-M005 | Força | 1x3x1/C#70 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-24A) | PAINEL 7HV | TR-24A | PAINEL 7HV TR-24A | 6 | - | RST | 70 | 6 | 100% | 3 | 3
7HV-M006 | Força | 1x3x1/C#70 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-24B) | PAINEL 7HV | TR-24B | PAINEL 7HV TR-24B | 6 | - | RST | 70 | 6 | 100% | 3 | 3
7HV-M007 | Força | 1x3x1/C#95 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-26A) | PAINEL 7HV | TR-26A | PAINEL 7HV TR-26A | 6 | - | RST | 95 | 6 | 100% | 3 | 3
7HV-M008 | Força | 1x3x1/C#95 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 2 | 7HV | E-HOUSE (7HV) | CELLAR AREA (TR-26B) | PAINEL 7HV | TR-26B | PAINEL 7HV TR-26B | 6 | - | RST | 95 | 6 | 100% | 3 | 3
8HV-1HV-001C | Controle | 1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 8HVx1HV | PAINEL 8HV | 1HV-BUS1 (BLOQUEIO / TRIP) | PAINEL 8HV | 1HV-BUS1 | PAINEL 8HV 1HV-BUS1 | 12 | 12 | Ok | 2.5 | 6 | 50% | 6 | 0
8HV-1HV-001F | Força | 5x3x1/c#185 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 8HVx1HV | PAINEL 8HV | 1HV-BUS1 | PAINEL 8HV | 1HV-BUS1 | PAINEL 8HV 1HV-BUS1 | 30 | - | RST | 185 | 30 | 100% | 15 | 15
8HV-7HV-001C | Controle | 1x12/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 5 | 8HVx7HV | PAINEL 8HV | PAINEL 7HV (BLOQUEIO / TRIP) | PAINEL 8HV | PAINEL 7HV | PAINEL 8HV PAINEL 7HV | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 4 | 50% | 4 | 0
8HV-7HV-001F | Força | 5x3x1/c#185 | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 5 | 8HVx7HV | PAINEL 8HV | PAINEL 7HV | PAINEL 8HV | PAINEL 7HV | PAINEL 8HV PAINEL 7HV | 30 | - | RST | 185 | 30 | 100% | 15 | 15
8HV-COG-001C | Controle | 1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 8HVxCOG | PAINEL 8HV | PN-COGERAÇÃO (BLOQUEIO / TRIP) | PAINEL 8HV | PN-COG | PAINEL 8HV PN-COG | 12 | 0 | Ver | 2.5 | 6 | 50% | 6 | 0 | Faltam Borns PN-COG
8HV-COG-001F | Força | 6x3x1/c#240 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 8HVxCOG | PAINEL 8HV | PN-COGERAÇÃO | PAINEL 8HV | PN-COG | PAINEL 8HV PN-COG | 36 | - | RST | 240 | 36 | 100% | 18 | 18
8HV-COG-002C | Controle | 1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 2 | 8HVxCOG | PAINEL 8HV | PN-COGERAÇÃO (protecao de arco) | PAINEL 8HV | PN-COG | PAINEL 8HV PN-COG | 8 | 0 | Ver | 2.5 | 4 | 50% | 4 | 0 | Faltam Borns PN-COG
BCH18027HV-B001 | Força | 1x1x4/C#10 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-PO-02-7HV) | E-HOUSE (BCH18-02-7HV) | BCH-18 | BCH-18 | BCH-18 BCH-18 | 6 | - | Já Impresso | 10 | 6 | 100% | 3 | 3
BCH18BAT027HV-B001 | Força | 1x1x4/C#10 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-BAT-02-7HV) | CELLAR AREA (BCH18-PO-02-7HV) | BCH-18 | BCH-18 | BCH-18 BCH-18 | 6 | - | Já Impresso | 10 | 6 | 100% | 3 | 3
BCH18BAT-B001 | Força | 1x1x4/C#10 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-BAT) | CELLAR AREA (BCH18-POT) | BCH-18 | BCH-18 | BCH-18 BCH-18 | 6 | - | Já Impresso | 10 | 6 | 100% | 3 | 3
BCH18POT-B001 | Força | 1x1x4/C#10 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (BCH18-POT) | E-HOUSE (BCH18-7HV) | BCH-18 | BCH-18 | BCH-18 BCH-18 | 6 | - | Já Impresso | 10 | 6 | 100% | 3 | 3
BCH19-8HV-BCH19-POT-8HV-001F | Força | 2x2x1/C#120 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 6 | 8HV | BCH19-8HV - RETIFICADOR | BCH19-POT-8HV - PAINEL DA BATERIA | BCH-19 | BCH-19 | BCH-19 BCH-19 | 8 | - | N/A | 120 | 8 | 100% | 4 | 4
BCH19-8HV-TCC34-001F | Força | 1x2/C#50 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 8HV | BCH19-8HV - RETIFICADOR | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | BCH-19 | TCC-34 | BCH-19 TCC-34 | 4 | - | N/A | 50 | 4 | 100% | 2 | 2
BCH19-POT-8HV-BCH19-BAT-8HV-001F | Força | 1x2x1/C#120 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 6 | 8HVxCOG | BCH19-POT-8HV - PAINEL DA BATERIA | BCH19-BAT-8HV - BATERIAS 125VCC | BCH-19 | BCH-19 | BCH-19 BCH-19 | 4 | - | N/A | 120 | 4 | 100% | 2 | 2
CBO001-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13, 32 | 8HVxCCO | PSDC1-DIO1 | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | PSDC1 |  | PSDC1 | 8 | - | N/A | - | 4 | 50% | Ver Painel | Ver Painel
CBO001-SEL | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HVx1MV | ER-3 | ER-4 | ER-3 | ER-4 | ER-3 ER-4 | 2 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0
CBO002-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13, 32 | 8HVxCCO | PSDC1-DIO1 | SALA SERVIDORES - CCO-DIO | PSDC1 |  | PSDC1 | 8 | - | N/A | - | 4 | 50% | Ver Painel | Ver Painel
CBO003-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 8HVx1HV | PSDC1-DIO2 | PSDC2-DIO | PSDC1 | PSDC2 | PSDC1 PSDC2 | 8 | - | N/A | - | 8 | 100% | 4 | 4
CBO005-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29 | 7HVx1HV | PSDC2-DIO | PSDC4-DIO1 | PSDC2 | PSDC4 | PSDC2 PSDC4 | 8 | - | N/A | - | 8 | 100% | 4 | 4
CBO006-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 4, 24 | 7HVxQ3 | PSDC4 - DIO1 | PSINC1 - DOI 1 | PSDC4 | PSINC1 | PSDC4 PSINC1 | 8 | - | N/A | - | 8 | 100% | 4 | 4 | Painel PSDC3 que consta no diagrama não existe, O cabo vai direto da 7HV para a Q3.
CBO008-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 24 | 8HVx7HV | PSDC4-DIO2 | 8HV-DIO | PSDC4 | 8HV-DIO | PSDC4 8HV-DIO | 8 | - | N/A | - | 4 | 50% | Ver Painel | Ver Painel
CBO009-PC | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 8HVx7HV | 8HV-DIO2 | PSDC4-DIO | 8HV-DIO2 | PSDC4 | 8HV-DIO2 PSDC4 | 8 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
CBO010-PC | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 8, 31 | CCSExQ3 | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. | SALA SERVIDOR - CCSE | ER-8 | 1CHA01 | ER-8 1CHA01 | 8 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0
CBO011-PC | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 31 | CCSExQ3 | ER-8 - SUPERVISÓRIO EXIST. | SALA SERVIDOR - CCSE | ER-8 |  | ER-8 | 8 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0
CBO013-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 4, 31 | CCSExQ3 | CCSE/1CHA01 | PSINC1 - DIO 4 | 1CHA01 | PSINC1 | 1CHA01 PSINC1 | 8 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CBO014-RS | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 4,31 | CCSExQ3 | CCSE/1CHA01 | PSINC1 - DIO 4 | 1CHA01 | PSINC1 | 1CHA01 PSINC1 | 8 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
PY-9227H | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 15/48/5 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBAC-17007 | DELTA IV | JBAC-17007 DELTA IV | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PY-17053 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 14/49/6 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBAC-17007 | DELTA IV | JBAC-17007 DELTA IV | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PY-17054 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 14/50/6 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBAC-17007 | DELTA IV | JBAC-17007 DELTA IV | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PY-9227A | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00177_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/37/5 | Perif.IVxCCU | PY-9227A (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 900 | INSTRUMENTO | DELTA V | INSTRUMENTO DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-02290 | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | Pendente | 30LV | DIO-120-104 (30LV) | SWT-120-105 (30LV) | DIO-120-104 | SWT-120-105 | DIO-120-104 SWT-120-105 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
CO008-RS | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 12 | 8HV | PSDC1-UDC1 | PSINC2-USINC2P | PSDC1 | PSINC2 | PSDC1 PSINC2 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-02326 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 10 | CCO | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | SWT-90-102 (RCK-90-101) / CCO | RCK-90-101 | RCK-90-101 | RCK-90-101 RCK-90-101 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-02327 | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | Pendente | CCO | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | RCK-90-101 | RCK-90-101 | RCK-90-101 RCK-90-101 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Não localizado no BK-SP54-0900B-DP-90-00039
CDC-02328 | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | Pendente | CCO | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | RCK-90-101 | RCK-90-101 | RCK-90-101 RCK-90-101 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Não localizado no BK-SP54-0900B-DP-90-00039
CDC-02329 | Rede | CABO RS-485 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 | 1 | CCP | GTW-90104 (CCP) | TMR-X | GTW-90104 |  | GTW-90104 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
PY-9227B | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00178_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/38/5 | Perif.IVxCCU | PY-9227B (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 901 | INSTRUMENTO | DELTA V | INSTRUMENTO DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-02331 | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | PI-1205 (ACESSO REMOTO) | SWT-120-105 (30LV) | PI-1205 | SWT-120-105 | PI-1205 SWT-120-105 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12007 | FO | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | BK-SP54-0900B-DP-90-00038 | 27 | 7HVxCCP | DIO-120-104 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | RCK-120-102 | RCK-CCP-101 | RCK-120-102 RCK-CCP-101 | 12 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12009 | FO | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | SOK0898310 | 43 | 7HVx30LV | RACK 7HV - RCK-120-102 | RCK-120-103 - RACK 30LV | RCK-120-102 | RCK-120-103 | RCK-120-102 RCK-120-103 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12010 | FO | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | SOK0898308 | 44 | 7HVxCCP | RACK 7HV - RCK-120-102 | RACK CCP - RCK-90-105 | RCK-120-102 | RCK-90-105 | RCK-120-102 RCK-90-105 | 12 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12011 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | BK-SP54-0900B-DP-90-00038 | 7,26, 27 | CCP | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP | SWT-CCP-101 (RCK-CCP-101) / CCP | RCK-CCP-101 | RCK-CCP-101 | RCK-CCP-101 RCK-CCP-101 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12013 | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | Pendente | CCP | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | RCK-CCP-101 | RCK-CCP-101 | RCK-CCP-101 RCK-CCP-101 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
CDC-12015 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | SOK0902199 | 1 | 7HV | MCV-120-103 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | PL-120-101 / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | RCK-120-102 | PL-120-101 | RCK-120-102 PL-120-101 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12019 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 7HV | INVERSOR GB-1201 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-102 | GB-1201-INV | RCK-120-102 | GB-1201-INV RCK-120-102 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12020 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 7HV | INVERSOR GB-1203 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-102 | GB-1203-INV | RCK-120-102 | GB-1203-INV RCK-120-102 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12021 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P1 | SWT-120-105 |  | SWT-120-105 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12022 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | NET 2 SWITCH | SWT-120-105 | NET 2 SWITCH | SWT-120-105 NET 2 SWITCH | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12023 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1201 | SWT-120-105 | NET 1 GB-1201 | SWT-120-105 NET 1 GB-1201 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12024 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1203 | SWT-120-105 | NET 1 GB-1203 | SWT-120-105 NET 1 GB-1203 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12025 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1204 | SWT-120-105 | NET 1 GB-1204 | SWT-120-105 NET 1 GB-1204 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12026 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P1 | SWT-120-105 |  | SWT-120-105 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12027 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P2 | SWT-120-105 |  | SWT-120-105 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-12028 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00023 | 1 | 30LV | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P2 | SWT-120-105 |  | SWT-120-105 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CO018-RS | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | CCO | SALA SERVIDORES-CONV1 | SALA SERVIDORES-DIO |  |  |  | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CO019-RS | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | CCO | SALA SERVIDORES-CONV2 | SALA SERVIDORES-DIO |  |  |  | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-17003 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Pela Guascor | - | COGxCCO | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | - | - | - - | 0 | - | N/A | - | 0 | - | - | - | Pela Guascor
CDC-17004 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Pela Guascor | - | COGxCCO | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | - | - | - - | 0 | - | N/A | - | 0 | - | - | - | Pela Guascor
CDC-17005 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Pela Guascor | - | COGxCCO | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - SUBSOLO CCO | - | - | - - | 0 | - | N/A | - | 0 | - | - | - | Pela Guascor
CDC-2288 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 7HV | INVERSOR GB-200 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-103 | GB-200-INV | RCK-120-102 | GB-200-INV RCK-120-102 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-2289 | Rede | CABO RS-485 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00000-DF-90-00063 | 5 | CCP | GTW-90103 (CCP) | TMR-GB-200 | GTW-90103 | TMR-GB-200 | GTW-90103 TMR-GB-200 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-3505 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00000-DF-90-00064 | 5 | 7HV | INVERSOR GB-351 (Eletrocentro da Motorização) | RACK-120-102 - SWT-120-104 | GB-351-INV | RCK-120-102 | GB-351-INV RCK-120-102 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-3506 | Rede | CABO RS-485 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 | 1 | CCP | PI-57 (CCP) | SDCD A-350 | PI-57 | SDCD A-350 | PI-57 SDCD A-350 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CFO-CCO-VESTA-001 | FO | FIBRA OPTICA MM 6 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Pela Guascor | - | Predio VestaxCCO | SUBSOLO CCO - RACK GUASCOR | PRÉDIO VESTA (TI) | - | - | - - | 0 | - | N/A | - | 0 | - | - | - | Pela Guascor
PY-9227C | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00179_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/39/5 | Perif.IVxCCU | PY-9227C (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 902 | INSTRUMENTO | DELTA V | INSTRUMENTO DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PY-9227D | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00180_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/40/5 | Perif.IVxCCU | PY-9227D (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 903 | INSTRUMENTO | DELTA V | INSTRUMENTO DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
CL7HVC001 | Controle | 1x1x25xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | CL-7HV | GB-1201-INV | CL-7HV GB-1201-INV | 48 | - | Já Impresso | 1.5 | 48 | 100% | 24 | 24
CL7HVC002 | Controle | 1x1x9xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | Não Localizado | - | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | CL-7HV | GB-1201-INV | CL-7HV GB-1201-INV | 2 | 0 | Ver | 1.5 | 2 | 100% | 1 | 1 | Pend. Diagrama
CL7HVC003 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | Não Localizado | - | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | CL-7HV | GB-1201-INV | CL-7HV GB-1201-INV | 2 | 0 | Ver | 1.5 | 2 | 100% | 1 | 1 | Pend. Diagrama
CL7HVC004 | Controle | 1x1x25xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-351-INV) | CL-7HV | GB-351-INV | CL-7HV GB-351-INV | 48 | - | Já Impresso | 1.5 | 48 | 100% | 24 | 24
CL7HVC005 | Controle | 1x1x9xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | Não Localizado | - | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-351-INV) | CL-7HV | GB-351-INV | CL-7HV GB-351-INV | 2 | 0 | Ver | 1.5 | 2 | 100% | 1 | 1 | Pend. Diagrama
CL7HVC006 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | Não Localizado | - | 7HV | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-351-INV) | CL-7HV | GB-351-INV | CL-7HV GB-351-INV | 2 | 0 | Ver | 1.5 | 2 | 100% | 1 | 1 | Pend. Diagrama
CO032-RS | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 31 | CCSE | CCSE/1CHA01 | TS1A | 1CHA01 |  | 1CHA01 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CO033-RS | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 31 | CCSE | CCSE/1CHA01 | TS1P | 1CHA01 |  | 1CHA01 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
ETH001-RS | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | CCO | SALA SERVIDORES-CONV1 | SALA SERVIDORES-SCC1 -SERVIDOR |  |  |  | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CO020-RS | FO | CORDÃO ÓPTICO | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 8HV | PSDC1-DIO2 | PSINC2-USINC2A | PSDC1 | PSINC2 | PSDC1 PSINC2 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
ETH002-RS | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | CCO | SALA SERVIDORES-CONV2 | SALA SERVIDORES-SCC1 -SERVIDOR |  |  |  | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
ETH003-RS | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 32 | CCO | MESA DE OPERAÇÃO-THIN CLIENT | SALA SERVIDORES-SCC1 -SERVIDOR |  |  |  | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
ETH011-RS | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29,31 | CCSEx1HV | MESA DE OPERAÇÃO-SCC2 - SERVIDOR | PSDC2-SW1 |  | PSDC2 | PSDC2 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
ETH013-RS | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29,31 | CCSEx1HV | MESA DE OPERAÇÃO-SCC2 - SERVIDOR | PSDC2-SW2 |  | PSDC2 | PSDC2 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1HV-001C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 26 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1HV-24HV1 | PSDC2 | DJ. 1HV-24HV1 | PSDC2 DJ. 1HV-24HV1 | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
ETH004-RS | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 8HVxCOG | PSDC1-SW1 | 10CKN15-B010.05 | PSDC1 |  | PSDC1 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
ETH005-RS | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 8HVxCOG | RMC - PSDC1 | 10CKN15-B010.06 | PSDC1 |  | PSDC1 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
PSDC2-1HV-002C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 26 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1HV-24HV2 | PSDC2 | DJ. 1HV-24HV2 | PSDC2 DJ. 1HV-24HV2 | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1HV-003C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 26 | 1HV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. GE902 | PSDC2 | DJ. GE902 | PSDC2 DJ. GE902 | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
FT-90223 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 36 | GA-906E | FT-90223 | JBFF-90-104 | INSTRUMENTO | JBFF-90-104 | INSTRUMENTO JBFF-90-104 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
FT-90248 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | GA-9312/S | FT-90248 | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO JBFF-90-106 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
FT-90252 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | GA-9312/S | FT-90252 | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO JBFF-90-106 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
FT-90253 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | GA-9312/S | FT-90253 | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO JBAI-90-110 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
FV-90223 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 36 | GA-906E | FV-90223 | JBFF-90-104 | INSTRUMENTO | JBFF-90-104 | INSTRUMENTO JBFF-90-104 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
FV-90248 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | GA-9312/S | FV-90248 | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO JBFF-90-106 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
FV-90252A | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | GA-9312/S | FV-90252A | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO JBFF-90-106 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
FV-90252B | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 35 | GA-9312/S | FV-90252B | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO | JBFF-90-106 | INSTRUMENTO JBFF-90-106 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
GAINE-1HVBUS3-001C | Controle | 1x1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 24 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
GAINE-1HVBUS3-002C | Controle | 1x1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 24 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
GAINE-1HVBUS3-003C | Controle | 1x1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 24 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
GB1201INV-C002 | Controle | 1x1x15xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | 7HV | E-HOUSE (GB-1201-INV) | CELLAR AREA (CL-7HV) | GB-1201-INV | CL-7HV | GB-1201-INV CL-7HV | 24 | - | Já Impresso | 1.5 | 24 | 100% | 12 | 12
GB351INV-C002 | Controle | 1x1x15xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | 7HV | E-HOUSE (GB-351-INV) | CELLAR AREA (CL-7HV) | GB-351-INV | CL-7HV | GB-351-INV CL-7HV | 24 | - | Já Impresso | 1.5 | 24 | 100% | 12 | 12
GBM-1201-INV-GBM-1201-001F | Força | 2x3x1/c#240 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 7HVxGB-1201 | GBM-1201-INV | GBM-1201 | GB-1201-INV | GB-1201 | GB-1201-INV GB-1201 | 12 | - | RST | 240 | 0 | 0% | 0 | 0
GBM-1203-INV-GBM-1203-001F | Força | 4x3x1/c#240 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | GBM-1203-INV | GBM-1203 | GB-1203-INV | GB-1203 | GB-1203-INV GB-1203 | 24 | - | RST | 240 | 0 | 0% | 0 | 0
GBM-200-INV-GBM-200-001F | Força | 4x3x1/C#240 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 7HVxGB-200 | GBM-200-INV | GBM-200 | GB-200-INV | GB-200 | GB-200-INV GB-200 | 24 | - | RST | 240 | 0 | 0% | 0 | 0
GBM-351-INV-GBM-351-001F | Força | 2x3x1/C#95 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 2 | 7HVxGB-351 | GBM-351-INV | GBM-351 | GB-351-INV | GB-351 | GB-351-INV GB-351 | 12 | - | RST | 95 | 0 | 0% | 0 | 0
PY-9227G | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/41/5 | Perif.IVxCCU | PY-9227G (PERIFÉRICOS IV) | GABINETE DELTA V - BF 905 | INSTRUMENTO | DELTA V | INSTRUMENTO DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17021A | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/52/3 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17005 | DELTA V | JBDC-17005 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PI-1201-RCK120-103-001F | Força | 1x1x3/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 30LV | PI-1201 | ALIMENTAÇÃO RCK-120-103 | PI-1201 | RCK-120-103 | PI-1201 RCK-120-103 | 6 | 0 | Ver | 4 | 6 | 100% | 3 | 3 | Pend. Diagrama
PI-1203-RCK120-103-001F | Força | 1x1x3/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 30LV | PI-1203 | ALIMENTAÇÃO RCK-120-103 | PI-1203 | RCK-120-103 | PI-1203 RCK-120-103 | 6 | 0 | Ver | 4 | 6 | 100% | 3 | 3 | Pend. Diagrama
PI-42A-RCK-90-105-001F | Força | 1x1x3/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 4 | CCP | PI-42A | ALIMENTAÇÃO RACK RCK-90-105 | PI-42A | RCK-90-105 | PI-42A RCK-90-105 | 6 | 6 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PI-43A-RCK-90-105-001F | Força | 1x1x3/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00454 | 4 | CCP | PI-43A | ALIMENTAÇÃO RACK RCK-90-105 | PI-43A | RCK-90-105 | PI-43A RCK-90-105 | 6 | 6 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC1-8HV-001C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00450 | 12 | 8HV | PSDC1 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | DJ. 8HV-52D14 | PSDC1 | DJ. 8HV-52D14 | PSDC1 DJ. 8HV-52D14 | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 6 | 75% | Ver Painel | Ver Painel | Régua de Borns XDESCC inexistente.
PSDC1-COG-001C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00450 | 12 | 8HVxCOG | PSDC1 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | DJ. TG1 | PSDC1 | DJ. TG1 | PSDC1 DJ. TG1 | 12 | 12 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC1-COG-002C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00450 | 12 | 8HVxCOG | PSDC1 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 1 | DJ. TG2 | PSDC1 | DJ. TG2 | PSDC1 DJ. TG2 | 12 | 12 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-001C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-905C | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GA-905C | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GA-905C | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-002C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-902D | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GA-902D | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GA-902D | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-003C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-302 | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GB-302 | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GB-302 | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-004C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-208D | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GA-208D | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GA-208D | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-005C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 27 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-601/602 | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GB-601/602 | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GB-601/602 | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-006C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-966 | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GB-966 | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GB-966 | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-007C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-967A | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GB-967A | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GB-967A | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-008C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GB-967B | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GB-967B | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GB-967B | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-009C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-906E | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GA-906E | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GA-906E | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC2-1MV-010C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 28 | 1HVx1MV | PSDC2 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 2 - regua BNC | DJ. 1MV-B1-GA-203F | PSDC2 | DJ. 1MV-B1-GA-203F | PSDC2 DJ. 1MV-B1-GA-203F | 14 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC34-FIREWALL-001F | Força | 1x2/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | FIREWALL | TCC-34 | FIREWALL | TCC-34 FIREWALL | 4 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC34-FIREWALL-002F | Força | 1x2/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 13 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | FIREWALL | TCC-34 | FIREWALL | TCC-34 FIREWALL | 4 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-02325 | Rede | CABO ETHERNET | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 19 | CCO | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | SWT-90-101 (RCK-90-101) / CCO | RCK-90-101 | RCK-90-101 | RCK-90-101 RCK-90-101 | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC4-1HV-001C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-GB-351 | PSDC4 | DJ. 7HV-GB-351 | PSDC4 DJ. 7HV-GB-351 | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC4-1HV-002C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-GB-1201 | PSDC4 | DJ. 7HV-GB-1201 | PSDC4 DJ. 7HV-GB-1201 | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC4-1MV-001C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-GB-200 | PSDC4 | DJ. 7HV-GB-200 | PSDC4 DJ. 7HV-GB-200 | 8 | 8 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC4-1MV-002C | Controle | 1x1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 23 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNC | DJ. 7HV-52HV7 | PSDC4 | DJ. 7HV-52HV7 | PSDC4 DJ. 7HV-52HV7 | 20 | 20 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
PSDC4-TC-7HV-001C | Controle | 1x1x7/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 22 | 7HV | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 - regua BNI | TC ENTRADA 7HV | PSDC4 | PAINEL 7HV | PSDC4 PAINEL 7HV | 8 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Bornes Painel 7HV, aguardando Siemens
PSINC2-1HV-001C | Controle | 1x1x9/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 18 | 8HVx1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 24HV2 - 1HV | PSINC2 | 24HV2 | PSINC2 24HV2 | 12 | 6 | Ver | 4 | 6 | 50% | 6 | 0 | Bornes Alim. 125Vcc não definidos
PSINC2-1HV-002C | Controle | 1x1x9/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 24HV8-1 - 1HV | PSINC2 | 24HV8 | PSINC2 24HV8 | 18 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
PSINC2-1HV-003C | Controle | 1x1x9/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 18 | 8HVx1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 24HV2 - 1HV | PSINC2 | 24HV2 | PSINC2 24HV2 | 6 | 6 | Ok | 4 | 3 | 50% | 3 | 0
PSINC2-1HV-004C | Controle | 1x1x9/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 24HV8-1 - 1HV | PSINC2 | 24HV8 | PSINC2 24HV8 | 18 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
PSINC2-1HV-005C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Não Localizado | Pendente | 8HVx1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | 1HV | PSINC2 |  | PSINC2 | 18 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Pend. Diagrama
PSINC2-1HV-006C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 18 | 8HVx1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 1HV / 24HV2 | PSINC2 | 24HV2 | PSINC2 24HV2 | 12 | 6 | Ver | 2.5 | 6 | 50% | 6 | 0 | 6 Ligações em um lado e 8 no outro. Bornes não definidos
PSINC2-1HVBUS1-001C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 19 | 8HVx1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | TP - 1HV-BUS1 | PSINC2 | 1HV-BUS1 | PSINC2 1HV-BUS1 | 12 | 6 | Ver | 2.5 | 6 | 50% | 6 | 0 | Régua 1HV-BUS1 em HOLD
PSINC2-1HVBUS3-001C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 19 | 8HVx1HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | TP - 1HV-BUS3 | PSINC2 | 1HV-BUS3 | PSINC2 1HV-BUS3 | 12 | 6 | Ver | 2.5 | 6 | 50% | 6 | 0 | Régua 1HV-BUS3 em HOLD
PSINC2-8HV-001C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | 8HV / K05 (52D14) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 12 | 12 | Ok | 2.5 | 12 | 100% | 6 | 6
PSINC2-8HV-002C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 16 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 8HV / K03 (24HV8) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 6 | 6 | Ok | 2.5 | 3 | 50% | Ver Painel | Ver Painel | Régua "XSINC" não existe no equipamento
PSINC2-8HV-003C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 17 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNU | 8HV / K04 (T15) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 12 | 12 | Ok | 2.5 | 12 | 100% | 6 | 6
PSINC2-8HV-004C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 8HV / K05 (52D14) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 12 | 6 | Ver | 2.5 | 6 | 50% | 6 | 0 | Bornes Alim. 125Vcc a serem definidos pela Guascor
PSINC2-8HV-005C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 16 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNP | 8HV / K03 (24HV8) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 12 | 6 | Ver | 2.5 | 6 | 50% | 6 | 0 | Bornes a serem definidos pela Guascor e Régua "XSINC" não existe no equipamento
PSINC2-8HV-006C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC1 | 8HV / K05 (52D14) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 6 | 6 | Ok | 2.5 | 3 | 50% | 3 | 0 | Régua "XSINC" não existe no equipamento
PSINC2-8HV-007C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 14 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 8HV / K05 (52D14) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 18 | 17 | Ver | 2.5 | 18 | 100% | 9 | 9 | 1 Born a ser definido pela Guascor
PSINC2-8HV-008C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 16 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 8HV / K03 (24HV8) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 16 | 16 | Ok | 2.5 | 16 | 100% | 8 | 8
PSINC2-8HV-009C | Controle | 1x1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 15 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC e BNC1 | 8HV (24HV8-1) | PSINC2 | 24HV8 | PSINC2 24HV8 | 22 | 14 | Ver | 2.5 | 11 | 50% | 11 | 0 | Bornes a serem definidos pela Guascor e Régua "XSINC" não existe no equipamento
PSINC2-8HV-010C | Controle | 1x1x9/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 17 | 8HV | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | 8HV / K04 (T15) | PSINC2 | PAINEL 8HV | PSINC2 PAINEL 8HV | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 4 | 100% | 2 | 2
PSINC2-CCSE-001C | Controle | 1x1x12/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 8HVxCCSE | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | PSINC2 | 1CHA01 | PSINC2 1CHA01 | 22 | 22 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PSINC2-CCSE-002C | Controle | 1x1x12/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 8HVxCCSE | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | PSINC2 | 1CHA01 | PSINC2 1CHA01 | 22 | 22 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PSINC2-CCSE-003C | Controle | 1x1x12/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 8HVxCCSE | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | PSINC2 | 1CHA01 | PSINC2 1CHA01 | 24 | 24 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PSINC2-CCSE-004C | Controle | 1x1x12/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 8HVxCCSE | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | PSINC2 | 1CHA01 | PSINC2 1CHA01 | 16 | 16 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PSINC2-CCSE-005C | Controle | 1x1x12/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 8HVxCCSE | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | CCSE/1CHA01 | PSINC2 | 1CHA01 | PSINC2 1CHA01 | 12 | 12 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PSINC2-CCSE-006C | Controle | 1x1x12/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 20 | 8HVxCCSE | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNO | CCSE/1CHA01 | PSINC2 | 1CHA01 | PSINC2 1CHA01 | 24 | 24 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
PSINC2-TG1-001C | Controle | 1x1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 21 | 8HVxCOG | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | TG1 - COGERAÇÃO | PSINC2 | TG1 | PSINC2 TG1 | 20 | 10 | Ver | 2.5 | 10 | 50% | 10 | 0 | Bornes TG1 a serem definidos pela Guascor
PSINC2-TG2-001C | Controle | 1x1x12/C#2,5 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 21 | 8HVxCOG | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO - regua BNC | TG2 - COGERAÇÃO | PSINC2 | TG2 | PSINC2 TG2 | 20 | 10 | Ver | 2.5 | 10 | 50% | 10 | 0 | Bornes TG2 a serem definidos pela Guascor
PT-90253 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 7/45 | GB-967A/B | PT-90523 | JBAI-90-111 | INSTRUMENTO | JBAI-90-111 | INSTRUMENTO JBAI-90-111 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PT-90254 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 8/46 | GB-967A/B | PT-90524 | JBAI-90-112 | INSTRUMENTO | JBAI-90-112 | INSTRUMENTO JBAI-90-112 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PT-90417 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | GA-9312/S | PT-90417 | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO JBAI-90-110 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PT-90465 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 45 | GA-906E | PT-90465 | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO JBFF-90-105 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
PT-90467 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 34 | GA-9312/S | PT-90467 | JBFF-90-103 | INSTRUMENTO | JBFF-90-103 | INSTRUMENTO JBFF-90-103 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
PT-90521 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | GA-9312/S | PT-90521 | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO JBAI-90-110 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PT-90522 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | GA-9312/S | PT-90522 | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO | JBAI-90-110 | INSTRUMENTO JBAI-90-110 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PT-9261 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44 | GA-906E | PT-9261 | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO JBFF-90-105 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
PV-9261A | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44 | GA-906E | PV-9261A | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO JBFF-90-105 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
PV-9261B | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44 | GA-906E | PV-9261B | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO JBFF-90-105 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17022A | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/54/3 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17005 | DELTA V | JBDC-17005 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17041A | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/53/3 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17005 | DELTA V | JBDC-17005 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17042A | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/55/3 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17005 | DELTA V | JBDC-17005 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17043 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/56/4 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17007 | DELTA V | JBDC-17007 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17044 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/57/4 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17007 | DELTA V | JBDC-17007 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17055 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/58/4 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17007 | DELTA V | JBDC-17007 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17056 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/59/4 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17007 | DELTA V | JBDC-17007 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17057 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/60/4 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17007 | DELTA V | JBDC-17007 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-17058 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 12/61/4 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17007 | DELTA V | JBDC-17007 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
RSTR27-C001 | Controle | 1x1x3xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 5 | 7HV | CELLAR AREA (RS-TR-27) | E-HOUSE (TCC-49) | RS-TR-27 | TCC-49 | RS-TR-27 TCC-49 | 4 | - | Já Impresso | 1.5 | 4 | 100% | 2 | 2
RSTR27-P001 | Força | 1x1x1/C#16 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (RS-TR-27) | MALHA DE TERRA (-) | RS-TR-27 | MALHA DE TERRA 7HV | RS-TR-27 MALHA DE TERRA 7HV | 2 | - | N/A | 16 | 2 | 100% | 1 | 1
SOV-3801 | Controle | 1P x 1,0mm2 + Shield | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00059_00000 | BK-SP54-00350-DI-80-00482 | 1 | GB-351 | ROV-3801 | PAINEL PI-59 - SEÇÃO 3 | INSTRUMENTO | PI-59 | INSTRUMENTO PI-59 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
SOV-90176 | Controle | 1P#1,5mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 7 | GA-9312/S | SOV-90176 | JBDI-90-111 | INSTRUMENTO | JBDI-90-111 | INSTRUMENTO JBDI-90-111 | 4 | 4 | Ok | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC05A-B001 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (TR-05A) | CELLAR AREA (TR-05B) | TR-05A | TR-05B | TR-05A TR-05B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC09A-B001 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | CELLAR AREA (TR-09B) | TR-09A | TR-09B | TR-09A TR-09B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC24A-B001 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | CELLAR AREA (TR-24B) | TR-24A | TR-24B | TR-24A TR-24B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC26A-B001 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | CELLAR AREA (TR-26B) | TR-26A | TR-26B | TR-26A TR-26B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC33-8HV-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | PAINEL 8HV | TCC-33 | PAINEL 8HV | TCC-33 PAINEL 8HV | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC33-BCH19-8HV-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | BCH19-8HV - RETIFICADOR | TCC-33 | BCH-19 | TCC-33 BCH-19 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | BCH18-POT-8HV - PAINEL DA BATERIA | TCC-33 | BCH-19 | TCC-33 BCH-19 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC33-PSDC1-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | PSDC1 - PAINEL DE REJEIÇÃO DE CARGAS | TCC-33 | PSDC1 | TCC-33 PSDC1 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC33-PSINC2-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | PSINC2 - PAINEL DE SINCRONISMO | TCC-33 | PSINC2 | TCC-33 PSINC2 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC33-TCC34-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | TCC-33 | TCC-34 | TCC-33 TCC-34 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC33-TCC36-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3,5 | 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | TCC-36 - 8HV (480V) | TCC-33 | TCC-36 | TCC-33 TCC-36 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC34-8HV-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | PAINEL 8HV | TCC-34 | PAINEL 8HV | TCC-34 PAINEL 8HV | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
CDC-17001 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 18 | 8HVxCCO | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | PDG-1701 | RCK-90-101 | PDG-1701 RCK-90-101 | 6 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-17002 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | 18 | 8HVxCCO | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | PDG-1701 | RCK-90-101 | PDG-1701 RCK-90-101 | 6 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
TCC34-PSDC1-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | PSDC1 - PAINEL DE REJEIÇÃO DE CARGAS | TCC-34 | PSDC1 | TCC-34 PSDC1 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC34-PSYNC2-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 4 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | PSYNC2 - PAINEL DE SINCRONISMO | TCC-34 | PSINC2 | TCC-34 PSINC2 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC34-TCC36-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3,4 | 8HV | TCC-34 - PAINEL 125Vcc | TCC-23 - 8HV (480V) | TCC-34 | TCC-36 | TCC-34 TCC-36 | 4 | 4 | Ok | 4 | 4 | 100% | 2 | 2
TCC36-BCH19-8HV-001F | Força | 1x3/C#25 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3 | 8HV | TCC-36 - 8HV (480V) | BCH19-8HV - RETIFICADOR | TCC-36 | BCH-19 | TCC-36 BCH-19 | 6 | - | RST | 25 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC36-TRN-01-001F | Força | 1x1x3/C#10 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3 | 8HV | TCC-36 - 8HV (480V) | TRN-01 - 8HV | TCC-36 | TRN-01 | TCC-36 TRN-01 | 6 | - | RST | 10 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC3-TCC36-001F | Força | 4x3x1/C#185 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 3 | 8HVxCCP | MCC-TCC-3 | TCC-36 - 8HV | TCC-3 | TCC-36 | TCC-3 TCC-36 | 24 | - | RST | 185 | 24 | 100% | 12 | 12
TCC49-B003 | Força | 1x1x4/C#6 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | 7HV | E-HOUSE (TCC-49) | CELLAR AREA (TRN-04A) | TCC-49 | TRN-04A | TCC-49 TRN-04A | 6 | - | Já Impresso | 6 | 3 | 50% | 0 | 3
TCC49-B012 | Força | 1x1x4/C#6 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | 7HV | E-HOUSE (TCC-49) | CELLAR AREA (TRN-03A) | TCC-49 | TRN-03A | TCC-49 TRN-03A | 6 | - | Já Impresso | 6 | 3 | 50% | 0 | 3
TCC49-B014 | Força | 1x1x1/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | 7HV | E-HOUSE (TCC-49) | CELLAR AREA (RS-TR-27) | TCC-49 | RS-TR-27 | TCC-49 RS-TR-27 | 2 | - | Já Impresso | 2.5 | 2 | 100% | 1 | 1
TCC49-GBM-1201-001F | Força | 1x1x3/C#50 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 7HVxGB-1201 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1201 - FAN 1 | TCC-49 | GB-1201 | TCC-49 GB-1201 | 6 | - | RST | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-1201-002F | Força | 1x1x3/C#50 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 7HVxGB-1201 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1201 - FAN 2 | TCC-49 | GB-1201 | TCC-49 GB-1201 | 6 | - | RST | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-1203-001F | Força | 1x1x3/C#50 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 1 | TCC-49 | GB-1203 | TCC-49 GB-1203 | 6 | - | RST | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-1203-002F | Força | 1x1x3/C#50 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 2 | TCC-49 | GB-1203 | TCC-49 GB-1203 | 6 | - | RST | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-1203-003F | Força | 1x1x3/C#50 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 3 | TCC-49 | GB-1203 | TCC-49 GB-1203 | 6 | - | RST | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-1203-004F | Força | 1x1x3/C#50 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - FAN 4 | TCC-49 | GB-1203 | TCC-49 GB-1203 | 6 | - | RST | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-1203-005F | Força | 1x1x3/C#4,0 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-1203 - JACKING OIL PUMP | TCC-49 | GB-1203 | TCC-49 GB-1203 | 6 | - | RST | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-200-001F | Força | 1x1x3/C#95 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 7HVxGB-200 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-200 - FAN 1 | TCC-49 | GB-200 | TCC-49 GB-200 | 6 | - | RST | 95 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-200-002F | Força | 1x1x3/C#95 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 7HVxGB-200 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-200 - FAN 2 | TCC-49 | GB-200 | TCC-49 GB-200 | 6 | - | RST | 95 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC49-GBM-200-003F | Força | 1x1x3/C#4,0 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 7HVxGB-200 | PAINEL TCC-49 (7HV) | GBM-200 - JACKING OIL PUMP | TCC-49 | GB-200 | TCC-49 GB-200 | 6 | - | RST | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC50-B005 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-08A) | TCC-50 | TR-08A | TCC-50 TR-08A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC50-B006 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-09A) | TCC-50 | TR-09A | TCC-50 TR-09A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC50-B007 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-24A) | TCC-50 | TR-24A | TCC-50 TR-24A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC50-B008 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | E-HOUSE (TCC-50) | CELLAR AREA (TR-26A) | TCC-50 | TR-26A | TCC-50 TR-26A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC50-PSDC4-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 22 | 7HV | TCC-50 - PAINEL DE 220/127V | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 | TCC-50 | PSDC4 | TCC-50 PSDC4 | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1201-001AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 7HVxGB-1201 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1201 - AQUECIMENTO 1 | TCC-51 | GB-1201 | TCC-51 GB-1201 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1201-002AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 7HVxGB-1201 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1201 - AQUECIMENTO 2 | TCC-51 | GB-1201 | TCC-51 GB-1201 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1201-003AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 3 | 7HVxGB-1201 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1201 - AQUECIMENTO 3 | TCC-51 | GB-1201 | TCC-51 GB-1201 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1203-001AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 1 | TCC-51 | GB-1203 | TCC-51 GB-1203 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1203-002AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 2 | TCC-51 | GB-1203 | TCC-51 GB-1203 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1203-003AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 3 | TCC-51 | GB-1203 | TCC-51 GB-1203 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1203-004AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 4 | TCC-51 | GB-1203 | TCC-51 GB-1203 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-1203-005AQ | Força | 1x1x2/C#2,5 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 4 | 7HVxGB-1203 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-1203 - AQUECIMENTO 5 | TCC-51 | GB-1203 | TCC-51 GB-1203 | 4 | 4 | Ok | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-200-001AQ | Força | 1x1x2/C#10 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 7HVxGB-200 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-200 - AQUECIMENTO 1 | TCC-51 | GB-200 | TCC-51 GB-200 | 4 | 4 | Ok | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-200-002AQ | Força | 1x1x2/C#10 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 7HVxGB-200 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-200 - AQUECIMENTO 2 | TCC-51 | GB-200 | TCC-51 GB-200 | 4 | 4 | Ok | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-200-003AQ | Força | 1x1x2/C#10 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 1 | 7HVxGB-200 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-200 - AQUECIMENTO 3 | TCC-51 | GB-200 | TCC-51 GB-200 | 4 | 4 | Ok | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC51-GBM-351-001AQ | Força | 1x1x2/C#10 | Rodrigo | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 2 | 7HVxGB-351 | PAINEL TCC-51 (7HV) | GBM-351 - AQUECIMENTO 1 | TCC-51 | GB-351 | TCC-51 GB-351 | 4 | 4 | Ok | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC52-B002 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-27) | TCC-52 | TR-27 | TCC-52 TR-27 | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC52-B003 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (RS-TR-27) | TCC-52 | RS-TR-27 | TCC-52 RS-TR-27 | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC52-B004 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-26A) | TCC-52 | TR-26A | TCC-52 TR-26A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC52-B005 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-09A) | TCC-52 | TR-09A | TCC-52 TR-09A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC52-B006 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-24A) | TCC-52 | TR-24A | TCC-52 TR-24A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC52-B007 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | E-HOUSE (TCC-52) | CELLAR AREA (TR-08A) | TCC-52 | TR-08A | TCC-52 TR-08A | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TCC52-PSDC4-001F | Força | 1x2/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 22 | 7HV | TCC-52 -PAINEL DE 125Vcc | PSDC4 - PAINEL DE REJEICAO DE CARGAS 4 | TCC-52 | PSDC4 | TCC-52 PSDC4 | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC52-RCK-120-102-001F | Força | 1x1x3/C#4 | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 6 | 7HV | TCC-52 -PAINEL DE 125Vcc | RCK-120-102 - RACK DE INSTRUMENTAÇÃO | TCC-52 | RCK-120-102 | TCC-52 RCK-120-102 | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
TCC52-RCK-120-102-002F | Força | 1x1x3/C#4 | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-01014 | 6 | 7HV | TCC-52 -PAINEL DE 125Vcc | RCK-120-102 - RACK DE INSTRUMENTAÇÃO | TCC-52 | RCK-120-102 | TCC-52 RCK-120-102 | 4 | 4 | Ok | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
TR08A-B002 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | CELLAR AREA (TR-08B) | TR-08A | TR-08B | TR-08A TR-08B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TR08A-C001 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | E-HOUSE (7HV) | TR-08A | PAINEL 7HV | TR-08A PAINEL 7HV | 8 | - | Já Impresso | 1.5 | 4 | 50% | 4 | 0
TR08A-M001 | Força | 1x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | E-HOUSE (GB-351-INV) | TR-08A | GB-351-INV | TR-08A GB-351-INV | 6 | - | RST | 150 | 6 | 100% | 3 | 3
TR08A-M002 | Força | 1x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08A) | E-HOUSE (GB-351-INV) | TR-08A | GB-351-INV | TR-08A GB-351-INV | 6 | - | RST | 150 | 6 | 100% | 3 | 3
TR08B-M001 | Força | 1x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08B) | E-HOUSE (GB-351-INV) | TR-08B | GB-351-INV | TR-08B GB-351-INV | 6 | - | RST | 150 | 6 | 100% | 3 | 3
TR08B-M002 | Força | 1x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-08B) | E-HOUSE (GB-351-INV) | TR-08B | GB-351-INV | TR-08B GB-351-INV | 6 | - | RST | 150 | 6 | 100% | 3 | 3
TR09A-B002 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | CELLAR AREA (TR-09B) | TR-09A | TR-09B | TR-09A TR-09B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TR09A-C001 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | E-HOUSE (7HV) | TR-09A | PAINEL 7HV | TR-09A PAINEL 7HV | 8 | - | Já Impresso | 1.5 | 4 | 50% | 4 | 0
TR09A-C002 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | CELLAR AREA (TR-09B) | TR-09A | TR-09B | TR-09A TR-09B | 8 | - | Já Impresso | 1.5 | 8 | 100% | 4 | 4
TR09A-M001 | Força | 2x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | E-HOUSE (GB-200-INV) | TR-09A | GB-200-INV | TR-09A GB-200-INV | 12 | - | RST | 150 | 12 | 100% | 0 | 6
TR09A-M002 | Força | 2x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09A) | E-HOUSE (GB-200-INV) | TR-09A | GB-200-INV | TR-09A GB-200-INV | 12 | - | RST | 150 | 12 | 100% | 0 | 6
TR09B-M001 | Força | 2x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09B) | E-HOUSE (GB-200-INV) | TR-09B | GB-200-INV | TR-09B GB-200-INV | 12 | - | RST | 150 | 12 | 100% | 0 | 6
TR09B-M002 | Força | 2x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (TR-09B) | E-HOUSE (GB-200-INV) | TR-09B | GB-200-INV | TR-09B GB-200-INV | 12 | - | RST | 150 | 12 | 100% | 0 | 6
TR2-1HV-001F | Força | 6x3x1/C#150 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | Q3 | CAIXA DE EMENDA PROXIMA À Q3 | TRAFO TR-2 | EMENDA Q3 | TR-2 | EMENDA Q3 TR-2 | 36 | - | RST | 150 | 0 | 0% | 0 | 0
TR2-1HV-002F | Força | 6x3x1/C#150 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | 1HV | EMENDA NA 1HV - PORAO DE CABOS | PAINEL 1HV-BUS3 | EMENDA 1HV | 1HV-BUS3 | EMENDA 1HV 1HV-BUS3 | 36 | - | RST | 150 | 0 | 0% | 0 | 0
TR24A-B002 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | CELLAR AREA (TR-24B) | TR-24A | TR-24B | TR-24A TR-24B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TR24A-C001 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | E-HOUSE (7HV) | TR-24A | PAINEL 7HV | TR-24A PAINEL 7HV | 8 | - | Já Impresso | 1.5 | 8 | 100% | 4 | 4
TR24A-C002 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | CELLAR AREA (TR-24B) | TR-24A | TR-24B | TR-24A TR-24B | 8 | - | Já Impresso | 1.5 | 8 | 100% | 4 | 4
TR24A-M001 | Força | 2x3x1/C#120 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | TR-24A | GB-1201-INV | TR-24A GB-1201-INV | 12 | - | RST | 120 | 12 | 100% | 6 | 6
TR24A-M002 | Força | 2x3x1/C#120 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24A) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | TR-24A | GB-1201-INV | TR-24A GB-1201-INV | 12 | - | RST | 120 | 12 | 100% | 6 | 6
TR24B-M001 | Força | 2x3x1/C#120 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24B) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | TR-24B | GB-1201-INV | TR-24B GB-1201-INV | 12 | - | RST | 120 | 12 | 100% | 6 | 6
TR24B-M002 | Força | 2x3x1/C#120 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 4 | 7HV | CELLAR AREA (TR-24B) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | TR-24B | GB-1201-INV | TR-24B GB-1201-INV | 12 | - | RST | 120 | 12 | 100% | 6 | 6
TR26A-B002 | Força | 1x1x3/C#2,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 7 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | CELLAR AREA (TR-26B) | TR-26A | TR-26B | TR-26A TR-26B | 6 | - | Já Impresso | 2.5 | 6 | 100% | 3 | 3
TR26A-C001 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | E-HOUSE (7HV) | TR-26A | PAINEL 7HV | TR-26A PAINEL 7HV | 8 | - | Já Impresso | 1.5 | 8 | 100% | 4 | 4
TR26A-M001 | Força | 3x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | TR-26A | GB-1203-INV | TR-26A GB-1203-INV | 18 | - | RST | 150 | 18 | 100% | 9 | 9
TR26A-M002 | Força | 3x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26A) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | TR-26A | GB-1203-INV | TR-26A GB-1203-INV | 18 | - | RST | 150 | 18 | 100% | 0 | 6
TR26B-M001 | Força | 3x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26B) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | TR-26B | GB-1203-INV | TR-26B GB-1203-INV | 18 | - | RST | 150 | 18 | 100% | 0 | 6
TR26B-M002 | Força | 3x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 5 | 7HV | CELLAR AREA (TR-26B) | E-HOUSE (GB-1203-INV) | TR-26B | GB-1203-INV | TR-26B GB-1203-INV | 18 | - | RST | 150 | 18 | 100% | 0 | 6
TR27-B001 | Força | 2x3x1/C#150 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (TR-27) | E-HOUSE (TCC-49) | TR-27 | TCC-49 | TR-27 TCC-49 | 2 | - | N/A | 150 | 2 | 100% | 1 | 1
TR27-B002 | Força | 1x1x1/C#16 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 3 | 7HV | CELLAR AREA (TR-27) | CELLAR AREA (RS-TR-27) | TR-27 | RS-TR-27 | TR-27 RS-TR-27 | 2 | - | N/A | 16 | 2 | 100% | 1 | 1
TR27-C001 | Controle | 1x1x5xC#1,5 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC004 | E5WP000490-C-002-DE004 | 2 | 7HV | CELLAR AREA (TR-27) | E-HOUSE (7HV) | TR-27 | PAINEL 7HV | TR-27 PAINEL 7HV | 8 | - | Já Impresso | 1.5 | 8 | 100% | 4 | 4
TR6A-1HVBUS3-001F | Força | 3x3x1/C#120 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | 1HV | TR-6A | CUBICULO TR-6A (1HV-BUS3) | TR-6A | 1HV-BUS3 | TR-6A 1HV-BUS3 | 18 | - | RST | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
TR8-1HVBUS1-001F | Força | 1x3x1/C#120 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 6 | 1HV | EMENDA NA 1HV - PORÃO DE CABOS | CUBICULO TR-8 (1HV-BUS1) | EMENDA 1HV | 1HV-BUS1 | EMENDA 1HV 1HV-BUS1 | 3 | - | RST | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
TRN-01-TCC33-001F | Força | 1x1x4/C#16 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-70-00451 | 5 | 8HV | TRN-01 - 8HV | TCC-33 - PAINEL CA 220-127V | TRN-01 | TCC-33 | TRN-01 TCC-33 | 8 | 8 | Ok | 16 | 8 | 100% | 4 | 4
TRN03A-B001 | Força | 1x1x4/C#25 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (TRN-03A) | E-HOUSE (TCC-51) | TRN-03A | TCC-51 | TRN-03A TCC-51 | 6 | - | N/A | 25 | 6 | 100% | 3 | 3
TRN04A-B001 | Força | 1x1x4/C#25 | Rodrigo | E5WP000490-C-001-LC003 | E5WP000490-C-002-DE003 | 6 | 7HV | CELLAR AREA (TRN-04A) | E-HOUSE (TCC-50) | TRN-04A | TCC-50 | TRN-04A TCC-50 | 6 | - | N/A | 25 | 6 | 100% | 3 | 3
TT-90228 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 32 | GA-9312/S | TT-90228 | JBFF-90-103 | INSTRUMENTO | JBFF-90-103 | INSTRUMENTO JBFF-90-103 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
TT-90236 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 46 | GA-906E | TT-90236 | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO | JBFF-90-105 | INSTRUMENTO JBFF-90-105 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
TT-90239 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 33 | GA-9312/S | TT-90239 | JBFF-90-103 | INSTRUMENTO | JBFF-90-103 | INSTRUMENTO JBFF-90-103 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
U-12564 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310/SOK0898307 | 39/19 | 30LVxGB-1203 | JBI-120-107X | 30LV/UCP LI-1203A | JBI-120-107X | LI-1203A | JBI-120-107X LI-1203A | 16 | 16 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12565 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 39 | 30LVxGB-1203 | JB LEAKAGE DETECTOR (LSH-12005X) | 30LV/UCP LI-1203A | JB LEAKAGE 1203 | LI-1203A | JB LEAKAGE 1203 LI-1203A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12574 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 20 | 30LVxGB-1201 | JBI-120-102X | 30LV/UCP LI-1201A | JBI-120-102X | LI-1201A | JBI-120-102X LI-1201A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12575 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 20 | 30LVxGB-1201 | JB LEAKAGE DETECTOR (LSH-12008X) | 30LV/UCP LI-1201A | JB LEAKAGE 1201 | LI-1201A | JB LEAKAGE 1201 LI-1201A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12576 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 13 | 30LVxGB-1201 | EJB-12506X | 30LV/UCP LI-1201A | EJB-12506X | LI-1201A | EJB-12506X LI-1201A | 28 | 28 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12577 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 41 | 7HVx30LV | 7HV/BNC | 30LV/UCP LI-1203A | 7HV-BNC | LI-1203A | 7HV-BNC LI-1203A | 16 | 16 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12578 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 41 | 7HVx30LV | 7HV/TR-26A | 30LV/UCP LI-1203A | TR-26A | LI-1203A | TR-26A LI-1203A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12579 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 41 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | TR-26B | LI-1203A | TR-26B LI-1203A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12580 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 10 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | GB-1201-INV | LI-1201A | GB-1201-INV LI-1201A | 24 | 24 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12585 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 39 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | GB-1201-INV | LI-1201A | GB-1201-INV LI-1201A | 32 | 32 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12586 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 40 | 7HVx30LV | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | JBI-120-103X | LI-1201A | JBI-120-103X LI-1201A | 30 | 30 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Bornes numerados com "TBD".
U-12587 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 27 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | TCC-49 | LI-1201A | TCC-49 LI-1201A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12588 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 27 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | TCC-49 | LI-1201A | TCC-49 LI-1201A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12589 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 28 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | TCC-49 | LI-1201A | TCC-49 LI-1201A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12590 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 28 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | TCC-49 | LI-1201A | TCC-49 LI-1201A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12591 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 41 | 7HVx30LV | 7HV/BNC | 30LV/UCP LI-1201A | PAINEL 7HV | LI-1201A | PAINEL 7HV LI-1201A | 16 | 16 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Coluna do Painel 7HV não está no diagrama.
U-12592 | Controle | 1T#1,0mm²+SHI (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 6 | 30LVxGB-1201 | JBI-120-103X | 30LV/UCP LI-1201A | JBI-120-103X | LI-1201A | JBI-120-103X LI-1201A | 6 | 5 | Ver | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Ligações Ímpares. 2 na JB, e 3 no Painel;
U-12593 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 12 | 30LVxGB-1201 | EJB-12505X | 30LV/UCP LI-1201A | EJB-12505X | LI-1201A | EJB-12505X LI-1201A | 24 | 24 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12594 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 11 | 7HVx30LV | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | JBI-120-103X | LI-1201A | JBI-120-103X LI-1201A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12595 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 11 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | GB-1201-INV | LI-1201A | GB-1201-INV LI-1201A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12596 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 37 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | GB-1201-INV | LI-1201A | GB-1201-INV LI-1201A | 40 | 40 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12597 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 38 | 7HVx30LV | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | JBI-120-103X | LI-1201A | JBI-120-103X LI-1201A | 36 | 36 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12598 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 41 | 7HVx30LV | 7HV/TR-24A | 30LV/UCP LI-1201A | TR-24A | LI-1201A | TR-24A LI-1201A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12599 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 41 | 7HVx30LV | 7HV/TR-24B | 30LV/UCP LI-1201A | TR-24B | LI-1201A | TR-24B LI-1201A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12673 | Controle | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 37 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1203A | GB-1201-INV | LI-1203A | GB-1201-INV LI-1203A | 44 | 44 | Ok | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Cabo com DE/PARA não corresponde ao Diagrama
U-12674 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 10 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | GB-1203-INV | LI-1203A | GB-1203-INV LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12675 | Controle | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 42 | 30LVxGB-1203 | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | GB-1203-INV | LI-1203A | GB-1203-INV LI-1203A | 32 | 32 | Ok | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12676 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 15 | 30LVxGB-1203 | EJB-12606X | 30LV/UCP LI-1203A | EJB-12606X | LI-1203A | EJB-12606X LI-1203A | 36 | 36 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12677 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 10 | 7HVx30LV | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | GB-1203-INV | LI-1203A | GB-1203-INV LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12678 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 6 | 30LVxGB-1203 | JBI-120-105X | 30LV/UCP LI-1203A | JBI-120-105X | LI-1203A | JBI-120-105X LI-1203A | 42 | 42 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12679 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 32 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12680 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 32 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12685 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 32 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12686 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 31 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12687 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 32 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12688 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 31 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12689 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 32 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12690 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 21/22/24 | 30LVxGB-1203 | JBI-120-104X | 30LV/UCP LI-1203A | JBI-120-104X | LI-1203A | JBI-120-104X LI-1203A | 46 | 46 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12694 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 31 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12695 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 32 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12696 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 31 | 7HVx30LV | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | TCC-49 | LI-1203A | TCC-49 LI-1203A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12697 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 12 | 30LVxGB-1203 | JBI-120-106X | 30LV/UCP LI-1203A | JBI-120-106X | LI-1203A | JBI-120-106X LI-1203A | 20 | 20 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12698 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 8, 12 | 30LVxGB-1203 | JBI-120-106X | 30LV/UCP LI-1203A | JBI-120-106X | LI-1203A | JBI-120-106X LI-1203A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12700 | Controle | 4T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898310 | 5 | 30LVxGB-1203 | JBI-120-104X | 30LV/UCP LI-1203A | JBI-120-104X | LI-1203A | JBI-120-104X LI-1203A | 18 | 18 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12793 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | SOK0898307 | 36 | 30LVxGB-1201 | JBI-120-101X | 30LV/UCP LI-1201A | JBI-120-101X | LI-1201A | JBI-120-101X LI-1201A | 32 | 32 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-12794 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Allan | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | Não Localizado | Pendente | 7HVxGB-1201 | JBI-120-103X | 7HV/AMB-GB-1201 | JBI-120-103X | AMB-GB-1201 | JBI-120-103X AMB-GB-1201 | 48 | 0 | Ver | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Conforme comentários no DF da BHGE 3858970_SOS4598661 (Active Magnetic Bearings Cabinet Layout And Wiring Diagram - AMB-GB-1201), ver documento em anexo, foi solicitado o envio do diagrama de interligação do painel.
U-12795 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Allan | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | Não Localizado | Pendente | 7HVxGB-1201 | JBI-120-103X | 7HV/AMB-GB-1201 | JBI-120-103X | AMB-GB-1201 | JBI-120-103X AMB-GB-1201 | 16 | 0 | Ver | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Conforme comentários no DF da BHGE 3858970_SOS4598661 (Active Magnetic Bearings Cabinet Layout And Wiring Diagram - AMB-GB-1201), ver documento em anexo, foi solicitado o envio do diagrama de interligação do painel.
U-1701 | Controle | 12P#1,5mm²+SHI+ SHTotal | Allan | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | - | - | COGxCCO | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | - | - | - - | 0 | 0 | GUASCOR | 1.5 | - | - | - | - | Os cabos devem ser lançados e entregues para Guascor. Os serviços de conexão de cabos e demais itens necessários são de escopo Guascor no Eletrocentro da Central de Cogeração e no Prédio da CCO, bem como no Prédio Vesta. Ver item 8.3 do BK-SP54-00000-MD-90-00071
U-1702 | Controle | 12P#1,5mm²+SHI+ SHTotal | Allan | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | - | - | COGxCCO | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | - | - | - - | 0 | 0 | GUASCOR | 1.5 | - | - | - | - | Os cabos devem ser lançados e entregues para Guascor. Os serviços de conexão de cabos e demais itens necessários são de escopo Guascor no Eletrocentro da Central de Cogeração e no Prédio da CCO, bem como no Prédio Vesta. Ver item 8.3 do BK-SP54-00000-MD-90-00071
U-1703 | Controle | 12P#1,5mm²+SHI+ SHTotal | Allan | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | - | - | COGxCCO | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | - | - | - - | 0 | 0 | GUASCOR | 1.5 | - | - | - | - | Os cabos devem ser lançados e entregues para Guascor. Os serviços de conexão de cabos e demais itens necessários são de escopo Guascor no Eletrocentro da Central de Cogeração e no Prédio da CCO, bem como no Prédio Vesta. Ver item 8.3 do BK-SP54-00000-MD-90-00071
U-1704 | Controle | 1P#1,5mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | - | - | COGxCCO | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | - | - | - - | 0 | 0 | GUASCOR | 1.5 | - | - | - | - | Os cabos devem ser lançados e entregues para Guascor. Os serviços de conexão de cabos e demais itens necessários são de escopo Guascor no Eletrocentro da Central de Cogeração e no Prédio da CCO, bem como no Prédio Vesta. Ver item 8.3 do BK-SP54-00000-MD-90-00071
U-1705 | Controle | 1P#1,5mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | - | - | COGxCCO | COGERAÇÃO - SL.ELETRICA 8HV | CCO | - | - | - - | 0 | 0 | GUASCOR | 1.5 | - | - | - | - | Os cabos devem ser lançados e entregues para Guascor. Os serviços de conexão de cabos e demais itens necessários são de escopo Guascor no Eletrocentro da Central de Cogeração e no Prédio da CCO, bem como no Prédio Vesta. Ver item 8.3 do BK-SP54-00000-MD-90-00071
U-21704 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 5 | CCPxGB-200 | JBI-20-101X | CCP/UCP LI-200A | JBI-20-101X | LI-200A | JBI-20-101X LI-200A | 22 | 22 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21705 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 6 | CCPxGB-200 | JBI-20-102X | CCP/UCP LI-200A | JBI-20-102X | LI-200A | JBI-20-102X LI-200A | 60 | 60 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21706 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 8 | CCPxGB-200 | JBI-20-104X | CCP/UCP LI-200A | JBI-20-104X | LI-200A | JBI-20-104X LI-200A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21707 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 8 | CCPxGB-200 | JBI-20-106X/LSH-20146X | CCP/UCP LI-200A | JBI-20-106X | LI-200A | JBI-20-106X LI-200A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21708 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 9 | 7HVxCCP | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | GB-200-INV | LI-200A | GB-200-INV LI-200A | 32 | 32 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21709 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 10 | 7HVxCCP | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | GB-200-INV | LI-200A | GB-200-INV LI-200A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21710 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 10 | 7HVxCCP | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | GB-200-INV | LI-200A | GB-200-INV LI-200A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21711 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 16 | CCPxGB-200 | JBI-20-101X | CCP/UCP LI-200A | JBI-20-101X | LI-200A | JBI-20-101X LI-200A | 32 | 32 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21712 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 17 | CCPxGB-200 | JBI-20-103X | CCP/UCP LI-200A | JBI-20-103X | LI-200A | JBI-20-103X LI-200A | 16 | 16 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21713 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 17, 28 | CCPxGB-200 | JBI-20-103X | CCP/UCP LI-200A | JBI-20-103X | LI-200A | JBI-20-103X LI-200A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21714 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 31 | 7HVxCCP | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | TCC-49 | LI-200A | TCC-49 LI-200A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21715 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 31 | 7HVxCCP | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | TCC-49 | LI-200A | TCC-49 LI-200A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21716 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 32 | 7HVxCCP | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | TCC-49 | LI-200A | TCC-49 LI-200A | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21717 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 33 | 7HVxCCP | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | TCC-49 | LI-200A | TCC-49 LI-200A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21718 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 33 | 7HVxCCP | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | TCC-49 | LI-200A | TCC-49 LI-200A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21719 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 33 | 7HVxCCP | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | TCC-49 | LI-200A | TCC-49 LI-200A | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-21720 | Controle | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 42 | 7HVxCCP | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | GB-200-INV | LI-200A | GB-200-INV LI-200A | 46 | 46 | Ok | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
U-2278 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-00200-LC-80-00699_00000 | BK-SP54-00200-DI-80-05653/BK-SP54-00200-DI-80-05659 | 112/104 | 1HVxCCP | SUBESTAÇÃO 1HV/PAINEL 1MV | CCP/SDCD AQUENTE2 | PAINEL 1MV | SDCD AQUENTE2 | PAINEL 1MV SDCD AQUENTE2 | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Régua em HOLD
U-31171 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 14 | CCPxGB-351 | JBI-35-104X | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBI-35-104X | PI-57 | JBI-35-104X PI-57 | 22 | 22 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31175 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 19-20 | CCPxGB-351 | JBI-35-107X | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBI-35-107X | PI-57 | JBI-35-107X PI-57 | 48 | 48 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31176 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 20-21 | CCPxGB-351 | JBI-35-107X | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBI-35-107X | PI-57 | JBI-35-107X PI-57 | 36 | 36 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31177 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 16-17 | CCPxGB-351 | JBI-35-106X | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBI-35-106X | PI-57 | JBI-35-106X PI-57 | 36 | 36 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31178 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 15 | CCPxGB-351 | JBI-35-105X | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBI-35-105X | PI-57 | JBI-35-105X PI-57 | 22 | 22 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31179 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 17-18 | CCPxGB-351 | JBI-35-106X | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBI-35-106X | PI-57 | JBI-35-106X PI-57 | 36 | 36 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31200 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 39 | CCP | PI-57 (SEÇÃO 3) | SIS-CCP-103-B | PI-57 | SIS-CCP-103-B | PI-57 SIS-CCP-103-B | 44 | 44 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31210 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 38 | 7HVxCCP | 7HV | SIS-CCP-103-B | TR-08A | SIS-CCP-103-B | TR-08A SIS-CCP-103-B | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Indo para o mesmo borne no 7HV que o cabo U-31211
U-31211 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 38 | 7HVxCCP | 7HV | SIS-CCP-103-B | TR-08B | SIS-CCP-103-B | TR-08B SIS-CCP-103-B | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Indo para o mesmo borne no 7HV que o cabo U-31212
U-31565 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 28-29 | CCPxGB-351 | PI-59(RB4) | SIS-CCP-104-E | PI-59 | SIS-CCP-104-E | PI-59 SIS-CCP-104-E | 12 | 12 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31577 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 37 | 7HVxCCP | 7HV | SIS-CCP-103-B | PAINEL 7HV | SIS-CCP-103-B | PAINEL 7HV SIS-CCP-103-B | 16 | 16 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | Coluna do Painel 7HV não está no diagrama.
U-31673 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 33-34 | 7HVxCCP | GB-351-INV | SIS-CCP-103-B | GB-351-INV | SIS-CCP-103-B | GB-351-INV SIS-CCP-103-B | 48 | 48 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31675 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 35-36 | 7HVxCCP | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | GB-351-INV SIS-CCP-103-C | 32 | 32 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31685 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 30-31 | 7HVxCCP | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | GB-351-INV SIS-CCP-103-C | 16 | 16 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31686 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 32 | 7HVxCCP | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | GB-351-INV | SIS-CCP-103-C | GB-351-INV SIS-CCP-103-C | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-31697 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 26 | CCPxGB-351 | JBAI-35-106 | PI-57 (SEÇÃO 2) | JBAI-35-106 | PI-57 | JBAI-35-106 PI-57 | 20 | 20 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-357109 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 22-23 | CCPxGB-351 | JBAI-35-104 | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBAI-35-104 | PI-57 | JBAI-35-104 PI-57 | 36 | 36 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-357110 | Controle | 12T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 24-25 | CCPxGB-351 | JBAI-35-105 | PI-57 (SEÇÃO 3) | JBAI-35-105 | PI-57 | JBAI-35-105 PI-57 | 36 | 36 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-357111 | Controle | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 13 | GB-351 | JBI-35-104X | JBAI-35-106 | JBI-35-104X | JBAI-35-106 | JBI-35-104X JBAI-35-106 | 30 | 30 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-90887 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 43 | BOMBAS | EFJB-9042 | PERIFÉRICOS IV | EFJB-9042 | DELTA V | EFJB-9042 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
U-90888 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 43 | BOMBAS | EFJB-9043 | PERIFÉRICOS IV | EFJB-9043 | DELTA V | EFJB-9043 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
U-90889 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 43 | BOMBAS | EFBJ-9044 | PERIFÉRICOS IV | EFJB-9044 | DELTA V | EFJB-9044 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
U-91114 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 32-35 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | PERIFÉRICOS IV | JBFF-90-103 | DELTA V | JBFF-90-103 DELTA V | 8 | 8 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
U-91115 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 36 | GA-906E | JBFF-90-104 | PERIFÉRICOS IV | JBFF-90-104 | DELTA V | JBFF-90-104 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
U-91116 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 44-46 | GA-906E | JBFF-90-105 | PERIFÉRICOS IV | JBFF-90-105 | DELTA V | JBFF-90-105 DELTA V | 8 | 8 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
U-91117 | Controle | 1Px18AWG+Shield | Rodrigo | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01589 | 32-35 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | JBFF-90-103 | JBFF-90-106 | JBFF-90-103 | JBFF-90-106 JBFF-90-103 | 6 | 6 | Ok | 18AWG | 0 | 0% | 0 | 0
XS-90305 | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01589/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 13/51/1 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | JBDC-17005 | DELTA V | JBDC-17005 DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
PY-9227F | Controle | 1P x 1,0mm² + Shield (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | BK-SP54-0900A-DI-70-00583/BK-SP54-0900A-DI-80-01644_00000 | 15/05 | COGxPERIF.IV | COGERAÇÃO - GUASCOR | PERIFÉRICOS IV | INSTRUMENTO | DELTA V | INSTRUMENTO DELTA V | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91149 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 7/45 | CCUxGB-967A/B | JBAI-90-111 | SIS - TMR-XVIII | JBAI-90-111 | SIS-TMR-XVIII | JBAI-90-111 SIS-TMR-XVIII | 10 | 10 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91151 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 5/32 | CCUxGB-967A/B | JBDI-90-113 | SIS - TMR-XVIII | JBDI-90-113 | SIS-TMR-XVIII | JBDI-90-113 SIS-TMR-XVIII | 26 | 26 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91152 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 8/46 | CCUxGB-967A/B | JBAI-90-112 | SIS - TMR-XVIII | JBAI-90-112 | SIS-TMR-XVIII | JBAI-90-112 SIS-TMR-XVIII | 10 | 10 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91154 | Controle | 12P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 6/39 | CCUxGB-967A/B | JBDI-90-115 | SIS - TMR-XVIII | JBDI-90-115 | SIS-TMR-XVIII | JBDI-90-115 SIS-TMR-XVIII | 26 | 26 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91156 | Controle | 1P#1,5mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 1/37 | 1MVxCCU | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967A) | SIS - TMR-XVIII | CCM-GBM-967A | SIS-TMR-XVIII | CCM-GBM-967A SIS-TMR-XVIII | 4 | 4 | Ok | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91157 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 1/1, 47 | 1MVxCCU | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967A) | SIS - TMR-XVIII | CCM-GBM-967A | SIS-TMR-XVIII | CCM-GBM-967A SIS-TMR-XVIII | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91158 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 3/44 | 1MVxCCU | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967B) | SIS - TMR-XVIII | CCM-GBM-967A | SIS-TMR-XVIII | CCM-GBM-967A SIS-TMR-XVIII | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91134 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 2 | 1MVxGA-906E | SUBESTAÇÃO 1HV/PAINEL 1MV | PL-90-127X - GA-906E | GAINE IV | PL-90-127X | GAINE IV PL-90-127X | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91135 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 3 | 1MVxGA-906E | SUBESTAÇÃO 1HV/PAINEL 1MV | PL-90-127X - GA-906E | GAINE IV | PL-90-127X | GAINE IV PL-90-127X | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91159 | Controle | 2P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 3/16, 48 | 1MVxCCU | SALA EL. 1MV (CCM - GBM-967B) | SIS - TMR-XVIII | CCM-GBM-967A | SIS-TMR-XVIII | CCM-GBM-967A SIS-TMR-XVIII | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91123 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 6 | CCUxGA-9312/S | JBAI-90-110 | CCU/SIS PLC-74 | JBAI-90-110 | SIS-CCU-102-B | JBAI-90-110 SIS-CCU-102-B | 24 | 24 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91124 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 7 | CCUxGA-9312/S | JBDI-90-111 | CCU/SIS PLC-74 | JBDI-90-111 | SIS-CCU-102-C | JBDI-90-111 SIS-CCU-102-C | 18 | 18 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91125 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 9 | CCPxCCU | CCP/3LV (GA-9312) | CCU/SIS PLC-74 | PAINEL 3LV | SIS-CCU-102-B | PAINEL 3LV SIS-CCU-102-B | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91126 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 10 | CCUxGA-9312/S | CAMPO (GA-9312) | CCU/SIS PLC-74 | GA-9312 | SIS-CCU-102-B | GA-9312 SIS-CCU-102-B | 24 | 24 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91128 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 11 | CCPxCCU | CCP/3LV (GA-9312) | CCU/SIS PLC-74 | PAINEL 3LV | SIS-CCU-102-C | PAINEL 3LV SIS-CCU-102-C | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91129 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 12 | CCPxCCU | CCP/3LV (GA-9312S) | CCU/SIS PLC-74 | PAINEL 3LV | SIS-CCU-102-B | PAINEL 3LV SIS-CCU-102-B | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91130 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 13 | CCUxGA-9312/S | CAMPO (GA-9312S) | CCU/SIS PLC-74 | GA-9312S | SIS-CCU-102-B | GA-9312S SIS-CCU-102-B | 24 | 24 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91132 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 14 | CCPxCCU | CCP/3LV (GA-9312S) | CCU/SIS PLC-74 | PAINEL 3LV | SIS-CCU-102-C | PAINEL 3LV SIS-CCU-102-C | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91133 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 1 | CCUxGA-906E | CCU/SIS PLC-73 | PL-90-127X - GA-906E | SIS-CCU-101-B | PL-90-127X | SIS-CCU-101-B PL-90-127X | 8 | 8 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91136 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 4 | CCUxGA-906E | CCU/SIS PLC-73 | PL-90-127X - GA-906E | SIS-CCU-101-B | PL-90-127X | SIS-CCU-101-B PL-90-127X | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-96431 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Rodrigo | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 27 | CCP | PI-57 (SEÇÃO 2) | SIS-CCP-103-B | PI-57 | SIS-CCP-103-B | PI-57 SIS-CCP-103-B | 20 | 20 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91137 | Controle | 4P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 5 | CCUxGA-906E | CCU/SIS PLC-73 | PL-90-127X - GA-906E | SIS-CCU-101-B | PL-90-127X | SIS-CCU-101-B PL-90-127X | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
U-91155 | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 8 | CCUxGA-9312/S | JBDI-90-111 | CCU/SIS PLC-74 | JBDI-90-111 | SIS-CCU-102-B | JBDI-90-111 SIS-CCU-102-B | 20 | 20 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-02141 | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | CCUxGA-906E | CAMPO - GA-906E (PL-90-127) | CCU - DELTA V - PI-95 | GA-906E | PI-95 | GA-906E PI-95 | 6 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CFO-RCK-1701-001A | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | COGxCCU | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 |  | PI-95 | PI-95 | 6 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
CFO-RCK-1701-001B | FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | COGxCCU | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | CCU - DELTA V - EIOC - PI-95 |  | PI-95 | PI-95 | 6 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
PI-101-PI-95-001F | Força | 1x1x3/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 5 | CCU | PI-101 | ALIMENTAÇÃO PI-95 | PI-101 | PI-95 | PI-101 PI-95 | 6 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | Ligação no PI-101 Não localizada
PI-103-PI-95-001F | Força | 1x1x3/C#4 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 5 | CCU | PI-103 | ALIMENTAÇÃO PI-95 | PI-103 | PI-95 | PI-103 PI-95 | 6 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | Ligação no PI-103 Não localizada
CCU-GAM-906E-001F | Força | 1x1x2/C#16 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 3 | CCUxGA-906E | CCU - PI-101 | PNL. CONTROL. MOTOR GAM-906E | PI-101 | GA-906E | PI-101 GA-906E | 4 | - | N/A | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
CCU-GAM-906E-002F | Força | 1x1x2/C#16 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 3 | CCUxGA-906E | CCU - PI-103 | PNL. CONTROL. MOTOR GAM-906E | PI-103 | GA-906E | PI-103 GA-906E | 4 | - | N/A | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
CCU-GAM-906E-003F | Força | 1x1x2/C#16 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 3 | CCUxGA-906E | CCU - PI-102 | PNL. CONTROL. MOTOR GAM-906E | PI-102 | GA-906E | PI-102 GA-906E | 4 | - | N/A | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-20328X | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 43 | 7HVxCCP | 7HV/TR-09A | CCP/UCP LI-200A | TR-09A | LI-200A | TR-09A LI-200A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-20329X | Controle | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 43 | 7HVxCCP | 7HV/TR-09B | CCP/UCP LI-200A | TR-09B | LI-200A | TR-09B LI-200A | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-20331X | Controle | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Allan | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | SOK0898308 | 43 | 7HVxCCP | 7HV/BNC | CCP/UCP LI-200A | 7HV-BNC | LI-200A | 7HV-BNC LI-200A | 16 | 16 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
CDC-02330 | Rede | CABO RS-485 | Allan | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | 6 | CCU | PI-95 (CCU) | BF-901 | PI-95 | INSTRUMENTO | PI-95 INSTRUMENTO | 2 | - | N/A | - | 0 | 0% | 0 | 0
XS-90385 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 5/32 | GB-967A/B | PI-110 (PEAK 150) | JBDI-90-113 | PI-110 | JBDI-90-113 | PI-110 JBDI-90-113 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
XS-90386 | Controle | 1P#1,0mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01645/BK-SP54-0900A-DI-80-01646 | 6/39 | GB-967A/B | PI-110 (PEAK 150) | JBDI-90-115 | PI-110 | JBDI-90-115 | PI-110 JBDI-90-115 | 4 | 4 | Ok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
ZSH-90240 | Controle | 1P#1,5mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 8 | GA-9312/S | ZSH-90240 | JBDI-90-111 | INSTRUMENTO | JBDI-90-111 | INSTRUMENTO JBDI-90-111 | 4 | 4 | Ok | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
ZSL-90240 | Controle | 1P#1,5mm²+SHI | Allan | BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | BK-SP54-0900A-DI-80-01647 | 8 | GA-9312/S | ZSL-90240 | JBDI-90-111 | INSTRUMENTO | JBDI-90-111 | INSTRUMENTO JBDI-90-111 | 4 | 4 | Ok | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
1MV-GBM-967B-001AQ | Força | 1x2/C#10 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVx1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 4 | 0 | Ver | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1MV-GBM-967B-001AQ1 | Força | 1x2/C#10 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVxGB-967B | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967B (AQUECIMENTO) | GAINE IV | GB-967A | GAINE IV GB-967A | 4 | 0 | Ver | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1MV-GAM-906E-001AQ | Força | 1x2/C#4 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVx1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 4 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1MV-GAM-906E-001AQ1 | Força | 1x2/C#4 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVxGA-906E | 1MV-GAINE IV | MOTOR GAM-906E (AQUECIMENTO) | GAINE IV | GA-906E | GAINE IV GA-906E | 4 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1MV-GBM-967A-001AQ | Força | 1x2/C#10 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVx1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 4 | 0 | Ver | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1MV-GBM-967A-001AQ1 | Força | 1x2/C#10 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVxGB-967A | 1MV-GAINE IV | MOTOR GBM-967A (AQUECIMENTO) | GAINE IV | GA-967A | GAINE IV GA-967A | 4 | 0 | Ver | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1MV-GBM-208A-001AQ | Força | 1x2/C#6 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVx1MV | PAINEL 1MV | 1MV-GAINE IV | PAINEL 1MV | GAINE IV | PAINEL 1MV GAINE IV | 4 | 0 | Ver | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1MV-GBM-208A-001AQ1 | Força | 1x2/C#6 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVxGB-208A | 1MV-GAINE IV | MOTOR GAM-208A (AQUECIMENTO) | GAINE IV | GA-208A | GAINE IV GA-208A | 4 | 0 | Ver | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
125VCC-1HVBUS3-002F | Força | 1x2/C#4 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HVx1MV | PAINEL DE 125Vcc | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - ALIM 2 | PAINEL 125VCC | 1HV-BUS3 | PAINEL 125VCC 1HV-BUS3 | 4 | 0 | Ver | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
CBO002-SEL | FO | CORDÃO ÓPTICO |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HVx1HV | ER-3 | ER-4 | ER-3 | ER-4 | ER-3 ER-4 | 2 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
CBO003-SEL | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29 | CCSEx1HV | MESA DE OPERAÇÃO | ER-3 |  | ER-3 | ER-3 | 8 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
CBO004-SEL | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 29 | CCSEx1HV | MESA DE OPERAÇÃO | ER-3 |  | ER-3 | ER-3 | 8 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1HVBUS2-ER3-001C | FO | CORDÃO ÓPTICO |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS1 | ER-3 | 1HV-BUS1 | ER-3 | 1HV-BUS1 ER-3 | 2 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1HVBUS2-ER3-002C | FO | CORDÃO ÓPTICO |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS1 | ER-3 | 1HV-BUS1 | ER-3 | 1HV-BUS1 ER-3 | 2 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
1HVBUS2-ER3-003C | FO | CORDÃO ÓPTICO |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1HV | 1HV-BUS1 | ER-3 | 1HV-BUS1 | ER-3 | 1HV-BUS1 ER-3 | 2 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
7HV-1HV-002C | FO | CABO ÓPTICO 4 VIAS |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 7HVx1HV | PN-7HV - (SWITCH HOLD) | REMOTA 1HV | PAINEL 7HV | PAINEL 7HV | PAINEL 7HV PAINEL 7HV | 8 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-004C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00452 | 8 | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D1 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 22 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Colocar anilhas
GAINE-1HVBUS3-005C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-006C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-007C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-008C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-009C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE SS | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 52D2 | GAINE SS | 1HV-BUS3 | GAINE SS 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-010C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 22A | GAINE SS | GAINE 22A | GAINE SS | GAINE 22A GAINE SS | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-011C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-012C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-013C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-014C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-015C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-016C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE SS | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - 24HV1-4 | GAINE SS | 1HV-BUS3 | GAINE SS 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-017C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | GAINE SS | GAINE 2 | GAINE SS | GAINE 2 GAINE SS | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-018C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-019C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-020C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 22A | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | GAINE 22A | 1HV-BUS3 | GAINE 22A 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-021C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE SS | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-6A | GAINE SS | 1HV-BUS3 | GAINE SS 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-022C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 22A | GAINE SS | GAINE 22A | GAINE SS | GAINE 22A GAINE SS | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS3-023C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 2 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - K06 | GAINE 2 | 1HV-BUS3 | GAINE 2 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS1-001C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 3 | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-8 | GAINE 3 | 1HV-BUS3 | GAINE 3 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
GAINE-1HVBUS1-002C | Controle | 1x1x12/C#2,5 |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | Procurar diagrama | Pendente | 1HV | GAINE 22B | 1HV-BUS3 - PAINEL 13,8kV - TR-8 | GAINE 22B | 1HV-BUS3 | GAINE 22B 1HV-BUS3 | 24 | 0 | Ver | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
ETH004-PC | Rede | CABO ETHERNET |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1MV | GATEWAY - 1MV BUS 4 | ER-4 | 1MV-BUS4 | ER-4 | 1MV-BUS4 ER-4 | 2 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama
ETH005-PC | Rede | CABO ETHERNET |  | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DI-74-00450 | 30 | 1MV | GATEWAY - 1MV BUS 2 | ER-4 | 1MV-BUS2 | ER-4 | 1MV-BUS2 ER-4 | 2 | 0 | Ver | - | 0 | 0% | 0 | 0 | Procurar Diagrama

## Planilha1 (hidden)
BK-SP54-0900B-DP-90-00039 | FO | CORDÃO ÓPTICO | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | SWT-90-101 (RCK-90-101) / CCO | BK-SP54-0900B-DP-90-00039
BK-SP54-00000-DI-90-00025 | Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | SWT-90-102 (RCK-90-101) / CCO | BK-SP54-0900B-DP-90-00039
BK-SP54-0900A-DI-90-00024 | Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | BK-SP54-0900B-DP-90-00039
BK-SP54-00200-DP-90-00023 | FO | CORDÃO ÓPTICO | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | DIO-90-113 (RCK-90-101) / CCO | BK-SP54-0900B-DP-90-00039
BK-SP54-0900B-DP-90-00038 | FO | CORDÃO ÓPTICO | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | GTW-90104 (CCP) | TMR-X | BK-SP54-00000-DI-90-00025
SOK0902199 | Rede | CABO RS-485 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | PI-95 (CCU) | BF-901 | BK-SP54-0900A-DI-90-00024
SOS4598772 | Rede | CABO RS-485 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | PI-1205 (ACESSO REMOTO) | SWT-120-105 (30LV) | BK-SP54-00200-DP-90-00023
SOS4598767 | FO | CORDÃO ÓPTICO | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | DIO-120-104 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-0900B-DP-90-00038 / BK-SP54-00000-DF-90-00064
SOS4598759 | FO | FIBRA OPTICA SM 6 PARES | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP | SWT-CCP-101 (RCK-CCP-101) / CCP | BK-SP54-0900B-DP-90-00038
SOS4598774 | Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | MCV-CCP-118 (RCK-CCP-101) / CCP | DIO-CCP-104 (RCK-CCP-101) / CCP | BK-SP54-0900B-DP-90-00038
BK-SP54-00350-DP-90-00002 | FO | CORDÃO ÓPTICO | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | MCV-120-103 (RCK-120-102) / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | PL-120-101 / ELETROCENTRO MOTORIZAÇÃO | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-0900B-DP-90-00038 / SOK0902199
BK-SP54-00000-DF-90-00064 | Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | INVERSOR GB-1201 | RACK-120-102 - SWT-120-102 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-00000-DF-90-00064 / SOS4598772
BK-SP54-00000-DF-90-00063 |  |  |  |  | (Eletrocentro da Motorização)
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | INVERSOR GB-1203 | RACK-120-102 - SWT-120-102 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-00000-DF-90-00064 / SOS4598767
(Eletrocentro da Motorização)
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P1 | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | NET 2 SWITCH | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1201 | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1203 | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1204 | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P1 | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P2 | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P2 | BK-SP54-00200-DP-90-00023
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-102 (RCK-90-101) / CCO | BK-SP54-0900B-DP-90-00039
| FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | PDG-1701 / SUBESTAÇÃO VESTA | FRW-90-103 (RCK-90-101) / CCO | BK-SP54-0900B-DP-90-00039
| FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | Não Localizado | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - | PELA GUASCOR
SUBSOLO CCO
| FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - | PELA GUASCOR
SUBSOLO CCO
| FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SUBESTAÇÃO-COGERAÇÃO | KVM/THIN CLIENT - | PELA GUASCOR.
SUBSOLO CCO
| FO | FIBRA OPTICA MM 3 PARES | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | INVERSOR GB-200 | RACK-120-102 - SWT-120-103 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-00000-DF-90-00064 / SOS4598759
(Eletrocentro da Motorização)
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | GTW-90103 (CCP) | TMR-GB-200 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-00000-DF-90-00063
| Rede | CABO RS-485 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | INVERSOR GB-351 | RACK-120-102 - SWT-120-104 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-00000-DF-90-00064 / SOS4598774
(Eletrocentro da Motorização)
| Rede | CABO ETHERNET | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | PI-57 (CCP) | SDCD A-350 | BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-00350-DP-90-00002
| Rede | CABO RS-485 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | SUBSOLO CCO - RACK GUASCOR | PRÉDIO VESTA (TI) | PELA GUASCOR.
| FO | FIBRA OPTICA MM 6 PARES | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | Não Localizado | CELLAR AREA (CL-7HV) | E-HOUSE (GB-1201-INV) | BK-SP54-00200-DP-90-00023/ BK-SP54-00000-DI-90-00025 / BK-SP54-00000-DF-90-00064

## Anilhas (hidden)
Tag Cabo | Local | Painel | Régua | Born | Anilha | Char | Bitola (mm²) | Tipo Anilha | Status | Anilha | Qtde
U-31210 | 7HV | TR-08A | X1 | 30 | X1 (30) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | 2141
U-31210 | 7HV | TR-08A | X1 | 28 | X1 (28) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | 545
U-31210 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 19 | T8801C (19) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | 8 | Colocar TAG
U-31210 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 20 | T8801C (20) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31211 | 7HV | TR-08B | X1 | 30 | X1 (30) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31211 | 7HV | TR-08B | X1 | 28 | X1 (28) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31211 | CCP | SIS-CCP-103-B | T881C | 21 | T881C (21) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31211 | CCP | SIS-CCP-103-B | T881C | 22 | T881C (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | PI-59 | RB4 | 1 | RB4 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | PI-59 | RB4 | 2 | RB4 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | SIS-CCP-104-E | BED-43 | 7 | BED-43 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | SIS-CCP-104-E | BED-43 | 8 | BED-43 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | PI-59 | RB4 | 3 | RB4 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | PI-59 | RB4 | 4 | RB4 (4) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | SIS-CCP-104-E | BED-41 | 1 | BED-41 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | SIS-CCP-104-E | BED-41 | 2 | BED-41 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | PI-59 | RB4 | 5 | RB4 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | PI-59 | RB4 | 6 | RB4 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | SIS-CCP-104-E | BED-42 | 7 | BED-42 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31565 | CCP | SIS-CCP-104-E | BED-42 | 8 | BED-42 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 39 | BNC (39) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 40 | BNC (40) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 41 | BNC (41) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 42 | BNC (42) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 43 | BNC (43) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 44 | BNC (44) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 37 | BNC (37) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 38 | BNC (38) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 23 | T8801C (23) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 24 | T8801C (24) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 25 | T8801C (25) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 26 | T8801C (26) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 27 | T8801C (27) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 28 | T8801C (28) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 29 | T8801C (29) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31577 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 30 | T8801C (30) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 84 | XE (84) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 85 | XE (85) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 25 | T8801C (25) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 26 | T8801C (26) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 92 | XE (92) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 93 | XE (93) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 33 | T8801C (33) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 34 | T8801C (34) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 82 | XE (82) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 83 | XE (83) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 31 | T8801C (31) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 32 | T8801C (32) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 84 | XE (84) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 85 | XE (85) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 33 | T8801C (33) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 34 | T8801C (34) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 86 | XE (86) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 87 | XE (87) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 35 | T8801C (35) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 36 | T8801C (36) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 88 | XE (88) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 89 | XE (89) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 37 | T8801C (37) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 38 | T8801C (38) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 90 | XE (90) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 91 | XE (91) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 39 | T8801C (39) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 40 | T8801C (40) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 92 | XE (92) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 93 | XE (93) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 41 | T8801C (41) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 42 | T8801C (42) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 94 | XE (94) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 95 | XE (95) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 43 | T8801C (43) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 44 | T8801C (44) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 98 | XE (98) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 99 | XE (99) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 45 | T8801C (45) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 46 | T8801C (46) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 104 | XE (104) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 105 | XE (105) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 49 | T8801C (49) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 50 | T8801C (50) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 100 | XE (100) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | 7HV | GB-351-INV | XE | 101 | XE (101) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 47 | T8801C (47) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31673 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 48 | T8801C (48) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 64 | XE (64) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 65 | XE (65) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-01 | 11 | BR-01 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-01 | 14 | BR-01 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 70 | XE (70) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 71 | XE (71) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-04 | 11 | BR-04 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-04 | 14 | BR-04 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 66 | XE (66) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | ALTERADO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 67 | XE (67) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | ALTERADO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-02 | 11 | BR-02 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-02 | 14 | BR-02 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 68 | XE (68) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 69 | XE (69) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-03 | 11 | BR-03 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-03 | 14 | BR-03 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 72 | XE (72) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 73 | XE (73) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-05 | 11 | BR-05 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-05 | 14 | BR-05 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 1 | XE (1) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 2 | XE (2) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | RS-01 | 13 | RS-01 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | RS-01 | 14 | RS-01 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 142 | XE (142) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 145 | XE (145) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | RS-02 | 13 | RS-02 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | RS-02 | 14 | RS-02 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 78 | XE (78) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | 7HV | GB-351-INV | XE | 79 | XE (79) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-06 | 11 | BR-06 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31675 | CCP | SIS-CCP-103-C | BR-06 | 14 | BR-06 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | NOVO
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 126 | XE (126) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 127 | XE (127) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-03 | 3+ | IG-03 (3+) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-03 | 2- | IG-03 (2-) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 130 | XE (130) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 131 | XE (131) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-04 | 8+ | IG-04 (8+) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-04 | 8- | IG-04 (8-) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 118 | XE (118) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 119 | XE (119) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-01 | 3+ | IG-01 (3+) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-01 | 2- | IG-01 (2-) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 122 | XE (122) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | 7HV | GB-351-INV | XE | 123 | XE (123) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-02 | 3+ | IG-02 (3+) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31685 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-02 | 2- | IG-02 (2-) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31686 | 7HV | GB-351-INV | XE | 114 | XE (114) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31686 | 7HV | GB-351-INV | XE | 115 | XE (115) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31686 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-11 | 3+ | IG-11 (3+) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31686 | CCP | SIS-CCP-103-C | IG-11 | 2- | IG-11 (2-) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 1 | TB2 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 2 | TB2 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 1 | RBI-SI-7 (1) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 2 | RBI-SI-7 (2) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 5 | TB2 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 6 | TB2 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 5 | RBI-SI-7 (5) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 6 | RBI-SI-7 (6) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 9 | TB2 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 10 | TB2 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 9 | RBI-SI-7 (9) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 10 | RBI-SI-7 (10) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 11 | TB2 (11) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 12 | TB2 (12) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 11 | RBI-SI-7 (11) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 12 | RBI-SI-7 (12) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 3 | TB2 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | GB-351 | JBAI-35-106 | TB2 | 4 | TB2 (4) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 3 | RBI-SI-7 (3) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31697 | CCP | PI-57 | RBI-SI-7 | 4 | RBI-SI-7 (4) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 1 | RB-NSI-7 (1) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 2 | RB-NSI-7 (2) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 31+ | X1 (31+) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 31- | X1 (31-) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 5 | RB-NSI-7 (5) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 6 | RB-NSI-7 (6) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 1+ | X1 (1+) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 1- | X1 (1-) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 9 | RB-NSI-7 (9) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 10 | RB-NSI-7 (10) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 3+ | X1 (3+) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 4- | X1 (4-) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 11 | RB-NSI-7 (11) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 12 | RB-NSI-7 (12) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 3+ | X1 (3+) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 4- | X1 (4-) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 3 | RB-NSI-7 (3) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | PI-57 | RB-NSI-7 | 4 | RB-NSI-7 (4) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 31+ | X1 (31+) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-96431 | CCP | SIS-CCP-103-B | X1 | 32- | X1 (32-) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | ES-35105X | COM | ES-35105X (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | ES-35105X | TM | ES-35105X (TM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | BR-07 | 11 | BR-07 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | BR-07 | 14 | BR-07 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 1 | RB-SD1 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 2 | RB-SD1 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801 | 9 | T8801 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801 | 10 | T8801 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 10 | RB-SD2 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 11 | RB-SD2 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 17 | T8801C (17) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 18 | T8801C (18) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 1 | RB-SD2 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 2 | RB-SD2 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 49 | T8801C (49) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 50 | T8801C (50) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD3 | 1 | RB-SD3 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD3 | 2 | RB-SD3 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 7 | T8801C (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 8 | T8801C (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 4 | RB-SD1 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 5 | RB-SD1 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 13 | T8801C (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 14 | T8801C (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 4 | RB-SD2 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 5 | RB-SD2 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 51 | T8801C (51) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 52 | T8801C (52) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD3 | 4 | RB-SD3 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD3 | 5 | RB-SD3 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 9 | T8801C (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 10 | T8801C (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 7 | RB-SD1 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 8 | RB-SD1 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 11 | T8801C (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 12 | T8801C (12) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 10 | RB-SD1 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD1 | 11 | RB-SD1 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 13 | T8801C (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 14 | T8801C (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 7 | RB-SD2 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | PI-57 | RB-SD2 | 8 | RB-SD2 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 15 | T8801C (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31200 | CCP | SIS-CCP-103-B | T8801C | 16 | T8801C (16) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 1 | TS1 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 2 | TS1 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 3 | TS1 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTU1 | 1 | TTU1 (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTU1 | 2 | TTU1 (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTU1 | 3 | TTU1 (3) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 5 | TS1 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 6 | TS1 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 7 | TS1 (7) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTU2 | 1 | TTU2 (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTU2 | 2 | TTU2 (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTU2 | 3 | TTU2 (3) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 9 | TS1 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 10 | TS1 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 11 | TS1 (11) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTV1 | 1 | TTV1 (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTV1 | 2 | TTV1 (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTV1 | 3 | TTV1 (3) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 17 | TS1 (17) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 18 | TS1 (18) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 19 | TS1 (19) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTW1 | 1 | TTW1 (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTW1 | 2 | TTW1 (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTW1 | 3 | TTW1 (3) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 21 | TS1 (21) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 22 | TS1 (22) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBI-35-104X | TS1 | 23 | TS1 (23) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTW2 | 1 | TTW2 (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTW2 | 2 | TTW2 (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357111 | GB-351 | JBAI-35-106 | TTW2 | 3 | TTW2 (3) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90253 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90253 | + | FT-90253 (+) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90253 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90253 | - | FT-90253 (-) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90253 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 4+ | TS-001 (4+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90253 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 4- | TS-001 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90417 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90417 | + | PT-90417 (+) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90417 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90417 | - | PT-90417 (-) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90417 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 1+ | TS-001 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90417 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 1- | TS-001 (1-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90521 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90521 | + | PT-90521 (+) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90521 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90521 | - | PT-90521 (-) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90521 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 2+ | TS-001 (2+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90521 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 2- | TS-001 (2-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90522 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90522 | + | PT-90522 (+) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90522 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90522 | - | PT-90522 (-) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90522 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 3+ | TS-001 (3+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90522 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 3- | TS-001 (3-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-90176 | Vários | INSTRUMENTO | SOV-90176 | 7 | SOV-90176 (7) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-90176 | Vários | INSTRUMENTO | SOV-90176 | 8 | SOV-90176 (8) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-90176 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 1 | TS-001 (1) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-90176 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 2 | TS-001 (2) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 1+ | TS-001 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 1- | TS-001 (1-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 2+ | TS-001 (2+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 2- | TS-001 (2-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 3+ | TS-001 (3+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 3- | TS-001 (3-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 4+ | TS-001 (4+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 4- | TS-001 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 5+ | TS-001 (5+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 5- | TS-001 (5-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 6+ | TS-001 (6+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 6- | TS-001 (6-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 7+ | TS-001 (7+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 7- | TS-001 (7-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 8+ | TS-001 (8+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | GA-9312/S | JBAI-90-110 | TS-001 | 8- | TS-001 (8-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 57 | EA 02.7-1 (57) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 58 | EA 02.7-1 (58) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 59 | EA 02.7-1 (59) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 60 | EA 02.7-1 (60) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 61 | EA 02.7-1 (61) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 62 | EA 02.7-1 (62) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 63 | EA 02.7-1 (63) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91123 | CCU | SIS-CCU-102-B | EA 02.7-1 | 64 | EA 02.7-1 (64) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 1 | TS-001 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 2 | TS-001 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 3 | TS-001 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 4 | TS-001 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 5 | TS-001 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 6 | TS-001 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 7 | TS-001 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 8 | TS-001 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 9 | TS-001 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 10 | TS-001 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 11 | TS-001 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 12 | TS-001 (12) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 13 | TS-001 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 14 | TS-001 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 15 | TS-001 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-001 | 16 | TS-001 (16) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 03.4-1 | 05 | SD 03.4-1 (05) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91124 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 03.4-1 | 06 | SD 03.4-1 (06) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 2 | XE (2) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 3 | XE (3) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 7 | XE (7) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 8 | XE (8) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.1-1 | 05 | ED 03.1-1 (05) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.1-1 | 06 | ED 03.1-1 (06) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.1-1 | 07 | ED 03.1-1 (07) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91125 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.1-1 | 08 | ED 03.1-1 (08) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187A | COM | HS-90187A (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187A | NA | HS-90187A (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187B | COM | HS-90187B (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187B | NA | HS-90187B (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187C | COM | HS-90187C (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187C | NA | HS-90187C (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187D | COM | HS-90187D (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | HS-90187D | NA | HS-90187D (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | PB-90103 | COM | PB-90103 (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | PB-90103 | NA | PB-90103 (NA) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | PB-90104 | COM | PB-90104 (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | PB-90104 | NF | PB-90104 (NF) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 09 | ED 03.1-1 (09) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 10 | ED 03.1-1 (10) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 11 | ED 03.1-1 (11) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 12 | ED 03.1-1 (12) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 13 | ED 03.1-1 (13) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 14 | ED 03.1-1 (14) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 15 | ED 03.1-1 (15) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 16 | ED 03.1-1 (16) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 17 | ED 03.1-1 (17) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 18 | ED 03.1-1 (18) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 19 | ED 03.1-1 (19) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91126 | GA-9312/S | GA-9312 | ED 03.1-1 | 20 | ED 03.1-1 (20) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 10 | XE (10) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 11 | XE (11) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 12 | XE (12) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 13 | XE (13) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 02.3-1 | 01 | SD 02.3-1 (01) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 02.3-1 | 02 | SD 02.3-1 (02) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 02.3-1 | 03 | SD 02.3-1 (03) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91128 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 02.3-1 | 04 | SD 02.3-1 (04) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 2 | XE (2) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 3 | XE (3) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 7 | XE (7) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 8 | XE (8) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 01 | ED 03.2-1 (01) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 02 | ED 03.2-1 (02) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 03 | ED 03.2-1 (03) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91129 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 04 | ED 03.2-1 (04) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188A | COM | HS-90188A (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188A | NA | HS-90188A (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188B | COM | HS-90188B (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188B | NA | HS-90188B (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188C | COM | HS-90188C (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188C | NA | HS-90188C (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188D | COM | HS-90188D (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | HS-90188D | NA | HS-90188D (NA) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | PB-90106 | COM | PB-90106 (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | PB-90106 | NA | PB-90106 (NA) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | PB-90107 | COM | PB-90107 (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | GA-9312/S | GA-9312S | PB-90107 | NF | PB-90107 (NF) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 05 | ED 03.2-1 (05) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 06 | ED 03.2-1 (06) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 07 | ED 03.2-1 (07) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 08 | ED 03.2-1 (08) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 09 | ED 03.2-1 (09) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 10 | ED 03.2-1 (10) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 11 | ED 03.2-1 (11) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 12 | ED 03.2-1 (12) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 13 | ED 03.2-1 (13) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 14 | ED 03.2-1 (14) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 15 | ED 03.2-1 (15) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91130 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 03.2-1 | 16 | ED 03.2-1 (16) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 10 | XE (10) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 11 | XE (11) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 12 | XE (12) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCP | PAINEL 3LV | XE | 13 | XE (13) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 03.4-1 | 07 | SD 03.4-1 (07) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 03.4-1 | 08 | SD 03.4-1 (08) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 03.4-1 | 09 | SD 03.4-1 (09) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91132 | CCU | SIS-CCU-102-C | SD 03.4-1 | 10 | SD 03.4-1 (10) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 07 | RB-ED (07) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 08 | RB-ED (08) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 09 | RB-ED (09) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 10 | RB-ED (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | CCU | SIS-CCU-101-B | SD 02.5-1 | 05 | SD 02.5-1 (05) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | CCU | SIS-CCU-101-B | SD 02.5-1 | 06 | SD 02.5-1 (06) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | CCU | SIS-CCU-101-B | SD 02.5-1 | 07 | SD 02.5-1 (07) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91133 | CCU | SIS-CCU-101-B | SD 02.5-1 | 08 | SD 02.5-1 (08) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91136 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 11 | RB-ED (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91136 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 12 | RB-ED (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91136 | CCU | SIS-CCU-101-B | SD 02.5-1 | 09 | SD 02.5-1 (09) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91136 | CCU | SIS-CCU-101-B | SD 02.5-1 | 10 | SD 02.5-1 (10) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91137 | GA-906E | PL-90-127X | RB-SD | 05 | RB-SD (05) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91137 | GA-906E | PL-90-127X | RB-SD | 06 | RB-SD (06) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91137 | CCU | SIS-CCU-101-B | ED 01.5-1 | 11 | ED 01.5-1 (11) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91137 | CCU | SIS-CCU-101-B | ED 01.5-1 | 12 | ED 01.5-1 (12) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 1 | TS-002 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 2 | TS-002 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 3 | TS-002 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 4 | TS-002 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 5 | TS-002 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 6 | TS-002 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 7 | TS-002 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 8 | TS-002 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 9 | TS-002 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 10 | TS-002 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 11 | TS-002 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 12 | TS-002 (12) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 13 | TS-002 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 14 | TS-002 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 15 | TS-002 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 16 | TS-002 (16) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 01.6-2 | 15 | ED 01.6-2 (15) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 01.6-2 | 16 | ED 01.6-2 (16) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 01.6-2 | 17 | ED 01.6-2 (17) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91155 | CCU | SIS-CCU-102-B | ED 01.6-2 | 18 | ED 01.6-2 (18) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSH-90240 | Vários | INSTRUMENTO | ZSH-90240 | COM | ZSH-90240 (COM) | 15 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSH-90240 | Vários | INSTRUMENTO | ZSH-90240 | NC | ZSH-90240 (NC) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSH-90240 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 1 | TS-002 (1) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSH-90240 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 2 | TS-002 (2) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSL-90240 | Vários | INSTRUMENTO | ZSL-90240 | COM | ZSL-90240 (COM) | 15 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSL-90240 | Vários | INSTRUMENTO | ZSL-90240 | NC | ZSL-90240 (NC) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSL-90240 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 3 | TS-002 (3) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
ZSL-90240 | GB-967A/B | JBDI-90-111 | TS-002 | 4 | TS-002 (4) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | CCP | SDCD AQUENTE2 | RB-DI-24 | 47 | RB-DI-24 (47) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | CCP | SDCD AQUENTE2 | RB-DI-24 | 48 | RB-DI-24 (48) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | 1MV | PAINEL 1MV | XE16 | 9 | XE16 (9) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | 1MV | PAINEL 1MV | XE16 | 10 | XE16 (10) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | 1MV | PAINEL 1MV | RB-HOLD | 1 | RB-HOLD (1) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | 1MV | PAINEL 1MV | RB-HOLD | 2 | RB-HOLD (2) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | CCP | SDCD AQUENTE2 | RB-DI-30 | 03 | RB-DI-30 (03) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-2278 | CCP | SDCD AQUENTE2 | RB-DI-30 | 04 | RB-DI-30 (04) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-3801 | Vários | INSTRUMENTO | SOV-3801 | + | SOV-3801 (+) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-3801 | Vários | INSTRUMENTO | SOV-3801 | - | SOV-3801 (-) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-3801 | CCP | PI-59 | RB3 | 29+ | RB3 (29+) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
SOV-3801 | CCP | PI-59 | RB3 | 30- | RB3 (30-) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TIFON | Vários | INSTRUMENTO | TIFON | + | TIFON (+) | 9 | #N/A | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TIFON | Vários | INSTRUMENTO | TIFON | - | TIFON (-) | 9 | #N/A | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TIFON | CCP | PI-59 | RB-HOLD | XX+ | RB-HOLD (XX+) | 13 | #N/A | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TIFON | CCP | PI-59 | RB-HOLD | XX- | RB-HOLD (XX-) | 13 | #N/A | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 1 | TS2 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 2 | TS2 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 3 | TS2 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 4 | TS2 (4) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 5 | TS2 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 6 | TS2 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 7 | TS2 (7) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 8 | TS2 (8) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 9 | TS2 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 10 | TS2 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 11 | TS2 (11) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 12 | TS2 (12) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 13 | TS2 (13) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | GB-351 | JBI-35-104X | TS2 | 14 | TS2 (14) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 1 | RB-EA10 (1) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 2 | RB-EA10 (2) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 3 | RB-EA10 (3) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 4 | RB-EA10 (4) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 5 | RB-EA10 (5) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 6 | RB-EA10 (6) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 7 | RB-EA10 (7) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31171 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 8 | RB-EA10 (8) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3853X | 24V0C | XT-3853X-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3853X | COM | XT-3853X (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3853X | OUT | XT-3853X (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3853Y | 24V0C | XT-3853Y-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3853Y | COM | XT-3853Y (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3853Y | OUT | XT-3853Y (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3851X | 24V0C | XT-3851X-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3851X | COM | XT-3851X (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3851X | OUT | XT-3851X (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3851Y | 24V0C | XT-3851Y-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3851Y | COM | XT-3851Y (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3851Y | OUT | XT-3851Y (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | KT-3852 | 24V0C | KT-3852 (24V0C) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | KT-3852 | COM | KT-3852 (COM) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | KT-3852 | OUT | KT-3852 (OUT) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | ZT-3851A | 24V0C | ZT-3851A-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | ZT-3851A | COM | ZT-3851A (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | ZT-3851A | OUT | ZT-3851A (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | ZT-3851B | 24V0C | ZT-3851B-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | ZT-3851B | COM | ZT-3851B (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | ZT-3851B | OUT | ZT-3851B (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | VE-3852 | 6 | VE-3852 (6) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | VE-3852 | 7 | VE-3852 (7) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | GB-351 | JBI-35-107X | VE-3852 | 8 | VE-3852 (8) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA1 | 5 | RB-EA1 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA1 | 6 | RB-EA1 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA1 | 7 | RB-EA1 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 5 | RB-EA3 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 6 | RB-EA3 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 7 | RB-EA3 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 13 | RB-EA3 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 14 | RB-EA3 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 15 | RB-EA3 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA4 | 5 | RB-EA4 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA4 | 6 | RB-EA4 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA4 | 7 | RB-EA4 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 9 | RB-EA5 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 10 | RB-EA5 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 11 | RB-EA5 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 9 | RB-EA6 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 10 | RB-EA6 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 11 | RB-EA6 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 1 | RB-EA7 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 2 | RB-EA7 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 3 | RB-EA7 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 1 | RB-EA8 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 2 | RB-EA8 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31175 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 3 | RB-EA8 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3854X | 24V0C | XT-3854X-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3854X | COM | XT-3854X (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3854X | OUT | XT-3854X (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3854Y | 24V0C | XT-3854Y-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3854Y | COM | XT-3854Y (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3854Y | OUT | XT-3854Y (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3852X | 24V0C | XT-3852X-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3852X | COM | XT-3852X (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3852X | OUT | XT-3852X (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3852Y | 24V0C | XT-3852Y-24V0C | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3852Y | COM | XT-3852Y (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | XT-3852Y | OUT | XT-3852Y (OUT) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | KT-3851 | 24V0C | KT-3851 (24V0C) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | KT-3851 | COM | KT-3851 (COM) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | KT-3851 | OUT | KT-3851 (OUT) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | VE-3851 | 1 | VE-3851 (1) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | VE-3851 | 2 | VE-3851 (2) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | GB-351 | JBI-35-107X | VE-3851 | 3 | VE-3851 (3) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA1 | 1 | RB-EA1 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA1 | 2 | RB-EA1 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA1 | 3 | RB-EA1 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 9 | RB-EA3 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 10 | RB-EA3 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 11 | RB-EA3 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 13 | RB-EA5 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 14 | RB-EA5 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 15 | RB-EA5 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 13 | RB-EA6 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 14 | RB-EA6 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 15 | RB-EA6 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 5 | RB-EA7 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 6 | RB-EA7 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 7 | RB-EA7 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 5 | RB-EA8 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 6 | RB-EA8 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31176 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 7 | RB-EA8 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 1 | JBI-35-106X (1) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 2 | JBI-35-106X (2) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 3 | JBI-35-106X (3) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 5 | JBI-35-106X (5) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 6 | JBI-35-106X (6) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 7 | JBI-35-106X (7) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 9 | JBI-35-106X (9) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 10 | JBI-35-106X-10 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 11 | JBI-35-106X-11 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 13 | JBI-35-106X-13 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 14 | JBI-35-106X-14 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 15 | JBI-35-106X-15 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 17 | JBI-35-106X-17 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 18 | JBI-35-106X-18 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 19 | JBI-35-106X-19 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 21 | JBI-35-106X-21 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 22 | JBI-35-106X-22 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 23 | JBI-35-106X-23 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 9 | RB-EA10 (9) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 10 | RB-EA10 (10) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 11 | RB-EA10 (11) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 13 | RB-EA10 (13) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 14 | RB-EA10 (14) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 15 | RB-EA10 (15) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 25 | RB-EA10 (25) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 26 | RB-EA10 (26) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 27 | RB-EA10 (27) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 29 | RB-EA10 (29) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 30 | RB-EA10 (30) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 31 | RB-EA10 (31) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 49 | RB-EA10 (49) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 50 | RB-EA10 (50) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 51 | RB-EA10 (51) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 53 | RB-EA10 (53) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 54 | RB-EA10 (54) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31177 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 55 | RB-EA10 (55) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35116AX | OUT | XT35116AX (OUT) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35116AX | COM | XT35116AX (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35116BX | OUT | XT35116BX (OUT) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35116BX | COM | XT35116BX (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35117AX | OUT | XT35117AX (OUT) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35117AX | COM | XT35117AX (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35117BX | OUT | XT35117BX (OUT) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | GB-351 | JBI-35-105X | XT35117BX | COM | XT35117BX (COM) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 1 | RB-EA5 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 2 | RB-EA5 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 3 | RB-EA5 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 4 | RB-EA5 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 5 | RB-EA5 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 6 | RB-EA5 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA5 | 7 | RB-EA5 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 1 | RB-EA6 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 2 | RB-EA6 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 3 | RB-EA6 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 4 | RB-EA6 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 5 | RB-EA6 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 6 | RB-EA6 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31178 | CCP | PI-57 | RB-EA6 | 7 | RB-EA6 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 41 | JBI-35-106X-41 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 42 | JBI-35-106X-42 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 43 | JBI-35-106X-43 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 45 | JBI-35-106X-45 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 46 | JBI-35-106X-46 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 47 | JBI-35-106X-47 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 49 | JBI-35-106X-49 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 50 | JBI-35-106X-50 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 51 | JBI-35-106X-51 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 53 | JBI-35-106X-53 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 54 | JBI-35-106X-54 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 55 | JBI-35-106X-55 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 57 | JBI-35-106X-57 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 58 | JBI-35-106X-58 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 59 | JBI-35-106X-59 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 61 | JBI-35-106X-61 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 62 | JBI-35-106X-62 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | GB-351 | JBI-35-106X | JBI-35-106X | 63 | JBI-35-106X-63 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 17 | RB-EA10 (17) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 18 | RB-EA10 (18) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 19 | RB-EA10 (19) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 21 | RB-EA10 (21) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 22 | RB-EA10 (22) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 23 | RB-EA10 (23) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 33 | RB-EA10 (33) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 34 | RB-EA10 (34) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 35 | RB-EA10 (35) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 37 | RB-EA10 (37) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 38 | RB-EA10 (38) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 39 | RB-EA10 (39) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 41 | RB-EA10 (41) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 42 | RB-EA10 (42) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 43 | RB-EA10 (43) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 45 | RB-EA10 (45) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 46 | RB-EA10 (46) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-31179 | CCP | PI-57 | RB-EA10 | 47 | RB-EA10 (47) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 1 | TS-01 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 2 | TS-01 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 3 | TS-01 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 4 | TS-01 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 5 | TS-01 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 6 | TS-01 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 7 | TS-01 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 8 | TS-01 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 9 | TS-01 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 10 | TS-01 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 11 | TS-01 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 12 | TS-01 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 13 | TS-01 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 14 | TS-01 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 15 | TS-01 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 16 | TS-01 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 17 | TS-01 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | GB-351 | JBAI-35-104 | TS-01 | 18 | TS-01 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 1 | RB-EA12 (1) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 2 | RB-EA12 (2) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 3 | RB-EA12 (3) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 5 | RB-EA12 (5) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 6 | RB-EA12 (6) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 7 | RB-EA12 (7) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 9 | RB-EA12 (9) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 10 | RB-EA12 (10) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 11 | RB-EA12 (11) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 13 | RB-EA12 (13) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 14 | RB-EA12 (14) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 15 | RB-EA12 (15) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 17 | RB-EA12 (17) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 18 | RB-EA12 (18) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 19 | RB-EA12 (19) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 21 | RB-EA12 (21) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 22 | RB-EA12 (22) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357109 | CCP | PI-57 | RB-EA12 | 23 | RB-EA12 (23) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 1 | TS-01 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 2 | TS-01 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 3 | TS-01 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 4 | TS-01 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 5 | TS-01 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 6 | TS-01 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 7 | TS-01 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 8 | TS-01 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 9 | TS-01 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 10 | TS-01 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 11 | TS-01 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 12 | TS-01 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 13 | TS-01 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 14 | TS-01 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 15 | TS-01 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 16 | TS-01 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 17 | TS-01 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | GB-351 | JBAI-35-105 | TS-01 | 18 | TS-01 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 1 | RB-EA3 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 2 | RB-EA3 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA3 | 3 | RB-EA3 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA4 | 1 | RB-EA4 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA4 | 2 | RB-EA4 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA4 | 3 | RB-EA4 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 9 | RB-EA7 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 10 | RB-EA7 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 11 | RB-EA7 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 13 | RB-EA7 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 14 | RB-EA7 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA7 | 15 | RB-EA7 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 9 | RB-EA8 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 10 | RB-EA8 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 11 | RB-EA8 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 13 | RB-EA8 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 14 | RB-EA8 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-357110 | CCP | PI-57 | RB-EA8 | 15 | RB-EA8 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227H | PERIF. IV | DELTA IV | RB-A0-19 | 15 | RB-A0-19 (15) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227H | PERIF. IV | DELTA IV | RB-A0-19 | 16 | RB-A0-19 (16) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227H | COG | JBAC-17007 | TBAC01 | 3 | TBAC01 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227H | COG | JBAC-17007 | TBAC01 | 4 | TBAC01 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17053 | PERIF. IV | DELTA IV | RB-AI-17 | 01 | RB-AI-17 (01) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17053 | PERIF. IV | DELTA IV | RB-AI-17 | 02 | RB-AI-17 (02) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17053 | COG | JBAC-17007 | TBAC02 | 1 | TBAC02 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17053 | COG | JBAC-17007 | TBAC02 | 2 | TBAC02 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17054 | PERIF. IV | DELTA IV | RB-AI-17 | 03 | RB-AI-17 (03) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17054 | PERIF. IV | DELTA IV | RB-AI-17 | 04 | RB-AI-17 (04) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17054 | COG | JBAC-17007 | TBAC02 | 7 | TBAC02 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-17054 | COG | JBAC-17007 | TBAC02 | 8 | TBAC02 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227A | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 01 | RB-A0-19 (01) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227A | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 02 | RB-A0-19 (02) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227A | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 1+ | IF-302 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227A | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 4- | IF-302 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227B | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 03 | RB-A0-19 (03) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227B | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 04 | RB-A0-19 (04) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227B | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 1+ | IF-302 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227B | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 4- | IF-302 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227C | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 05 | RB-A0-19 (05) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227C | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 06 | RB-A0-19 (06) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227C | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 1+ | IF-302 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227C | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 4- | IF-302 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227D | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 07 | RB-A0-19 (07) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227D | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 08 | RB-A0-19 (08) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227D | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 1+ | IF-302 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227D | Vários | INSTRUMENTO | IF-302 | 4- | IF-302 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227G | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 13 | RB-A0-19 (13) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227G | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 14 | RB-A0-19 (14) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227G | Vários | INSTRUMENTO | PY-9227G | 1 | PY-9227G (1) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227G | Vários | INSTRUMENTO | PY-9227G | COM | PY-9227G (COM) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17021A | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 09 | RB-DI-32 (09) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17021A | PERIF. IV | DELTA V | BN-SC | 09 | BN-SC (09) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17021A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 1 | TBDC02 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17021A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 2 | TBDC02 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17022A | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 17 | RB-DI-32 (17) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17022A | PERIF. IV | DELTA V | BN-SC | 17 | BN-SC (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17022A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 13 | TBDC02 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17022A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 14 | TBDC02 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17041A | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 12 | RB-DI-32 (12) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17041A | PERIF. IV | DELTA V | BN-SC | 12 | BN-SC (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17041A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 7 | TBDC02 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17041A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 8 | TBDC02 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17042A | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 20 | RB-DI-32 (20) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17042A | PERIF. IV | DELTA V | BN-SC | 20 | BN-SC (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17042A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 19 | TBDC02 (19) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17042A | COG | JBDC-17005 | TBDC02 | 20 | TBDC02 (20) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17043 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 25 | RB-DI-32 (25) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17043 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 25 | RB-DI-32 (25) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17043 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 1 | TBDC01 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17043 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 2 | TBDC01 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17044 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 26 | RB-DI-32 (26) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17044 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 26 | RB-DI-32 (26) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17044 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 3 | TBDC01 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17044 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 4 | TBDC01 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17055 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 27 | RB-DI-32 (27) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17055 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 27 | RB-DI-32 (27) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17055 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 5 | TBDC01 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17055 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 6 | TBDC01 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17056 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 28 | RB-DI-32 (28) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17056 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 28 | RB-DI-32 (28) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17056 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 7 | TBDC01 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17056 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 8 | TBDC01 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17057 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 29 | RB-DI-32 (29) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17057 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 29 | RB-DI-32 (29) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17057 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 9 | TBDC01 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17057 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 10 | TBDC01 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17058 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 30 | RB-DI-32 (30) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17058 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DI-32 | 30 | RB-DI-32 (30) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17058 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 11 | TBDC01 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-17058 | COG | JBDC-17007 | TBDC01 | 12 | TBDC01 (12) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90305 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DO-31 | 01 | RB-DO-31 (01) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90305 | PERIF. IV | DELTA V | RB-DO-31 | 02 | RB-DO-31 (02) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90305 | COG | JBDC-17005 | TBCD01 | 1 | TBCD01 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90305 | COG | JBDC-17005 | TBCD01 | 2 | TBCD01 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227F | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 11 | RB-A0-19 (11) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227F | PERIF. IV | DELTA V | RB-A0-19 | 12 | RB-A0-19 (12) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227F | Vários | INSTRUMENTO | TBAC01 | 1 | TBAC01 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PY-9227F | Vários | INSTRUMENTO | TBAC01 | 2 | TBAC01 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90223 | GA-906E | JBFF-90-104 | S1 | 1 | S1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90223 | GA-906E | JBFF-90-104 | S1 | 2 | S1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90223 | GA-906E | JBFF-90-104 | S1 | 4 | S1 (4) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90223 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90223 | T | FT-90223 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90223 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90223 | + | FT-90223 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90223 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90223 | - | FT-90223 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90248 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S1 | 1 | S1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90248 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S1 | 2 | S1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90248 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S1 | 3 | S1 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90248 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90248 | + | FT-90248 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90248 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90248 | - | FT-90248 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90248 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90248 | T | FT-90248 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90252 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S5 | 1 | S5 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90252 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S5 | 2 | S5 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90252 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S5 | 3 | S5 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90252 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90252 | + | FT-90252 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90252 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90252 | - | FT-90252 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FT-90252 | Vários | INSTRUMENTO | FT-90252 | T | FT-90252 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90223 | GA-906E | JBFF-90-104 | S1 | 1 | S1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90223 | GA-906E | JBFF-90-104 | S1 | 2 | S1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90223 | GA-906E | JBFF-90-104 | S1 | 3 | S1 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90223 | Vários | INSTRUMENTO | FV-90223 | + | FV-90223 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90223 | Vários | INSTRUMENTO | FV-90223 | - | FV-90223 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90223 | Vários | INSTRUMENTO | FV-90223 | T | FV-90223 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90248 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S1 | 1 | S1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90248 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S1 | 2 | S1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90248 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S1 | 3 | S1 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90248 | Vários | INSTRUMENTO | FV-90248 | + | FV-90248 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90248 | Vários | INSTRUMENTO | FV-90248 | - | FV-90248 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90248 | Vários | INSTRUMENTO | FV-90248 | T | FV-90248 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252A | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S4 | 1 | S4 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252A | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S4 | 2 | S4 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252A | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S4 | 3 | S4 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252A | Vários | INSTRUMENTO | FV-90252A | + | FV-90252A (+) | 13 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252A | Vários | INSTRUMENTO | FV-90252A | - | FV-90252A (-) | 13 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252A | Vários | INSTRUMENTO | FV-90252A | T | FV-90252A (T) | 13 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252B | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S5 | 1 | S5 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252B | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S5 | 2 | S5 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252B | GA-9312/S | JBFF-90-106 | S5 | 3 | S5 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252B | Vários | INSTRUMENTO | FV-90252B | + | FV-90252B (+) | 13 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252B | Vários | INSTRUMENTO | FV-90252B | - | FV-90252B (-) | 13 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
FV-90252B | Vários | INSTRUMENTO | FV-90252B | T | FV-90252B (T) | 13 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90465 | GA-906E | JBFF-90-105 | S1 | 1 | S1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90465 | GA-906E | JBFF-90-105 | S1 | 2 | S1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90465 | GA-906E | JBFF-90-105 | S1 | 3 | S1 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90465 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90465 | + | PT-90465 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90465 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90465 | - | PT-90465 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90465 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90465 | T | PT-90465 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90467 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S3 | 1 | S3 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90467 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S3 | 2 | S3 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90467 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S3 | 4 | S3 (4) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90467 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90467 | + | PT-90467 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90467 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90467 | - | PT-90467 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90467 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90467 | T | PT-90467 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-9261 | GA-906E | JBFF-90-105 | S3 | 1 | S3 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-9261 | GA-906E | JBFF-90-105 | S3 | 2 | S3 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-9261 | GA-906E | JBFF-90-105 | S3 | 3 | S3 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-9261 | Vários | INSTRUMENTO | PT-9261 | + | PT-9261 (+) | 11 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-9261 | Vários | INSTRUMENTO | PT-9261 | - | PT-9261 (-) | 11 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-9261 | Vários | INSTRUMENTO | PT-9261 | T | PT-9261 (T) | 11 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261A | GA-906E | JBFF-90-105 | S4 | 1 | S4 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261A | GA-906E | JBFF-90-105 | S4 | 2 | S4 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261A | GA-906E | JBFF-90-105 | S4 | 3 | S4 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261A | Vários | INSTRUMENTO | PV-9261A | + | PV-9261A (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261A | Vários | INSTRUMENTO | PV-9261A | - | PV-9261A (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261A | Vários | INSTRUMENTO | PV-9261A | T | PV-9261A (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261B | GA-906E | JBFF-90-105 | S5 | 1 | S5 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261B | GA-906E | JBFF-90-105 | S5 | 2 | S5 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261B | GA-906E | JBFF-90-105 | S5 | 3 | S5 (3) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261B | Vários | INSTRUMENTO | PV-9261B | + | PV-9261B (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261B | Vários | INSTRUMENTO | PV-9261B | - | PV-9261B (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PV-9261B | Vários | INSTRUMENTO | PV-9261B | T | PV-9261B (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90228 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S1 | 1 | S1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90228 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S1 | 2 | S1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90228 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S1 | 4 | S1 (4) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90228 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90228 | + | TT-90228 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90228 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90228 | - | TT-90228 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90228 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90228 | T | TT-90228 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90236 | GA-906E | JBFF-90-105 | S2 | 1 | S2 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90236 | GA-906E | JBFF-90-105 | S2 | 2 | S2 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90236 | GA-906E | JBFF-90-105 | S2 | 4 | S2 (4) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90236 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90236 | + | TT-90236 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90236 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90236 | - | TT-90236 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90236 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90236 | T | TT-90236 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90239 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S2 | 1 | S2 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90239 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S2 | 2 | S2 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90239 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | S2 | 4 | S2 (4) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90239 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90239 | + | TT-90239 (+) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90239 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90239 | - | TT-90239 (-) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
TT-90239 | Vários | INSTRUMENTO | TT-90239 | T | TT-90239 (T) | 12 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90887 | PERIF. IV | EFJB-9042 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90887 | PERIF. IV | EFJB-9042 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90887 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | + | FPS-01 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90887 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | - | FPS-01 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90888 | PERIF. IV | EFJB-9043 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90888 | PERIF. IV | EFJB-9043 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90888 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | + | FPS-01 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90888 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | - | FPS-01 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90889 | PERIF. IV | EFJB-9044 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90889 | PERIF. IV | EFJB-9044 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90889 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | + | FPS-01 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-90889 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | - | FPS-01 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | + | FPS-01 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | - | FPS-01 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | + | FPS-01 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91114 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | - | FPS-01 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91115 | GA-906E | JBFF-90-104 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91115 | GA-906E | JBFF-90-104 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91115 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | + | FPS-01 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91115 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-01 | - | FPS-01 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | GA-906E | JBFF-90-105 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | GA-906E | JBFF-90-105 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-02 | + | FPS-02 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-02 | - | FPS-02 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | GA-906E | JBFF-90-105 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | GA-906E | JBFF-90-105 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-02 | + | FPS-02 (+) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91116 | PERIF. IV | DELTA V | FPS-02 | - | FPS-02 (-) | 10 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91117 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | SO | 1 | SO (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91117 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | SO | 2 | SO (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91117 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | SO | 1 | SO (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91117 | GA-9312/S | JBFF-90-103 | SO | 2 | SO (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91117 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | P1 | 1 | P1 (1) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91117 | GA-9312/S | JBFF-90-106 | P1 | 2 | P1 (2) | 6 | 18AWG | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90253 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 1+ | TS-001 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90253 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 1- | TS-001 (1-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90253 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90253 | + | PT-90253 (+) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90253 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90253 | - | PT-90253 (-) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90254 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 1+ | TS-001 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90254 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 1- | TS-001 (1-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90254 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90254 | + | PT-90254 (+) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PT-90254 | Vários | INSTRUMENTO | PT-90254 | - | PT-90254 (-) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 1+ | TS-001 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 1- | TS-001 (1-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 2+ | TS-001 (2+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 2- | TS-001 (2-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 3+ | TS-001 (3+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 3- | TS-001 (3-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 4+ | TS-001 (4+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | GB-967A/B | JBAI-90-111 | TS-001 | 4- | TS-001 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB2 | 1 | TB2 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91149 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB2 | 2 | TB2 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 1 | TS-001 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 2 | TS-001 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 3 | TS-001 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 4 | TS-001 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 5 | TS-001 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 6 | TS-001 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 7 | TS-001 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 8 | TS-001 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 9 | TS-001 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 10 | TS-001 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 11 | TS-001 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 12 | TS-001 (12) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 13 | TS-001 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 14 | TS-001 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 15 | TS-001 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 16 | TS-001 (16) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 17 | TS-001 (17) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 18 | TS-001 (18) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 19 | TS-001 (19) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 20 | TS-001 (20) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 21 | TS-001 (21) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 22 | TS-001 (22) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 23 | TS-001 (23) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 24 | TS-001 (24) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | CCU | SIS-TMR-XVIII | RS-01 | 13 | RS-01 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91151 | CCU | SIS-TMR-XVIII | RS-01 | 14 | RS-01 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 1+ | TS-001 (1+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 1- | TS-001 (1-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 2+ | TS-001 (2+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 2- | TS-001 (2-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 3+ | TS-001 (3+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 3- | TS-001 (3-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 4+ | TS-001 (4+) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | GB-967A/B | JBAI-90-112 | TS-001 | 4- | TS-001 (4-) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB2 | 3 | TB2 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91152 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB2 | 4 | TB2 (4) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 1 | TS-001 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 2 | TS-001 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 3 | TS-001 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 4 | TS-001 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 5 | TS-001 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 6 | TS-001 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 7 | TS-001 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 8 | TS-001 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 9 | TS-001 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 10 | TS-001 (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 11 | TS-001 (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 12 | TS-001 (12) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 13 | TS-001 (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 14 | TS-001 (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 15 | TS-001 (15) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 16 | TS-001 (16) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 17 | TS-001 (17) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 18 | TS-001 (18) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 19 | TS-001 (19) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 20 | TS-001 (20) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 21 | TS-001 (21) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 22 | TS-001 (22) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 23 | TS-001 (23) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 24 | TS-001 (24) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | CCU | SIS-TMR-XVIII | RS-02 | 13 | RS-02 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91154 | CCU | SIS-TMR-XVIII | RS-02 | 14 | RS-02 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91156 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE2 | 9 | XE2 (9) | 7 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91156 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE2 | 10 | XE2 (10) | 8 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91156 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB1 | 2L1 | TB1 (2L1) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91156 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB1 | 2N1 | TB1 (2N1) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE2 | 7 | XE2 (7) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE2 | 8 | XE2 (8) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE2 | 11 | XE2 (11) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE2 | 12 | XE2 (12) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 2PW | TB4 (2PW) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 2SN | TB4 (2SN) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 3PW | TB4 (3PW) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91157 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 3SN | TB4 (3SN) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91158 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE8 | 11 | XE8 (11) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91158 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE8 | 12 | XE8 (12) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91158 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB1 | 4L1 | TB1 (4L1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91158 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB1 | 4N1 | TB1 (4N1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE8 | 7 | XE8 (7) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE8 | 8 | XE8 (8) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE8 | 9 | XE8 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | 1MV | CCM-GBM-967A | XE8 | 10 | XE8 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 2PW | TB4 (2PW) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 2SN | TB4 (2SN) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 3PW | TB4 (3PW) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91159 | CCU | SIS-TMR-XVIII | TB4 | 3SN | TB4 (3SN) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90385 | GB-967A/B | PI-110 | RB-C | 1 | RB-C (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90385 | GB-967A/B | PI-110 | RB-C | 2 | RB-C (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90385 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 1 | TS-001 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90385 | GB-967A/B | JBDI-90-113 | TS-001 | 2 | TS-001 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90386 | GB-967A/B | PI-110 | RB-C | 1 | RB-C (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90386 | GB-967A/B | PI-110 | RB-C | 2 | RB-C (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90386 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 1 | TS-001 (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-90386 | GB-967A/B | JBDI-90-115 | TS-001 | 2 | TS-001 (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 03 | RB-ED (03) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 04 | RB-ED (04) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 05 | RB-ED (05) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | GA-906E | PL-90-127X | RB-ED | 06 | RB-ED (06) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | 1MV | GAINE IV | XE1 | 7 | XE1 (7) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | 1MV | GAINE IV | XE1 | 8 | XE1 (8) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | 1MV | GAINE IV | XE1 | 9 | XE1 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91134 | 1MV | GAINE IV | XE1 | 10 | XE1 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | GA-906E | PL-90-127X | RB-SD | 01 | RB-SD (01) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | GA-906E | PL-90-127X | RB-SD | 02 | RB-SD (02) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | GA-906E | PL-90-127X | RB-SD | 03 | RB-SD (03) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | GA-906E | PL-90-127X | RB-SD | 04 | RB-SD (04) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | 1MV | GAINE IV | XE1 | 3 | XE1 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | 1MV | GAINE IV | XE2 | 4 | XE2 (4) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | 1MV | GAINE IV | XE1 | 5 | XE1 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-91135 | 1MV | GAINE IV | XE2 | 6 | XE2 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | DJ. 8HV-52D14 | XQ0 | 19 | XQ0 (19) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | DJ. 8HV-52D14 | XQ0 | 20 | XQ0 (20) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | DJ. 8HV-52D14 | XDESCC | 1 | XDESCC (1) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | DJ. 8HV-52D14 | XDESCC | 2 | XDESCC (2) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 1 | BNC (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 2 | BNC (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 31 | BNC (31) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-8HV-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 32 | BNC (32) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | COG | DJ. TG1 | XQ0 | 27 | XQ0 (27) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | COG | DJ. TG1 | XQ0 | 28 | XQ0 (28) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | COG | DJ. TG1 | XQ0 | 30 | XQ0 (30) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | COG | DJ. TG1 | XQ0 | 31 | XQ0 (31) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | COG | DJ. TG1 | XQ0 | 32 | XQ0 (32) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | COG | DJ. TG1 | XQ0 | 34 | XQ0 (34) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 23 | BNC (23) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 24 | BNC (24) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 26 | BNC (26) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 71 | BNC (71) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 72 | BNC (72) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-001C | 8HV | PSDC1 | BNC | 74 | BNC (74) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | COG | DJ. TG2 | XQ0 | 27 | XQ0 (27) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | COG | DJ. TG2 | XQ0 | 28 | XQ0 (28) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | COG | DJ. TG2 | XQ0 | 30 | XQ0 (30) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | COG | DJ. TG2 | XQ0 | 31 | XQ0 (31) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | COG | DJ. TG2 | XQ0 | 32 | XQ0 (32) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | COG | DJ. TG2 | XQ0 | 34 | XQ0 (34) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | 8HV | PSDC1 | BNC | 27 | BNC (27) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | 8HV | PSDC1 | BNC | 28 | BNC (28) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | 8HV | PSDC1 | BNC | 30 | BNC (30) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | 8HV | PSDC1 | BNC | 75 | BNC (75) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | 8HV | PSDC1 | BNC | 76 | BNC (76) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC1-COG-002C | 8HV | PSDC1 | BNC | 78 | BNC (78) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | X30 | 5 | X30 (5) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | X30 | 17 | X30 (17) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | X30 | 6 | X30 (6) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | X30 | 18 | X30 (18) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | X30 | 7 | X30 (7) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | X30 | 19 | X30 (19) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 1HV | 1HV-BUS1 | XDC | 7 | XDC (7) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 1HV | 1HV-BUS1 | XDC | 10 | XDC (10) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 1HV | 1HV-BUS1 | XDC | 11 | XDC (11) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 1HV | 1HV-BUS1 | XDC | 9 | XDC (9) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 1HV | 1HV-BUS1 | XDI3 | 8 | XDI3 (8) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-1HV-001C | 1HV | 1HV-BUS1 | XDI3 | 9 | XDI3 (9) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-8HV-001F | 8HV | TCC-33 | 3F2 | 2 | 3F2 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-8HV-001F | 8HV | TCC-33 | 3F2 | 4 | 3F2 (4) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-8HV-001F | 8HV | PAINEL 8HV | -X2 | 1 | -X2 (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-8HV-001F | 8HV | PAINEL 8HV | -X2 | 3 | -X2 (3) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-8HV-001F | 8HV | TCC-33 | 4F2 | 2 | 4F2 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-8HV-001F | 8HV | TCC-33 | 4F2 | N | 4F2 (N) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-8HV-001F | 8HV | BCH-19 | X4 | 1 | X4 (1) | 6 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-8HV-001F | 8HV | BCH-19 | X4 | 2 | X4 (2) | 6 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | 8HV | TCC-33 | 5F1 | 2 | 5F1 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | 8HV | TCC-33 | 5F1 | N | 5F1 (N) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | 8HV | BCH-19 | XAX | 1 | XAX (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-BCH19-POT-8HV-001F | 8HV | BCH-19 | XAX | 2 | XAX (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSDC1-001F | 8HV | TCC-33 | 7F1 | 2 | 7F1 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSDC1-001F | 8HV | TCC-33 | 7F1 | N | 7F1 (N) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSDC1-001F | 8HV | PSDC1 | PSDC1 | 2 | PSDC1 (2) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSDC1-001F | 8HV | PSDC1 | PSDC1 | 4 | PSDC1 (4) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSINC2-001F | 8HV | TCC-33 | 9F1 | 2 | 9F1 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSINC2-001F | 8HV | TCC-33 | 9F1 | 4 | 9F1 (4) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSINC2-001F | 8HV | PSINC2 | BNA | 1 | BNA (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-PSINC2-001F | 8HV | PSINC2 | BNA | 2 | BNA (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC34-001F | 8HV | TCC-33 | 6F1 | 2 | 6F1 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC34-001F | 8HV | TCC-33 | 6F1 | N | 6F1 (N) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC34-001F | 8HV | TCC-34 | X2 | 1 | X2 (1) | 6 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC34-001F | 8HV | TCC-34 | X2 | 2 | X2 (2) | 6 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC36-001F | 8HV | TCC-33 | 5F2 | 2 | 5F2 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC36-001F | 8HV | TCC-33 | 5F2 | N | 5F2 (N) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC36-001F | 8HV | TCC-36 | 1XEAQ | 1 | 1XEAQ (1) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC33-TCC36-001F | 8HV | TCC-36 | 1XEAQ | 2 | 1XEAQ (2) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-8HV-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | +1 | X1 (+1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-8HV-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | -1 | X1 (-1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-8HV-001F | 8HV | PAINEL 8HV | -X2 | 5+ | -X2 (5+) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-8HV-001F | 8HV | PAINEL 8HV | -X2 | 7- | -X2 (7-) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSDC1-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | +7 | X1 (+7) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSDC1-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | -7 | X1 (-7) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSDC1-001F | 8HV | PSDC1 | BNP | 1+ | BNP (1+) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSDC1-001F | 8HV | PSDC1 | BNP | 2- | BNP (2-) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSYNC2-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | +6 | X1 (+6) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSYNC2-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | -6 | X1 (-6) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSYNC2-001F | 8HV | PSINC2 | BNP | 1+ | BNP (1+) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-PSYNC2-001F | 8HV | PSINC2 | BNP | 2- | BNP (2-) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-TCC36-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | 3 | X1 (3) | 6 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-TCC36-001F | 8HV | TCC-34 | X1 | -3 | X1 (-3) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-TCC36-001F | 8HV | TCC-36 | 1XECC | 1+ | 1XECC (1+) | 10 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC34-TCC36-001F | 8HV | TCC-36 | 1XECC | 2- | 1XECC (2-) | 10 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TCC-33 | 2Q1 | 1 | 2Q1 (1) | 7 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TCC-33 | 2Q1 | 3 | 2Q1 (3) | 7 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TCC-33 | 2Q1 | 5 | 2Q1 (5) | 7 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TCC-33 | 2Q1 | N | 2Q1 (N) | 7 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TRN-01 | TRN-01 | X1 | TRN-01 (X1) | 11 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TRN-01 | TRN-01 | X2 | TRN-01 (X2) | 11 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TRN-01 | TRN-01 | X3 | TRN-01 (X3) | 11 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
TRN-01-TCC33-001F | 8HV | TRN-01 | TRN-01 | X0 | TRN-01 (X0) | 11 | 16 | CMS 3/18 (16 até 60 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 7HV | PAINEL 7HV | XI 1 | 10 | XI 1 (10) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 7HV | PAINEL 7HV | XI 1 | 11 | XI 1 (11) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 7HV | PAINEL 7HV | XI 1 | 12 | XI 1 (12) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 7HV | PAINEL 7HV | XI 1 | 13 | XI 1 (13) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 5 | XC30 (5) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 17 | XC30 (17) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 6 | XC30 (6) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
8HV-7HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 18 | XC30 (18) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-001AQ | GB-1201 | GB-1201 | HE-1 | 1 | HE-1 (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-001AQ | GB-1201 | GB-1201 | H2-2 | 2 | H2-2 (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-002AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-002AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-002AQ | GB-1201 | GB-1201 | HE-1 | 1 | HE-1 (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-002AQ | GB-1201 | GB-1201 | H2-2 | 2 | H2-2 (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-003AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-003AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-003AQ | GB-1201 | GB-1201 | HE-1 | 1 | HE-1 (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1201-003AQ | GB-1201 | GB-1201 | H2-2 | 2 | H2-2 (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-001AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE1-1 | 1 | HE1-1 (1) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-001AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE1-2 | 2 | HE1-2 (2) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-002AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE-1 | 1 | HE-1 (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-002AQ | GB-1203 | GB-1203 | H2-2 | 2 | H2-2 (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-002AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-002AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-003AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE1-1 | 1 | HE1-1 (1) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-003AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE1-2 | 2 | HE1-2 (2) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-003AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE-1 | 1 | HE-1 (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-003AQ | GB-1203 | GB-1203 | H2-2 | 2 | H2-2 (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-004AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-004AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-004AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE1-1 | 1 | HE1-1 (1) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-004AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE1-2 | 2 | HE1-2 (2) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-005AQ | GB-1203 | GB-1203 | HE-1 | 1 | HE-1 (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-005AQ | GB-1203 | GB-1203 | H2-2 | 2 | H2-2 (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-005AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-1203-005AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-001AQ | GB-200 | GB-200 | HE1-1 | 1 | HE1-1 (1) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-001AQ | GB-200 | GB-200 | HE1-2 | 2 | HE1-2 (2) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-002AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-002AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-002AQ | GB-200 | GB-200 | HE2-1 | 1 | HE2-1 (1) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-002AQ | GB-200 | GB-200 | HE2-2 | 2 | HE2-2 (2) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-003AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-003AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-003AQ | GB-200 | GB-200 | HE3-1 | 1 | HE3-1 (1) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-200-003AQ | GB-200 | GB-200 | HE3-2 | 2 | HE3-2 (2) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-351-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 1 | XF1 (1) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-351-001AQ | 7HV | TCC-51 | XF1 | 2 | XF1 (2) | 7 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-351-001AQ | GB-351 | GB-351 | HE1-1 | 1 | HE1-1 (1) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC51-GBM-351-001AQ | GB-351 | GB-351 | HE1-2 | 2 | HE1-2 (2) | 9 | 10 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-001F | 7HV | RCK-120-102 | TBA | 1 | TBA (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-001F | 7HV | RCK-120-102 | TBA | 2 | TBA (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-001F | 7HV | TCC-52 | XF3 | 15 | XF3 (15) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-001F | 7HV | TCC-52 | XF3 | 16 | XF3 (16) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-002F | 7HV | RCK-120-102 | TBA | 1 | TBA (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-002F | 7HV | RCK-120-102 | TBA | 2 | TBA (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-002F | 7HV | TCC-52 | XF3 | 19 | XF3 (19) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-RCK-120-102-002F | 7HV | TCC-52 | XF3 | 20 | XF3 (20) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 1 | BCN (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 2 | BCN (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 31 | BCN (31) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 32 | BCN (32) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-351 | XDESCC | 1 | XDESCC (1) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-351 | XDESCC | 2 | XDESCC (2) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-351 | XDESCC | 3 | XDESCC (3) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-351 | XDESCC | 4 | XDESCC (4) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 3 | BCN (3) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 4 | BCN (4) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 33 | BCN (33) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 34 | BCN (34) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | DJ. 7HV-GB-1201 | XDESCC | 1 | XDESCC (1) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | DJ. 7HV-GB-1201 | XDESCC | 2 | XDESCC (2) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | DJ. 7HV-GB-1201 | XDESCC | 3 | XDESCC (3) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1HV-002C | 7HV | DJ. 7HV-GB-1201 | XDESCC | 4 | XDESCC (4) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 5 | BCN (5) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 6 | BCN (6) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 35 | BCN (35) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | PSDC4 | BCN | 36 | BCN (36) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-200 | XDESCC | 1 | XDESCC (1) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-200 | XDESCC | 2 | XDESCC (2) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-200 | XDESCC | 3 | XDESCC (3) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-001C | 7HV | DJ. 7HV-GB-200 | XDESCC | 4 | XDESCC (4) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 27 | BCN (27) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 28 | BCN (28) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 29 | BCN (29) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 30 | BCN (30) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 65 | BCN (65) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 66 | BCN (66) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 67 | BCN (67) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 68 | BCN (68) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 69 | BCN (69) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | PSDC4 | BCN | 70 | BCN (70) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 1 | XDESCC (1) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 2 | XDESCC (2) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 3 | XDESCC (3) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 4 | XDESCC (4) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 5 | XDESCC (5) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 6 | XDESCC (6) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 7 | XDESCC (7) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 8 | XDESCC (8) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 9 | XDESCC (9) | 10 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSDC4-1MV-002C | 7HV | DJ. 7HV-52HV7 | XDESCC | 10 | XDESCC (10) | 11 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNP | 17 | BNP (17) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNP | 18 | BNP (18) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNP | 19 | BNP (19) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNP | 20 | BNP (20) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNP | 21 | BNP (21) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNP | 22 | BNP (22) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 13 | BNC1 (13) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 14 | BNC1 (14) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 15 | BNC1 (15) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-003C | 1HV | 24HV2 | XSINC | 1 | XSINC (1) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-003C | 1HV | 24HV2 | XSINC | 3 | XSINC (3) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-003C | 1HV | 24HV2 | XSINC | 5 | XSINC (5) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 10 | BNC (10) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 11 | BNC (11) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 12 | BNC (12) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 68 | BNC (68) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 69 | BNC (69) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 70 | BNC (70) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS1-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 1 | BNU (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS1-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 2 | BNU (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS1-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 3 | BNU (3) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS1-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 16 | BNU (16) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS1-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 17 | BNU (17) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS1-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 18 | BNU (18) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS3-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 4 | BNU (4) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS3-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 5 | BNU (5) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS3-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 6 | BNU (6) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS3-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 19 | BNU (19) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS3-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 20 | BNU (20) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-1HVBUS3-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 21 | BNU (21) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 7 | BNU (7) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 8 | BNU (8) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 9 | BNU (9) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 22 | BNU (22) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 23 | BNU (23) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PSINC2 | BNU | 24 | BNU (24) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 1 | XP (1) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 2 | XP (2) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 3 | XP (3) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 6 | XP (6) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 7 | XP (7) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-001C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 8 | XP (8) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-002C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 8 | BNC1 (8) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-002C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 9 | BNC1 (9) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-002C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 10 | BNC1 (10) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-002C | 8HV | PAINEL 8HV | XSINC | 1 | XSINC (1) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-002C | 8HV | PAINEL 8HV | XSINC | 3 | XSINC (3) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-002C | 8HV | PAINEL 8HV | XSINC | 5 | XSINC (5) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNU | 13 | BNU (13) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNU | 14 | BNU (14) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNU | 15 | BNU (15) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNU | 28 | BNU (28) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNU | 29 | BNU (29) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PSINC2 | BNU | 30 | BNU (30) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 1 | XP (1) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 2 | XP (2) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 3 | XP (3) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 7 | XP (7) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 8 | XP (8) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-003C | 8HV | PAINEL 8HV | XP | 9 | XP (9) | 6 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-004C | 8HV | PSINC2 | BNP | 5 | BNP (5) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-004C | 8HV | PSINC2 | BNP | 6 | BNP (6) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-004C | 8HV | PSINC2 | BNP | 7 | BNP (7) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-004C | 8HV | PSINC2 | BNP | 8 | BNP (8) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-004C | 8HV | PSINC2 | BNP | 9 | BNP (9) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-004C | 8HV | PSINC2 | BNP | 10 | BNP (10) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-005C | 8HV | PSINC2 | BNP | 11 | BNP (11) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-005C | 8HV | PSINC2 | BNP | 12 | BNP (12) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-005C | 8HV | PSINC2 | BNP | 13 | BNP (13) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-005C | 8HV | PSINC2 | BNP | 14 | BNP (14) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-005C | 8HV | PSINC2 | BNP | 15 | BNP (15) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-005C | 8HV | PSINC2 | BNP | 16 | BNP (16) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 3 | BNC1 (3) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 4 | BNC1 (4) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-006C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 5 | BNC1 (5) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-006C | 8HV | PAINEL 8HV | XSINC | 1 | XSINC (1) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-006C | 8HV | PAINEL 8HV | XSINC | 3 | XSINC (3) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-006C | 8HV | PAINEL 8HV | XSINC | 5 | XSINC (5) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 1 | BNC (1) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 2 | BNC (2) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 5 | BNC (5) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 36 | BNC (36) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 37 | BNC (37) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 38 | BNC (38) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 94 | BNC (94) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 95 | BNC (95) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PSINC2 | BNC | 96 | BNC (96) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 38 | XC30 (38) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 39 | XC30 (39) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 27 | XQ0 (27) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 28 | XQ0 (28) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 30 | XQ0 (30) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 31 | XQ0 (31) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 32 | XQ0 (32) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-007C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 34 | XQ0 (34) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 3 | BNC (3) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 4 | BNC (4) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 39 | BNC (39) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 40 | BNC (40) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 41 | BNC (41) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 97 | BNC (97) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 98 | BNC (98) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PSINC2 | BNC | 99 | BNC (99) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 38 | XC30 (38) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 39 | XC30 (39) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 27 | XQ0 (27) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 28 | XQ0 (28) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 29 | XQ0 (29) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 31 | XQ0 (31) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 32 | XQ0 (32) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-008C | 8HV | PAINEL 8HV | XQ0 | 34 | XQ0 (34) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 6 | BNC (6) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 7 | BNC (7) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 14 | BNC (14) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 15 | BNC (15) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 16 | BNC (16) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 72 | BNC (72) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 73 | BNC (73) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC | 74 | BNC (74) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 18 | BNC1 (18) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 19 | BNC1 (19) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | PSINC2 | BNC1 | 20 | BNC1 (20) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | 24HV8 | XSINC | 1 | XSINC (1) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | 24HV8 | XSINC | 3 | XSINC (3) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-009C | 8HV | 24HV8 | XSINC | 5 | XSINC (5) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-010C | 8HV | PSINC2 | BNC | 8 | BNC (8) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-010C | 8HV | PSINC2 | BNC | 9 | BNC (9) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-010C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 1 | XC30 (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-8HV-010C | 8HV | PAINEL 8HV | XC30 | 2 | XC30 (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 22 | BNC (22) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 23 | BNC (23) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 25 | BNC (25) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 26 | BNC (26) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 27 | BNC (27) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 29 | BNC (29) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 30 | BNC (30) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 31 | BNC (31) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 33 | BNC (33) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 34 | BNC (34) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 35 | BNC (35) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 1 | XS1 (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 2 | XS1 (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 3 | XS1 (3) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 4 | XS1 (4) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 5 | XS1 (5) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 6 | XS1 (6) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 7 | XS1 (7) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 8 | XS1 (8) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 9 | XS1 (9) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 10 | XS1 (10) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-001C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 11 | XS1 (11) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 80 | BNC (80) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 81 | BNC (81) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 83 | BNC (83) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 84 | BNC (84) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 85 | BNC (85) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 87 | BNC (87) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 88 | BNC (88) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 89 | BNC (89) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 91 | BNC (91) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 92 | BNC (92) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | 8HV | PSINC2 | BNC | 93 | BNC (93) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 12 | XS1 (12) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 13 | XS1 (13) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 14 | XS1 (14) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 15 | XS1 (15) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 16 | XS1 (16) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 17 | XS1 (17) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 18 | XS1 (18) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 19 | XS1 (19) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 20 | XS1 (20) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 21 | XS1 (21) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-002C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 22 | XS1 (22) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 146 | BNC (146) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 147 | BNC (147) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 148 | BNC (148) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 149 | BNC (149) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 150 | BNC (150) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 151 | BNC (151) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 152 | BNC (152) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 153 | BNC (153) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 154 | BNC (154) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 155 | BNC (155) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 156 | BNC (156) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | 8HV | PSINC2 | BNC | 157 | BNC (157) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 31 | XS1 (31) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 32 | XS1 (32) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 33 | XS1 (33) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 34 | XS1 (34) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 35 | XS1 (35) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 36 | XS1 (36) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 37 | XS1 (37) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 38 | XS1 (38) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 39 | XS1 (39) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 40 | XS1 (40) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 41 | XS1 (41) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-003C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 42 | XS1 (42) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 158 | BNC (158) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 159 | BNC (159) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 160 | BNC (160) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 161 | BNC (161) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 162 | BNC (162) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 163 | BNC (163) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 164 | BNC (164) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | 8HV | PSINC2 | BNC | 165 | BNC (165) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 23 | XS1 (23) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 24 | XS1 (24) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 25 | XS1 (25) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 26 | XS1 (26) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 27 | XS1 (27) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 28 | XS1 (28) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 29 | XS1 (29) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-004C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 30 | XS1 (30) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | 8HV | PSINC2 | BNC | 166 | BNC (166) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | 8HV | PSINC2 | BNC | 167 | BNC (167) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | 8HV | PSINC2 | BNC | 168 | BNC (168) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | 8HV | PSINC2 | BNC | 169 | BNC (169) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | 8HV | PSINC2 | BNC | 170 | BNC (170) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | 8HV | PSINC2 | BNC | 171 | BNC (171) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 43 | XS1 (43) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 44 | XS1 (44) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 45 | XS1 (45) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 46 | XS1 (46) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 47 | XS1 (47) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-005C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 48 | XS1 (48) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 172 | BNC (172) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 173 | BNC (173) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 174 | BNC (174) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 175 | BNC (175) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 176 | BNC (176) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 177 | BNC (177) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 178 | BNC (178) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 179 | BNC (179) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 180 | BNC (180) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 181 | BNC (181) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 182 | BNC (182) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | 8HV | PSINC2 | BNC | 183 | BNC (183) | 9 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 49 | XS1 (49) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 50 | XS1 (50) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 51 | XS1 (51) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 52 | XS1 (52) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 53 | XS1 (53) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 54 | XS1 (54) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 55 | XS1 (55) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 56 | XS1 (56) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 57 | XS1 (57) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 58 | XS1 (58) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 59 | XS1 (59) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-CCSE-006C | CCSE | 1CHA01 | XS1 | 60 | XS1 (60) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 126 | BNC (126) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 127 | BNC (127) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 128 | BNC (128) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 129 | BNC (129) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 130 | BNC (130) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 131 | BNC (131) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 132 | BNC (132) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 133 | BNC (133) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 134 | BNC (134) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG1-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 135 | BNC (135) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 136 | BNC (136) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 137 | BNC (137) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 138 | BNC (138) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 139 | BNC (139) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 140 | BNC (140) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 141 | BNC (141) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 142 | BNC (142) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 143 | BNC (143) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 144 | BNC (144) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
PSINC2-TG2-001C | 8HV | PSINC2 | BNC | 145 | BNC (145) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC50-PSDC4-001F | 7HV | PSDC4 | BNA | 1 | BNA (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC50-PSDC4-001F | 7HV | PSDC4 | BNA | 3 | BNA (3) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC50-PSDC4-001F | 7HV | TCC-50 | XF3 | 10 | XF3 (10) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC50-PSDC4-001F | 7HV | TCC-50 | XF3 | 11 | XF3 (11) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-PSDC4-001F | 7HV | PSDC4 | BNP | 1 | BNP (1) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-PSDC4-001F | 7HV | PSDC4 | BNP | 2 | BNP (2) | 7 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-PSDC4-001F | 7HV | TCC-52 | XF3 | 15 | XF3 (15) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
TCC52-PSDC4-001F | 7HV | TCC-52 | XF3 | 16 | XF3 (16) | 8 | 4 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 65 | XE1 (65) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 66 | XE1 (66) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 68 | XE1 (68) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 69 | XE1 (69) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 7 | XE1 (7) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 8 | XE1 (8) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 9 | XE1 (9) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-001C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 10 | XE1 (10) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-002C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 7 | XE1 (7) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-002C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 8 | XE1 (8) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-002C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 9 | XE1 (9) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-002C | 1MV | GAINE IV | XE1 | 10 | XE1 (10) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GAM-906E-002C | GA-906E | GA-906E | LIGA | 1 | LIGA (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GAM-906E-002C | GA-906E | GA-906E | LIGA | 2 | LIGA (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GAM-906E-002C | GA-906E | GA-906E | FALHA | 3 | FALHA (3) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GAM-906E-002C | GA-906E | GA-906E | FALHA | 4 | FALHA (4) | 9 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 66 | XE1 (66) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 71 | XE1 (71) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 67 | XE1 (67) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 72 | XE1 (72) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 68 | XE1 (68) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 73 | XE1 (73) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 3 | GAINE IV (3) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 4 | GAINE IV (4) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 5 | GAINE IV (5) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 6 | GAINE IV (6) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 7 | GAINE IV (7) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 8 | GAINE IV (8) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 3 | GAINE IV (3) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 4 | GAINE IV (4) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 5 | GAINE IV (5) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 6 | GAINE IV (6) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 7 | GAINE IV (7) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 8 | GAINE IV (8) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | GB-208A | GB-208A | LIGADO | X1 | LIGADO (X1) | 11 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | GB-208A | GB-208A | LIGADO | X2 | LIGADO (X2) | 11 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | GB-208A | GB-208A | LIGA | 3 | LIGA (3) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | GB-208A | GB-208A | LIGA | 4 | LIGA (4) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | GB-208A | GB-208A | DESL | 1 | DESL (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-208A-002C | GB-208A | GB-208A | DESL | 2 | DESL (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 65 | XE1 (65) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 66 | XE1 (66) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 68 | XE1 (68) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE1 | 69 | XE1 (69) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 3 | GAINE IV (3) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 4 | GAINE IV (4) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 5 | GAINE IV (5) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-001C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 6 | GAINE IV (6) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 3 | GAINE IV (3) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 4 | GAINE IV (4) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 5 | GAINE IV (5) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | 1MV | GAINE IV | GAINE IV | 6 | GAINE IV (6) | 12 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | GB-967A/B | GB-967A | L/D REM | 3 | L/D REM (3) | 11 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | GB-967A/B | GB-967A | L/D REM | 4 | L/D REM (4) | 11 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | GB-967A/B | GB-967A | DESL | 1 | DESL (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967A-002C | GB-967A/B | GB-967A | DESL | 2 | DESL (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE8 | 65 | XE8 (65) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE8 | 66 | XE8 (66) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE8 | 78 | XE8 (78) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | PAINEL 1MV | XE8 | 79 | XE8 (79) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 3 | XE8 (3) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 4 | XE8 (4) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 5 | XE8 (5) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-001C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 6 | XE8 (6) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-002C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 3 | XE8 (3) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-002C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 4 | XE8 (4) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-002C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 5 | XE8 (5) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-002C | 1MV | GAINE IV | XE8 | 6 | XE8 (6) | 7 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | ALTERADA
1MV-GBM-967B-002C | GB-967A/B | GB-967B | LIGA | 3 | LIGA (3) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-002C | GB-967A/B | GB-967B | LIGA | 4 | LIGA (4) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-002C | GB-967A/B | GB-967B | DESL | 1 | DESL (1) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-002C | GB-967A/B | GB-967B | DESL | 2 | DESL (2) | 8 | 2.5 | CMS 2/18 (2.5 até 10.0 mm²) | Solicitado
U-12574 | GB-1201 | JBI-120-102X | JBI-120-102X | 1 | JBI-120-102X-1 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | GB-1201 | JBI-120-102X | JBI-120-102X | 2 | JBI-120-102X-2 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | GB-1201 | JBI-120-102X | JBI-120-102X | 3 | JBI-120-102X-3 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | GB-1201 | JBI-120-102X | JBI-120-102X | 4 | JBI-120-102X-4 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | GB-1201 | JBI-120-102X | JBI-120-102X | 6 | JBI-120-102X-6 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | GB-1201 | JBI-120-102X | JBI-120-102X | 7 | JBI-120-102X-7 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 1 | TB-16 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 2 | TB-16 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 4 | TB-16 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 5 | TB-16 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 7 | TB-16 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12574 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 8 | TB-16 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12575 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 10 | TB-16 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12575 | 30LV | LI-1201A | TB-16 | 11 | TB-16 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12575 | GB-1201 | JB LEAKAGE 1201 | LEAKAGE | 1 | LEAKAGE (1) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12575 | GB-1201 | JB LEAKAGE 1201 | LEAKAGE | 3 | LEAKAGE (3) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 1 | EJB-12506X (1) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 2 | EJB-12506X (2) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 4 | EJB-12506X (4) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 5 | EJB-12506X (5) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 7 | EJB-12506X (7) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 8 | EJB-12506X (8) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 10 | EJB-12506X (10) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 11 | EJB-12506X (11) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 13 | EJB-12506X (13) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 14 | EJB-12506X (14) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 16 | EJB-12506X (16) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 17 | EJB-12506X (17) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 19 | EJB-12506X (19) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | GB-1201 | EJB-12506X | EJB-12506X | 20 | EJB-12506X (20) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 1 | TB-10 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 2 | TB-10 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 4 | TB-10 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 5 | TB-10 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 7 | TB-10 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 8 | TB-10 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 10 | TB-10 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 11 | TB-10 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 13 | TB-10 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 14 | TB-10 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 16 | TB-10 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 17 | TB-10 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 19 | TB-10 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12576 | 30LV | LI-1201A | TB-10 | 20 | TB-10 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 118 | XE (118) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 119 | XE (119) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 122 | XE (122) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 123 | XE (123) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 126 | XE (126) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 127 | XE (127) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 130 | XE (130) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 131 | XE (131) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 134 | XE (134) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 135 | XE (135) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 139 | XE (139) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 140 | XE (140) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 1 | TB-8 (1) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 2 | TB-8 (2) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 4 | TB-8 (4) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 5 | TB-8 (5) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 13 | TB-8 (13) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 14 | TB-8 (14) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 16 | TB-8 (16) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 17 | TB-8 (17) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 19 | TB-8 (19) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 20 | TB-8 (20) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 22 | TB-8 (22) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12580 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 23 | TB-8 (23) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 1 | XE (1) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 2 | XE (2) | 6 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 142 | XE (142) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 145 | XE (145) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 64 | XE (64) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 65 | XE (65) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 66 | XE (66) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 67 | XE (67) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 68 | XE (68) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 69 | XE (69) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 70 | XE (70) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 71 | XE (71) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 72 | XE (72) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 73 | XE (73) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 78 | XE (78) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 79 | XE (79) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 1 | TB-32 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 2 | TB-32 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 3 | TB-32 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 4 | TB-32 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 5 | TB-32 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 6 | TB-32 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 7 | TB-32 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 8 | TB-32 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 9 | TB-32 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 10 | TB-32 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 11 | TB-32 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 12 | TB-32 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 13 | TB-32 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 14 | TB-32 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 15 | TB-32 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12585 | 30LV | LI-1201A | TB-32 | 16 | TB-32 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | TBD | XB10 (TBD) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | TBD | XB10 (TBD) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | TBD | XB10 (TBD) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | TBD | XB10 (TBD) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | TBD | XB10 (TBD) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | TBD | XB10 (TBD) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 64 | XB10 (64) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 65 | XB10 (65) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 66 | XB10 (66) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 67 | XB10 (67) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 68 | XB10 (68) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 69 | XB10 (69) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 70 | XB10 (70) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 71 | XB10 (71) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 72 | XB10 (72) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB10 | 73 | XB10 (73) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 1 | TB-33 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 2 | TB-33 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 3 | TB-33 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 4 | TB-33 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 5 | TB-33 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 6 | TB-33 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 7 | TB-33 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 8 | TB-33 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 9 | TB-33 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 10 | TB-33 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 11 | TB-33 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 12 | TB-33 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 13 | TB-33 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12586 | 30LV | LI-1201A | TB-33 | 14 | TB-33 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 3 | 2XDJ26 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 3 | 2XDJ26 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 3 | 2XDJ26 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 4 | 2XDJ26 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 5 | 2XDJ26 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 6 | 2XDJ26 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 1 | TB-21 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 2 | TB-21 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 4 | TB-21 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 5 | TB-21 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 7 | TB-21 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12587 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 8 | TB-21 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 3 | 2XDJ27 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 3 | 2XDJ27 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 3 | 2XDJ27 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 4 | 2XDJ27 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 5 | 2XDJ27 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 6 | 2XDJ27 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 19 | TB-21 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 20 | TB-21 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 22 | TB-21 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 23 | TB-21 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 25 | TB-21 (25) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12588 | 30LV | LI-1201A | TB-21 | 26 | TB-21 (26) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 7 | 2XDJ26 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 7 | 2XDJ26 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 8 | 2XDJ26 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ26 | 9 | 2XDJ26 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 1 | TB-22A (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 2 | TB-22A (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 4 | TB-22A (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12589 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 5 | TB-22A (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 7 | 2XDJ27 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 7 | 2XDJ27 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 8 | 2XDJ27 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ27 | 9 | 2XDJ27 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 7 | TB-22A (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 8 | TB-22A (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 10 | TB-22A (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12590 | 30LV | LI-1201A | TB-22A | 11 | TB-22A (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 37 | BNC (37) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 38 | BNC (38) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 39 | BNC (39) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 40 | BNC (40) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 41 | BNC (41) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 42 | BNC (42) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 43 | BNC (43) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 7HV | PAINEL 7HV | BNC | 44 | BNC (44) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 1 | TB-31 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 2 | TB-31 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 4 | TB-31 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 5 | TB-31 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 7 | TB-31 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 8 | TB-31 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 10 | TB-31 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12591 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 11 | TB-31 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12592 | GB-1201 | JBI-120-103X | TB5 | 1 | TB5 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12592 | GB-1201 | JBI-120-103X | TB5 | 2 | TB5 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12592 | 30LV | LI-1201A | TB-04 | 25 | TB-04 (25) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12592 | 30LV | LI-1201A | TB-04 | 26 | TB-04 (26) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12592 | 30LV | LI-1201A | TB-04 | 27 | TB-04 (27) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 1 | EJB-12505X (1) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 2 | EJB-12505X (2) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 4 | EJB-12505X (4) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 5 | EJB-12505X (5) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 7 | EJB-12505X (7) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 8 | EJB-12505X (8) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 10 | EJB-12505X (10) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 11 | EJB-12505X (11) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 13 | EJB-12505X (13) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 14 | EJB-12505X (14) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 16 | EJB-12505X (16) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | GB-1201 | EJB-12505X | EJB-12505X | 17 | EJB-12505X (17) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 1 | TB-09 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 2 | TB-09 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 4 | TB-09 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 5 | TB-09 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 7 | TB-09 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 8 | TB-09 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 10 | TB-09 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 11 | TB-09 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 13 | TB-09 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 14 | TB-09 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 16 | TB-09 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12593 | 30LV | LI-1201A | TB-09 | 17 | TB-09 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12594 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB12 | 2H | XB12 (2H) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12594 | 7HV | AMB-GB-1201 | XB12 | 2M | XB12 (2M) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12594 | 30LV | LI-1201A | TB-08 | 19 | TB-08 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12594 | 30LV | LI-1201A | TB-08 | 20 | TB-08 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 110 | XE (110) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 111 | XE (111) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 114 | XE (114) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 115 | XE (115) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 22 | TB-8 (22) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 23 | TB-8 (23) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 25 | TB-8 (25) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12595 | 30LV | LI-1201A | TB-8 | 26 | TB-8 (26) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 82 | XE (82) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 83 | XE (83) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 84 | XE (84) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 85 | XE (85) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 86 | XE (86) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 87 | XE (87) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 88 | XE (88) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 89 | XE (89) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 90 | XE (90) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 91 | XE (91) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 92 | XE (92) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 93 | XE (93) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 94 | XE (94) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 95 | XE (95) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 98 | XE (98) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 99 | XE (99) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 100 | XE (100) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 101 | XE (101) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 104 | XE (104) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 7HV | GB-1201-INV | XE | 105 | XE (105) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 1 | TB-26 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 2 | TB-26 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 4 | TB-26 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 5 | TB-26 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 7 | TB-26 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 8 | TB-26 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 10 | TB-26 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 11 | TB-26 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 13 | TB-26 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 14 | TB-26 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 16 | TB-26 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 17 | TB-26 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 19 | TB-26 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 20 | TB-26 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 22 | TB-26 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 23 | TB-26 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 25 | TB-26 (25) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 26 | TB-26 (26) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 28 | TB-26 (28) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12596 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 29 | TB-26 (29) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 9H | XB-10 (9H) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 10M | XB-10 (10M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 10H | XB-10 (10H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 10M | XB-10 (10M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 11H | XB-10 (11H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 11M | XB-10 (11M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 12H | XB-10 (12H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 12M | XB-10 (12M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 13H | XB-10 (13H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 13M | XB-10 (13M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 14H | XB-10 (14H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 14M | XB-10 (14M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 15H | XB-10 (15H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 15M | XB-10 (15M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 16H | XB-10 (16H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 16M | XB-10 (16M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 17H | XB-10 (17H) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | GB-1201 | JBI-120-103X | XB-10 | 17M | XB-10 (17M) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 31 | TB-26 (31) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 32 | TB-26 (32) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 34 | TB-26 (34) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 35 | TB-26 (35) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 37 | TB-26 (37) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 38 | TB-26 (38) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 40 | TB-26 (40) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 41 | TB-26 (41) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 43 | TB-26 (43) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 44 | TB-26 (44) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 46 | TB-26 (46) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 47 | TB-26 (47) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 49 | TB-26 (49) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 50 | TB-26 (50) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 52 | TB-26 (52) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 53 | TB-26 (53) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 55 | TB-26 (55) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12597 | 30LV | LI-1201A | TB-26 | 56 | TB-26 (56) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12598 | 7HV | TR-24A | TR-24A-X1 | 30 | TR-24A-X1 (30) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12598 | 7HV | TR-24A | TR-24A-X1 | 28 | TR-24A-X1 (28) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12598 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 13 | TB-31 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12598 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 14 | TB-31 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12599 | 7HV | TR-24B | TR-24B-X1 | 30 | TR-24B-X1 (30) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12599 | 7HV | TR-24B | TR-24B-X1 | 28 | TR-24B-X1 (28) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12599 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 16 | TB-31 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12599 | 30LV | LI-1201A | TB-31 | 17 | TB-31 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 1 | TB3 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 2 | TB3 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 5 | TB3 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 6 | TB3 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 9 | TB3 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 10 | TB3 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 13 | TB3 (13) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 14 | TB3 (14) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 17 | TB3 (17) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 18 | TB3 (18) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 21 | TB3 (21) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 22 | TB3 (22) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 25 | TB3 (25) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 26 | TB3 (26) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 33 | TB3 (33) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | GB-1201 | JBI-120-101X | TB3 | 34 | TB3 (34) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 1 | TB-18 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 2 | TB-18 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 4 | TB-18 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 5 | TB-18 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 10 | TB-18 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 11 | TB-18 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 31 | TB-18 (31) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 32 | TB-18 (32) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 34 | TB-18 (34) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 35 | TB-18 (35) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 52 | TB-18 (52) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 53 | TB-18 (53) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 55 | TB-18 (55) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 56 | TB-18 (56) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 58 | TB-18 (58) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12793 | 30LV | LI-1201A | TB-18 | 59 | TB-18 (59) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 1 | TB-03 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 2 | TB-03 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 3 | TB-03 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 4 | TB-03 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 6 | TB-03 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 7 | TB-03 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 8 | TB-03 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 9 | TB-03 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 11 | TB-03 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 12 | TB-03 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 13 | TB-03 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 14 | TB-03 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 16 | TB-03 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 17 | TB-03 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 18 | TB-03 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | CCP | LI-200A | TB-03 | 19 | TB-03 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | GB-200 | JBI-20-101X | TB-02 | 7 | TB-02 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | GB-200 | JBI-20-101X | TB-02 | 8 | TB-02 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | GB-200 | JBI-20-101X | TB-02 | 9 | TB-02 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | GB-200 | JBI-20-101X | TB-02 | 10 | TB-02 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | GB-200 | JBI-20-101X | TB-02 | 11 | TB-02 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21704 | GB-200 | JBI-20-101X | TB-02 | 12 | TB-02 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 1 | TB4 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 2 | TB4 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 3 | TB4 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 5 | TB4 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 6 | TB4 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 7 | TB4 (7) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 9 | TB4 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 10 | TB4 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 11 | TB4 (11) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 13 | TB4 (13) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 14 | TB4 (14) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 15 | TB4 (15) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 17 | TB4 (17) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 18 | TB4 (18) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 19 | TB4 (19) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 21 | TB4 (21) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 22 | TB4 (22) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 23 | TB4 (23) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 25 | TB4 (25) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 26 | TB4 (26) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 27 | TB4 (27) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 29 | TB4 (29) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 30 | TB4 (30) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 31 | TB4 (31) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 33 | TB4 (33) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 34 | TB4 (34) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 35 | TB4 (35) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 37 | TB4 (37) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 38 | TB4 (38) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | GB-200 | JBI-20-102X | TB4 | 39 | TB4 (39) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 1 | TB-04 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 2 | TB-04 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 3 | TB-04 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 5 | TB-04 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 6 | TB-04 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 7 | TB-04 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 9 | TB-04 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 10 | TB-04 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 11 | TB-04 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 13 | TB-04 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 14 | TB-04 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 15 | TB-04 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 17 | TB-04 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 18 | TB-04 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 19 | TB-04 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 21 | TB-04 (21) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 22 | TB-04 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 23 | TB-04 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 25 | TB-04 (25) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 26 | TB-04 (26) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 27 | TB-04 (27) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 29 | TB-04 (29) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 30 | TB-04 (30) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 31 | TB-04 (31) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 33 | TB-04 (33) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 34 | TB-04 (34) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 35 | TB-04 (35) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 37 | TB-04 (37) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 38 | TB-04 (38) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21705 | CCP | LI-200A | TB-04 | 39 | TB-04 (39) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | GB-200 | JBI-20-104X | JBI-20-104X | 1 | JBI-20-104X (1) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | GB-200 | JBI-20-104X | JBI-20-104X | 2 | JBI-20-104X (2) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | GB-200 | JBI-20-104X | JBI-20-104X | 3 | JBI-20-104X (3) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | GB-200 | JBI-20-104X | JBI-20-104X | 4 | JBI-20-104X (4) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | GB-200 | JBI-20-104X | JBI-20-104X | 5 | JBI-20-104X (5) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | GB-200 | JBI-20-104X | JBI-20-104X | 8 | JBI-20-104X (8) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | CCP | LI-200A | TB-06 | 1 | TB-06 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | CCP | LI-200A | TB-06 | 2 | TB-06 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | CCP | LI-200A | TB-06 | 3 | TB-06 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | CCP | LI-200A | TB-06 | 4 | TB-06 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | CCP | LI-200A | TB-06 | 5 | TB-06 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21706 | CCP | LI-200A | TB-06 | 6 | TB-06 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21707 | GB-200 | JBI-20-106X | JBI-20-106X | LD1-1 | LD1-1 | 5 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21707 | GB-200 | JBI-20-106X | JBI-20-106X | LD1-3 | LD1-3 | 5 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21707 | CCP | LI-200A | TB-06 | 9 | TB-06 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21707 | CCP | LI-200A | TB-06 | 10 | TB-06 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X051.A | 01A | X051.A (01A) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X051.A | 01C | X051.A (01C) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 02A | X993 (02A) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 02B | X993 (02B) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.1A | X993 (101.1A) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.1B | X993 (101.1B) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.2A | X993 (101.2A) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.2B | X993 (101.2B) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.1C | X993 (101.1C) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.1D | X993 (101.1D) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.2C | X993 (101.2C) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 101.2D | X993 (101.2D) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 102.1A | X993 (102.1A) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 102.1B | X993 (102.1B) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 102.1C | X993 (102.1C) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 102.1D | X993 (102.1D) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 1 | TB-07 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 2 | TB-07 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 3 | TB-07 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 4 | TB-07 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 5 | TB-07 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 6 | TB-07 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 7 | TB-07 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 8 | TB-07 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 9 | TB-07 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 10 | TB-07 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 11 | TB-07 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 12 | TB-07 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 13 | TB-07 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 14 | TB-07 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 15 | TB-07 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21708 | CCP | LI-200A | TB-07 | 16 | TB-07 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 401.1/A | X993 (401.1/A) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 401.1/B | X993 (401.1/B) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 401.2/A | X993 (401.2/A) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | 7HV | GB-200-INV | X993 | 401.2/B | X993 (401.2/B) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | CCP | LI-200A | TB-08 | 1 | TB-08 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | CCP | LI-200A | TB-08 | 2 | TB-08 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | CCP | LI-200A | TB-08 | 4 | TB-08 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21709 | CCP | LI-200A | TB-08 | 5 | TB-08 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | CCP | LI-200A | X993 | 301/A | X993 (301/A) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | CCP | LI-200A | X993 | 301/B | X993 (301/B) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | CCP | LI-200A | X993 | 301/C | X993 (301/C) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | CCP | LI-200A | X993 | 301/D | X993 (301/D) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | 7HV | GB-200-INV | TB-08 | 7 | TB-08 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | 7HV | GB-200-INV | TB-08 | 8 | TB-08 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | 7HV | GB-200-INV | TB-08 | 10 | TB-08 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21710 | 7HV | GB-200-INV | TB-08 | 11 | TB-08 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 1 | TB3 (1) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 2 | TB3 (2) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 3 | TB3 (3) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 4 | TB3 (4) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 5 | TB3 (5) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 6 | TB3 (6) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 7 | TB3 (7) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 8 | TB3 (8) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 9 | TB3 (9) | 7 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 10 | TB3 (10) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 11 | TB3 (11) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 12 | TB3 (12) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 15 | TB3 (15) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 16 | TB3 (16) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 17 | TB3 (17) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | GB-200 | JBI-20-101X | TB3 | 18 | TB3 (18) | 8 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 1 | TB-13 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 2 | TB-13 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 4 | TB-13 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 5 | TB-13 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 7 | TB-13 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 8 | TB-13 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 10 | TB-13 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 11 | TB-13 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 13 | TB-13 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 14 | TB-13 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 16 | TB-13 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 17 | TB-13 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 19 | TB-13 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 20 | TB-13 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 22 | TB-13 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21711 | CCP | LI-200A | TB-13 | 23 | TB-13 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 1 | TB-01 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 2 | TB-01 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 5 | TB-01 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 6 | TB-01 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 11 | TB-01 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 12 | TB-01 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 13 | TB-01 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 14 | TB-01 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 1 | TB-13A (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 2 | TB-13A (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 4 | TB-13A (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 5 | TB-13A (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 7 | TB-13A (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 8 | TB-13A (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 10 | TB-13A (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21712 | CCP | LI-200A | TB-13A | 11 | TB-13A (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 1 | TB-01 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 2 | TB-01 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 5 | TB-01 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | GB-200 | JBI-20-103X | TB-01 | 6 | TB-01 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | CCP | LI-200A | TB-22 | 10 | TB-22 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | CCP | LI-200A | TB-22 | 11 | TB-22 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | CCP | LI-200A | TB-22 | 13 | TB-22 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21713 | CCP | LI-200A | TB-22 | 14 | TB-22 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 3 | 2XDJ2 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 3 | 2XDJ2 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 3 | 2XDJ2 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 4 | 2XDJ2 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 5 | 2XDJ2 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 6 | 2XDJ2 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | CCP | LI-200A | TB-24 | 4 | TB-24 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | CCP | LI-200A | TB-24 | 5 | TB-24 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | CCP | LI-200A | TB-24 | 13 | TB-24 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | CCP | LI-200A | TB-24 | 14 | TB-24 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | CCP | LI-200A | TB-24 | 25 | TB-24 (25) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21714 | CCP | LI-200A | TB-24 | 26 | TB-24 (26) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 3 | 2XDJ28 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 3 | 2XDJ28 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 3 | 2XDJ28 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 4 | 2XDJ28 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 5 | 2XDJ28 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 6 | 2XDJ28 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | CCP | LI-200A | TB-24 | 28 | TB-24 (28) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | CCP | LI-200A | TB-24 | 29 | TB-24 (29) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | CCP | LI-200A | TB-24 | 34 | TB-24 (34) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | CCP | LI-200A | TB-24 | 35 | TB-24 (35) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | CCP | LI-200A | TB-24 | 37 | TB-24 (37) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21715 | CCP | LI-200A | TB-24 | 38 | TB-24 (38) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 3 | 2XDJ29 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 3 | 2XDJ29 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 3 | 2XDJ29 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 4 | 2XDJ29 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 5 | 2XDJ29 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 6 | 2XDJ29 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | CCP | LI-200A | TB-24 | 43 | TB-24 (43) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | CCP | LI-200A | TB-24 | 44 | TB-24 (44) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | CCP | LI-200A | TB-24 | 46 | TB-24 (46) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | CCP | LI-200A | TB-24 | 47 | TB-24 (47) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | CCP | LI-200A | TB-24 | 52 | TB-24 (52) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21716 | CCP | LI-200A | TB-24 | 53 | TB-24 (53) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 7 | 2XDJ28 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 7 | 2XDJ28 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 8 | 2XDJ28 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ28 | 9 | 2XDJ28 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | 7HV | TCC-49 | TB-25 | 19 | TB-25 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | 7HV | TCC-49 | TB-25 | 20 | TB-25 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | CCP | LI-200A | TB-25 | 22 | TB-25 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21717 | CCP | LI-200A | TB-25 | 23 | TB-25 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | CCP | LI-200A | TB-25 | 7 | TB-25 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | CCP | LI-200A | TB-25 | 7 | TB-25 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | CCP | LI-200A | TB-25 | 8 | TB-25 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | CCP | LI-200A | TB-25 | 9 | TB-25 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 25 | 2XDJ29 (25) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 26 | 2XDJ29 (26) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 28 | 2XDJ29 (28) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21718 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ29 | 29 | 2XDJ29 (29) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 7 | 2XDJ2 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 7 | 2XDJ2 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 8 | 2XDJ2 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ2 | 9 | 2XDJ2 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | CCP | LI-200A | TB-25 | 31 | TB-25 (31) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | CCP | LI-200A | TB-25 | 32 | TB-25 (32) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | CCP | LI-200A | TB-25 | 34 | TB-25 (34) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21719 | CCP | LI-200A | TB-25 | 35 | TB-25 (35) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 201A | X-993 (201A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 201B | X-993 (201B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 201C | X-993 (201C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 201D | X-993 (201D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 202A | X-993 (202A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 202B | X-993 (202B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 202C | X-993 (202C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 202D | X-993 (202D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 203A | X-993 (203A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 203B | X-993 (203B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 203C | X-993 (203C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 203D | X-993 (203D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 204A | X-993 (204A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 204B | X-993 (204B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 231A | X-993 (231A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 231B | X-993 (231B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 231C | X-993 (231C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-993 | 231D | X-993 (231D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-995 | 206A | X-995 (206A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-995 | 206B | X-995 (206B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-051.A | 04C | X-051.A (04C) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | 7HV | GB-200-INV | X-051.A | 04D | X-051.A (04D) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 1 | TB-33 (1) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 2 | TB-33 (2) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 4 | TB-33 (4) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 5 | TB-33 (5) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 7 | TB-33 (7) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 8 | TB-33 (8) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 10 | TB-33 (10) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 11 | TB-33 (11) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 13 | TB-33 (13) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 14 | TB-33 (14) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 16 | TB-33 (16) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 17 | TB-33 (17) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 19 | TB-33 (19) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 20 | TB-33 (20) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 22 | TB-33 (22) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 23 | TB-33 (23) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 25 | TB-33 (25) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 26 | TB-33 (26) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 28 | TB-33 (28) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 29 | TB-33 (29) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 31 | TB-33 (31) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 32 | TB-33 (32) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 34 | TB-33 (34) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-21720 | CCP | LI-200A | TB-33 | 35 | TB-33 (35) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20328X | 7HV | TR-09A | TR-09A-X1 | 28 | TR-09A-X1 (28) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20328X | 7HV | TR-09A | TR-09A-X1 | 30 | TR-09A-X1 (30) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20328X | CCP | LI-200A | TB-34 | 1 | TB-34 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20328X | CCP | LI-200A | TB-34 | 2 | TB-34 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20329X | 7HV | TR-09B | TR-09B-X1 | 28 | TR-09B-X1 (28) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20329X | 7HV | TR-09B | TR-09B-X1 | 30 | TR-09B-X1 (30) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20329X | CCP | LI-200A | TB-34 | 4 | TB-34 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20329X | CCP | LI-200A | TB-34 | 5 | TB-34 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 37 | 7HV-BNC (37) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 38 | 7HV-BNC (38) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 39 | 7HV-BNC (39) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 40 | 7HV-BNC (40) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 41 | 7HV-BNC (41) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 42 | 7HV-BNC (42) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 43 | 7HV-BNC (43) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 44 | 7HV-BNC (44) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 7 | TB-34 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 8 | TB-34 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 10 | TB-34 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 11 | TB-34 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 13 | TB-34 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 14 | TB-34 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 16 | TB-34 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
XS-20331X | CCP | LI-200A | TB-34 | 17 | TB-34 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12565 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 10 | TB-29 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12565 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 11 | TB-29 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12565 | GB-1203 | JB LEAKAGE 1203 | LEAKAGE | LD1-1 | LEAKAGE (LD1-1) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12565 | GB-1203 | JB LEAKAGE 1203 | LEAKAGE | LD1-3 | LEAKAGE (LD1-3) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 1 | 7HV-BNC (1) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 2 | 7HV-BNC (2) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 4 | 7HV-BNC (4) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 5 | 7HV-BNC (5) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 7 | 7HV-BNC (7) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 8 | 7HV-BNC (8) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 10 | 7HV-BNC (10) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 7HV | 7HV-BNC | 7HV-BNC | 11 | 7HV-BNC (11) | 12 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 37 | TB-31 (37) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 38 | TB-31 (38) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 39 | TB-31 (39) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 40 | TB-31 (40) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 41 | TB-31 (41) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 42 | TB-31 (42) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 43 | TB-31 (43) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12577 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 44 | TB-31 (44) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12578 | 7HV | TR-26A | TR26A | X1-30 | TR26A (X1-30) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12578 | 7HV | TR-26A | TR26A | X1-28 | TR26A (X1-28) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12578 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 13 | TB-31 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12578 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 14 | TB-31 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12579 | 7HV | TR-26B | TR26B | X1-30 | TR26B (X1-30) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12579 | 7HV | TR-26B | TR26B | X1-28 | TR26B (X1-28) | 13 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12579 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 16 | TB-31 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12579 | 30LV | LI-1203A | TB-31 | 17 | TB-31 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 1 | TB-26 (1) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 2 | TB-26 (2) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 4 | TB-26 (4) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 5 | TB-26 (5) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 7 | TB-26 (7) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 8 | TB-26 (8) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 10 | TB-26 (10) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 11 | TB-26 (11) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 13 | TB-26 (13) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 14 | TB-26 (14) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 16 | TB-26 (16) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 17 | TB-26 (17) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 19 | TB-26 (19) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 20 | TB-26 (20) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 22 | TB-26 (22) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 23 | TB-26 (23) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 25 | TB-26 (25) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 26 | TB-26 (26) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 28 | TB-26 (28) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 29 | TB-26 (29) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 31 | TB-26 (31) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 30LV | LI-1203A | TB-26 | 32 | TB-26 (32) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 201A | X-993 (201A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 201B | X-993 (201B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 201C | X-993 (201C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 201D | X-993 (201D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 202A | X-993 (202A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 202B | X-993 (202B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 202C | X-993 (202C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 202D | X-993 (202D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 203A | X-993 (203A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 203B | X-993 (203B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 203C | X-993 (203C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 203D | X-993 (203D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 204A | X-993 (204A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 204B | X-993 (204B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 231A | X-993 (231A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 231B | X-993 (231B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 231C | X-993 (231C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-993 | 231D | X-993 (231D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-995 | 206A | X-995 (206A) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-995 | 206B | X-995 (206B) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-05.A | 04C | X-05.A (04C) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12673 | 7HV | GB-1201-INV | X-05.A | 04D | X-05.A (04D) | 12 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/A | X993 (401.1/A) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/B | X993 (401.1/B) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/C | X993 (401.1/C) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/D | X993 (401.1/D) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 402.2/A | TB-08 (402.2/A) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 402.2/B | TB-08 (402.2/B) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 402.2/C | TB-08 (402.2/C) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12674 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 402.2/D | TB-08 (402.2/D) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-051.A | 01A | X-051.A (01A) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-051.A | 01C | X-051.A (01C) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-051.A | 02A | X-051.A (02A) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-051.A | 02B | X-051.A (02B) | 13 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.1A | X-993 (101.1A) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.1B | X-993 (101.1B) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.2A | X-993 (101.2A) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.2B | X-993 (101.2B) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.1C | X-993 (101.1C) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.1D | X-993 (101.1D) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.2D | X-993 (101.2D) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 101.2C | X-993 (101.2C) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 102.1A | X-993 (102.1A) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 102.1B | X-993 (102.1B) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 102.1C | X-993 (102.1C) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 7HV | GB-1203-INV | X-993 | 102.1D | X-993 (102.1D) | 14 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 1 | TB-32 (1) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 2 | TB-32 (2) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 3 | TB-32 (3) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 4 | TB-32 (4) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 5 | TB-32 (5) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 6 | TB-32 (6) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 7 | TB-32 (7) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 8 | TB-32 (8) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 9 | TB-32 (9) | 9 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 10 | TB-32 (10) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 11 | TB-32 (11) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 12 | TB-32 (12) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 13 | TB-32 (13) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 14 | TB-32 (14) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 15 | TB-32 (15) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12675 | 30LV | LI-1203A | TB-32 | 16 | TB-32 (16) | 10 | 1.5 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 1 | EJB-12606X (1) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 2 | EJB-12606X (2) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 4 | EJB-12606X (4) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 5 | EJB-12606X (5) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 7 | EJB-12606X (7) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 8 | EJB-12606X (8) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 10 | EJB-12606X (10) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 11 | EJB-12606X (11) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 13 | EJB-12606X (13) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 14 | EJB-12606X (14) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 16 | EJB-12606X (16) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 17 | EJB-12606X (17) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 19 | EJB-12606X (19) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 20 | EJB-12606X (20) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 22 | EJB-12606X (22) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 23 | EJB-12606X (23) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 25 | EJB-12606X (25) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 26 | EJB-12606X (26) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 34 | EJB-12606X (34) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | GB-1203 | EJB-12606X | EJB-12606X | 35 | EJB-12606X (35) | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 1 | TB-10 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 2 | TB-10 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 4 | TB-10 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 5 | TB-10 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 7 | TB-10 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 8 | TB-10 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 10 | TB-10 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 11 | TB-10 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 13 | TB-10 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 14 | TB-10 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 16 | TB-10 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 17 | TB-10 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 19 | TB-10 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 20 | TB-10 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 22 | TB-10 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12676 | 30LV | LI-1203A | TB-10 | 23 | TB-10 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/A | X993 (401.1/A) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/B | X993 (401.1/B) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/C | X993 (401.1/C) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 7HV | GB-1203-INV | X993 | 401.1/D | X993 (401.1/D) | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 1 | TB-08 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 2 | TB-08 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 4 | TB-08 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12677 | 30LV | LI-1203A | TB-08 | 5 | TB-08 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 1 | JBI-120-105X-1 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 2 | JBI-120-105X-2 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 3 | JBI-120-105X-3 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 5 | JBI-120-105X-5 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 6 | JBI-120-105X-6 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 7 | JBI-120-105X-7 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 9 | JBI-120-105X-9 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 10 | JBI-120-105X-10 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 11 | JBI-120-105X-11 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 13 | JBI-120-105X-13 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 14 | JBI-120-105X-14 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 15 | JBI-120-105X-15 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 17 | JBI-120-105X-17 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 18 | JBI-120-105X-18 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 19 | JBI-120-105X-19 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 21 | JBI-120-105X-21 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 22 | JBI-120-105X-22 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | GB-1203 | JBI-120-105X | JBI-120-105X | 23 | JBI-120-105X-23 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 1 | TB-04 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 2 | TB-04 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 3 | TB-04 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 5 | TB-04 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 6 | TB-04 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 7 | TB-04 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 9 | TB-04 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 10 | TB-04 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 11 | TB-04 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 13 | TB-04 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 14 | TB-04 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 15 | TB-04 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 17 | TB-04 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 18 | TB-04 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 19 | TB-04 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 21 | TB-04 (21) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 22 | TB-04 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 23 | TB-04 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 25 | TB-04 (25) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 26 | TB-04 (26) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 27 | TB-04 (27) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 29 | TB-04 (29) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 30 | TB-04 (30) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12678 | 30LV | LI-1203A | TB-04 | 31 | TB-04 (31) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 3 | 2XDJ3 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 3 | 2XDJ3 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 3 | 2XDJ3 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 4 | 2XDJ3 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 5 | 2XDJ3 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 6 | 2XDJ3 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 37 | TB-22A (37) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 38 | TB-22A (38) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 40 | TB-22A (40) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 41 | TB-22A (41) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 43 | TB-22A (43) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12679 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 44 | TB-22A (44) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 7 | 2XDJ3 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 7 | 2XDJ3 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 8 | 2XDJ3 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ3 | 9 | 2XDJ3 (9) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 70 | TB-22A (70) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 71 | TB-22A (71) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 73 | TB-22A (73) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12680 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 74 | TB-22A (74) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 7 | 2XDJ22 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 7 | 2XDJ22 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 8 | 2XDJ22 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 9 | 2XDJ22 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 46 | TB-22A (46) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 47 | TB-22A (47) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 49 | TB-22A (49) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12685 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 50 | TB-22A (50) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 3 | 2XDJ22 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 4 | 2XDJ22 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 5 | 2XDJ22 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 6 | 2XDJ22 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 3 | 2XDJ22 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ22 | 3 | 2XDJ22 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 1 | TB-22A (1) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 2 | TB-22A (2) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 4 | TB-22A (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 5 | TB-22A (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 7 | TB-22A (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12686 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 8 | TB-22A (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 7 | 2XDJ23 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 7 | 2XDJ23 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 8 | 2XDJ23 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 9 | 2XDJ23 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 52 | TB-22A (52) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 53 | TB-22A (53) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 55 | TB-22A (55) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12687 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 56 | TB-22A (56) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 3 | 2XDJ23 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 3 | 2XDJ23 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 3 | 2XDJ23 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 4 | 2XDJ23 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 5 | 2XDJ23 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ23 | 6 | 2XDJ23 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 10 | TB-22A (10) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 11 | TB-22A (11) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 13 | TB-22A (13) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 14 | TB-22A (14) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 16 | TB-22A (16) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12688 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 17 | TB-22A (17) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 7 | 2XDJ24 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 7 | 2XDJ24 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 8 | 2XDJ24 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 9 | 2XDJ24 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 59 | TB-22A (59) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 60 | TB-22A (60) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 61 | TB-22A (61) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12689 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 62 | TB-22A (62) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 16 | TB-16 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 17 | TB-16 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 19 | TB-16 (19) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 20 | TB-16 (20) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 22 | TB-16 (22) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 23 | TB-16 (23) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 25 | TB-16 (25) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 26 | TB-16 (26) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 67 | TB-16 (67) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 68 | TB-16 (68) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 70 | TB-16 (70) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 71 | TB-16 (71) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 73 | TB-16 (73) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 74 | TB-16 (74) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 46 | TB-16 (46) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 47 | TB-16 (47) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 49 | TB-16 (49) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 50 | TB-16 (50) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 52 | TB-16 (52) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 53 | TB-16 (53) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 55 | TB-16 (55) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | 30LV | LI-1203A | TB-16 | 56 | TB-16 (56) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 1 | JBI-120-104X-1 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 2 | JBI-120-104X-2 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 3 | JBI-120-104X-3 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 4 | JBI-120-104X-4 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 5 | JBI-120-104X-5 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 6 | JBI-120-104X-6 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 7 | JBI-120-104X-7 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 8 | JBI-120-104X-8 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 9 | JBI-120-104X-9 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 10 | JBI-120-104X-10 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 11 | JBI-120-104X-11 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 12 | JBI-120-104X-12 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 13 | JBI-120-104X-13 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 14 | JBI-120-104X-14 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 15 | JBI-120-104X-15 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 16 | JBI-120-104X-16 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 17 | JBI-120-104X-17 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 18 | JBI-120-104X-18 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 19 | JBI-120-104X-19 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 20 | JBI-120-104X-20 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 21 | JBI-120-104X-21 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 22 | JBI-120-104X-22 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 23 | JBI-120-104X-23 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12690 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 24 | JBI-120-104X-24 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 3 | 2XDJ24 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 3 | 2XDJ24 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 3 | 2XDJ24 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 4 | 2XDJ24 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 5 | 2XDJ24 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ24 | 6 | 2XDJ24 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 19 | TB-22A (19) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 20 | TB-22A (20) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 22 | TB-22A (22) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 23 | TB-22A (23) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 25 | TB-22A (25) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12694 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 26 | TB-22A (26) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 7 | 2XDJ25 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 7 | 2XDJ25 (7) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 8 | 2XDJ25 (8) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 9 | 2XDJ25 (9) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 64 | TB-22A (64) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 65 | TB-22A (65) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 67 | TB-22A (67) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12695 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 68 | TB-22A (68) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 3 | 2XDJ25 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 3 | 2XDJ25 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 3 | 2XDJ25 (3) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 4 | 2XDJ25 (4) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 5 | 2XDJ25 (5) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 7HV | TCC-49 | 2XDJ25 | 6 | 2XDJ25 (6) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 19 | TB-22A (19) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 20 | TB-22A (20) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 22 | TB-22A (22) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 23 | TB-22A (23) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 25 | TB-22A (25) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12696 | 30LV | LI-1203A | TB-22A | 26 | TB-22A (26) | 11 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 1 | TB-01 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 2 | TB-01 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 5 | TB-01 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 6 | TB-01 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 11 | TB-01 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 12 | TB-01 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 13 | TB-01 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 14 | TB-01 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 15 | TB-01 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 16 | TB-01 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 17 | TB-01 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 18 | TB-01 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 1 | TB-8A (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 2 | TB-8A (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 4 | TB-8A (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 5 | TB-8A (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 7 | TB-8A (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 8 | TB-8A (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 10 | TB-8A (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12697 | 30LV | LI-1203A | TB-8A | 11 | TB-8A (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 15 | TB-01 (15) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 16 | TB-01 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 17 | TB-01 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | GB-1203 | JBI-120-106X | TB-01 | 18 | TB-01 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | 30LV | LI-1203A | TB-06 | 1 | TB-06 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | 30LV | LI-1203A | TB-06 | 2 | TB-06 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | 30LV | LI-1203A | TB-06 | 3 | TB-06 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12698 | 30LV | LI-1203A | TB-06 | 4 | TB-06 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 10 | JBI-120-104X-10 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 11 | JBI-120-104X-11 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 12 | JBI-120-104X-12 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 13 | JBI-120-104X-13 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 14 | JBI-120-104X-14 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | GB-1203 | JBI-120-104X | JBI-120-104X | 15 | JBI-120-104X-15 | 15 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 1 | TB-03 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 2 | TB-03 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 3 | TB-03 (3) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 6 | TB-03 (6) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 7 | TB-03 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 8 | TB-03 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 11 | TB-03 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 12 | TB-03 (12) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 13 | TB-03 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 16 | TB-03 (16) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 17 | TB-03 (17) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12700 | 30LV | LI-1203A | TB-03 | 18 | TB-03 (18) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | GB-1203 | JBI-120-107X | JBI-120-107X | 1 | JBI-120-107X-1 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | GB-1203 | JBI-120-107X | JBI-120-107X | 2 | JBI-120-107X-2 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | GB-1203 | JBI-120-107X | JBI-120-107X | 3 | JBI-120-107X-3 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | GB-1203 | JBI-120-107X | JBI-120-107X | 4 | JBI-120-107X-4 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | GB-1203 | JBI-120-107X | JBI-120-107X | 5 | JBI-120-107X-5 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | GB-1203 | JBI-120-107X | JBI-120-107X | 8 | JBI-120-107X-8 | 14 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 1 | TB-29 (1) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 2 | TB-29 (2) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 4 | TB-29 (4) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 5 | TB-29 (5) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 7 | TB-29 (7) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 8 | TB-29 (8) | 9 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 10 | TB-29 (10) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 11 | TB-29 (11) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 13 | TB-29 (13) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
U-12564 | 30LV | LI-1203A | TB-29 | 14 | TB-29 (14) | 10 | 1 | CMS 1/18 (0.5 até 1.5 mm²) | Solicitado
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 1 | FIA-A (1) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 2 | FIA-A (2) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 3 | FIA-A (3) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 4 | FIA-A (4) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 5 | FIA-A (5) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 6 | FIA-A (6) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 7 | FIA-A (7) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 8 | FIA-A (8) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 9 | FIA-A (9) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 10 | FIA-A (10) | 10 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 11 | FIA-A (11) | 10 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-A | 12 | FIA-A (12) | 10 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 1 | FIA-B (1) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 2 | FIA-B (2) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 3 | FIA-B (3) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 4 | FIA-B (4) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 5 | FIA-B (5) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 6 | FIA-B (6) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 7 | FIA-B (7) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 8 | FIA-B (8) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 9 | FIA-B (9) | 9 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 10 | FIA-B (10) | 10 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 11 | FIA-B (11) | 10 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | FIA-B | 12 | FIA-B (12) | 10 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 1 | TS1 (1) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 2 | TS1 (2) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 3 | TS1 (3) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 4 | TS1 (4) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 5 | TS1 (5) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 6 | TS1 (6) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 7 | TS1 (7) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 8 | TS1 (8) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 9 | TS1 (9) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 10 | TS1 (10) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 11 | TS1 (11) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 12 | TS1 (12) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 13 | TS1 (13) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 14 | TS1 (14) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 15 | TS1 (15) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 16 | TS1 (16) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 17 | TS1 (17) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 18 | TS1 (18) | 8 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 1 | TS2 (1) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 2 | TS2 (2) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 3 | TS2 (3) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 4 | TS2 (4) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 5 | TS2 (5) | 7 | 1
1MV-GBM-967B-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 6 | TS2 (6) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 1 | F1A-A (1) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 2 | F1A-A (2) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 3 | F1A-A (3) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 4 | F1A-A (4) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 5 | F1A-A (5) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 6 | F1A-A (6) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 7 | F1A-A (7) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 8 | F1A-A (8) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 9 | F1A-A (9) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 10 | F1A-A (10) | 10 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 11 | F1A-A (11) | 10 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 12 | F1A-A (12) | 10 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 1 | F1A-B (1) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 2 | F1A-B (2) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 3 | F1A-B (3) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 4 | F1A-B (4) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 5 | F1A-B (5) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 6 | F1A-B (6) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 7 | F1A-B (7) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 8 | F1A-B (8) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 9 | F1A-B (9) | 9 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 10 | F1A-B (10) | 10 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 11 | F1A-B (11) | 10 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 12 | F1A-B (12) | 10 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 1 | TS1 (1) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 2 | TS1 (2) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 3 | TS1 (3) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 4 | TS1 (4) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 5 | TS1 (5) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 6 | TS1 (6) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 7 | TS1 (7) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 8 | TS1 (8) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 9 | TS1 (9) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 10 | TS1 (10) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 11 | TS1 (11) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 12 | TS1 (12) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 13 | TS1 (13) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 14 | TS1 (14) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 15 | TS1 (15) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 16 | TS1 (16) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 17 | TS1 (17) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS1 | 18 | TS1 (18) | 8 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS2 | 1 | TS2 (1) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS2 | 2 | TS2 (2) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS2 | 3 | TS2 (3) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS2 | 4 | TS2 (4) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS2 | 5 | TS2 (5) | 7 | 1
1MV-GAM-906E-001SA | GA-906E | GA-906E | TS2 | 6 | TS2 (6) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 1 | F1A-A (1) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 2 | F1A-A (2) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 3 | F1A-A (3) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 4 | F1A-A (4) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 5 | F1A-A (5) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 6 | F1A-A (6) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 7 | F1A-A (7) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 8 | F1A-A (8) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 9 | F1A-A (9) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 10 | F1A-A (10) | 10 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 11 | F1A-A (11) | 10 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 12 | F1A-A (12) | 10 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 1 | F1A-B (1) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 2 | F1A-B (2) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 3 | F1A-B (3) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 4 | F1A-B (4) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 5 | F1A-B (5) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 6 | F1A-B (6) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 7 | F1A-B (7) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 8 | F1A-B (8) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 9 | F1A-B (9) | 9 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 10 | F1A-B (10) | 10 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 11 | F1A-B (11) | 10 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 12 | F1A-B (12) | 10 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 1 | TS1 (1) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 2 | TS1 (2) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 3 | TS1 (3) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 4 | TS1 (4) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 5 | TS1 (5) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 6 | TS1 (6) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 7 | TS1 (7) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 8 | TS1 (8) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 9 | TS1 (9) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 10 | TS1 (10) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 11 | TS1 (11) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 12 | TS1 (12) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 13 | TS1 (13) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 14 | TS1 (14) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 15 | TS1 (15) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 16 | TS1 (16) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 17 | TS1 (17) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 18 | TS1 (18) | 8 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 1 | TS2 (1) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 2 | TS2 (2) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 3 | TS2 (3) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 4 | TS2 (4) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 5 | TS2 (5) | 7 | 1
1MV-GBM-967A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 6 | TS2 (6) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 1 | F1A-A (1) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 2 | F1A-A (2) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 3 | F1A-A (3) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 4 | F1A-A (4) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 5 | F1A-A (5) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 6 | F1A-A (6) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 7 | F1A-A (7) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 8 | F1A-A (8) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 9 | F1A-A (9) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 10 | F1A-A (10) | 10 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 11 | F1A-A (11) | 10 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-A | 12 | F1A-A (12) | 10 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 1 | F1A-B (1) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 2 | F1A-B (2) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 3 | F1A-B (3) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 4 | F1A-B (4) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 5 | F1A-B (5) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 6 | F1A-B (6) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 7 | F1A-B (7) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 8 | F1A-B (8) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 9 | F1A-B (9) | 9 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 10 | F1A-B (10) | 10 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 11 | F1A-B (11) | 10 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | 1MV | PAINEL 1MV | F1A-B | 12 | F1A-B (12) | 10 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 1 | TS1 (1) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 2 | TS1 (2) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 3 | TS1 (3) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 4 | TS1 (4) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 5 | TS1 (5) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 6 | TS1 (6) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 7 | TS1 (7) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 8 | TS1 (8) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 9 | TS1 (9) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 10 | TS1 (10) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 11 | TS1 (11) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 12 | TS1 (12) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 13 | TS1 (13) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 14 | TS1 (14) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 15 | TS1 (15) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 16 | TS1 (16) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 17 | TS1 (17) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS1 | 18 | TS1 (18) | 8 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 1 | TS2 (1) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 2 | TS2 (2) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 3 | TS2 (3) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 4 | TS2 (4) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 5 | TS2 (5) | 7 | 1
1MV-GBM-208A-001SA | GB-967A/B | GB-967B | TS2 | 6 | TS2 (6) | 7 | 1
125VCC-1HVBUS3-001F | 1MV | PAINEL 1MV | PN-CC2 | + | PN-CC2 (+) | 10 | 4
125VCC-1HVBUS3-001F | 1MV | PAINEL 1MV | PN-CC2 | - | PN-CC2 (-) | 10 | 4
125VCC-1HVBUS3-001F | 1HV | 1HV-BUS3 | -XCI1 | 1+ | -XCI1 (1+) | 10 | 4
125VCC-1HVBUS3-001F | 1HV | 1HV-BUS3 | -XCI1 | 2- | -XCI1 (2-) | 10 | 4
220V-1HVBUS3-001F | 1MV | RES. AQUEC. | DJ-1 | 1 | DJ-1 (1) | 8 | 4
220V-1HVBUS3-001F | 1MV | RES. AQUEC. | DJ-1 | 2 | DJ-1 (2) | 8 | 4
220V-1HVBUS3-001F | 1HV | 1HV-BUS3 | -XCI1 | 5 | -XCI1 (5) | 9 | 4
220V-1HVBUS3-001F | 1HV | 1HV-BUS3 | -XCI1 | 6 | -XCI1 (6) | 9 | 4
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 46 | -XDC (46) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 47 | -XDC (47) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 50 | -XDC (50) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 51 | -XDC (51) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 52 | -XDC (52) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 53 | -XDC (53) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 54 | -XDC (54) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 55 | -XDC (55) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 57 | -XDC (57) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 70 | -XDC (70) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 76 | -XDC (76) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 77 | -XDC (77) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 15 | GAINE 2 (15) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 16 | GAINE 2 (16) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 17 | GAINE 2 (17) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 18 | GAINE 2 (18) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 35 | GAINE 2 (35) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 36 | GAINE 2 (36) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 53 | GAINE 2 (53) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 54 | GAINE 2 (54) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 55 | GAINE 2 (55) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 56 | GAINE 2 (56) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 64 | GAINE 2 (64) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-001C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 201 | GAINE 2 (201) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 58 | -XDC (58) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 71 | -XDC (71) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 72 | -XDC (72) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 73 | -XDC (73) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 74 | -XDC (74) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 75 | -XDC (75) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 84 | -XDC (84) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 85 | -XDC (85) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 99 | -XDC (99) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 100 | -XDC (100) | 10 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 101 | -XDC (101) | 10 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 102 | -XDC (102) | 10 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 31 | GAINE 2 (31) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 33 | GAINE 2 (33) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 34 | GAINE 2 (34) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 41 | GAINE 2 (41) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 42 | GAINE 2 (42) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 43 | GAINE 2 (43) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 44 | GAINE 2 (44) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 168 | GAINE 2 (168) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 169 | GAINE 2 (169) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 199 | GAINE 2 (199) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 205 | GAINE 2 (205) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-002C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 208 | GAINE 2 (208) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 59 | -XDC (59) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 61 | -XDC (61) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 66 | -XDC (66) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 67 | -XDC (67) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 88 | -XDC (88) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 89 | -XDC (89) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 90 | -XDC (90) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 91 | -XDC (91) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 92 | -XDC (92) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 93 | -XDC (93) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 94 | -XDC (94) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | 1HV-BUS3 | -XDC | 95 | -XDC (95) | 9 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 19 | GAINE 2 (19) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 20 | GAINE 2 (20) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 29 | GAINE 2 (29) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 30 | GAINE 2 (30) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 32 | GAINE 2 (32) | 12 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 166 | GAINE 2 (166) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 167 | GAINE 2 (167) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 194 | GAINE 2 (194) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 195 | GAINE 2 (195) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 197 | GAINE 2 (197) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 198 | GAINE 2 (198) | 13 | 2.5
GAINE-1HVBUS3-003C | 1HV | GAINE 2 | GAINE 2 | 198 | GAINE 2 (198) | 13 | 2.5
3LV-GAM-9312-001C | CCP | PAINEL 3LV | XE | 14 | XE (14) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312-001C | CCP | PAINEL 3LV | XE | 15 | XE (15) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312-001C | GA-9312/S | GA-9312 | BOT | 1 | BOT (1) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312-001C | GA-9312/S | GA-9312 | BOT | 2 | BOT (2) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312-001AQ | CCP | RES. AQUEC. CCP | DJ | F | DJ (F) | 6 | 4
3LV-GAM-9312-001AQ | CCP | RES. AQUEC. CCP | DJ | N | DJ (N) | 6 | 4
3LV-GAM-9312-001AQ | GA-9312/S | GA-9312 | 120VCA | F | 120VCA (F) | 10 | 4
3LV-GAM-9312-001AQ | GA-9312/S | GA-9312 | 120VCA | N | 120VCA (N) | 10 | 4
3LV-GAM-9312S-001C | CCP | PAINEL 3LV | XE | 14 | XE (14) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312S-001C | CCP | PAINEL 3LV | XE | 15 | XE (15) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312S-001C | GA-9312/S | GA-9312 | BOT | 1 | BOT (1) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312S-001C | GA-9312/S | GA-9312 | BOT | 2 | BOT (2) | 7 | 2.5
3LV-GAM-9312S-001AQ | CCP | RES. AQUEC. CCP | DJ | F | DJ (F) | 6 | 4
3LV-GAM-9312S-001AQ | CCP | RES. AQUEC. CCP | DJ | N | DJ (N) | 6 | 4
3LV-GAM-9312S-001AQ | GA-9312/S | GA-9312 | 120VCA | F | 120VCA (F) | 10 | 4
3LV-GAM-9312S-001AQ | GA-9312/S | GA-9312 | 120VCA | N | 120VCA (N) | 10 | 4
PI-42A-RCK-90-105-001F | CCP | PI-42A | DJ15 | F | DJ15 (F) | 8 | 4
PI-42A-RCK-90-105-001F | CCP | PI-42A | DJ15 | N | DJ15 (N) | 8 | 4
PI-42A-RCK-90-105-001F | CCP | PI-42A | DJ15 | T | DJ15 (T) | 8 | 4
PI-42A-RCK-90-105-001F | CCP | RCK-90-105 | DJ01 | F | DJ01 (F) | 8 | 4
PI-42A-RCK-90-105-001F | CCP | RCK-90-105 | DJ01 | N | DJ01 (N) | 8 | 4
PI-42A-RCK-90-105-001F | CCP | RCK-90-105 | DJ01 | T | DJ01 (T) | 8 | 4
PI-43A-RCK-90-105-001F | CCP | PI-43A | DJ15 | F | DJ15 (F) | 8 | 4
PI-43A-RCK-90-105-001F | CCP | PI-43A | DJ15 | N | DJ15 (N) | 8 | 4
PI-43A-RCK-90-105-001F | CCP | PI-43A | DJ15 | T | DJ15 (T) | 8 | 4
PI-43A-RCK-90-105-001F | CCP | RCK-90-105 | DJ02 | F | DJ02 (F) | 8 | 4
PI-43A-RCK-90-105-001F | CCP | RCK-90-105 | DJ02 | N | DJ02 (N) | 8 | 4
PI-43A-RCK-90-105-001F | CCP | RCK-90-105 | DJ02 | T | DJ02 (T) | 8 | 4

## Painéis (hidden)
Painel | Local | Total de Ligações | Ligações Realizadas | Status | FASE | Local | Total de Ligações | Ligações Realizadas | % | Painel | Fase | Total de Ligações | Ligações Realizadas | Saldo | % | Painel | Local | Força | Controle | FO | Rede
LI-1203A | 30LV | 203 | 0 | EXISTENTE | Parada | 7HV | 1236 | 580 | 46.93% | Existente | Indefinido | 1215 | 31 | 1184 | 2.551% | LI-1203A | 30LV | 0 | 203 | 0 | 0
PSINC2 | 8HV | 200 | 108 | NOVO | Pré-Parada | CCP | 530 | 12 | 2.264% | Existente | Pré-Parada | 0 | 0 | 0 | 0% | PSINC2 | 8HV | 4 | 0 | 2 | 0
PI-57 | CCP | 179 | 0 | EXISTENTE |  | 8HV | 486 | 299 | 61.52% | Existente | Parada | 396 | 15 | 381 | 3.788% | PI-57 | CCP | 0 | 146 | 0 | 0
LI-1201A | 30LV | 172 | 0 | EXISTENTE | Parada | 30LV | 413 | 21 | 5.085% | Existente | Pós-Parada | 0 | 0 | 0 | 0% | LI-1201A | 30LV | 0 | 172 | 0 | 0
LI-200A | CCP | 166 | 0 | EXISTENTE |  | 1HV | 718 | 23 | 3.203% | Novo | Pré-Parada | 2683 | 917 | 1766 | 34.18% | LI-200A | CCP | 0 | 166 | 0 | 0
TCC-49 | 7HV | 149 | 13 | NOVO | Pré-Parada | 1MV | 288 | 3 | 1.042% | Novo | Parada | 618 | 0 | 618 | 0% | TCC-49 | 7HV | 47 | 2 | 0 | 0
GB-1201-INV | 7HV | 143 | 62 | NOVO | Pré-Parada | GB-351 | 184 | 0 | 0% | Novo | Pós-Parada | 18 | 0 | 18 | 0% | GB-1201-INV | 7HV | 30 | 26 | 0 | 0
PAINEL 8HV | 8HV | 121 | 103 | NOVO | Pré-Parada | CCU | 155 | 0 | 0% | [6 empty] | PAINEL 8HV | 8HV | 52 | 49 | 0 | 0
PAINEL 1MV | 1MV | 138 | 3 | EXISTENTE |  | GB-1201 | 138 | 0 | 0% | [6 empty] | PAINEL 1MV | 1MV | 20 | 0 | 0 | 0
PSDC2 | 1HV | 105 | 8 | NOVO | Pré-Parada | GB-1203 | 132 | 0 | 0% | [6 empty] | PSDC2 | 1HV | 4 | 0 | 4 | 2
GB-351-INV | 7HV | 107 | 50 | NOVO | Pré-Parada | GB-967A/B | 141 | 0 | 0% | [6 empty] | GB-351-INV | 7HV | 18 | 26 | 0 | 0
PAINEL 7HV | 7HV | 95 | 51 | NOVO | Pré-Parada | GB-200 | 105 | 0 | 0% | [6 empty] | PAINEL 7HV | 7HV | 39 | 28 | 4 | 0
GB-200-INV | 7HV | 84 | 24 | NOVO | Pré-Parada | GA-9312/S | 92 | 0 | 0% | [6 empty] | GB-200-INV | 7HV | 36 | 0 | 0 | 0
INSTRUMENTO | Vários | 78 | 0 | NOVO | Pré-Parada | COG | 94 | 18 | 19.15% | [6 empty] | INSTRUMENTO | Vários | 0 | 0 | 0 | 1
1HV-BUS3 | 1HV | 307 | 0 | NOVO | Pré-Parada | Vários | 78 | 0 | 0% | [6 empty] | 1HV-BUS3 | 1HV | 33 | 269 | 0 | 0
CL-7HV | 7HV | 76 | 76 | NOVO | Pré-Parada | GA-906E | 87 | 3 | 3.448% | [6 empty] | CL-7HV | 7HV | 0 | 24 | 0 | 0
1CHA01 | CCSE | 74 | 0 | EXISTENTE |  | CCSE | 74 | 0 | 0% | [6 empty] | 1CHA01 | CCSE | 0 | 60 | 4 | 0
JBI-120-103X | GB-1201 | 70 | 0 | NOVO | Parada | PERIF. IV | 62 | 0 | 0% | [6 empty] | JBI-120-103X | GB-1201 | 0 | 0 | 0 | 0
SIS-CCP-103-B | CCP | 68 | 0 | EXISTENTE |  | Q3 | 55 | 4 | 7.273% | [6 empty] | SIS-CCP-103-B | CCP | 0 | 68 | 0 | 0
GB-1203-INV | 7HV | 73 | 27 | NOVO | Pré-Parada | GB-208A | 35 | 0 | 0% | [6 empty] | GB-1203-INV | 7HV | 48 | 0 | 0 | 0
SIS-CCU-102-B | CCU | 54 | 0 | EXISTENTE |  | TR-2 | 18 | 0 | 0% | [6 empty] | SIS-CCU-102-B | CCU | 0 | 54 | 0 | 0
DELTA V | PERIF. IV | 50 | 0 | EXISTENTE |  | CCO | 14 | 0 | 0% | [6 empty] | DELTA V | PERIF. IV | 0 | 50 | 0 | 0
SIS-TMR-XVIII | CCU | 48 | 0 | EXISTENTE |  | TR-6A | 9 | 0 | 0% | [6 empty] | SIS-TMR-XVIII | CCU | 0 | 48 | 0 | 0
PSDC4 | 7HV | 46 | 8 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PSDC4 | 7HV | 4 | 0 | 8 | 0
GAINE IV | 1MV | 60 | 0 | EXISTENTE |  | Notas: A soma das ligações do painel não bate com o total, pois existem diagramas pendentes que não constam os paineis. | [9 empty] | GAINE IV | 1MV | 16 | 18 | 0 | 0
JBI-35-107X | GB-351 | 42 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-35-107X | GB-351 | 0 | 0 | 0 | 0
TR-09A | 7HV | 37 | 23 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-09A | 7HV | 27 | 0 | 0 | 0
TR-24A | 7HV | 37 | 35 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-24A | 7HV | 27 | 0 | 0 | 0
GB-1203 | GB-1203 | 37 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | GB-1203 | GB-1203 | 37 | 0 | 0 | 0
PAINEL 3LV | CCP | 26 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PAINEL 3LV | CCP | 6 | 0 | 0 | 0
PSDC1 | 8HV | 36 | 8 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PSDC1 | 8HV | 4 | 0 | 0 | 0
GA-906E | GA-906E | 44 | 3 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | GA-906E | GA-906E | 13 | 28 | 0 | 0
JBI-35-106X | GB-351 | 36 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-35-106X | GB-351 | 0 | 0 | 0 | 0
JBI-120-104X | GB-1203 | 32 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-120-104X | GB-1203 | 0 | 0 | 0 | 0
AMB-GB-1201 | 7HV | 32 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | AMB-GB-1201 | 7HV | 0 | 32 | 0 | 0
TR-26A | 7HV | 39 | 28 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-26A | 7HV | 33 | 0 | 0 | 0
JBI-20-102X | GB-200 | 30 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-20-102X | GB-200 | 0 | 0 | 0 | 0
GB-967A | GB-967A/B | 38 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | GB-967A | GB-967A/B | 10 | 28 | 0 | 0
1HV-BUS1 | 1HV | 32 | 15 | EXISTENTE | [11 empty] | 1HV-BUS1 | 1HV | 16.5 | 12 | 0 | 0
GB-208A | GB-208A | 35 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | GB-208A | GB-208A | 5 | 30 | 0 | 0
24HV8 | 8HV | 29 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | 24HV8 | 8HV | 0 | 29 | 0 | 0
PN-COG | COG | 28 | 18 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PN-COG | COG | 18 | 10 | 0 | 0
TCC-51 | 7HV | 27 | 3 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TCC-51 | 7HV | 27 | 0 | 0 | 0
TR-09B | 7HV | 27 | 13 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-09B | 7HV | 21 | 4 | 0 | 0
TR-24B | 7HV | 27 | 25 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-24B | 7HV | 21 | 4 | 0 | 0
JBI-20-101X | GB-200 | 27 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-20-101X | GB-200 | 0 | 0 | 0 | 0
GB-200 | GB-200 | 27 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | GB-200 | GB-200 | 27 | 0 | 0 | 0
JBI-35-104X | GB-351 | 26 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-35-104X | GB-351 | 0 | 0 | 0 | 0
JBAI-35-106 | GB-351 | 25 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBAI-35-106 | GB-351 | 0 | 15 | 0 | 0
JBDI-90-111 | GB-967A/B | 25 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBDI-90-111 | GB-967A/B | 0 | 6 | 0 | 0
BCH-18 | 7HV | 24 | 24 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | BCH-18 | 7HV | 24 | 0 | 0 | 0
TCC-52 | 7HV | 24 | 18 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TCC-52 | 7HV | 24 | 0 | 0 | 0
GA-9312 | GA-9312/S | 19 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | GA-9312 | GA-9312/S | 5 | 2 | 0 | 0
GA-9312S | GA-9312/S | 19 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | GA-9312S | GA-9312/S | 5 | 2 | 0 | 0
GB-967B | GB-967A/B | 30 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | GB-967B | GB-967A/B | 2 | 28 | 0 | 0
TR-26B | 7HV | 29 | 9 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-26B | 7HV | 27 | 0 | 0 | 0
RCK-120-102 | 7HV | 22 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | RCK-120-102 | 7HV | 4 | 0 | 0 | 4
TCC-36 | 8HV | 22 | 22 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TCC-36 | 8HV | 22 | 0 | 0 | 0
SIS-CCP-103-C | CCP | 26 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | SIS-CCP-103-C | CCP | 0 | 26 | 0 | 0
BCH-19 | 8HV | 21 | 21 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | BCH-19 | 8HV | 21 | 0 | 0 | 0
TR-08A | 7HV | 21 | 19 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-08A | 7HV | 15 | 0 | 0 | 0
EMENDA 1HV | 1HV | 20 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | EMENDA 1HV | 1HV | 19.5 | 0 | 0 | 0
JBI-120-105X | GB-1203 | 21 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-120-105X | GB-1203 | 0 | 0 | 0 | 0
JBAI-90-110 | GA-9312/S | 20 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBAI-90-110 | GA-9312/S | 0 | 8 | 0 | 0
JBFF-90-105 | GA-906E | 19 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBFF-90-105 | GA-906E | 0 | 15 | 0 | 0
TCC-33 | 8HV | 18 | 18 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TCC-33 | 8HV | 18 | 0 | 0 | 0
EMENDA Q3 | Q3 | 18 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | EMENDA Q3 | Q3 | 18 | 0 | 0 | 0
EJB-12606X | GB-1203 | 18 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | EJB-12606X | GB-1203 | 0 | 0 | 0 | 0
JBAI-35-104 | GB-351 | 18 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBAI-35-104 | GB-351 | 0 | 0 | 0 | 0
JBAI-35-105 | GB-351 | 18 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBAI-35-105 | GB-351 | 0 | 0 | 0 | 0
JBFF-90-106 | GA-9312/S | 18 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBFF-90-106 | GA-9312/S | 0 | 15 | 0 | 0
GB-1201 | GB-1201 | 18 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | GB-1201 | GB-1201 | 18 | 0 | 0 | 0
TR-2 | TR-2 | 18 | 0 | NOVO | Pós-Parada | [10 empty] | TR-2 | TR-2 | 18 | 0 | 0 | 0
TCC-50 | 7HV | 17 | 15 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TCC-50 | 7HV | 17 | 0 | 0 | 0
SIS-CCU-102-C | CCU | 17 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | SIS-CCU-102-C | CCU | 0 | 17 | 0 | 0
PI-95 | CCU | 16 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-95 | CCU | 6 | 0 | 9 | 0
TCC-34 | 8HV | 16 | 12 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TCC-34 | 8HV | 16 | 0 | 0 | 0
7HV-BNC | 7HV | 16 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | 7HV-BNC | 7HV | 0 | 0 | 0 | 0
JBI-120-101X | GB-1201 | 16 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-120-101X | GB-1201 | 0 | 0 | 0 | 0
JBFF-90-103 | GA-9312/S | 16 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBFF-90-103 | GA-9312/S | 0 | 12 | 0 | 0
PL-90-127X | GA-906E | 16 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PL-90-127X | GA-906E | 0 | 16 | 0 | 0
JBDI-90-113 | GB-967A/B | 15 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBDI-90-113 | GB-967A/B | 0 | 2 | 0 | 0
JBDI-90-115 | GB-967A/B | 15 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBDI-90-115 | GB-967A/B | 0 | 2 | 0 | 0
24HV2 | 1HV | 15 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | 24HV2 | 1HV | 0 | 15 | 0 | 0
RCK-90-101 | CCO | 14 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | RCK-90-101 | CCO | 0 | 0 | 8 | 2
EJB-12506X | GB-1201 | 14 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | EJB-12506X | GB-1201 | 0 | 0 | 0 | 0
JBI-120-106X | GB-1203 | 14 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-120-106X | GB-1203 | 0 | 0 | 0 | 0
TCC-3 | CCP | 12 | 12 | EXISTENTE | [11 empty] | TCC-3 | CCP | 12 | 0 | 0 | 0
TR-27 | 7HV | 12 | 12 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-27 | 7HV | 8 | 0 | 0 | 0
EJB-12505X | GB-1201 | 12 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | EJB-12505X | GB-1201 | 0 | 0 | 0 | 0
JBI-20-103X | GB-200 | 12 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-20-103X | GB-200 | 0 | 0 | 0 | 0
CCM-GBM-967A | 1MV | 12 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | CCM-GBM-967A | 1MV | 0 | 0 | 0 | 0
JBDC-17007 | COG | 12 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBDC-17007 | COG | 0 | 0 | 0 | 0
PSINC1 | Q3 | 12 | 4 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PSINC1 | Q3 | 0 | 0 | 12 | 0
RCK-90-105 | CCP | 12 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | RCK-90-105 | CCP | 6 | 0 | 6 | 0
TR-08B | 7HV | 11 | 9 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-08B | 7HV | 9 | 0 | 0 | 0
JBI-35-105X | GB-351 | 11 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-35-105X | GB-351 | 0 | 0 | 0 | 0
RCK-CCP-101 | CCP | 10 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | RCK-CCP-101 | CCP | 0 | 0 | 7 | 1
PI-59 | CCP | 8 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-59 | CCP | 0 | 2 | 0 | 0
JBDC-17005 | COG | 10 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBDC-17005 | COG | 0 | 0 | 0 | 0
DJ. 7HV-52HV7 | 7HV | 10 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | DJ. 7HV-52HV7 | 7HV | 0 | 10 | 0 | 0
TG1 | COG | 10 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TG1 | COG | 0 | 10 | 0 | 0
TG2 | COG | 10 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TG2 | COG | 0 | 10 | 0 | 0
TR-6A | TR-6A | 9 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | TR-6A | TR-6A | 9 | 0 | 0 | 0
PAINEL 30LV | 30LV | 9 | 9 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | PAINEL 30LV | 30LV | 9 | 0 | 0 | 0
ER-8 | Q3 | 8 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | ER-8 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0
SWT-120-105 | 30LV | 10 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | SWT-120-105 | 30LV | 0 | 0 | 2 | 0
RS-TR-27 | 7HV | 8 | 8 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | RS-TR-27 | 7HV | 6 | 0 | 0 | 0
JBI-120-107X | GB-1203 | 8 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-120-107X | GB-1203 | 0 | 0 | 0 | 0
JBFF-90-104 | GA-906E | 8 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBFF-90-104 | GA-906E | 0 | 6 | 0 | 0
SIS-CCU-101-B | CCU | 8 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | SIS-CCU-101-B | CCU | 0 | 0 | 0 | 0
GB-351 | GB-351 | 8 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | GB-351 | GB-351 | 8 | 0 | 0 | 0
TRN-01 | 8HV | 7 | 7 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TRN-01 | 8HV | 7 | 0 | 0 | 0
JBAI-90-111 | GB-967A/B | 7 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBAI-90-111 | GB-967A/B | 0 | 2 | 0 | 0
JBAI-90-112 | GB-967A/B | 7 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBAI-90-112 | GB-967A/B | 0 | 2 | 0 | 0
RCK-120-103 | 30LV | 7 | 6 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | RCK-120-103 | 30LV | 6 | 0 | 1 | 0
DJ. 1HV-24HV1 | 1HV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1HV-24HV1 | 1HV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1HV-24HV2 | 1HV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1HV-24HV2 | 1HV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. GE902 | 1HV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. GE902 | 1HV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GA-905C | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GA-905C | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GA-902D | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GA-902D | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GB-302 | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GB-302 | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GA-208D | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GA-208D | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GB-601/602 | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GB-601/602 | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GB-966 | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GB-966 | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GB-967A | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GB-967A | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GB-967B | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GB-967B | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GA-906E | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GA-906E | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
DJ. 1MV-B1-GA-203F | 1MV | 7 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DJ. 1MV-B1-GA-203F | 1MV | 0 | 7 | 0 | 0
RES. AQUEC. | 1MV | 8 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | RES. AQUEC. | 1MV | 8 | 0 | 0 | 0
7HV-FS-01 | 7HV | 4 | 1 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | 7HV-FS-01 | 7HV | 0 | 0 | 0 | 0
PDG-1701 | COG | 6 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PDG-1701 | COG | 0 | 0 | 0 | 0
JBAC-17007 | COG | 6 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | JBAC-17007 | COG | 0 | 0 | 0 | 0
TRN-03A | 7HV | 6 | 6 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TRN-03A | 7HV | 6 | 0 | 0 | 0
TRN-04A | 7HV | 6 | 6 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TRN-04A | 7HV | 6 | 0 | 0 | 0
JBI-120-102X | GB-1201 | 6 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-120-102X | GB-1201 | 0 | 0 | 0 | 0
JBI-20-104X | GB-200 | 6 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-20-104X | GB-200 | 0 | 0 | 0 | 0
PA-7HV-COM | 7HV | 4 | 5 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PA-7HV-COM | 7HV | 0 | 4 | 0 | 0
DJ. TG1 | COG | 6 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | DJ. TG1 | COG | 0 | 6 | 0 | 0
DJ. TG2 | COG | 6 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | DJ. TG2 | COG | 0 | 6 | 0 | 0
DELTA IV | PERIF. IV | 6 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | DELTA IV | PERIF. IV | 0 | 6 | 0 | 0
SIS-CCP-104-E | CCP | 6 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | SIS-CCP-104-E | CCP | 0 | 6 | 0 | 0
PI-101 | CCU | 5 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-101 | CCU | 5 | 0 | 0 | 0
PI-103 | CCU | 5 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-103 | CCU | 5 | 0 | 0 | 0
REMOTA 1HV | 1HV | 9 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | REMOTA 1HV | 1HV | 0 | 0 | 9 | 0
8HV-DIO2 | 8HV | 4 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | 8HV-DIO2 | 8HV | 0 | 0 | 0 | 0
PI-110 | GB-967A/B | 4 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-110 | GB-967A/B | 0 | 0 | 0 | 0
8HV-DIO | 8HV | 4 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | 8HV-DIO | 8HV | 0 | 0 | 4 | 0
DJ. 8HV-52D14 | 8HV | 4 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | DJ. 8HV-52D14 | 8HV | 0 | 4 | 0 | 0
DJ. 7HV-GB-351 | 7HV | 4 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | DJ. 7HV-GB-351 | 7HV | 0 | 4 | 0 | 0
DJ. 7HV-GB-1201 | 7HV | 4 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | DJ. 7HV-GB-1201 | 7HV | 0 | 4 | 0 | 0
DJ. 7HV-GB-200 | 7HV | 4 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | DJ. 7HV-GB-200 | 7HV | 0 | 4 | 0 | 0
FIREWALL | 8HV | 4 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | FIREWALL | 8HV | 4 | 0 | 0 | 0
SDCD AQUENTE2 | CCP | 4 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | SDCD AQUENTE2 | CCP | 0 | 4 | 0 | 0
PI-1201 | 30LV | 3 | 3 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | PI-1201 | 30LV | 3 | 0 | 0 | 0
PI-1203 | 30LV | 3 | 3 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | PI-1203 | 30LV | 3 | 0 | 0 | 0
PI-42A | CCP | 3 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-42A | CCP | 3 | 0 | 0 | 0
PI-43A | CCP | 3 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-43A | CCP | 3 | 0 | 0 | 0
TR-05A | 7HV | 3 | 3 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-05A | 7HV | 3 | 0 | 0 | 0
TR-08A/B | 7HV | 3 | 3 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-08A/B | 7HV | 3 | 0 | 0 | 0
TR-05B | 7HV | 3 | 3 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | TR-05B | 7HV | 3 | 0 | 0 | 0
PI-102 | CCU | 2 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | PI-102 | CCU | 2 | 0 | 0 | 0
JB LEAKAGE 1203 | GB-1203 | 2 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JB LEAKAGE 1203 | GB-1203 | 0 | 0 | 0 | 0
JB LEAKAGE 1201 | GB-1201 | 2 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JB LEAKAGE 1201 | GB-1201 | 0 | 0 | 0 | 0
JBI-20-106X | GB-200 | 2 | 0 | NOVO | Parada | [10 empty] | JBI-20-106X | GB-200 | 0 | 0 | 0 | 0
EFJB-9042 | PERIF. IV | 2 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | EFJB-9042 | PERIF. IV | 0 | 0 | 0 | 0
EFJB-9043 | PERIF. IV | 2 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | EFJB-9043 | PERIF. IV | 0 | 0 | 0 | 0
EFJB-9044 | PERIF. IV | 2 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | EFJB-9044 | PERIF. IV | 0 | 0 | 0 | 0
ER-3 | Q3 | 13 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | ER-3 | Q3 | 0 | 0 | 11 | 0
DIO-120-104 | 30LV | 1 | 0 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | DIO-120-104 | 30LV | 0 | 0 | 0 | 0
GTW-90104 | CCP | 1 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | GTW-90104 | CCP | 0 | 0 | 0 | 0
PI-1205 | 30LV | 1 | 0 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | PI-1205 | 30LV | 0 | 0 | 0 | 0
GTW-90103 | CCP | 1 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | GTW-90103 | CCP | 0 | 0 | 0 | 0
ER-4 | Q3 | 4 | 0 | EXISTENTE | [11 empty] | ER-4 | Q3 | 0 | 0 | 2 | 2
PL-120-101 | 7HV | 1 | 0 | NOVO | Pré-Parada | [10 empty] | PL-120-101 | 7HV | 0 | 0 | 0 | 1
NET 2 SWITCH | 30LV | 1 | 0 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | NET 2 SWITCH | 30LV | 0 | 0 | 0 | 1
NET 1 GB-1201 | 30LV | 1 | 0 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | NET 1 GB-1201 | 30LV | 0 | 0 | 0 | 1
NET 1 GB-1203 | 30LV | 1 | 0 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | NET 1 GB-1203 | 30LV | 0 | 0 | 0 | 1
NET 1 GB-1204 | 30LV | 1 | 0 | EXISTENTE | Parada | [10 empty] | NET 1 GB-1204 | 30LV | 0 | 0 | 0 | 1
MALHA DE TERRA 7HV | 7HV | 1 | 1 | EXISTENTE | [11 empty] | MALHA DE TERRA 7HV | 7HV | 1 | 0 | 0 | 0
GAINE 2 | 1HV | 203 | 0 | [12 empty] | SDCD A-350 | CCP | 0 | 0 | 0 | 1
PAINEL 125VCC | 1HV | 4 | 0
PAINEL 220V | 1HV | 2 | 0
RES. AQUEC. CCP | CCP | 4 | 0
SDCD A-350 | CCP | 1 | 0 | EXISTENTE
TMR-GB-200 | GB-200 | 1 | 0

## Indicadores (hidden)
Indicador | Força | Controle | FO | Rede | Geral | Gráfico Geral | Previsto | Valor | % | Saldo
Metragem Total | 52918 | 37825 | 12208 | 776.5 | 103727.5 | Total Previsto | 103727.5 | - | - | -
Metragem Lançada | 49068 | 34991 | 9202.5 | 499 | 93760.5 | Cabos Lançados - Força | 52918 | 49068 | 92.72% | 3850
% Lançado | 92.72% | 92.51% | 75.38% | 64.26% | 90.39% | Cabos Lançados - Controle | 37825 | 34991 | 92.51% | 2834
Metragem Total Área | 0 | 0 | 12208 | 0 | 12208 | Cabos Lançados - Fibra Ótica | 12208 | 9202.5 | 75.38% | 3005.5
Met. Lançada Área | 0 | 0 | 9202.5 | 0 | 9202.5 | Cabos Lançados - Rede | 776.5 | 499 | 64.26% | 277.5
% Lançado Área | 0% | 0% | 75.38% | 0% | 75.38% | Total Lançado | 103727.5 | 93760.5 | 90.39% | 9967
Listas | Revisão | Total | Lançado | % |  | Gráfico Área | Previsto | Valor | % | Saldo
BK-SP54-00200-LC-80-00699_00000 | 2 | 230 | 230 | 100% |  | Total Previsto | 12208 | - | - | -
BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | 6 | 5510 | 5510 | 100% |  | Cabos Lançados - Força | 0 | 0 | 0% | 0
BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | 6 | 6698 | 6698 | 100% |  | Cabos Lançados - Controle | 0 | 0 | 0% | 0
BK-SP54-00350-LC-80-00059_00000 | 2 | 100 | 0 | 0% |  | Cabos Lançados - Fibra Ótica | 12208 | 9202.5 | 75.38% | 3005.5
BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | 10 | 5996 | 5996 | 100% |  | Cabos Lançados - Rede | 0 | 0 | 0% | 0
BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 5 | 58185 | 50577 | 86.92% |  | Total Lançado | 12208 | 9202.5 | 75.38% | 3005.5
BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00000 | 7 | 20 | 0 | 0%
BK-SP54-0900A-LC-80-00177_00000 | 4 | 20 | 0 | 0% |  | Gráfico Aterramento | Previsto | Valor | % | Saldo
BK-SP54-0900A-LC-80-00178_00000 | 3 | 25 | 0 | 0% |  | 70mm² 19 Fios | 5700 | 5239 | 50.76% | 461
BK-SP54-0900A-LC-80-00179_00000 | 4 | 22 | 0 | 0% |  | 25mm² 7 Fios | 1700 | 1300 | 76.47% | 400
BK-SP54-0900A-LC-80-00180_00000 | 4 | 22 | 0 | 0% |  | Geral | 7400 | 6539 | 88.36% | 861
BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | 2 | 470 | 470 | 100%
BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | 3 | 1607 | 1502 | 93.47% |  | Teste/Ligações | Previsto | Realizado | % | Saldo
BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | 2 | 1320 | 1120 | 84.85% |  | Teste de Continuidade | 7 | 0 | 0% | 7
BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | 2 | 3248 | 2958 | 91.07% |  | Born a Born | 7 | 0 | 0% | 7
BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | 2959.5 | 1669.5 | 56.41% |  | Megger | 0 | 0 | 0% | 0
BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | 2 | 12895 | 12895 | 100% |  | Hipot | 0 | 0 | 0% | 0
BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | 2 | 1250 | 1000 | 80% |  | Ligações | 218 | 36 | 16.51% | 182
BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | 1 | 879 | 864 | 98.29%
E5WP000490-C-001-LC003 | 2 | 1949 | 1949 | 100% |  | Entrega de Cabos | Total Previsto | Solicitado | Não Solicitado | Respondido | Pend. Resp | Pend. Compra | Comprado | Lançado | Disponível Não Lançado
E5WP000490-C-001-LC004 | 2 | 322 | 322 | 100% |  | Força | 52918 | 52098 | 820 | 52098 | 0 | 2970 | 49128 | 49068 | 60
[6 empty] | Controle | 37825 | 36945 | 880 | 36945 | 0 | 400 | 36545 | 34991 | 1554
[6 empty] | FO | 12208 | 11495 | 713 | 11495 | 0 | 2030 | 9465 | 9202.5 | 262.5
[6 empty] | Rede | 776.5 | 716.5 | 60 | 716.5 | 0 | 0 | 716.5 | 499 | 217.5
[6 empty] | Geral | 103727.5 | 101254.5 | 2473 | 101254.5 | 0 | 5400 | 95854.5 | 93760.5 | 2094

## Cabos Cancelados (hidden)
Tag do Cabo | Tipo | Tensão do Circuito | Classe Isolamento | Formação | Teste de Continuidade | Born a Born | Megger | Hipot | Item Medição | Qtde. Lançada | Qtde Ligações | Lista de Cabos | Revisão | Luvas/Anilhas | ID_Atividade | Data de Solcitação do Cabo | Data de Liberação dos Cabos | Histórico | Bobina | Disponibilidade | Programação | Comprimento Real | Sinal | Circuito | Ligações Realizadas | %Ligações | Diagrama de Ligação | Folha DI
9HV-TR2A-001F | CANCELADO | 13800 | 8,7/15 | 6x3x1/c#240 | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
CBO002-PC | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
CBO003-PC | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
CBO004-PC | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-2710 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | 8HVxQ3 | - | - | N/A | N/A
CBO004-RS | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-2710 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | 8HVxQ3 | - | - | N/A | N/A
CBO005-PC | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-2710 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | 8HVxQ3 | - | - | N/A | N/A
CBO007-PC | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-2710 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | 8HVxQ3 | - | - | N/A | N/A
CBO009-RS | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | INST-1730 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | COGxQ3 | - | - | N/A | N/A
CBO010-RS | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | INST-1730 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | COGxQ3 | - | - | N/A | N/A
CBO011-RS | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | INST-1730 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | COGxQ3 | - | - | N/A | N/A
CBO012-RS | CANCELADO | - | - | CABO ÓPTICO 4 VIAS | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | INST-1730 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | COGxQ3 | - | - | N/A | N/A
CFO-CCO-VESTA-002 | CANCELADO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | 2 | N/A | INST-1730 | - | - | 12/01/2020: Email aplicando cabo ao escopo Guascor. |  | Escopo Guascor | N/A | - | Rede Fibra | COGxCCO | - | - | N/A | N/A
CO001-PC | CANCELADO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% | - | - |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
CO007-PC | CANCELADO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% | - | - |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
CO010-PC | CANCELADO | - | - | CORDÃO ÓPTICO | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% | - | - |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH001-PC | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH005-PC | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH006-PC | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH007-PC | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH008-PC | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH009-PC | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH015-RS | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH016-RS | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH017-RS | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH018-RS | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH019-RS | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH020-RS | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
ETH021-RS | CANCELADO | - | - | CABO ETHERNET | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | 3 | ESCOPO SGS | ELE-3360 | 4417700% |  |  |  | Escopo SGS | N/A | - | - | Q3 | - | - | N/A | N/A
PY-9227E | CANCELADO | - | - | 1P#1,0mm²+SHI | --- | --- | --- | --- | N/A | 0 | 0 | BK-SP54-0900A-LC-80-00192_00000 | 1 | N/A | - | 4420900% | - | 15/01/2021: CABO EXISTENTE. SERÁ FEITO REMANEJAMENTO DO CONTROLADOR BF-905 PARA O PERIFÉRICOS IV. PEDIR APOIO AO ERICSON DA BRASKEM PARA LOCALIZAÇÃO DESTE CIRCUITO; |  | N/A | N/A | - | Analógico (N.I.S.) | CAVxCCU | - | - | N/A | N/A
TIFON | CANCELADO | - | - | 1P x 1,0mm2 + Shield | 1 | 1 | 100 | 100 | GB-351 | TIFON | PAINEL PI-59 - SEÇÃO 3 | Sim | Sim | --- | --- | 4.6.1 | 230 | 8 | BK-SP54-00350-LC-80-00059_00000 | 2 | Controle 1/18 | INST-1540 | 4417700% | 4421000% | 14/01/2021: Liberação da Bobina | 95 | Disponível |  | 230 | ? | GB-351 | 0 | 0% | BK-SP54-00350-DI-80-00482 | 2 | 306860
Note on W1: Autor: - Itens 4.6.1: 95% do comprimento do lance - 8HV-7HV-001F: Lance de750m - 8HV-7HV-001C: Lance de 750m -TCC3-TCC36-001F: Lance de 500m

## PR-LC-0001 (hidden)
PR-LC-0001 |  | Programação de Lançamento de Cabos | [10 empty] | Emissão: 10/12/2020
Circuito | Início | Prazo | Tensão | Class. Isol. | Formação | Sinal | Compr. Lance | Compr. Total | Bobina | DE | PARA | Lista de Cabos | Planta de Encaminhamento | Solicitação | Trajeto | Coluna1
30LV | [15 empty] | #N/A
CDC-02290 | 4416500% | 4417400% | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 2.5 | 2.5 | NE 3046024 | DIO-120-104 (30LV) | SWT-120-105 (30LV) | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-02331 | 4416500% | 4417400% | - | - | CORDÃO ÓPTICO | - | 5 | 5 | NE 3018894 | PI-1205 (ACESSO REMOTO) | SWT-120-105 (30LV) | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12021 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 10 | 10 | 191 | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P1 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12022 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 10 | 10 | 191 | SWT-120-105 (30LV) | NET 2 SWITCH | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12023 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 17 | 17 | 191 | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1201 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12024 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 10 | 10 | 191 | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1203 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12025 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 17 | 17 | 192 | SWT-120-105 (30LV) | NET 1 GB-1204 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12026 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 10 | 10 | 192 | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P1 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12027 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 10 | 10 | 192 | SWT-120-105 (30LV) | PC TRISTATION P2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
CDC-12028 | 4416500% | 4417400% | - | - | CABO ETHERNET | - | 10 | 10 | 192 | SWT-120-105 (30LV) | PC TRILOGGER P2 | BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | BK-SP54-00200-DP-90-00014_00000 | Disponível | 30LV | Disponível
30LVxGB-1201 | [15 empty] | #N/A
U-12574 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 90 | 90 | 127 | JBI-120-102X | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1201 | Disponível
U-12575 | 4416500% | 4417400% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 90 | 90 | 182 | JB LEAKAGE DETECTOR (LSH-12008X) | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1201 | Disponível
U-12592 | 4416500% | 4417400% | - | - | 1T#1,0mm²+SHI (I.S.) | Analógico (I.S.) | 90 | 90 | 220 | JBI-120-103X | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1201 | Disponível
U-12593 | 4416500% | 4417400% | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 90 | 90 | 124 | EJB-12505X | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1201 | Disponível
U-12793 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 90 | 90 | 94 | JBI-120-101X | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1201 | Disponível
30LVxGB-1203 | [15 empty] | #N/A
U-12564 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 80 | 80 | 127 | JBI-120-107X | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
U-12565 | 4416500% | 4417400% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 80 | 80 | 182 | JB LEAKAGE DETECTOR (LSH-12005X) | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
U-12675 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (I.S.) | Digital (I.S.) | 130 | 130 | 126 | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
U-12678 | 4416500% | 4417400% | - | - | 8T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 80 | 80 | 130 | JBI-120-105X | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
U-12690 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 80 | 80 | 126 | JBI-120-104X | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
U-12697 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 80 | 80 | 127 | JBI-120-106X | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
U-12698 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 80 | 80 | 73 | JBI-120-106X | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
U-12700 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4T#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 80 | 80 | 133 | JBI-120-104X | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 30LVxGB1203 | Disponível
30LVx7HV | [15 empty] | #N/A
U-12576 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 80 | 80 | 94 | EJB-12506X | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12577 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/BNC | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12578 | 4416500% | 4417400% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 182 | 7HV/TR-26A | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12579 | 4416500% | 4417400% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 182 | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12580 | 4416500% | 4417400% | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Analógico (N.I.S.) | 130 | 130 | 124 | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12585 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 94 | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12586 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 94 | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12587 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12588 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12589 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 174 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12590 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12591 | 4416500% | 4417400% | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 124 | 7HV/BNC | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12594 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Analógico (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12595 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Analógico (N.I.S.) | 130 | 130 | 125 | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12596 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 126 | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12597 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 126 | 7HV/AMB-GB-1201 | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12598 | 4416500% | 4417400% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 182 | 7HV/TR-24A | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12599 | 4416500% | 4417400% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 182 | 7HV/TR-24B | 30LV/UCP LI-1201A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12673 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 92 | 7HV/GBM-1201-INV | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12674 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Analógico (N.I.S.) | 130 | 130 | 125 | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12676 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 80 | 80 | 182 | EJB-12606X | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12677 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Analógico (N.I.S.) | 130 | 130 | 73 | 7HV/GBM-1203-INV | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12679 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12680 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 73 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12685 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 73 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12686 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12687 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 73 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12688 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12689 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 73 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12694 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12695 | 4416500% | 4417400% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 73 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
U-12696 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 130 | 130 | 127 | 7HV/TCC-49 | 30LV/UCP LI-1203A | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 / BK-SP54-01200-DP-80-00031 | Disponível | 7HVx30LV | Disponível
7HVxCCP | [15 empty] | #N/A
U-21708 | 4417500% | 4418200% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 202 | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21709 | 4417500% | 4418200% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Analógico (N.I.S.) | 370 | 370 | 120 | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21710 | 4417500% | 4418200% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Analógico (N.I.S.) | 370 | 370 | 120 | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21714 | 4417500% | 4418200% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 128 | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21715 | 4417500% | 4418200% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 128 | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21716 | 4417500% | 4418200% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 128 | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21717 | 4417500% | 4418200% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 73 | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21718 | 4417500% | 4418200% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 217 | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21719 | 4417500% | 4418200% | - | - | 2P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 217 | 7HV/TCC-49 | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
U-21720 | 4417500% | 4418200% | - | - | 12P#1,5mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 92 | 7HV/GBM-200-INV | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
XS-20328X | 4417500% | 4418200% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 170 | 7HV/TR-09A | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
XS-20329X | 4417500% | 4418200% | - | - | 1P#1,0mm²+SHI (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 170 | 7HV/TR-09B | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
XS-20331X | 4417500% | 4418200% | - | - | 8P#1,0mm²+SHI+SHC (N.I.S.) | Digital (N.I.S.) | 370 | 370 | 3 | 7HV/BNC | CCP/UCP LI-200A | BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | BK-SP54-00200-DP-80-01000 / BK-SP54-0900B-DP-80-00827 | Disponível | 7HVxCCP | Disponível
7HVxGB-1201 | [15 empty] | #N/A
U-12794 | 4416500% | 4417400% | - | - | 12P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 100 | 100 | 94 | JBI-120-103X | 7HV/AMB-GB-1201 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 | Disponível | 7HVxGB1201 | Disponível
U-12795 | 4416500% | 4417400% | - | - | 4P#1,0mm²+SHI+SHC (I.S.) | Analógico (I.S.) | 100 | 100 | 127 | JBI-120-103X | 7HV/AMB-GB-1201 | BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-80-00827 / BK-SP54-01200-DP-80-00027 | Disponível | 7HVxGB1201 | Disponível
7HVxGB-200 | [15 empty] | #N/A
GBM-200-INV-GBM-200-001F | 4415800% | 4416500% | 5400 | 8,7/15 | 4x3x1/C#240 | - | 420 | 5040 | 22/24/25/36/37/38/39/41/43/44/54/57 | GBM-200-INV | GBM-200 | BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | BK-SP54-0900B-DP-75-00299 / BK-SP54-0900B-DP-75-00301 | Disponível | 7HVxGB200 | Disponível
8HVx7HV | [13 empty] | #N/A |  | #N/A
8HV-7HV-001F | 4416700% | 4418800% | 13800 | 8,7/15 | 5x3x1/c#185 | - | 770 | 11550 | 40/45/48/49/55/59/60/61/79/80/81/83/84/85/86 | PAINEL 8HV | PAINEL 7HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DP-75-00299 / BK-SP54-0900B-DP-75-00301 / BK-SP54-0900B-DP-75-00311 / BK-SP54-0900B-DP-75-00322 / BK-SP54-0900B-DP-75-00310 / BK-SP54-0900B-DP-75-00309 / BK-SP54-0900B-DP-75-00308 / BK-SP54-0900B-DP-75-00320 | Disponível | 8HVx7HV | Disponível
8HV-7HV-001C | 4418200% | 4418800% | #N/A | #N/A | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | BK-SP54-0900B-DP-75-00299 / BK-SP54-0900B-DP-75-00301 / BK-SP54-0900B-DP-75-00311 / BK-SP54-0900B-DP-75-00322 / BK-SP54-0900B-DP-75-00310 / BK-SP54-0900B-DP-75-00309 / BK-SP54-0900B-DP-75-00308 / BK-SP54-0900B-DP-75-00320 | #N/A | 8HVx7HV | #N/A
8HVxCCP | [15 empty] | #N/A
TCC3-TCC36-001F | 4416700% | 4418100% | 480 | 0,6/1 | 4x3x1/C#185 | - | 750 | 9000 | 62/63/65/76/77/78/88/89/90/91/112/210 | MCC-TCC-3 | TCC-36 - 8HV | BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | BK-SP54-0900B-DP-75-00308 / BK-SP54-0900B-DP-75-00309 / BK-SP54-0900B-DP-75-00311 / BK-SP54-0900B-DP-75-00310 / BK-SP54-0900B-DP-75-00320 | Disponível | 8HVxCCP | Disponível

## Aterramento (hidden)
Cabo - Aterramento |  | Data de Lançamento | Item | Metragem | Cabo | Medição | OBS
CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 |  | 4407100% | 331952 | 160 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2020-08-01
Código Cabo | 331952 | 4407500% | 331952 | 160 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2020-11-01
Quantidade Prevista (m) | 5700 | 4413100% | 331952 | 64 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2020-10-01 | 1HV
Quantidade Comprada (m) | 10322 | 4413400% | 331952 | 25 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2020-10-01 | 7HV
Quantidade Lançada | 5239 | 4415200% | 331952 | 200 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2020-11-01 | 7HV/GB-1201-3
Saldo | 5083 | 4420700% | 331952 | 450 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2021-01-01 | CCP-8HV
% Lançamento | 50.76% | 4424600% | 331952 | 300 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2021-02-01 | 7HV
|  | 4425300% | 331952 | 210 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2021-02-01 | 1HV-967A
Cabo - Picagens |  | 4425300% | 331952 | 170 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2021-02-01 | 1HV-906E
CABO NU MOLE 7FIOS 25MM2 1 |  | 4427100% | 331952 | 650 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2021-03-01 | 7HVx8HV
Código Cabo | 320685 | 4427100% | 331952 | 450 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2021-03-01 | 8HVx1HV
Quantidade Prevista (m) | 1700 | 4427700% | 331952 | 2400 | CABO NU MOLE 19FIOS 70MM2 1 | 2021-03-01 | 7HVX8HV/7HVXCCP
Quantidade Comprada (m) | 1700 | 4427700% | 320685 | 1300 | CABO NU MOLE 7FIOS 25MM2 1 | 2021-03-01 | 7HVXCCP/UPGR
Quantidade Lançada | 1300
Saldo | 400
% Lançamento | 76.47%

## Financeiro (hidden)
Item Med. | Preço/m | Previsto | Faturamento | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
5.1.1 | 129.15 | 1700 | 219555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167895 | 0
5.1.2 | 221.41 | 5700 | 1262037 | 35425.6 | 0 | 19705.49 | 79707.6 | 0 | 99634.5 | 150558.8 | 774935 | 385031.99 | OK
5.2.2 | 214.03 | 18300 | 3916749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926270 | 1990479 | 0 | 0 | 3916749 | OK
5.2.3 | 225.1 | 10230 | 2302773 | 0 | 384921 | 0 | 1134504 | 0 | 121554 | 0 | 0 | 1640979 | OK
5.2.4 | 121.77 | 3302 | 402084.54 | 0 | 0 | 37748.7 | 219429.54 | 0 | 124205.4 | 20700.9 | 0 | 402084.54 | OK
5.2.5 | 169.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.8 | 51.66 | 665 | 34353.9 | 0 | 0 | 2583 | 29962.8 | 516.6 | 258.3 | 1033.2 | 0 | 34353.9 | OK
5.2.9 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.10 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.11 | 107.01 | 70 | 7490.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490.7 | 0 | 0 | 7490.7 | OK
5.2.12 | 62.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.13 | 162.36 | 11124 | 1806092.64 | 233798.4 | 0 | 0 | 193857.84 | 974160 | 143688.6 | 260587.8 | 0 | 1806092.64 | OK
5.3.3 | 29.52 | 422 | 12457.44 | 0 | 0 | 1239.84 | 0 | 0 | 0 | 5608.8 | 0 | 6848.64 | OK
5.4.1 | 62.73 | 5 | 313.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.65 | 0 | 0 | 313.65 | OK
5.5.1 | 33.21 | 785 | 26069.85 | 0 | 0 | 0 | 25073.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25073.55 | OK
5.5.2 | 55.35 | 2936 | 162507.6 | 0 | 0 | 2435.4 | 940.95 | 276.75 | 86346 | 48154.5 | 0 | 138153.6 | OK
5.6.1 | 73.8 | 678 | 50036.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 4428 | 14760 | OK
5.7.1 | 62.73 | 780 | 48929.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48929.4 | 0 | 48929.4 | OK
5.8.1 | 55.35 | 6635 | 367247.25 | 0 | 0 | 12398.4 | 6974.1 | 47047.5 | 149998.5 | 81419.85 | 20700.9 | 297838.35 | OK
5.10.1 | 221.41 | 8468 | 1874899.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955162.74 | 574337.54 | 955162.74 | OK
5.10.2 | 44.28 | 5629 | 249252.12 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 3542.4 | 62656.2 | 125932.32 | 1771.2 | 196558.92 | OK | Cabo TCC33-TCC34-001C compensado com 5m do TCC33-8HV-001F e do TCC33-PSDC1-001F
4.3.1 | 73.8 | 3342 | 246639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 10922.4 | 74169 | 68929.2 | 85644.9 | OK
4.4.1 | 55.35 | 8869.5 | 490926.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158411.7 | 106272 | 164943 | 44280 | 429626.7 | OK
4.6.1 | 22.14 | 17489 | 387206.46 | 0 | 0 | 0 | 7129.08 | 177961.32 | 31881.6 | 94936.32 | 63918.18 | 311908.32 | OK
4.7.1 | 73.8 | 998 | 73652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13653 | 38597.4 | 13653 | OK
AS-06 |  | 77429 | 12742849.37 | 269224 | 384921 | 76110.83 | 1694878.38 | 2951813.25 | 2786624.85 | 1712848.31 | 1544067.64 | 9876420.62
AS-13 |  | 30698.5 | 1198425.285 | 0 | 0 | 0 | 7129.08 | 336926.52 | 149076 | 347701.32 | 215724.78 | 840832.92
Total |  | 108127.5 | 13941274.655 | 269224 | 384921 | 76110.83 | 1702007.46 | 3288739.77 | 2935700.85 | 2060549.63 | 1759792.42
Mensal |  | - | - | 2.113% | 3.021% | 0.5973% | 13.3% | 23.16% | 21.87% | 13.44% | 12.12%
Acumulado |  | - | - | 2.113% | 5.133% | 5.731% | 19.03% | 42.2% | 64.06% | 77.51% | 89.62%
Note on C15: Autor: Cabo TCC3-TCC36-001F com avanço físico de 9000m, mas foram medidos 6000m.
Note on I15: Autor: Retirados os 3000m do cabo TCC3-TCC36-001F
Note on I20: Autor: Medido na Projeção 25m de Cordão Óptico

## Curva (hidden)
Área | ID-Ativ | Indicador | Total | 4407400% | 4408100% | 4408800% | 4409500% | 4410200% | 4410900% | 4411600% | 4412300% | 4413000% | 4413700% | 4414400% | 4415100% | 4415800% | 4416500% | 4417200% | 4417900% | 4418600% | 4419300% | 4420000% | 4420700% | 4421400% | 4422100% | 4422800% | 4423500% | 4424200% | 4424900% | 4425600% | 4426300% | 4427000% | 4427700% | 4428400% | 4429100%
FIBRA | ELE-1370 | % Previsto | 12208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FIBRA | ELE-1370 | % Lançado | 9202.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.212% | 1.212% | 1.212% | 1.253% | 1.253% | 6.987% | 36.69% | 50.09% | 75.38% | 75.38% | 75.38% | #N/A
| Aditivo Semana | 7

## Distr.-Atv. (hidden)
ID-Ativ | Local_Red | Local | 4407400% | 4408100% | 4408800% | 4409500% | 4410200% | 4410900% | 4411600% | 4412300% | 4413000% | 4413700% | 4414400% | 4415100% | 4415800% | 4416500% | 4417200% | 4417900% | 4418600% | 4419300% | 4420000% | 4420700% | 4421400% | 4422100% | 4422800%
| Geral | Geral | 0% | 0% | 0.1067% | 0.4361% | 0.816% | 1.055% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 2.223% | 3.47% | 4.559% | 5.755% | 9.767% | 16.52% | 26.29% | 33.05% | 41.39% | 52.07% | 70.18% | 85.33% | 96.37% | 100%
ELE-0220 | 8HV x 1HV | SE COGERAÇÃO [8HV] X SE 1HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 53.33% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-2630 | 8HV x 7HV | SE COGERAÇÃO [8HV] X SE 7HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.002% | 24% | 44% | 60% | 80% | 96% | 100% | 100% | 100%
ELE-0480 | 1HV | SE 1 HV - LANÇAMENTOS DE CABOS INTERNOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.81% | 100% | 100% | 100%
ELE-2710 | 8HV | SE COGERAÇÃO - 8HV - LANÇAMENTO DE CABOS INTERNOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.37% | 66.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-3360 | 88KV | SE 88KV - 9HV - LANÇAMENTOS DE CABOS INTERNOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.09% | 100% | 100%
ELE-2790 | CCP | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - INTERNOS CCP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-2870 | 88KV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - SE 88KV - Q3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
ELE-2950 | 8HV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - SE-8HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 47.06% | 76.47% | 100% | 100% | 100%
INST-1110 | GB-200 | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GB-200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1820 | GB-200 | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GB-200 - FIBRA ÓPTICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1540 | GB-351 | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GB-351 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1470 | 7HV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - ELETROCENTRO 7HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.68% | 58.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1760 | 7HV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - ELETROCENTRO 7HV - FIBRA ÓPTICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1400 | GA-9312/S | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - BOMBA GA-9312 & 9312/S | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1930 | GA-208A | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GA-208A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-2000 | PAINEL BENTLY | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - PAINEL BENTLY (PI-35109) & SWITCH (RCK-90-105) | 0% | 0% | 0% | 33.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1690 | 8HV | CCO - CASA DE CONTROLE OPERAÇÃO - SE-8HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100%
INST-1730 | 8HV | CCO - CASA DE CONTROLE OPERAÇÃO - SE-8HV - FIBRA ÓPTICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1160 | GA-906E | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - BOMBA GA-906E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1790 | GA-906E | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - BOMBA GA-906E - FIBRA ÓPTICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1250 | 1HV | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - SE - 1HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1320 | GA-9312/S | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - BOMBA GA-9312 & 9312/S | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1610 | GB-967A/B | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - GB-967A & GB-967B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-1870 | 8HV | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - SE-8HV - FIBRA ÓPTICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-0220 | LINHA 8"-CC-9014-BC50 | LINHA 8"-CC-9014-BC50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-0800 | GA-906E | BOMBA GA-906E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.69% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-0910 | GA-9312/S | BOMBA GA-9312 | 0% | 0% | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-1020 | GA-9312/S | BOMBA GA-9312S | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-1090 | GB-208A | BOMBA DE CIRCULAÇÃO - GB-208A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-1150 | GB-967A/B | VENTILADOR CENTRÍFUGO - GB-967A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 53.33% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-1250 | GB-967A/B | VENTILADOR CENTRÍFUGO - GB-967B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 53.33% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-1310 | GB-200 | MOTOR GB-200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.544% | 22.73% | 45.46% | 68.18% | 90.91% | 100% | 100%
ELE-1370 | GB-351 | MOTOR GB-351 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 60% | 93.33% | 100%
ELE-1430 | GB-1201 | MOTOR GB-1201 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELE-1490 | GB-1203 | MOTOR GB-1203 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 46.67% | 80% | 100%
ELE-3090 | 30LV | SE-30LV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100%
INST-2080 | 30LV | SE-30LV - EQUIPAMENTOS - CABOS INTERNOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INST-2170 | 30LV | SE-30LV - LANÇAMENTO DE CABOS DE FORÇA E CONTROLE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.085% | 27.28% | 45.45% | 68.19% | 90.91% | 100% | 100% | 100%
- | 9HV | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
- | CCO | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
- | PERIF. IV | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
- | CCU | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.82% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
Valores - Cronograma
ID-Ativ |  | Local | 4407400% | 4408100% | 4408800% | 4409500% | 4410200% | 4410900% | 4411600% | 4412300% | 4413000% | 4413700% | 4414400% | 4415100% | 4415800% | 4416500% | 4417200% | 4417900% | 4418600% | 4419300% | 4420000% | 4420700% | 4421400% | 4422100% | 4422800%
- | Geral | Geral | 0 | 0 | 114 | 466 | 872 | 1127 | 1280 | 1280 | 1280 | 2375 | 3708 | 4872 | 6150 | 10437 | 17656 | 28089 | 35321 | 44228 | 55638.8194 | 74989.9444 | 91184.2361 | 102977.3472 | 106860
ELE-0220 | 8HV x 1HV | SE COGERAÇÃO [8HV] X SE 1HV | [13 empty] | 1440 | 3840 | 5760 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
ELE-2630 | 8HV x 7HV | SE COGERAÇÃO [8HV] X SE 7HV | [14 empty] | 493 | 2957 | 5421 | 7392 | 9856 | 11827 | 12320 | 12320 | 12320
ELE-0480 | 1HV | SE 1 HV - LANÇAMENTOS DE CABOS INTERNOS | [19 empty] | 137 | 320 | 320 | 320
ELE-2710 | 8HV | SE COGERAÇÃO - 8HV - LANÇAMENTO DE CABOS INTERNOS | [15 empty] | 272 | 543 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815
ELE-3360 | 88KV | SE 88KV - 9HV - LANÇAMENTOS DE CABOS INTERNOS | [20 empty] | 314 | 550 | 550
ELE-2790 | CCP | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - INTERNOS CCP | [18 empty] | 64 | 160 | 160 | 160 | 160
ELE-2870 | 88KV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - SE 88KV - Q3 | [18 empty] | 445 | 2668 | 4447 | 6671 | 7560
ELE-2950 | 8HV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - SE-8HV | [17 empty] | 2294 | 4588 | 7456 | 9750 | 9750 | 9750
INST-1110 | GB-200 | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GB-200 | [13 empty] | 667 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
INST-1820 | GB-200 | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GB-200 - FIBRA ÓPTICA | [15 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
INST-1540 | GB-351 | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GB-351 | [15 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
INST-1470 | 7HV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - ELETROCENTRO 7HV | [14 empty] | 667 | 2333 | 3667 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
INST-1760 | 7HV | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - ELETROCENTRO 7HV - FIBRA ÓPTICA | [14 empty] | 336 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840
INST-1400 | GA-9312/S | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - BOMBA GA-9312 & 9312/S | [14 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
INST-1930 | GA-208A | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - GA-208A | [15 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
INST-2000 | PAINEL BENTLY | CCP - CASA DE CONTROLE PRINCIPAL - PAINEL BENTLY (PI-35109) & SWITCH (RCK-90-105) |  |  |  | 67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
INST-1690 | 8HV | CCO - CASA DE CONTROLE OPERAÇÃO - SE-8HV | [19 empty] | 1000 | 1250 | 1250 | 1250
INST-1730 | 8HV | CCO - CASA DE CONTROLE OPERAÇÃO - SE-8HV - FIBRA ÓPTICA | [13 empty] | 1080 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
INST-1160 | GA-906E | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - BOMBA GA-906E | [13 empty] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
INST-1790 | GA-906E | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - BOMBA GA-906E - FIBRA ÓPTICA | [13 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
INST-1250 | 1HV | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - SE - 1HV | [14 empty] | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
INST-1320 | GA-9312/S | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - BOMBA GA-9312 & 9312/S | [15 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
INST-1610 | GB-967A/B | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - GB-967A & GB-967B | [15 empty] | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
INST-1870 | 8HV | CCU - CASA DE CONTROLE DA UTILIDADES - SE-8HV - FIBRA ÓPTICA | [14 empty] | 330 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
INST-0220 | LINHA 8"-CC-9014-BC50 | LINHA 8"-CC-9014-BC50 | [14 empty] | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
ELE-0800 | GA-906E | BOMBA GA-906E | [9 empty] | 567 | 1020 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360
ELE-0910 | GA-9312/S | BOMBA GA-9312 |  |  | 114 | 399 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
ELE-1020 | GA-9312/S | BOMBA GA-9312S |  |  |  |  | 102 | 357 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
ELE-1090 | GB-208A | BOMBA DE CIRCULAÇÃO - GB-208A | [11 empty] | 120 | 720 | 1320 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
ELE-1150 | GB-967A/B | VENTILADOR CENTRÍFUGO - GB-967A | [9 empty] | 264 | 704 | 1056 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
ELE-1250 | GB-967A/B | VENTILADOR CENTRÍFUGO - GB-967B | [9 empty] | 264 | 704 | 1056 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
ELE-1310 | GB-200 | MOTOR GB-200 | [16 empty] | 668 | 3341 | 6682 | 10023 | 13364 | 14700 | 14700
ELE-1370 | GB-351 | MOTOR GB-351 | [19 empty] | 880 | 1980 | 3080 | 3300
ELE-1430 | GB-1201 | MOTOR GB-1201 | [17 empty] | 510 | 1360 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
ELE-1490 | GB-1203 | MOTOR GB-1203 | [19 empty] | 672 | 2352 | 4032 | 5040
ELE-3090 | 30LV | SE-30LV | [20 empty] | 800 | 1600 | 1600
INST-2080 | 30LV | SE-30LV - EQUIPAMENTOS - CABOS INTERNOS | [12 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
INST-2170 | 30LV | SE-30LV - LANÇAMENTO DE CABOS DE FORÇA E CONTROLE | [15 empty] | 427 | 1282 | 2136 | 3205 | 4273 | 4700 | 4700 | 4700
- | 9HV | - | [18 empty] | 507.6885 | 3043.8492 | 5073.4623 | 7610.7639 | 8625
- | CCO | - | [18 empty] | 94.1799 | 564.6561 | 941.164 | 1411.8519 | 1600
- | PERIF. IV | - | [18 empty] | 218.9683 | 1312.8254 | 2188.2063 | 3282.5556 | 3720
- | CCU | - | [18 empty] | 62.9828 | 377.6138 | 629.4034 | 944.1759 | 1070

## Distr.-Área (hidden)
Área | 4407400% | 4408100% | 4408800% | 4409500% | 4410200% | 4410900% | 4411600% | 4412300% | 4413000% | 4413700% | 4414400% | 4415100% | 4415800% | 4416500% | 4417200% | 4417900% | 4418600% | 4419300% | 4420000% | 4420700% | 4421400% | 4422100% | 4422800%
Geral | 0% | 0% | 0.1067% | 0.4361% | 0.816% | 1.055% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 2.223% | 3.47% | 4.559% | 5.755% | 9.767% | 16.52% | 26.29% | 33.05% | 41.39% | 52.07% | 70.18% | 85.33% | 96.37% | 100%
8HV x 1HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 53.33% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8HV x 7HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.002% | 24% | 44% | 60% | 80% | 96% | 100% | 100% | 100%
1HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.19% | 48.39% | 48.39% | 48.39% | 48.39% | 70.48% | 100% | 100% | 100%
8HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.938% | 12.35% | 15.16% | 17.15% | 36.01% | 52.87% | 81.3% | 100% | 100% | 100%
88KV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.487% | 32.9% | 58.71% | 89.04% | 100%
CCP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
GB-200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.222% | 6.329% | 6.962% | 11.19% | 28.11% | 49.25% | 70.4% | 91.54% | 100% | 100%
GB-351 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 49.58% | 72.5% | 95.42% | 100%
7HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.72% | 65.56% | 93.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GA-9312/S | 0% | 0% | 3.276% | 11.47% | 19.31% | 26.64% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 31.03% | 88.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GA-208A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PAINEL BENTLY | 0% | 0% | 0% | 33.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GA-906E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.48% | 54.84% | 73.12% | 73.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GB-967A/B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.3% | 43.46% | 65.19% | 81.48% | 81.48% | 81.48% | 93.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
LINHA 8"-CC-9014-BC50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GB-208A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GB-1201 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
GB-1203 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 46.67% | 80% | 100%
30LV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 8.946% | 22.2% | 35.44% | 52.02% | 68.57% | 87.6% | 100% | 100%
9HV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
CCO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
PERIF. IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
CCU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.886% | 35.29% | 58.82% | 88.24% | 100%
Geral | 0 | 0 | 114 | 466 | 872 | 1127 | 1280 | 1280 | 1280 | 2375 | 3708 | 4872 | 6150 | 10437 | 17656 | 28089 | 35321 | 44228 | 55638.8194 | 74989.9444 | 91184.2361 | 102977.3472 | 106860
8HV x 1HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 3840 | 5760 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
8HV x 7HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2957 | 5421 | 7392 | 9856 | 11827 | 12320 | 12320 | 12320
1HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 437 | 620 | 620 | 620
8HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1680 | 2062 | 2333 | 4899 | 7193 | 11061 | 13605 | 13605 | 13605
88KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2668 | 4761 | 7221 | 8110
CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 160 | 160 | 160 | 160
GB-200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1000 | 1100 | 1768 | 4441 | 7782 | 11123 | 14464 | 15800 | 15800
GB-351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2380 | 3480 | 4580 | 4800
7HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 3173 | 4507 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840
GA-9312/S | 0 | 0 | 114 | 399 | 672 | 927 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 3080 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480
GA-208A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
PAINEL BENTLY | 0 | 0 | 0 | 67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
GA-906E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 1020 | 1360 | 1360 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860
GB-967A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 1408 | 2112 | 2640 | 2640 | 2640 | 3040 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240
LINHA 8"-CC-9014-BC50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
GB-208A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 720 | 1320 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
GB-1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1360 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
GB-1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 2352 | 4032 | 5040
30LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 577 | 1432 | 2286 | 3355 | 4423 | 5650 | 6450 | 6450
9HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6885 | 3043.8492 | 5073.4623 | 7610.7639 | 8625
CCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1799 | 564.6561 | 941.164 | 1411.8519 | 1600
PERIF. IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9683 | 1312.8254 | 2188.2063 | 3282.5556 | 3720
CCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9828 | 377.6138 | 629.4034 | 944.1759 | 1070

## Referências (hidden)
Locais | QTDE | Testes | COD_Test | Status | Novos Locais | ID-Ativ | Circuito
Geral |  | Teste de Continuidade | 1 | OK | 8HV x 1HV | ELE-0220 | 1HV
1HV | 55 | Born a Born | 2 | --- | 8HV x 7HV | ELE-2630 | 1HVx1MV
30LV | 50 | Megger | 3 |  | 1HV | ELE-0480 | 1HVxCCP
7HV | 101 | Hipot | 4 |  | 8HV | ELE-2710 | 1HVxGA-906E
8HV | 51 |  |  |  | 88KV | ELE-3360 | 1HVxGB-208A
8HV x 1HV | 8 |  |  |  | CCP | ELE-2790 | 1HVxGB-967A
8HV x 7HV | 2 |  |  |  | 88KV | ELE-2870 | 1HVxGB-967B
9HV | 1 |  |  |  | 8HV | ELE-2950 | 1MV
CCO | 0 |  |  |  | GB-200 | INST-1110 | 1MVxCCU
CCP | 17 |  |  |  | GB-200 | INST-1820 | 1MVxGA-906E
CCU | 2 |  |  |  | GB-351 | INST-1540 | 1MVxGB-208A
GA-906E | 23 |  |  |  | 7HV | INST-1470 | 1MVxGB-967A
GA-9312/S | 28 |  |  |  | 7HV | INST-1760 | 1MVxGB-967B
GB-1201 | 6 |  |  |  | GA-9312/S | INST-1400 | 30LV
GB-1203 | 11 |  |  |  | GA-208A | INST-1930 | 30LVxGB1201
GB-200 | 14 |  |  |  | PAINEL BENTLY | INST-2000 | 30LVxGB1203
GB-208A | 6 |  |  |  | 8HV | INST-1690 | 7HV
GB-351 | 5 |  |  |  | 8HV | INST-1730 | 7HVx1HV
GB-967A/B | 20 |  |  |  | GA-906E | INST-1160 | 7HVx30LV
FIBRA | 48 |  |  |  | GA-906E | INST-1790 | 7HVxCCP
REDE | 29 |  |  |  | 1HV | INST-1250 | 7HVxGB-1201
PERIF. IV | 23 |  |  |  | GA-9312/S | INST-1320 | 7HVxGB-1203
[5 empty] | GB-967A/B | INST-1610 | 7HVxGB-200
[5 empty] | 8HV | INST-1870 | 7HVxGB-351
[5 empty] | LINHA 8"-CC-9014-BC50 | INST-0220 | 7HVxQ3
[5 empty] | GA-906E | ELE-0800 | 8HV
[5 empty] | GA-9312/S | ELE-0910 | 8HVx1HV
[5 empty] | GA-9312/S | ELE-1020 | 8HVx7HV
[5 empty] | GB-208A | ELE-1090 | 8HVxCCO
[5 empty] | GB-967A/B | ELE-1150 | 8HVxCCP
[5 empty] | GB-967A/B | ELE-1250 | 8HVxCCSE
[5 empty] | GB-200 | ELE-1310 | 8HVxCOG
[5 empty] | GB-351 | ELE-1370 | 8HVxQ3
[5 empty] | GB-1201 | ELE-1430 | BOMBAS
[5 empty] | GB-1203 | ELE-1490 | CAVxCCU
[5 empty] | 30LV | ELE-3090 | CCO
[5 empty] | 30LV | INST-2080 | CCP
[5 empty] | 30LV | INST-2170 | CCPxCCU
CCPxGA-9312/S
CCPxGB-200
CCPxGB-351
CCSE
CCSEx1HV
CCSExQ3
CCU
CCUxGA-906E
CCUxGA-9312/S
CCUxGB-967A/B
COGxCCO
COGxCCU
COGxPERIF.IV
COGxQ3
GA-906E
GA-9312/S
GB-351
GB-967A/B
Perif.IVxCCU
Q3

## Listas de Cabos (hidden)
Lista | Descrição | Status | Pendências
BK-SP54-00200-LC-80-00672_00000 | LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO - SEGREGAÇÃO DOS FORNOS BA-223 / BA-224 | OK
BK-SP54-00200-LC-80-00699_00000 | LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO - GA-208A | OK
BK-SP54-00200-LC-81-00001_00000 | LISTA DE CABOS UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS DE REFINARIA ROL | OK
BK-SP54-00350-LC-80-00006_00000 | LISTA DE CABOS - COMPRESSOR GB-351 - JB-368,U-35754,U-35755,JB-370,U-35761,JB-369,U-35756,U-35577,U-6540,U-6541,U-35758,U-35760,U-35762,JB-370 | OK | Fora do escopo
BK-SP54-00350-LC-80-00059_00000 | LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO - RELOCAÇÃO DO PAINEL DO COMPRESSOR GB-351 | OK
BK-SP54-01200-LC-80-00004_00000 | LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇAO | OK
BK-SP54-0900A-LC-74-00001_00000 | LISTA DE CABOS ELÉTRICOS - INTERLIGAÇÃO - VESTA | OK
BK-SP54-0900A-LC-80-00164_00000 | LISTA DE CABOS - PERIFERICOS I - CAPA E INDICE | OK | Capa/Índice
BK-SP54-0900A-LC-80-00164_00020 | LISTA DE CABOS - PERIFERICOS I - EJB-9054,EJB-9055 | OK | Fora do escopo
BK-SP54-0900A-LC-80-00164_00022 | LISTA DE CABOS - PERIFERICOS I - EFJB-9058,EFJB-9059 | OK | Fora do escopo
BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00000 | LISTA DE CABOS - CALDEIRA BF-905 - DELTA V UTILIDADES - CAPA E ÍNDICE | OK | Capa/Índice
BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00010 | LISTA DE CABOS - CALDEIRA BF-905 - DELTA V UTILIDADES - EFJB-9041,EFJB-9042,U-90885,U-90887 | OK | Fora do escopo
BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00011 | LISTA DE CABOS - CALDEIRA BF-905 - DELTA V UTILIDADES - EFJB-9043,U-90886,U-90888 | OK | Fora do escopo
BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00012 | LISTA DE CABOS - CALDEIRA BF-905 - DELTA V UTILIDADES - EFJB-9044,U-90889 | OK | Fora do escopo
BK-SP54-0900A-LC-80-00168_00028 | LISTA DE CABOS - CALDEIRA BF-905 - DELTA V UTILIDADES - JB-9270,U-90595 | OK | Fora do escopo
BK-SP54-0900A-LC-80-00177_00000 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-900 - CAPA E INDICE | OK | Capa/Índice
BK-SP54-0900A-LC-80-00177_00008 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-900 - U-90294,U-90851 | OK | Contido na lista BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000
BK-SP54-0900A-LC-80-00178_00000 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-901 - CAPA E INDICE | OK | Capa/Índice
BK-SP54-0900A-LC-80-00178_00008 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-901 - U-90859,U-90860 | OK | Contido na lista BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000
BK-SP54-0900A-LC-80-00179_00000 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-902 - CAPA E INDICE | OK | Capa/Índice
BK-SP54-0900A-LC-80-00179_00008 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-902 - U-90867,U-90868 | OK | Contido na lista BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000
BK-SP54-0900A-LC-80-00180_00000 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-903 - CAPA E INDICE | OK | Capa/Índice
BK-SP54-0900A-LC-80-00180_00008 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-903 | OK | Contido na lista BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000
BK-SP54-0900A-LC-80-00185_00000 | LISTA DE CABOS - PLC-0073 - VESTA | OK
BK-SP54-0900A-LC-80-00186_00000 | LISTA DE CABOS - PLC-0074 - VESTA | OK
BK-SP54-0900A-LC-80-00187_00000 | LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO - GB-967A,GB-967B - VESTA | OK
BK-SP54-0900A-LC-80-00188_00000 | LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO - PERIFERICOS IV - VESTA | OK
BK-SP54-0900A-LC-80-00192_00000 | LISTA DE CABOS - DELTA V BF-1900 - VESTA | OK
BK-SP54-0900A-LC-90-00004_00000 | LISTA DE CABOS DE REDE E FIBRA OPTICA - INTERLIGAÇÃO - VESTA | OK
BK-SP54-0900B-LC-74-00004_00000 | LISTA DE CABOS ELÉTRICOS - MOTORIZAÇÃO - VESTA | OK
BK-SP54-0900B-LC-80-00155_00000 | LISTA DE CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO - INTERFACE GUASCOR - VESTA | OK
BK-SP54-0900B-LC-90-00010_00000 | LISTA DE CABOS DE AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE FOGO E GÁS - VESTA | OK
E5WP000490-C-001-LC003 | ELETROCENTRO 7HV - FORÇA | OK
E5WP000490-C-001-LC004 | ELETROCENTRO 7HV - CONTROLE | OK